## cronoprogramma interventi
SERVIZIO | ID INTERVENTO | ID COMUNE / AGGLOMERATO | COMUNE / AGGLOMERATO | DEPURATORE | numero intervento | Nome intervento | Intervento Segnalato da Comune (SC), Gestore (SG) o stimato (ST) | FABBISOGNO DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) | Costo intervento (al netto dell'IVA) | contributi disponibili | ulteriori stanziamenti disponibili | Descrizione intervento | Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera) | TIPOLOGIA INTERVENTO | Codice TIPOLOGIA INTERVENTO | CRITICITA' ATO | Codice CRITICITA' AEEGSI | OBIETTIVO | PRIORITA' | DATA RILEVAZIONE CRITICITA' | Codice categoria ammortamento (Opera prevalente) | Categoria ammortamento (Opera prevalente) | ANNO ATTIVAZIONE INTERVENTO | Nuove Opere / Manutenzioni Straordinarie
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_1_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 1 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 18161.289 | 18161.289 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_1_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 1 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 23330.7887 | 23330.7887 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13004_ST_1_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 1 | Albese con Cassano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albese con Cassano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_1_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 1 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5084.1506 | 5084.1506 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_1_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 1 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3177.0814 | 3177.0814 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_1_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 1 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12220.9781 | 12220.9781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13007_ST_1_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 1 | Alzate Brianza_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5850 | 5850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alzate Brianza | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13007_SC_3_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 3 | CAMPAGNA RICERCA PERDITE | SC | 3900 | 3900 | 0 | 0 | RIDUZINE PERDITE TRAMITE METODO CLASSICO | ALZATE BRIANZA | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_1 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 1 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 1) | ST | 0 | 1789440 | 1789440 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 1 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_1_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 1 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 586.8464 | 586.8464 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13009_SC_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | RICERCA PERDITA PIU RIPARAZIONE PERDITE | SC | 8190 | 8190 | 0 | 0 | RICERCA PERDITE CON METODO STEP TEST | ANZANO DEL PARCO | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13009_SC_6_B7 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 6 | Interconnessione con Comune di Lurago d'Erba | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | interconnessione rete | ANZANO DEL PARCO | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_Prio_1_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_Prio_1 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54214.0625 | 54214.0625 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_1_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 36981.8406 | 36981.8406 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13011_ST_1_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_SC_1_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Rifacimento tubazione principale di distribuzione lungo la via Pizzo Gordona | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | sostituzione ex novo condotta principale in ferro con nuova in polietilene PN 16 | ARGEGNO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_1_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 1 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_1_B4 | 13013 | Asso | 0 | 1 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4965.9296 | 4965.9296 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_1_B4 | 13015 | Barni | 0 | 1 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6128.2006 | 6128.2006 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_1_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 1 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9559.6613 | 9559.6613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_1_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 1 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2000.0819 | 2000.0819 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_1_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3179.1519 | 3179.1519 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13022_SC_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Beregazzo con Figliaro | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_1_B4 | 13023 | Binago | 0 | 1 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8560.0914 | 8560.0914 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_1_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 1 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2858.8326 | 2858.8326 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_1_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 24134.3344 | 24134.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13025_ST_1_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_Prio_1_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_Prio_1 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 24236.875 | 24236.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 5% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_1_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 1 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2610.125 | 2610.125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_1_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 1 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9193.0467 | 9193.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13035_SC_1_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 1 | Adeguamento pozzo idropotabile di via Verdi - affidamento progettazione per l'individuazione sistema di abbattimento di manganese. | SC | 7800 | 7800 | 0 | 0 | Affidamento di studio di fattibilità e progettazione nei livelli previsti dalla Legge, per l'individuazione del sistema più idoneo all'abbattimento di manganese e l'immissione dell'acqua captata in rete. (Il pozzo al momento non immette acqua in rete). | Cabiate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13035_SC_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Adeguamento pozzo idropotabile di via Consorziale della Brughiera (via ai Ronchi) - affidamento progettazione per l'individuazione sistema di abbattimento di manganese. | SC | 7800 | 7800 | 0 | 0 | Affidamento di studio di fattibilità e progettazione nei livelli previsti dalla Legge, per l'adeguamento del sistema già in uso per l'abbattimento di manganese e l'immissione dell'acqua captata in rete. (Il pozzo al momento non immette acqua in rete) - via Consorziale della Brughiera (via ai Ronchi). | Cabiate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13036_ST_3_B7 | 13036 | Cadorago | 0 | 3 | Cadorago_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 823550 | 823550 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cadorago | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_Prio_1_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_Prio_1 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54851.875 | 54851.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_1_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 1 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5152.9461 | 5152.9461 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_1_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 1 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3122.9753 | 3122.9753 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_1_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 1 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5231.4363 | 5231.4363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_1_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 1 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 67101.5056 | 67101.5056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13041_ST_1_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 1 | Cantù_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cantù | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_1_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 1 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 17291.2931 | 17291.2931 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_1_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 1 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 10304.2044 | 10304.2044 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13043_SC_7_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 7 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 19500 | 19500 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Capiago Intimiano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_1_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 1 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2700.3019 | 2700.3019 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13044_ST_1_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 1 | Carate Urio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carate Urio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13044_SC_2_A1 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | PONTE RADIO CONTROLLO POMPE | SC | 1719.5 | 1719.5 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE PONTE RADIO CONTROLLO POMPE ACQUEDOTTO DI CARATE URIO | CARATE URIO | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_1_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 1 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6150.6847 | 6150.6847 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_1_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 1 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 11860.0548 | 11860.0548 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_1_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 17450.8444 | 17450.8444 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_SC_9_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 9 | SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA PER NAGGIO | SC | 27475 | 27475 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO | CARLAZZO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_1_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 1 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13048_SC_3_A4 | 13048 | Carugo | 0 | 3 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 3936.75 | 3936.75 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | CARUGO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13048_SC_4_A4 | 13048 | Carugo | 0 | 4 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 3936.75 | 3936.75 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | CARUGO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13048_SC_5_A4 | 13048 | Carugo | 0 | 5 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 3936.75 | 3936.75 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI SULLA BASE DI RICHIESTA PROVINCIA ZTA E ASL | CARUGO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_1_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 10387.8069 | 10387.8069 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13050_ST_1_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casasco d'Intelvi | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13050_SC_2_B2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Miglioramento qualità per scopi idropotabili | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione dei bacini e miglioramento delle captazioni delle sorgenti | CASASCO D'INTELVI | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_1_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 1 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5397.3656 | 5397.3656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_1_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 1 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 525.95 | 525.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13055_SC_1_A4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 1 | sistemazione idraulico-strutturale del serbatoio a terra a servizio dell'acquedotto comunale | SC | 181000 | 181000 | 0 | 0 | Ristrutturazione del serbatoio di via Pascoli e dismissione serbatoio pensile | Cassina Rizzardi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13055_SC_4_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 4 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Cassina Rizzardi | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_1_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 1 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2253.8429 | 2253.8429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_1_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5583.2144 | 5583.2144 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13059_ST_1_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 1 | Castelnuovo Bozzente_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castelnuovo Bozzente | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_SC_1_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 1 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13059_SC_2_A4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Manutenzione straordinaria e rifacimento impianto elettrico serbatoio acquedotto di via Resegone | SC | 36200 | 36200 | 0 | 0 | Manutenzione straordinaria pareti vasche, serramenti, scale, locale pompe serbatoio interrato , impianto elettrico (ripristino tenuta, impermeabilizzazione, verniciatura e imbiancatura) | Castelnuovo Bozzente | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_1_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9640.7812 | 9640.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_1_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 1 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3440.9216 | 3440.9216 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_1_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 86236.6656 | 86236.6656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13062_ST_1_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_1_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4692.6319 | 4692.6319 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_Prio_1_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_Prio_1 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 63781.25 | 63781.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 5% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13068_ST_1_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1 | Cirimido_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cirimido | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_Prio_1_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_Prio_1 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 15690.1875 | 15690.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 5% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_1_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 1 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4228.6478 | 4228.6478 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_1_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8398.9113 | 8398.9113 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13071_ST_1_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13074_ST_1_B4 | 13074 | Colonno | 0 | 1 | Colonno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13075_ST_1_B4 | 13075 | Como | 0 | 1 | Como_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_1_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 1 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 11139.935 | 11139.935 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13077_ST_1_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 1 | Corrido_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Corrido | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_1_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12168.8737 | 12168.8737 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_1_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 1 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5546.9081 | 5546.9081 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13084_SC_1_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 1 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Cucciago | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_SC_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Sostituzione saracinesche via Cantù, via Navedano, via Michelbecco, via Volta | SC | 31400 | 31400 | 0 | 0 | Sostituzione saracinesche via Cantù, via Navedano, via Michelbecco, via Volta per permettere il sezionamento della rete | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_1_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 49955.9281 | 49955.9281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13085_ST_1_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_1_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 1 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8458.1825 | 8458.1825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_1_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 1 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6049.8969 | 6049.8969 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13089_ST_1_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 1 | Domaso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Domaso | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13090_ST_1_B2 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dongo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_1_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 14163.6569 | 14163.6569 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13090_ST_1_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dongo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_1_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 73037.3812 | 73037.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13092_ST_1_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Dosso del Liro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dosso del Liro | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_SC_1_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Sostituzione Tubazione acquedotto in località Monte Ciosino | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | Trattasi sostituzione collegamento acquedotto ora in ferro catramato con nuova tubazione in pead , causa vetustà dello stesso | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_1_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 1 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2144.8702 | 2144.8702 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_1_B4 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 43372.82 | 43372.82 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13095_ST_1_B4 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13095_SC_2_A1 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Telecontrollo (ammodernamento generale) | SC | 49775 | 49775 | 0 | 0 | Il nuovo sistema prevede l'installazione di adeguate apparecchiature elettroniche presso gli impianti e l'installazione di adeguato SW gestionale installato su server esterno (molto più sicuro e affidabile che non un server interno aziendale). Il sistema permetterà di monitorare l'acquedotto in ogni momento e da qualsiasi postazione internet (quindi anche da smartphone). Tutti i dati di getione verrano memorizzati in continuo così da permetterne lo studio al fine di migliorare l'efficienza dell'acquedotto, il risparmio energetico e prevenire eventuali guasti oltre che intervenire rapidamente in caso di malfunzionamenti. | Erba | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13095_SC_3_A5 | 13095 | Erba | 0 | 3 | Pozzo Resega - ammodernamento e manutenzione straordinaria | SC | 66725 | 66725 | 0 | 0 | I lavori prevedono la pulizia del pozzo/filtri con eventuale reintubazione dello stesso, il rifacimento della parte idraulica ed elettrica, il collegamento ad un sistema di telecontrollo, la sostituzione delle pompe di rilancio alla frazione Arcellasco con nuove pompe ad inverter); l'intervento permetterà di sopperire ad eventuali richieste di acqua nei periodi di maggior prelievo e soprattutto di garantire l'approvvigionamento idrico a tutta la frazione di Arcellasco in caso di guasto del pozzo Meroni e/o del serbatoio Canova e/o della rete di alimentazione proveniente dal serbatoio Canova. Inoltre le nuove pompe di rilancio con inverter permetteranno (in caso di utilizzo) un risparmio energetico certo in quanto variano l'assorbimento di potenza in funzione della reale richiesta della rete. La zona di tutela assoluta verrà realizzata come da normativa. Tutti i quadri elettrici, le pompe, ecc verranno posizionati all'esterno in apposita e adeguata nicchia. | Erba | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13095_SC_4_A5 | 13095 | Erba | 0 | 4 | Pozzo Carpesino (manutenzione straordinaria) | SC | 40035 | 40035 | 0 | 0 | Analogamente a quanto descritto per il pozzo Resega, anche il pozzo Carpesino, se funzionante in modo ottimale, permetterà di sopperire ad eventuali guasti del sistema pozzo Meroni / Canova. La pompa del pozzo spinge in una rete chiusa pertanto di prevede di adeguare la pompa di adeguato inverter al fine di ottenere un buon risparmio energetico (l'assorbimento di energia e quindi il funzionamento della pompa è strettamente legato alla richiesta di acqua della rete). Inoltre la ristrutturazione del pozzo permetterà di interconnettere - in futuro - la rete idrica di Ponte Lambro. L'intervento prevede anche la pulizia del pozzo/filtri, l'adeguamento dell'impianto elettrico, la posa di un impianto di disinfezione. | Erba | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13095_SC_5_A5 | 13095 | Erba | 0 | 5 | Pozzo Meroni | SC | 27475 | 27475 | 0 | 0 | L'intervento prevede la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e di comando (attualmente è ubicato nell'avampozzo - sotto il piano campagna) ed eventuali fuoriuscite di acqua in pressione provocherebbe gravi danni all'impianto (con conseguente disservizio) oltre che esporre il personale a rischio di elettrocuzione. Si prevede la realizzazione di una nicchia esterna opportunamente isolata ove installare tutte le apparecchiature elettriche e di comando. | Erba | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13095_SC_7_B2 | 13095 | Erba | 0 | 7 | Impianto disinfezione serbatoio Boccogna | SC | 19910 | 19910 | 0 | 0 | L'intervento prevede la sostituzione dell'impianto di disinfezione esistente (biossido di cloro) data 1995. Si prevede quindi l'installazione di un nuovo impianto di disinfezione (sempre con biossido di cloro). L'impianto di disinfezione attuale no garantisce più in modo ottimale la disinfezione dell'acqua (NB: la disinfezione viene fatta come copertura preventiva). | Erba | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_1_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6630.4633 | 6630.4633 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_1_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12623.6831 | 12623.6831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_1_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 1 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7129.8018 | 7129.8018 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13099_ST_3_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 3 | Faloppio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faloppio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13100_ST_1_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1 | Fenegrò_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fenegrò | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_Prio_1_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_Prio_1 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 26150.3125 | 26150.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 5% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_1_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 1 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5866.0695 | 5866.0695 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_1_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 1 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5321.2206 | 5321.2206 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13102_SC_1_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 1 | Adeguamento mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 23400 | 23400 | 0 | 0 | Adeguamento rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Fino Mornasco | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13102_SC_9_A4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 9 | Adeguamento serbatoio Gervasio | SC | 135750 | 135750 | 0 | 0 | Rifacimento copertura, e adeguamento impianti elettrici e idraulici | Fino Mornasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13106_ST_1_B4 | 13106 | Garzeno | 0 | 1 | Garzeno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Garzeno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_1_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5820.5788 | 5820.5788 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_1_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 1 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3639.8193 | 3639.8193 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13109_ST_3_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 3 | Gironico_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gironico | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_1_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 1 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7497.5841 | 7497.5841 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13110_ST_3_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 3 | Grandate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_1_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 13082.3194 | 13082.3194 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13111_ST_1_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandola ed Uniti | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_1_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 21452.48 | 21452.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13249_ST_1_A1 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gravedona ed Uniti | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13249_ST_1_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gravedona ed Uniti | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13249_SC_5_B2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 5 | Completamento opere acquedottistiche - Rifacimento debatterizzatore in loc. Lara | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | rifacimento impianto di potabilizzazione dell'acqua distribuita nell'acquedotto comunale | Gravedona ed Uniti | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_1_B4 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4895.4759 | 4895.4759 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_Prio_1_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_Prio_1 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 43371.25 | 43371.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 5% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_1_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 1 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15228.2346 | 15228.2346 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13118_ST_3_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 3 | Inverigo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Inverigo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_8_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 8 | Rifacimento rete acquedotto via Ferrera | SC | 27475 | 27475 | 0 | 0 | tratto di rete 200 m da sostituire con diametro 90 mm | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_1_B4 | 13120 | Laino | 0 | 1 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5194.1488 | 5194.1488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_1_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 1 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13121_ST_1_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 1 | Lambrugo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lambrugo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_1_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8218.1061 | 8218.1061 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13123_ST_1_B4 | 13123 | Lasnigo | 0 | 1 | Lasnigo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13123_SC_2_A5 | 13123 | Lasnigo | 0 | 2 | Recinzione pozzo S. Alessandro | SC | 9050 | 9050 | 0 | 0 | Salvaguardia fascia di rispetto assoluta | LASNIGO | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13123_SC_4_A1 | 13123 | Lasnigo | 0 | 4 | telecontrollo acquedotto | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | controllo acquedotto | LASNIGO | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_1_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 25834.0851 | 25834.0851 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_1_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5410.2298 | 5410.2298 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13128_ST_1_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1 | Limido Comasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_Prio_1_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_Prio_1 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 19006.8125 | 19006.8125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 5% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_1_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 1 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4129.7574 | 4129.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13129_ST_3_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 3 | Lipomo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_1_B4 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13130_ST_1_B4 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Livo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_1_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 1 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6267.2454 | 6267.2454 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_Prio_1_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_Prio_1 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 53576.25 | 53576.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 5% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_1_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5166.1831 | 5166.1831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13095_SC_8_A5 | 13095 | Erba | 0 | 8 | Campo pozzi Segrino | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | L'intervento prevede la messa a norma della zona di tutela assoluta dei 3 pozzi esistenti nell'area (rimozione terra, posa telo bentonitico e riposizionamento terra con semina prato). I pozzi si trovano all'interno dela parco del lago del Segrino in zona adibita ad attività scolastiche. | Longone al Segrino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13134_SC_1_B2 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Manutenzione straordinaria al sistema acquedottistico comunale - lotto 2 | SC | 263865.963 | 263865.963 | 0 | 0 | Completamento del sistema di potabilizzazione esistente con fornitura in opera di nuovi filtri a carbone attivo, al fine di ottimizzare la qualità dell'acqua prima che venga messa in rete. | Longone al Segrino | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_1_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 1 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1677.3488 | 1677.3488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13135_SC_1_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 1 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Luisago | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_1_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 1 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13136_SC_1_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 1 | SIMULAZIONE DINAMICA DELLA RETE, VALUTAZIONE PRESSIONI AI NOSDI E VELOCITA DEI RAMI PER PIANIIFICARE POTENZIAMENTI. | SC | 31200 | 31200 | 0 | 0 | CENSIMENTO SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE | LURAGO D'ERBA | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13137_ST_1_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1 | Lurago Marinone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago Marinone | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_Prio_1_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_Prio_1 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 22068.3125 | 22068.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13137_SC_5_A4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 5 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 serbatoi comunali | Lurago Marinone | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_1_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 1 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8566.5088 | 8566.5088 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13138_SC_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 23400 | 23400 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Lurate Caccivio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_1_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7802.4094 | 7802.4094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_1_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 1 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 49942.8775 | 49942.8775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13143_SC_3_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 3 | Censimento rete e derivazioni | SC | 39000 | 39000 | 0 | 0 | Censimento sulla digitalizzazione delle rete formato digitale e per CAD | Mariano Comense | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13144_ST_3_B4 | 13144 | Maslianico | 0 | 3 | Maslianico_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Maslianico | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_1_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 23683.1556 | 23683.1556 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_1_B4 | 13147 | Merone | 0 | 1 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5654.6494 | 5654.6494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_1_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 30586.5634 | 30586.5634 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_1_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 26511.4125 | 26511.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13152_ST_1_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_1_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 1 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4208.0023 | 4208.0023 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13153_ST_3_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 3 | Monguzzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Monguzzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_1_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 1 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7382.7386 | 7382.7386 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13154_ST_3_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 3 | Montano Lucino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montano Lucino | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_1_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 1 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12459.6181 | 12459.6181 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13155_ST_1_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 1 | Montemezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montemezzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_1_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 1 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5800.5613 | 5800.5613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13157_SC_1_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 1 | Adeguamento mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Adeguamento rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Montorfano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_1_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 1 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5462.554 | 5462.554 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_1_B4 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 10346.3 | 10346.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13160_ST_1_B4 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Musso | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_1_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 1 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1099.4219 | 1099.4219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_1_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 1 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3950.12 | 3950.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13163_ST_3_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 3 | Novedrate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Novedrate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_1_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 1 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8088.3849 | 8088.3849 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_Prio_1_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_Prio_1 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari (creato da ATO) | SC | 14718.75 | 14718.75 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (5% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_1_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 1 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7515.59 | 7515.59 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13169_SC_3_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 3 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Oltrona San Mamette | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_1_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 1 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6152.6338 | 6152.6338 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_1_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 16952.5754 | 16952.5754 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_1_B4 | 13175 | Parè | 0 | 1 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6112.7574 | 6112.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13175_ST_3_B4 | 13175 | Parè | 0 | 3 | Parè_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Parè | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_1_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 1 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 17944.1188 | 17944.1188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13178_ST_1_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 1 | Peglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Peglio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_1_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 1 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4146.37 | 4146.37 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_1_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 10146.6156 | 10146.6156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13183_ST_1_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pianello del Lario | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_1_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 958.3869 | 958.3869 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13184_ST_1_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pigra | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_1_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 11838.7813 | 11838.7813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_1_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 90701.8437 | 90701.8437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13186_ST_1_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Pognana Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pognana Lario | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_1_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 1 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 23946.0325 | 23946.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13187_ST_1_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 1 | Ponna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponna | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_1_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 358.1562 | 358.1562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13188_ST_1_A1 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13188_ST_1_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_1_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 26348.4367 | 26348.4367 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_1_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 1 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3498.1268 | 3498.1268 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_1_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 1 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 13216.5544 | 13216.5544 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13193_ST_1_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 1 | Pusiano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pusiano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_1_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4292.1837 | 4292.1837 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13194_ST_1_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13194_SC_2_A5 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Recinzione ed adeguamento aree di rispetto pozzi e sorgenti | SC | 16290 | 16290 | 0 | 0 | Trattasi di formazione di adeguate recinzioni delle aree limitrofe ai pozzi ad alle sorgenti idriche di proprità comunale | Ramponio Verna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_1_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 1 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1698.4456 | 1698.4456 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_1_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 1 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2261.8598 | 2261.8598 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_1_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 1 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5350.9427 | 5350.9427 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13199_ST_3_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 3 | Ronago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_Prio_1_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_Prio_1 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 30615 | 30615 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 5% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_Prio_1_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_Prio_1 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 45922.5 | 45922.5 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 5% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_1_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4039.9142 | 4039.9142 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13203_ST_3_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 3 | Sala Comacina_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sala Comacina | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13204_ST_1_B2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_1_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 32441.9894 | 32441.9894 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13204_ST_1_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_1_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2913.0467 | 2913.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13060_SC_1_A5 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | RIPRISTINO E RECUPERO SORGENTI AD USO IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CASTIGLIONE D'INTELVI | SC | 46996.1131 | 46996.1131 | 0 | 0 | Sistemazione e ripristino di sorgenti esistenti al fine di migliorare la captazione idrica con manutenzione degli esistenti bottini di presa. | San Fedele Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13205_SC_2_A5 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | Lavori di sistemzione sorgenti Pian Varè | SC | 32185 | 32185 | 0 | 0 | Pulizia delle aree interessate dalle opere di presa, demolizione e rifacimento cunicolo drenate, sostituzione tubazioni di adduzione e sostituzione porte manufatti | San Fedele Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13205_SC_3_A5 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 3 | Manutenzione straordinaria sorgente di Erbonne | SC | 43567.5 | 43567.5 | 0 | 0 | Intevento di manutenzione straordinaria di pulizia e sistemzaione della sorgente | San Fedele Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_1_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 1 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5682.7135 | 5682.7135 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13206_ST_3_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 3 | San Fermo della Battaglia_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fermo della Battaglia | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_1_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12905.1056 | 12905.1056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13207_ST_1_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_1_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15945.9994 | 15945.9994 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13248_ST_1_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_1_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 17635.1231 | 17635.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13211_ST_1_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13212_SC_1_B4 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 1 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Senna Comasco | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_1_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 1 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7709.4948 | 7709.4948 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_1_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9024.1343 | 9024.1343 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13216_ST_3_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 3 | Sorico_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sorico | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_1_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 1 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5565.1594 | 5565.1594 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_1_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 1 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 54877.8781 | 54877.8781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13218_ST_1_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 1 | Stazzona_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Stazzona | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_1_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 1 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12374.9363 | 12374.9363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13222_ST_1_A1 | 13222 | Tavernerio | 0 | 1 | Tavernerio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tavernerio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13222_ST_1_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 1 | Tavernerio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tavernerio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_1_B4 | 13223 | Torno | 0 | 1 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7742.7494 | 7742.7494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13225_ST_1_A5 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 48670 | 48670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tremezzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_1_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9046.6933 | 9046.6933 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_1_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7030.5581 | 7030.5581 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_1_B4 | 13227 | Turate | 0 | 1 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6677.8184 | 6677.8184 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13227_ST_3_B4 | 13227 | Turate | 0 | 3 | Turate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Turate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_1_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 1 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9639.1916 | 9639.1916 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13233_ST_1_B2 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_1_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3976.1231 | 3976.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13233_ST_1_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_1_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5578.5829 | 5578.5829 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_1_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 1 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4222.8094 | 4222.8094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_1_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 30217.005 | 30217.005 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13234_ST_1_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_1_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 1 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8374.7725 | 8374.7725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13236_ST_1_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 1 | Veleso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veleso | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13238_ST_1_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1 | Veniano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veniano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_Prio_1_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_Prio_1 | Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO) | SC | 19134.375 | 19134.375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 5% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13238_SC_6_A4 | 13238 | Veniano | 0 | 6 | Adeguamento serbatoi | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Messa a norma dell' impianto elettrico del serbatoio comunale | Veniano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_1_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 21041.3363 | 21041.3363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13239_ST_1_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vercana | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_1_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 1 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4207.9925 | 4207.9925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13242_ST_1_A1 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 1 | Vertemate con Minoprio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vertemate con Minoprio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13242_SC_3_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 3 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 19500 | 19500 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Vertemate con Minoprio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13245_SC_1_B4 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 1 | Mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 23400 | 23400 | 0 | 0 | Rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Villa Guardia | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_1_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 1 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8020.5412 | 8020.5412 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13246_ST_1_A1 | 13246 | Zelbio | 0 | 1 | Zelbio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Zelbio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13246_ST_1_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 1 | Zelbio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Zelbio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_8_AG01314301_SG_1_D4 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 1 | Vasca di accumulo acque di prima pioggia sul collettore Alzate B,za-Carugo (in Comune di Brenna) Primo lotto funzionale (vedi intervento AdPQ-3^fase - cod. E03011) | SG | 1230000 | 1230000 | 0 | 0 | Realizzazione di una prima vasca (mc. 1800) delle tre previste dallo studio di fattibilità condotto nel bacino dell'ex Consorzio di Montorfano. Oltre alla vasca in c.a. completamente interrata si prevede l'installazione di un sistema di grigliatura delle acque scolmate e scaricate in roggia. | BRENNA | VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (Realizzazione) | C_Tipo_8 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_2_AG01307401_SC_1_D4 | AG01307401 | Colonno | Colonno | 1 | Disinquinamento del primo bacino del Lago di Como: Collettore di collegamento al depuratore di Colonno da Argegno a Laglio - Lotto 2 - Opere in territorio del Comune di Brienno | SC | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | Realizzazione collettore sublacuale di collegamento al depuratore di Colonno - opere in Comune di Brienno (4,2 km) | Brienno | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | C_Tipo_2 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_7_AG01304601_SG_11_D4 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 11 | vasche di accumulo / fitodepurazione | SG | 0 | 2000000 | 1400000 | 600000 | realizzazione di vasche di accumulo e/o fitodepurazione in testa ai collettori alto e basso | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano (ex art. 16 RR n 3/2006) | D_Tipo_7 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01304601_SG_13_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 13 | Centrifuga 2 | SG | 200000 | 200000 | 0 | 0 | sostituzione nastropressa con centrifuga | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304701_ST_1_D2 | AG01304701 | Carlazzo | Carlazzo | 1 | Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Carlazzo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_4_AG01305901_SG_2_D2 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 2 | Messa in sicurezza delle strutture murarie delle vasche soggette a deterioramento e fessuramento | SG | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Sigillatura delle fessure e rifacimento rivestimento interno delle pareti delle vasche, per il mantenimento in esercizio dell'impianto nel periodo di tempo di transizione al nuovo sistema depurativo di cui all'intervento 1 | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili) | D_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01305901_SG_3_D2 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 3 | Adeguamento del sistema di sollevamento dei reflui in ingresso | SG | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Sostituzione pompe di sollevamento reflui al fine di conseguire il risparmio energetico e una diversa regolazione delle portate in ingresso al trattamento, per il mantenimento in esercizio dell'impianto nel periodo di tempo di transizione al nuovo sistema depurativo di cui all'intervento 1 | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01305901_SG_4_D2 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 4 | Completamento sistema di telecontrollo del depuratore | SG | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Aggiornamento dell'attuale sistema di telecontrollo mediante inserimento di misurazioni già presenti (per es. portate by-pass in testa all'impianto) e nuovi dati necessari alla gestione, incluso fornitura di nuove strumentazioni di misura, per il mantenimento in esercizio dell'impianto nel periodo di tempo di transizione al nuovo sistema depurativo di cui all'intervento 1 | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_2_AG01304601_SG_1_D4 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 1 | collettore Trecallo | SG | 600000 | 600000 | 0 | 0 | collettamento fognatura Trecallo COMO | Como | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | C_Tipo_2 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308301_ST_1_D2 | AG01308301 | Cremia | Cremia | 1 | Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 263760 | 263760 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Cremia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_5_AG01304601_SG_4_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 4 | argine mariola | SG | 20000 | 20000 | 0 | 0 | rifacimento argine mariola | cucciago | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | C_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_4_AG01314701_SG_1_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 1 | Ampliamento stazione di sollevamento acque reflue di via per Alserio - costruzione nuova condotta di mandata | SG | 418082.6 | 757047.19 | 338964.59 | 0 | Si aumenta il volume di invaso della stazione di sollevamento di Via per Alserio a Erba e si sotituisce la condotta di mandata soggetta a frequenti interventi di manutenzione | Erba | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | C_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01310201_ST_1_D2 | AG01310201 | Fino Mornasco - Livescia | Fino Mornasco - Livescia | 1 | Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco - Livescia | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01310701_SC_3_D3 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 3 | OPERE URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PRATO ALLUVIONE GERA LARIO | SC | 60000 | 60000 | 0 | 0 | OPERE URGENTI INDIFFERIBILI NECESSARIE A GARANTIRE IL CORRETTO CICLO DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQU REFLUE | GERA LARIO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01312801_ST_1_D2 | AG01312801 | Limido Comasco | Limido Comasco | 1 | Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01314301_ST_1_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 1 | Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314301_ST_1_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 1 | Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 934150 | 934150 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01314301_SG_1_D3 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 1 | Completamento opere di adeguamento impianto di depurazione (L'intervento comprende le opere già inserite nell'AdpQ-Terza fase, interrotte a causa del fallimento dell'impresa aggiudicataria dell'appalto) | SG | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | Formazione nuova vasca di denitrificazione e ampliamento sezione di ossidazione, compresi collegamenti idraulici, impianto elettrico ed opere accessorie | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01314301_SG_2_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 2 | Manutenzione straordinaria della sezione insufflazione aria a servizio della sezione di ossidazione biologica. (Da realizzare in concomitanza con l'intervento n° 1) | SG | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Fornitura ed installazione nuovi compressori, adeguamento del piping e dei sistemi di regolazione e controllo dell'alimentazione ai tappeti diffusori nelle vasche di ossidazione. (L'installazione di compressori di nuova generazione permetterà anche notevoli risparmi energetici) | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01314301_SG_3_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 3 | Prima fase sistema di riduzione delle emissioni odorose | SG | 750000 | 750000 | 0 | 0 | Formazione edificio stoccaggio fanghi, copertura ispessitori, impianto di estrazione aria ed impianto di trattamento con scrubber e successivo "biofiltro" | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314501_ST_1_D2 | AG01314501 | Menaggio | Menaggio | 1 | Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 395640 | 395640 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Menaggio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01314701_ST_1_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 1 | Merone_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_4_AG01314701_SG_2_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 2 | Manutenzione straordinaria pozzetto fanghi primari | SG | 60000 | 60000 | 0 | 0 | Si rende necessario ristrutturare il pozzetto che raccoglie i fanghi primari per evidente ammaloramento della struttura. | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili) | D_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01314701_SG_5_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 5 | Riduzione delle emissioni odorose - 1°lotto | SG | 80000 | 80000 | 0 | 0 | Abbattimento odori nella zona di raccolta dei fanghi primari e della digestione anaerobica | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_4_AG01303401_SG_1_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 1 | Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate Comasco – Lotto A | SG | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Completa sostituzione delle condotte con ridimensionamento idraulico per mt 1,200. Completo rifacimento dello scolmatore Ex Fornaci ed eventuale riiprofilatura di mt 500 di valletto | Olgiate Comasco | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | C_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01319901_ST_1_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 1 | Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14625 | 14625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ronago | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01319901_SG_1_D3 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 1 | ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA | SG | 50000 | 50000 | 0 | 0 | MODIFICHE IMPIANTISTICHE-STRUTTURALI PER UTILIZZARE L'ATTUALE VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA COME TRATTAMENTI PRIMARI DELLE ACQUE REFLUE ECCEDENTI I 6.000 MC/DIE IN ARRIVO ALL'IMPIANTO IN TEMPO DI PIOGGIA | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01319901_SG_2_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 2 | ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA | SG | 85000 | 85000 | 0 | 0 | INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO DELLE TRUTTURE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLE NORMATIVE INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01319901_SG_4_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 4 | FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' | SG | 150000 | 150000 | 0 | 0 | INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01319901_SG_7_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 7 | FORMAZIONE DI UN COLLEGAMENTO FRA LA TESTA DEL LABIRINTO ED IL VECCHIO SEDIMENTATORE | SG | 20000 | 20000 | 0 | 0 | POSA DI UNA TUBAZIONE TRA LA TESTA DEL LABIRINTO DI CLORAZIONE ED IL POZZETTO DI ALIMENTAZIONE DEL VECCHIO SEDIMENTATORE E DI DUE POMPE DA INSTALLARSI SEMPRE IN TESTA AL LABIRINTO PER POTER TRATTARE L'USCITA DAL NUOVO SEDIMENTATORE IN CASO DI BULKING DEI FANGHI ATTIVI. | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_1_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 44478.5906 | 44478.5906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_1_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 35775.3938 | 35775.3938 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13005_ST_1_C4 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 1 | Albiolo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 27796.17 | 27796.17 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albiolo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_1_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 1 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15069.0562 | 15069.0562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_1_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 1 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8791.5094 | 8791.5094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13007_ST_1_C4 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 60063.945 | 60063.945 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_1_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 32562.2906 | 32562.2906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_1 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 1 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 1) | ST | 0 | 1342080 | 1342080 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 1 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_1_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 1 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 27326.8312 | 27326.8312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_1_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 42939.0094 | 42939.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_1_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 1 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_1_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 1 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 22014.8344 | 22014.8344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_1_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 35438.3344 | 35438.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_1_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 1 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3023.2312 | 3023.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13015_ST_1_C5 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 1 | Barni_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Barni | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_1_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 1 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13019_ST_1_C5 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 1 | Bellagio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bellagio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_1_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 1 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13021_ST_1_C5 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 1 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bene Lario | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_1_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 19144.6781 | 19144.6781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13022_ST_1_C5 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_2_13023_ST_1_C3 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3801 | 3801 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Binago | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_1_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 25993.3125 | 25993.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13023_ST_1_C5 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Binago | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_1_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 13734.0656 | 13734.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13024_ST_1_C5 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bizzarone | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_1_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 1 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13025_ST_1_C5 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 1 | Blessagno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_1_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 1 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13026_ST_1_C5 | 13026 | Blevio | COMO | 1 | Blevio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blevio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13028_ST_1_C4 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 59078.4 | 59078.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bregnano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_1_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_1_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 25051.3125 | 25051.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13029_ST_1_C5 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brenna | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_1_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 1 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13030_ST_1_C5 | 13030 | Brienno | COLONNO | 1 | Brienno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brienno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_1_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 1 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13032_ST_1_C5 | 13032 | Brunate | COMO | 1 | Brunate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brunate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_1_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 19871.7844 | 19871.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_1_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 1 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 28882.6031 | 28882.6031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_1_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 39929.025 | 39929.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13036_ST_1_C5 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cadorago | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13037_ST_1_C4 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 12423.84 | 12423.84 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Caglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13037_SC_1_C1 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Completamento rete fognaria lungo via Grigna | SC | 20000 | 20000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Caglio | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_1_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6735.3 | 6735.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13037_ST_1_C5 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Caglio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_1_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8687.0063 | 8687.0063 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13038_ST_1_C5 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cagno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_1_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 1 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13041_ST_1_C4 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 311421.36 | 311421.36 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cantù | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13041_SC_1_C1 | 13041 | Cantù | CARIMATE | 1 | Estensione fognatura via Como | SC | 300000 | 300000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cantù | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_1_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 168829.95 | 168829.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_1_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 29330.0531 | 29330.0531 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13042_ST_1_C5 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Canzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_2_13043_ST_1_C3 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Capiago Intimiano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_1_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 32189.9062 | 32189.9062 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13043_ST_1_C5 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_1_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 1 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13045_ST_1_C4 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 1 | Carbonate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 51663.735 | 51663.735 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carbonate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_1_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 1 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 28008.3094 | 28008.3094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_1_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 39511.0125 | 39511.0125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13046_ST_1_C5 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carimate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13047_SC_1_C1 | 13047 | CARLAZZO | CARLAZZO | 1 | Realizzazione collettori fognari in via per Naggio | SC | 105000 | 105000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13047_SC_1_C1 | 13047 | CARLAZZO | CARLAZZO | 1 | Realizzazione collettori fognari in via Statale | SC | 68000 | 68000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_1_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 1 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13047_ST_1_C5 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 1 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_1_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 29580.2719 | 29580.2719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13048_ST_1_C5 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carugo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13050_SC_1_C1 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 1 | Condotte fognarie nella frazione Piazza Grande "lotto 2" | SC | 670000 | 670000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_1_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 1 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13050_ST_1_C5 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 1 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_1_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 1 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6604.3031 | 6604.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13052_ST_1_C5 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 1 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_2_13053_ST_1_C3 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 6335 | 6335 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casnate con Bernate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_1_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 43407.0656 | 43407.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13055_ST_1_C4 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 34092.255 | 34092.255 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_1_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 18482.3344 | 18482.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13055_ST_1_C5 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_1_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 1 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15669.5812 | 15669.5812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13058_ST_1_C5 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 1 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castelmarte | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_1_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5401.7812 | 5401.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13059_ST_1_C5 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_1_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_1_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 18486.75 | 18486.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13061_ST_1_C5 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavallasca | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_1_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 1 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13062_ST_1_C5 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 1 | Cavargna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_1_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 1 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13064_ST_1_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3925 | 3925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cermenate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_1_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 42166.275 | 42166.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13064_ST_1_C5 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cermenate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13065_SC_1_C1 | 13065 | Cernobbio | COMO | 1 | Fognatura Via Umberto I° e Via Pasubio | SC | 200000 | 200000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cernobbio | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_1_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 1 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13068_ST_1_C3 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1267 | 1267 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cirimido | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_1_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 19230.0469 | 19230.0469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13068_ST_1_C5 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cirimido | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13070_SC_1_C1 | 13070 | CIVENNA | VALMADRERA (LC) | 1 | Lavori di collettamento dei reflui urbani Civenna - Oliveto Lario - Parè - lotto G | SC | 400000 | 400000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Civenna | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13070_SC_1_C1 | 13070 | CIVENNA | VALMADRERA (LC) | 1 | Lavori di collettamento dei reflui urbani Civenna - Oliveto Lario - Parè - lotto H | SC | 400000 | 400000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Civenna | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_1_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 1 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8257.2188 | 8257.2188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13070_ST_1_C5 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 1 | Civenna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Civenna | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_1_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 1 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13071_ST_1_C5 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 1 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_1_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 1 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13074_ST_1_C5 | 13074 | Colonno | COLONNO | 1 | Colonno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_1_13075_ST_1_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 48042 | 48042 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13075_ST_1_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13075_ST_1_C4 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 423344.52 | 423344.52 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13075_SC_1_C1 | 13075 | Como | CARIMATE | 1 | Fognatura Nera Valbasca | SC | 200000 | 200000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13075_SC_1_C1 | 13075 | COMO | COMO | 1 | Realizzazione Fognatura Nera Via per S. Fermo | SC | 150000 | 150000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13075_SC_1_C1 | 13075 | COMO | COMO | 1 | Fognatura Nera Via Silva | SC | 100000 | 100000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_1_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 229506.525 | 229506.525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13075_ST_1_C5 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_1_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 1 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13083_ST_1_C1 | 13083 | Cremia | CREMIA | 1 | Cremia_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 99097.5 | 99097.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cremia | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_1_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 1 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13083_ST_1_C5 | 13083 | Cremia | CREMIA | 1 | Cremia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cremia | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_1_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 23264.4562 | 23264.4562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_1_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 1 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_1_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 1 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13087_ST_1_C5 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 1 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dizzasco | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_1_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_1_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13090_ST_1_C5 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dongo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dongo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_1_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13092_ST_1_C5 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_1_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 1 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13095_SC_1_C1 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Completamento rete fognaria nelle porzioni di agglomerato definite "Zone servibili" | SC | 450000 | 450000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_1_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 91374 | 91374 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13097_ST_1_C3 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_1_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 19556.8031 | 19556.8031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13097_ST_1_C5 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_1_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 1 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_1_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 1 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 28686.8438 | 28686.8438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13100_ST_1_C3 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fenegrò | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_1_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 27318 | 27318 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13100_ST_1_C5 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fenegrò | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_1_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 38118.6188 | 38118.6188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13102_ST_1_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 41212.5 | 41212.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_1_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 49141.4906 | 49141.4906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_1_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 1 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_1_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 1 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_1_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 17050.2 | 17050.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_1_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 36736.5281 | 36736.5281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_1_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 1 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13111_ST_1_C5 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 1 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_1_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13249_ST_1_C5 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_1_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 1 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13114_ST_1_C3 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 633.5 | 633.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Guanzate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_1_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 35326.4719 | 35326.4719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13114_ST_1_C5 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Guanzate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13118_SG_1_C1 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE | 1 | FOGNATURA fraz. CREMNAGO VIA PRIVATA PEREGO (attuazione edificazione residenziale privata) | SG | 60000 | 60000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13118_SC_1_C1 | 13118 | Inverigo | MONZA (MB) | 1 | FOGNATURA loc. FORNACETTA VIA CATTAFAME | SC | 55000 | 55000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13118_SC_1_C1 | 13118 | Inverigo | NIBIONNO (LC) | 1 | FOGNATURA VIA MONTEBARRO | SC | 40000 | 40000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13118_SC_1_C1 | 13118 | Inverigo | NIBIONNO (LC) | 1 | FOGNATURA fraz. CARPANEA VIA MAGNI BASSA | SC | 55000 | 55000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_1_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 69849.3 | 69849.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13118_ST_1_C5 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_1_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 1 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13119_ST_1_C5 | 13119 | Laglio | COLONNO | 1 | Laglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Laglio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_1_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 1 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13120_ST_1_C5 | 13120 | Laino | LAINO | 1 | Laino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Laino | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_1_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 1 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 18539.7375 | 18539.7375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13122_SC_1_C1 | 13122 | LANZO D'INTELVI | LANZO D'INTELVI | 1 | Rete fognaria via Pizzarera | SC | 100000 | 100000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13122_SC_1_C1 | 13122 | LANZO D'INTELVI | LANZO D'INTELVI | 1 | Rete fognaria Belvedere parte terminale di viale Poletti | SC | 90000 | 90000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13122_SC_1_C1 | 13122 | LANZO D'INTELVI | LANZO D'INTELVI | 1 | Estensione reti comunali frazione Scaria e zone periferiche Lanzo | SC | 350000 | 350000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_1_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_1_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 1 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3876.9187 | 3876.9187 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13123_ST_1_C5 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 1 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13125_SC_1_C1 | 13125 | Lenno | COLONNO | 1 | Completamento della rete di drenaggio urbano lungo la via S. Andrea | SC | 37768.64 | 70000 | 32231.36 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lenno | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_1_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 1 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13125_ST_1_C5 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 1 | Lenno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lenno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_1_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 1 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13128_SC_1_C1 | 13128 | LIMIDO COMASCO | LIMIDO COMASCO | 1 | Fognatura via Rimembranze | SC | 195360 | 195360 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_1_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 25063.0875 | 25063.0875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_1_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 1 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_1_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13130_ST_1_C5 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Livo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Livo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_1_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 1 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 17114.9625 | 17114.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13131_ST_1_C5 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 1 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_1_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 49849.4625 | 49849.4625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_1_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 1 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6164.2125 | 6164.2125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_1_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 19860.0094 | 19860.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13135_ST_1_C5 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Luisago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Luisago | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_1_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 1 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 24053.3812 | 24053.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_1_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 21801.4125 | 21801.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13137_ST_1_C5 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_1_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 63521.7094 | 63521.7094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13139_ST_1_C3 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1267 | 1267 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_1_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8488.3031 | 8488.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13143_ST_1_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 23550 | 23550 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13143_SG_1_C1 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE | 1 | Estensione rete fognaria comunale via per C. Amata | SG | 32194.48 | 32194.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13143_SC_1_C1 | 13143 | Mariano Comense | MONZA (MB) | 1 | Estensione rete fognaria comunale, via Mascagni | SC | 165506.91 | 165506.91 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13143_SC_1_C1 | 13143 | Mariano Comense | MONZA (MB) | 1 | Estensione rete fognaria comunale via S. Antonio da Padova | SC | 15482.16 | 15482.16 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13143_SC_1_C1 | 13143 | Mariano Comense | MONZA (MB) | 1 | Estensione rete fognaria comunale via Aldo Moro e via Fratelli Cervi | SC | 59795.5 | 59795.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_1_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 75680.8687 | 75680.8687 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13143_ST_1_C5 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_1_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 1 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_1_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 1 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_1_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 46013.7562 | 46013.7562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13147_ST_1_C5 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Merone | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_1_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 1 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13148_ST_1_C5 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 1 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mezzegra | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_1_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 1 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13152_ST_1_C5 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 1 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_1_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 1 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 13188 | 13188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13153_ST_1_C5 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 1 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Monguzzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_1_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 35522.2312 | 35522.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13154_ST_1_C5 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_1_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 1 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13155_ST_1_C5 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 1 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montemezzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_1_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 1 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 24458.1469 | 24458.1469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13157_ST_1_C5 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 1 | Montorfano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montorfano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_1_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 44026.725 | 44026.725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13159_ST_1_C5 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mozzate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_1_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 1 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13160_ST_1_C5 | 13160 | Musso | MUSSO | 1 | Musso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Musso | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_1_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 1 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_1_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 25641.5344 | 25641.5344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_1_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 78233.1 | 78233.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13165_ST_1_C5 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_1_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 1 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9867.45 | 9867.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_1_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 23614.7625 | 23614.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_1_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 1 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13172_ST_1_C5 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 1 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ossuccio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_1_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12275.4375 | 12275.4375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13175_ST_1_C5 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Parè_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Parè | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_1_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_1_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 1 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13179_ST_1_C5 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 1 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_1_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 1 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13183_ST_1_C5 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 1 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_1_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 1 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13185_SC_1_C1 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Tutela dei bacini idrominerali e salvaguardia ambientale mediante il completamento della fognatura su via alla Grona e divisione acque chiare in località Calveseglio | SC | 120000 | 120000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13185_SC_1_C1 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Tutela dei bacini idrominerali e salvaguardia ambientale mediante la realizzazione del tronco fognario in località Calveseglio/Ligomena | SC | 105000 | 105000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13185_SC_1_C1 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Realizzazione tratto fognario località Piazzo | SC | 250000 | 250000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_1_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13186_SC_1_C1 | 13186 | POGNANA LARIO | POGNANA LARIO | 1 | Collettore fognario a lago | SC | 525000 | 525000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13186_SC_1_C1 | 13186 | POGNANA LARIO | POGNANA LARIO | 1 | Collettore fognario via Matteotti civ. 126-128 | SC | 125000 | 125000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_1_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 1 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13186_ST_1_C5 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 1 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_1_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 1 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13187_ST_1_C5 | 13187 | Ponna | PONNA | 1 | Ponna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponna | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_1_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 1 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 19887.975 | 19887.975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13188_ST_1_C5 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 1 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_1_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 1 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13189_ST_1_C5 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 1 | Porlezza_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Porlezza | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13192_ST_1_C4 | 13192 | Proserpio | MERONE | 1 | Proserpio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13333.365 | 13333.365 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Proserpio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_1_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 1 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7228.3781 | 7228.3781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13193_ST_1_C1 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 1 | Pusiano_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 162900 | 162900 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pusiano | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_1_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 1 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8857.7437 | 8857.7437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13193_ST_1_C5 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 1 | Pusiano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pusiano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_1_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 1 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13195_ST_1_C4 | 13195 | Rezzago | MERONE | 1 | Rezzago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7069.86 | 7069.86 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rezzago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_1_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 1 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3832.7625 | 3832.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13197_ST_1_C3 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 633.5 | 633.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rodero | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_1_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 11754.3937 | 11754.3937 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_1_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 1 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13201_ST_1_C3 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovellasca | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_1_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 28373.3344 | 28373.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13202_ST_1_C3 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovello Porro | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13202_ST_1_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovello Porro | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13202_ST_1_C4 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 77488.815 | 77488.815 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_1_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 42008.7844 | 42008.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_1_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 1 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_1_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13204_ST_1_C5 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13205_SC_1_C1 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 1 | Lavori di realizzazione fognatura e tratto di acquedotto in via Provinciale | SC | 260000 | 260000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13205_SC_1_C1 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 1 | Lavori di sdoppiamento fognario - lotto 1 | SC | 200000 | 200000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_1_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 1 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13206_ST_1_C3 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fermo della Battaglia | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_1_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 24836.4188 | 24836.4188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13206_ST_1_C5 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_1_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13207_ST_1_C5 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_1_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 1 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_1_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13211_ST_1_C5 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Schignano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_1_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 1 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13212_ST_1_C5 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 1 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_1_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15074.9438 | 15074.9438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_1_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 1 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13216_ST_1_C5 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 1 | Sorico_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_1_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7942.2375 | 7942.2375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13217_ST_1_C5 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sormano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_1_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_1_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 1 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13223_SC_1_C1 | 13223 | Torno | COMO | 1 | Fognatura comunale 16° lotto | SC | 135000 | 135000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Torno | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_1_C2 | 13223 | Torno | COMO | 1 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_1_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 1 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13225_ST_1_C5 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 1 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tremezzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_1_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 1 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_1_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 1 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 41122.7156 | 41122.7156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13228_ST_1_C4 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 53262.87 | 53262.87 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_1_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 28875.2438 | 28875.2438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_1_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 1 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13229_SC_1_C1 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Progetto delle reti fognarie mancanti nei tratti all'interno del perimetro dell'agglomerato | SC | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_1_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15754.95 | 15754.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13229_ST_1_C5 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_1_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 1 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15999.2812 | 15999.2812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13234_SC_1_C1 | 13234 | VALSOLDA | VALSOLDA | 1 | Rifacimento fognatura fraz. Puria | SC | 225000 | 225000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13234_SC_1_C1 | 13234 | VALSOLDA | VALSOLDA | 1 | Nuova fognatura comunale fraz. Castello | SC | 238822 | 238822 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_1_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 1 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13234_ST_1_C5 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 1 | Valsolda_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_1_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 1 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_1_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 19477.3219 | 19477.3219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_1_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13242_ST_1_C3 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3801 | 3801 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vertemate con Minoprio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13242_ST_1_C4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 93480.165 | 93480.165 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_1_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 50678.1281 | 50678.1281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_1_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 35263.1813 | 35263.1813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13246_SC_1_C1 | 13246 | ZELBIO | ZELBIO | 1 | posa di fognatura separata via pian del Tivano - Piazza Roma | SC | 88529 | 88529 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Zelbio | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_1_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 1 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_I anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_I anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 1 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13246_ST_1_C5 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 1 | Zelbio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Zelbio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_1_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 1 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 18161.289 | 18161.289 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13003_ST_3_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 3 | Albavilla_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albavilla | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13003_SC_1_A4 | 13003 | Albavilla | 0 | 1 | Serbatoio detto "Verginella" | SC | 181000 | 181000 | 0 | 0 | ampliamento serbatoio esistente | Albavilla | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_1_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 1 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 23330.7887 | 23330.7887 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13004_ST_1_A1 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 1 | Albese con Cassano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albese con Cassano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_1_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 1 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5084.1506 | 5084.1506 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13005_ST_3_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 3 | Albiolo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albiolo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_1_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 1 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3177.0814 | 3177.0814 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13006_ST_3_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 3 | Alserio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alserio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_1_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 1 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12220.9781 | 12220.9781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13007_ST_1_A1 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 1 | Alzate Brianza_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alzate Brianza | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_2 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 2 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 2) | ST | 0 | 1789440 | 1789440 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 2 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_1_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 1 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 586.8464 | 586.8464 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13009_ST_3_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 3 | Anzano del Parco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1560 | 1560 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Anzano del Parco | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_SC_5_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 5 | Rifacimento rete via Lazzaretto | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | rifacimento rete | ANZANO DEL PARCO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13010_ST_3_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 3 | Appiano Gentile_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Appiano Gentile | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_Prio_2_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_Prio_2 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54214.0625 | 54214.0625 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_1_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 36981.8406 | 36981.8406 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_SC_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Rifacimento acquedotto in via Garibaldi | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | sostituzione ex novo condotta principale in ferro con nuova in polietilene PN 16 | ARGEGNO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_1_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 1 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13012_ST_3_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 3 | Arosio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Arosio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_1_B4 | 13013 | Asso | 0 | 1 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4965.9296 | 4965.9296 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13013_ST_3_B4 | 13013 | Asso | 0 | 3 | Asso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Asso | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_1_B4 | 13015 | Barni | 0 | 1 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6128.2006 | 6128.2006 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13015_ST_3_B4 | 13015 | Barni | 0 | 3 | Barni_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Barni | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_1_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 1 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9559.6613 | 9559.6613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13019_ST_3_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 3 | Bellagio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13019_SC_3_A4 | 13019 | Bellagio | 0 | 3 | Lavori di potenziamento acquedotto zona montana con funzione multipla a servizio delle attività agricole - 1° lotto | SC | 36200 | 217200 | 181000 | 0 | riorganizzazione servizio idrico nella zona montana | Bellagio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_1_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 1 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2000.0819 | 2000.0819 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13021_ST_3_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 3 | Bene Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bene Lario | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_1_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3179.1519 | 3179.1519 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_1_B4 | 13023 | Binago | 0 | 1 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8560.0914 | 8560.0914 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13023_ST_3_B4 | 13023 | Binago | 0 | 3 | Binago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Binago | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_1_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 1 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2858.8326 | 2858.8326 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13024_ST_3_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 3 | Bizzarone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bizzarone | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13025_ST_1_B2 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_1_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 24134.3344 | 24134.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13026_ST_3_B2 | 13026 | Blevio | 0 | 3 | Blevio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13026_ST_3_B4 | 13026 | Blevio | 0 | 3 | Blevio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13028_ST_3_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 3 | Bregnano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bregnano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_Prio_2_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_Prio_2 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 24236.875 | 24236.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 5% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_1_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 1 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2610.125 | 2610.125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13029_ST_3_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 3 | Brenna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3900 | 3900 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brenna | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13029_SC_1_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 1 | CENSIMENTO RETE E DERIVAZIONI | SC | 5850 | 5850 | 0 | 0 | CENSIMENTO SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE FORMATO DIGITALE E PER CAD | BRENNA | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13029_SC_2_A4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 3172.025 | 3172.025 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | BRENNA | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13030_ST_3_B4 | 13030 | Brienno | 0 | 3 | Brienno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_1_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 1 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4699.4679 | 4699.4679 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13032_ST_3_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 3 | Brunate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brunate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13034_SC_1_A4 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 1 | Lavori adeguamento serbatoio, pozzi e impianto di strippaggio via Montechiaro | SC | 181000 | 181000 | 0 | 0 | L’intervento consiste nella sostituzione dell’attuale pompa da pozzo, nel rifacimento della colonna del pozzo, nell’adeguamento e potenziamento dell’impianto di strippaggio, nell’adeguamento delle condotte e degli impianti elettrici a servizio delle pompe da pozzo e di rilancio, nel rifacimento della connessione con la rete di distribuzione, nell’installazione di un impianto di telecontrollo | Bulgarograsso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13034_SC_4_B4 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 4 | Aggiornamento mappatura rete idrica piano di ricerca perdite | SC | 15600 | 15600 | 0 | 0 | Aggiornamento rilievo e mappatura della rete acquedotto e predisposizione di piano di per la ricerca e la riduzione delle perdite | Bulgarograsso | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_1_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 1 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9193.0467 | 9193.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13036_ST_3_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 3 | Cadorago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cadorago | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_Prio_2_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_Prio_2 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54851.875 | 54851.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13036_SC_2_A5 | 13036 | Cadorago | 0 | 2 | Adeguamento pozzi | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto del pozzo esistente sul territorio comunale | Cadorago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_1_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 1 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5152.9461 | 5152.9461 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13037_ST_3_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 3 | Caglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caglio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_1_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 1 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3122.9753 | 3122.9753 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13038_ST_3_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | Cagno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13038_SC_2_A5 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | PULIZIA E SPURGO DEI FILTRI DEL POZZO N. 2 | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | PULIZIA DEI FILTRI DEL POZZO N. 2 ED EVENTUALE RIFACIMENTO - POZZI IN LOCALITA' MULINO TROTTO | CAGNO | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_SC_3_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | REALIZZAZIONE SARACINESCHE PER SEZIONAMENTO RETE IDRICA | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | REALIZZAZIONE SARACINESCHE PER SEZIONAMENTO RETE IDRICA | CAGNO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_1_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 1 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5231.4363 | 5231.4363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13040_ST_3_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 3 | Campione d'Italia_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_1_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 1 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 67101.5056 | 67101.5056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_1_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 1 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 17291.2931 | 17291.2931 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13042_ST_3_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 3 | Canzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Canzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_1_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 1 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 10304.2044 | 10304.2044 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_1_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 1 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2700.3019 | 2700.3019 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_1_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 1 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6150.6847 | 6150.6847 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13045_ST_3_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 3 | Carbonate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carbonate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_1_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 1 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 11860.0548 | 11860.0548 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13046_ST_3_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 3 | Carimate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carimate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_1_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 17450.8444 | 17450.8444 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13047_ST_3_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 3 | Carlazzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carlazzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13047_SC_7_A1 | 13047 | Carlazzo | 0 | 7 | AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA CADREGLIO | SC | 135750 | 135750 | 0 | 0 | AMPLIAMENTO RETE DELL'ACQUEDOTTO | CARLAZZO | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13047_SC_8_B2 | 13047 | Carlazzo | 0 | 8 | INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE NEI BACINI MAGGIONE, BARBUTI E SAN PIETRO | SC | 40725 | 40725 | 0 | 0 | INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE | CARLAZZO | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_1_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 1 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13048_ST_3_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 3 | Carugo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carugo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13048_SC_1_B2 | 13048 | Carugo | 0 | 1 | IMPIANTO DEBATTERIZZAZIONE LAMPADE UV | SC | 13575 | 13575 | 0 | 0 | IMPIANTO ABBATTIMENTO PROBLEMI MICORBIOLOGICI | CARUGO | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13048_SC_2_A1 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | INSTALLAZIONE GPRS POZZO RINASCENTE | SC | 452.5 | 452.5 | 0 | 0 | GPRS PER TELECONTROLLO POZZI | CARUGO | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13050_ST_1_A5 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14932.5 | 14932.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casasco d'Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_1_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 10387.8069 | 10387.8069 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_1_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 1 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5397.3656 | 5397.3656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13052_ST_3_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 3 | Caslino d'Erba_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caslino d'Erba | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13053_ST_3_B4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 3 | Casnate con Bernate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casnate con Bernate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_1_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 1 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 525.95 | 525.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13055_SC_5_B2 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 5 | Problematica innalzamento concentrazioni solventi nel campo pozzi all’interno del golf monticello: installazione filtro a carboni attivi | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | L’intervento consiste nell’installazione di n°1 filtro a carboni attivi sulla tubazione di mandata dei pozzi golf all’interno dell’area del serbatoio di via Pascoli. | Cassina Rizzardi | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_SC_8_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 8 | Rifacimento rete di collegamento pozzi Golf Monticello - serbatoio via Pascoli | SC | 392500 | 392500 | 0 | 0 | Rifacimento tubazione di adduzione inadeguata | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_1_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 1 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2253.8429 | 2253.8429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13058_ST_3_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 3 | Castelmarte_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelmarte | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_1_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5583.2144 | 5583.2144 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_SC_3_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 3 | Rifacimento nodi principali e tratti rete di distribuzione acquedotto | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | sostituzione delle saracinesche non funzionanti nei punti nodali della rete acquedotto, al fine di poter sezionare la rete e in caso di bisogno sospendere l’erogazione solo nella parte del paese interessata all’intervento. | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_SC_4_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 4 | Rifacimento reti in via San Martino, via Cimitero, via Alla Chiesa | SC | 200175 | 200175 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13060_ST_1_B2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castiglione d'Intelvi | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_1_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9640.7812 | 9640.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13060_ST_3_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 3 | Castiglione d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castiglione d'Intelvi | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_1_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 1 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3440.9216 | 3440.9216 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13061_ST_3_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 3 | Cavallasca_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cavallasca | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13062_ST_1_B2 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_1_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 86236.6656 | 86236.6656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13063_ST_1_A5 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14932.5 | 14932.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cerano d'Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13063_ST_1_B2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cerano d'Intelvi | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_1_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4692.6319 | 4692.6319 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13063_ST_3_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 3 | Cerano d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cerano d'Intelvi | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13064_ST_3_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 3 | Cermenate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cermenate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_Prio_2_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_Prio_2 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 63781.25 | 63781.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 5% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13064_SC_3_A5 | 13064 | Cermenate | 0 | 3 | Adeguamento pozzi | SC | 294125 | 294125 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 5 pozzi esistenti sul territorio comunale | Cermenate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13065_ST_3_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 3 | Cernobbio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_7_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 7 | Via Trieste | SC | 81012 | 81012 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_Prio_2_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_Prio_2 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 15690.1875 | 15690.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 5% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_1_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 1 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4228.6478 | 4228.6478 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13070_ST_3_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 3 | Civenna_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Civenna | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13070_SC_1_A1 | 13070 | Civenna | 0 | 1 | Realizzazione di un nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico e ampliamento della vasca della stazione di sollevamento di via Palembri. | SC | 316750 | 316750 | 0 | 0 | realizzazione di un carotaggio per captazione acqua sita a profondità di circa 60 – 80 mt, installazione pompa di sollevamento e ampliamento della vasca di accumulo di Palembri. | Civenna | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13071_ST_1_B2 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_1_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8398.9113 | 8398.9113 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13071_ST_1_A1 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13074_ST_1_B2 | 13074 | Colonno | 0 | 1 | Colonno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13074_SC_1_B4 | 13074 | Colonno | 0 | 1 | Manutenzione straordinaria rete idrica | SC | 157000 | 157000 | 0 | 0 | RIFACIMENTO PARTE RETE IDRICA | COLONNO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_1_B4 | 13075 | Como | 0 | 1 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 165745.286 | 165745.286 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_1_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 1 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 11139.935 | 11139.935 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13083_ST_1_B2 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | Cremia_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cremia | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_1_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12168.8737 | 12168.8737 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13083_ST_3_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 3 | Cremia_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cremia | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_1_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 1 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5546.9081 | 5546.9081 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13084_ST_1_A1 | 13084 | Cucciago | 0 | 1 | Cucciago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cucciago | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13085_ST_1_A5 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_1_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 49955.9281 | 49955.9281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_1_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 1 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8458.1825 | 8458.1825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13087_ST_3_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 3 | Dizzasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dizzasco | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_1_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 1 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6049.8969 | 6049.8969 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13089_ST_1_A1 | 13089 | Domaso | 0 | 1 | Domaso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Domaso | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13090_ST_1_A5 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16471 | 16471 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dongo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_1_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 14163.6569 | 14163.6569 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13090_ST_1_A1 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dongo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13090_SC_1_A5 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Potenziamento stazione di derivazione acqua uso potabile | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | Causa chiusura pozzo perché in area di salvaguardia in via Garibaldi, come da pratica agli atti dell'Ufficio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como, si rende necessario potenziare la stazione di derivazione rimanente ubicata in via Statale. Criticità: carenza idrica nel periodo estivo. | Dongo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_1_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 73037.3812 | 73037.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13092_SC_4_A1 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 4 | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ACQUEDOTTO IN LOC. PRATONARO E MOTTALA | SC | 20815 | 20815 | 0 | 0 | Rifacimento vasche di presa e accumulo, individuazione nuova sorgente | Dosso del Liro | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_1_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 1 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2144.8702 | 2144.8702 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13093_ST_3_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 3 | Drezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Drezzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_1_B4 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 43372.82 | 43372.82 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_1_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6630.4633 | 6630.4633 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13097_ST_3_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 3 | Eupilio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Eupilio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13098_ST_1_A5 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 76201 | 76201 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faggeto Lario | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_1_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12623.6831 | 12623.6831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13098_ST_3_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 3 | Faggeto Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faggeto Lario | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_1_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 1 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7129.8018 | 7129.8018 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_Prio_2_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_Prio_2 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 26150.3125 | 26150.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 5% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13100_SC_7_A4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 7 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 serbatoi comunali | Fenegrò | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_1_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 1 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5866.0695 | 5866.0695 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13101_ST_3_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 3 | Figino Serenza_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 6240 | 6240 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Figino Serenza | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13101_SC_6_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 6 | RICERCA PERDITE | SC | 3510 | 3510 | 0 | 0 | RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE | FIGINO SERENZA | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_1_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 1 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5321.2206 | 5321.2206 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_SC_3_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 3 | Rifacimento tratto di rete via guanzasca | SC | 74575 | 74575 | 0 | 0 | 0 | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_SC_5_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 5 | Rifacimento tratto di rete via raimondi – p.za mercato | SC | 74575 | 74575 | 0 | 0 | L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un tratto di circa 500 mt. di rete acquedotto in Ghisa Dn 100 in sostituzione della rete di esistente che risulta sottodimensionata anche per gli attuali utilizzi, come documentato da numerose segnalazioni da parte di utenti residenti nella zona mercato. | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13106_ST_3_A4 | 13106 | Garzeno | 0 | 3 | Garzeno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 81450 | 81450 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Garzeno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13106_SC_3_B4 | 13106 | Garzeno | 0 | 3 | Rifacimento rete adduttrice da nr. quattro sorgenti post in loc. Colorina, Lami M. (Beltramet), Lesole, Cagerino a vasche di distribuzione | SC | 628000 | 628000 | 0 | 0 | Messa in opera di tubazioni interrate in polietilene in sostituzione di quelle esistenti in ferro perché vetuste | GARZENO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13107_ST_1_A5 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9050 | 9050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gera Lario | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13107_ST_1_B2 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gera Lario | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13107_ST_1_B2 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gera Lario | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_1_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5820.5788 | 5820.5788 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13107_ST_3_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 3 | Gera Lario_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gera Lario | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_1_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 1 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3639.8193 | 3639.8193 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_1_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 1 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7497.5841 | 7497.5841 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13111_ST_1_B2 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandola ed Uniti | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_1_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 13082.3194 | 13082.3194 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13111_ST_1_A1 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandola ed Uniti | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_1_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 21452.48 | 21452.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_SC_4_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 4 | Realizzazione rete di collegamento pompa approvvigionamento acqua da pozzo di Via Antica Regina alla rete comunale adduttrice la vasca di accumulo | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | realizzazione tratto di tubazione comunale | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_1_B4 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4895.4759 | 4895.4759 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13113_ST_3_B4 | 13113 | Griante | 0 | 3 | Griante_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Griante | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13114_ST_3_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 3 | Guanzate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Guanzate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_Prio_2_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_Prio_2 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 43371.25 | 43371.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 5% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13114_SC_2_A5 | 13114 | Guanzate | 0 | 2 | Adeguamento pozzi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 2 pozzi esistenti sul territorio comunale | Guanzate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13114_SC_3_B2 | 13114 | Guanzate | 0 | 3 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio di via XX Settembre | Guanzate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_1_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 1 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15228.2346 | 15228.2346 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13119_ST_3_B4 | 13119 | Laglio | 0 | 3 | Laglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_1_B4 | 13120 | Laino | 0 | 1 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5194.1488 | 5194.1488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13120_ST_3_B4 | 13120 | Laino | 0 | 3 | Laino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laino | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13120_SC_4_A5 | 13120 | Laino | 0 | 4 | Roccolo Borsallo | SC | 94200 | 94200 | 0 | 0 | manutenzione straordinaria pozzi | Laino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_1_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 1 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13121_ST_1_A1 | 13121 | Lambrugo | 0 | 1 | Lambrugo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lambrugo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13122_ST_3_B2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 3 | Lanzo d'Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_1_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8218.1061 | 8218.1061 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13122_ST_3_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 3 | Lanzo d'Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13123_ST_1_B2 | 13123 | Lasnigo | 0 | 1 | Lasnigo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13125_ST_1_B2 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lenno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_1_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 25834.0851 | 25834.0851 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13125_ST_3_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 3 | Lenno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lenno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13125_SC_1_A1 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Realizzazione di un nuovo serbatoio in località "Acquafredda" | SC | 588250 | 588250 | 0 | 0 | Le opere in progetto consistono nella realizzazione di un nuovo serbatoio della capacità di circa 500 mc. | Lenno | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_1_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5410.2298 | 5410.2298 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13126_ST_3_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 3 | Lezzeno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lezzeno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13128_ST_1_A1 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1 | Limido Comasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_Prio_2_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_Prio_2 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 19006.8125 | 19006.8125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 5% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_1_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 1 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4129.7574 | 4129.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13130_ST_1_B2 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Livo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_1_B4 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13130_ST_1_A1 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Livo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13131_ST_3_A5 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 3 | Locate Varesino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Locate Varesino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_1_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 1 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6267.2454 | 6267.2454 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13131_ST_3_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 3 | Locate Varesino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Locate Varesino | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13133_ST_3_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 3 | Lomazzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lomazzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_Prio_2_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_Prio_2 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 53576.25 | 53576.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 5% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13133_SC_5_A4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 5 | Adeguamento serbatoi | SC | 352950 | 352950 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona Braghe | Lomazzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_1_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5166.1831 | 5166.1831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13134_ST_3_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 3 | Longone al Segrino_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Longone al Segrino | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_1_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 1 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1677.3488 | 1677.3488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13135_ST_1_A1 | 13135 | Luisago | 0 | 1 | Luisago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Luisago | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13135_SC_6_A4 | 13135 | Luisago | 0 | 6 | Adeguamento serbatoio pensile | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | Ripristinare la funzionalità di una condotta che in caso di funzionamento presenta perdite o dispersioni ed effettuare un intervento di consolidamento strutturale | Luisago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13135_SC_7_A5 | 13135 | Luisago | 0 | 7 | Adeguamento aree pertinenza pozzo Golf | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Interventi di adeguamento zona di tutela assoluta pozzo Golf Monticello | Luisago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_1_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 1 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_Prio_2_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_Prio_2 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 22068.3125 | 22068.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_1_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 1 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8566.5088 | 8566.5088 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13138_ST_1_A1 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 1 | Lurate Caccivio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurate Caccivio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_SC_3_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 3 | Manutenzione straordinaria edifici, area e impianti elettrici ed elettromeccanici delle Stazioni di sollevamento e spinta “Livescia” e “Cagnola”. | SC | 235500 | 235500 | 0 | 0 | Individuazione e realizzazione delle protezioni di tutela assoluta delle aree. Le stazioni nel loro complesso non necessitano di gravosi interventi. E’ comunque necessario un intervento di manutenzione sui fabbricati ed il rifacimento delle recinzioni e la sistemazione delle aree esterne. Occorre rivalutare tutta la parte impiantistica, è opportuno provvedere alla sostituzione delle pompe di rilancio e dei relativi quadri elettrici, non più adeguati alle attuali esigenze gestionali e con gravi problemi in merito alla manutenzione. In aggiunta occorre valutare l’ipotesi di sostituire la pompa del pozzo Cagnola con una di potenza adeguata, in quanto l’attuale, dovendo innalzare l’acqua emunta sino alla testa della torre di strippaggio, risulta sotto dimensionata rispetto alla potenziale portata. | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13139_ST_1_A5 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13139_ST_1_B2 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_1_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7802.4094 | 7802.4094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13139_ST_3_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 3 | Magreglio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Magreglio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_1_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 1 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 49942.8775 | 49942.8775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13144_SC_2_A1 | 13144 | Maslianico | 0 | 2 | nuova linea di carico serbatoio Fico | SC | 325800 | 325800 | 0 | 0 | nuova linea di carico serbatoio Fico | Maslianico | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_1_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 23683.1556 | 23683.1556 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13145_ST_3_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 3 | Menaggio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Menaggio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_1_B4 | 13147 | Merone | 0 | 1 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5654.6494 | 5654.6494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13147_ST_3_B4 | 13147 | Merone | 0 | 3 | Merone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Merone | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_1_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 30586.5634 | 30586.5634 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13148_ST_3_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 3 | Mezzegra_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mezzegra | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13148_SC_2_B2 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | potabilizzazione e recupero sorgenti Casniola | SC | 108600 | 108600 | 0 | 0 | Le opere in progetto prevedono il recupero delle sorgenti Casniola, attraverso lavori di manutenzione straordinaria delle opere di presa e l’installazione di impianti tecnologici per la potabilizzazione delle acque. | Mezzegra | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13152_ST_1_B2 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_1_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 26511.4125 | 26511.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13152_ST_1_A1 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_1_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 1 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4208.0023 | 4208.0023 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_1_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 1 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7382.7386 | 7382.7386 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13155_ST_3_B2 | 13155 | Montemezzo | 0 | 3 | Montemezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montemezzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_1_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 1 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12459.6181 | 12459.6181 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_1_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 1 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5800.5613 | 5800.5613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_SC_6_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 6 | Rifacimento rete via Castrolli , Molera | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_1_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 1 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5462.554 | 5462.554 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13159_ST_3_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 3 | Mozzate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mozzate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_1_B4 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 10346.3 | 10346.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13160_ST_1_A1 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Musso | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_1_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 1 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1099.4219 | 1099.4219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13161_ST_3_A4 | 13161 | Nesso | 0 | 3 | Nesso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 950250 | 950250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13161_ST_3_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 3 | Nesso_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_1_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 1 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3950.12 | 3950.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_1_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 1 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8088.3849 | 8088.3849 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13165_ST_3_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3 | Olgiate Comasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Olgiate Comasco | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13165_SC_1_A4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 1 | Adeguamento e sistemazione serbatoi località Somaino | SC | 362000 | 362000 | 0 | 0 | Sostituzione tubazioni e valvole di intercetto ammalorate, modifica collegamenti condotta di adduzione, installazione misuratori di portata, implementazione del telecontrollo; sistemazioni edili: consolidamento soffitti a rischio crollo, interventi manutenzione straordinaria pareti, verifica tenuta e rifacimento impermeabilizzazione, sostituzione cancello d'ingresso area di pertinenza, sostituzione porte di accesso. | Olgiate Comasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_Prio_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_Prio_2 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari (creato da ATO) | SC | 14718.75 | 14718.75 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (5% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_1_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 1 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7515.59 | 7515.59 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_SC_8_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 8 | Rifacimento tratto di acquedotto via San Mamette, via Caduti Oltronesi | SC | 133450 | 133450 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_1_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 1 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6152.6338 | 6152.6338 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13170_ST_3_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 3 | Orsenigo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Orsenigo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13172_ST_1_A5 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 34540 | 34540 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ossuccio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_1_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 16952.5754 | 16952.5754 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13172_ST_3_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 3 | Ossuccio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ossuccio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_1_B4 | 13175 | Parè | 0 | 1 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6112.7574 | 6112.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_1_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 1 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 17944.1188 | 17944.1188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13178_ST_1_A1 | 13178 | Peglio | 0 | 1 | Peglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Peglio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_1_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 1 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4146.37 | 4146.37 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13179_ST_3_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 3 | Pellio Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13183_ST_1_B2 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pianello del Lario | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_1_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 10146.6156 | 10146.6156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13184_ST_1_B2 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pigra | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_1_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 958.3869 | 958.3869 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13185_ST_1_A5 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 41811 | 41811 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_1_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 11838.7813 | 11838.7813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13185_ST_3_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 3 | Plesio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Plesio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_1_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 90701.8437 | 90701.8437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13186_ST_1_A1 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Pognana Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pognana Lario | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_1_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 1 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 23946.0325 | 23946.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13188_ST_1_A5 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 15023 | 15023 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_1_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 358.1562 | 358.1562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13189_ST_1_A5 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Porlezza_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 26969 | 26969 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Porlezza | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_1_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 26348.4367 | 26348.4367 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13189_ST_3_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 3 | Porlezza_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Porlezza | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13189_SC_2_A5 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Ristrutturazione e potenziamento captazione sorgente "Costa delle Baite" ai fini idropotabili ed elettrici - 1° lotto | SC | 785000 | 785000 | 0 | 0 | Ristrutturazione opera di presa, posa condotte e relativa immissione in rete, realizzazione pista forestale per la manutenzione, predisposizione opere per la realizzazione di un nuovo serbatoio con mini centrale idroelettrica | Porlezza | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_1_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 1 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3498.1268 | 3498.1268 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13192_ST_3_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 3 | Proserpio_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Proserpio | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_1_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 1 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 13216.5544 | 13216.5544 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_1_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4292.1837 | 4292.1837 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_1_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 1 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1698.4456 | 1698.4456 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13195_ST_3_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 3 | Rezzago_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rezzago | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_1_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 1 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2261.8598 | 2261.8598 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13197_ST_3_A1 | 13197 | Rodero | 0 | 3 | Rodero_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rodero | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13197_ST_3_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 3 | Rodero_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rodero | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_1_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 1 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5350.9427 | 5350.9427 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13201_ST_3_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 3 | Rovellasca_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovellasca | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_Prio_2_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_Prio_2 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 30615 | 30615 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 5% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13201_SC_2_A5 | 13201 | Rovellasca | 0 | 2 | Adeguamento pozzi | SC | 176475 | 176475 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 3 pozzi esistenti sul territorio comunale | Rovellasca | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13201_SC_4_B2 | 13201 | Rovellasca | 0 | 4 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Montebianco | Rovellasca | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13202_ST_3_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 3 | Rovello Porro_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovello Porro | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_Prio_2_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_Prio_2 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 45922.5 | 45922.5 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 5% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13202_SC_3_B2 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 3 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Don Ballabio | Rovello Porro | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13203_ST_1_A5 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 62015 | 62015 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sala Comacina | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13203_ST_1_B2 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sala Comacina | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_1_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4039.9142 | 4039.9142 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13204_ST_1_B2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_1_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 32441.9894 | 32441.9894 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13205_ST_1_A5 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 23982.5 | 23982.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fedele Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_1_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2913.0467 | 2913.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13205_ST_3_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 3 | San Fedele Intelvi_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fedele Intelvi | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_1_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 1 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5682.7135 | 5682.7135 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_1_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12905.1056 | 12905.1056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13207_SC_1_B2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | Ristrutturazione e adeguamento bacino di accumulo presso frazione Cardé | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | Ristrutturazione serbatoio, sostituzione saracinesche e carpenteria, installazione mini turbina per la produzione di energia elettrica, realizzazione impianti di potabilizzazione, sostituzione tratto di condotte | San Nazzaro Val Cavargna | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13248_ST_1_B2 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13248_ST_1_B2 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_1_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15945.9994 | 15945.9994 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13211_ST_1_A5 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20905.5 | 20905.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13211_ST_1_B2 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_1_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 17635.1231 | 17635.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13212_ST_3_B4 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 3 | Senna Comasco_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31200 | 31200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_1_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 1 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7709.4948 | 7709.4948 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13215_ST_3_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 3 | Solbiate_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Solbiate | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13216_ST_1_A5 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 105190 | 105190 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_1_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9024.1343 | 9024.1343 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_1_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 1 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5565.1594 | 5565.1594 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13217_SC_1_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 1 | Verifica perdite di rete | SC | 12480 | 12480 | 0 | 0 | ricerca puntuale delle perdite | Sormano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13218_ST_3_A5 | 13218 | Stazzona | 0 | 3 | Stazzona_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Stazzona | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_1_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 1 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 54877.8781 | 54877.8781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13218_ST_1_A1 | 13218 | Stazzona | 0 | 1 | Stazzona_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Stazzona | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_1_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 1 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12374.9363 | 12374.9363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13222_SC_6_A4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 6 | Serbatoio Ponzate | SC | 108600 | 108600 | 0 | 0 | Ampliamento volume utile serbatoio di accumulo | Tavernerio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_1_B4 | 13223 | Torno | 0 | 1 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7742.7494 | 7742.7494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13223_ST_3_B4 | 13223 | Torno | 0 | 3 | Torno_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_1_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9046.6933 | 9046.6933 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13225_ST_3_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 3 | Tremezzo_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tremezzo | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13226_ST_1_A5 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 63585 | 63585 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Trezzone | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13226_ST_1_B2 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Trezzone | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13226_ST_1_B2 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Trezzone | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_1_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7030.5581 | 7030.5581 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13226_ST_3_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 3 | Trezzone_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Trezzone | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_1_B4 | 13227 | Turate | 0 | 1 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6677.8184 | 6677.8184 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_1_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 1 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9639.1916 | 9639.1916 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13228_ST_3_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 3 | Uggiate Trevano_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Uggiate Trevano | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13233_ST_1_A5 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 49455 | 49455 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_1_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3976.1231 | 3976.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13229_ST_1_A5 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 26969 | 26969 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_1_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5578.5829 | 5578.5829 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13229_ST_3_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 3 | Valbrona_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valbrona | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_1_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 1 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4222.8094 | 4222.8094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13232_ST_3_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 3 | Valmorea_RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13234_ST_1_B2 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_1_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 30217.005 | 30217.005 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_1_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 1 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8374.7725 | 8374.7725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13236_ST_1_A1 | 13236 | Veleso | 0 | 1 | Veleso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veleso | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_Prio_2_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_Prio_2 | Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO) | SC | 19134.375 | 19134.375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 5% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13238_SC_4_B2 | 13238 | Veniano | 0 | 4 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Moro | Veniano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13238_SC_5_A4 | 13238 | Veniano | 0 | 5 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento strutturale serbatoio via Aldo Moro | Veniano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13239_ST_1_A5 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20905.5 | 20905.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vercana | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13239_ST_1_A5 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 49455 | 49455 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vercana | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13239_ST_1_B2 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vercana | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_1_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 21041.3363 | 21041.3363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_1_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 1 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4207.9925 | 4207.9925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13242_SC_7_A4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 7 | Adeguamento impianto di rilancio via Stazione | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | Adeguamento impianti idraulici ed elettrici | Vertemate con Minoprio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 2 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_1_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 1 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8020.5412 | 8020.5412 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_2_AG01314301_SG_2_D4 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 2 | Completamento collettore intercomunale Carugo-Alzate (Lotto finale) | SG | 850000 | 850000 | 0 | 0 | Si prevede la posa in opera di tubazione in grès DN 500 mm, nel tratto avente lunghezza di circa m 650 compreso tra la Via Kennedy di Arosio ed il confine con il Comune di Carugo, dove è attualmente attestato il collettore intercomunale già realizzato. L'intervento consente di completare l'asta di collettamento intercomunale denominata Collettore Carugo-Alzate. | AROSIO | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | C_Tipo_2 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01303401_ST_1_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 1 | Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bulgarograsso | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01303801_ST_1_D2 | AG01303801 | Cagno | Cagno | 1 | Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cagno | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304601_ST_1_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 1 | Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 228592 | 228592 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01304601_SG_1_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 1 | Adeguamento impianti elettrici e supervisione | SG | 700000 | 700000 | 0 | 0 | adeguamento della parte elettrotecnica dell'impianto vecchio e ampliamento della supervisione a tutto l'impianto | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01304601_SG_5_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 5 | filtrazione a dischi | SG | 300000 | 300000 | 0 | 0 | sostituzione filtri a sabbia | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01304601_SG_7_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 7 | autoclave | SG | 30000 | 30000 | 0 | 0 | rifacimento autoclave con sistema ad inverter | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01304601_SG_9_D4 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 9 | disinfezione UV | SG | 200000 | 200000 | 0 | 0 | installazione impianto a raggi UV per disinfezione scarico | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01304701_ST_1_D2 | AG01304701 | Carlazzo | Carlazzo | 1 | Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_5_AG01314301_SG_3_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 3 | Adeguamento stazione di sollevamento "PILASTRELLO" | SG | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Installazione nuove pompe, rifacimento tubazioni, installazione gruppo elettrogeno di emergenza | CARUGO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | C_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01305901_SG_1_D3 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 1 | Sostituzione dell'impianto di depurazione esistente tradizionale con un impianto di fitodepurazione - lotto 2 | SG | 350000 | 350000 | 0 | 0 | Realizzazione di un sistema depurativo combinato, mediante processi di trattamento primario tradizionali (conversione dell'impianto esistente) e processi di fitodepurazione (nuovi bacini di trattamento a flusso sub-superficiale e verticale). | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01306201_ST_1_D2 | AG01306201 | Cavargna | Cavargna | 1 | Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 6656.8 | 6656.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino | 1 | Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino | 1 | Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 3140 | 3140 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino - Bertogno | 1 | Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 7347.6 | 7347.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01310202_ST_1_D2 | AG01310202 | Fino Mornasco - Alto Seveso | Fino Mornasco - Alto Seveso | 1 | Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco - Alto Seveso | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310201_ST_1_D2 | AG01310201 | Fino Mornasco - Livescia | Fino Mornasco - Livescia | 1 | Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 856560.6 | 856560.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Fino Mornasco - Livescia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_15_AG01310701_SC_1_0 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 1 | REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE GERA LARIO (per servire Sorico, Trezzone e Montemezzo) | SC | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | OPERE DI MESSA A NORMA E SICUREZZA | GERA LARIO | DEPURAZIONE - DA VERIFICARE | D_Tipo_15 | 0 | 0 | 0 | II | NOV. 2013 | IND | Investimenti indistinti | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311201_ST_1_D2 | AG01311201 | Gravedona | Gravedona | 1 | Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 514332 | 514332 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Gravedona | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_2_AG01307401_SC_2_D4 | AG01307401 | Colonno | Colonno | 2 | Disinquinamento del primo bacino del Lago di Como: Collettore di collegamento al depuratore di Colonno da Argegno a Laglio - Lotto 3 - Opere in territorio del Comune di Laglio | SC | 0 | 2100000 | 1979956.14 | 120043.86 | Realizzazione collettore sublacuale di collegamento al depuratore di Colonno - opere in Comune di Laglio (3,2 km) | Laglio | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | C_Tipo_2 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01312201_ST_1_D2 | AG01312201 | Lanzo d'Intelvi | Lanzo d'Intelvi | 1 | Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lanzo d'Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01312201_ST_2_D4 | AG01312201 | Lanzo d'Intelvi | Lanzo d'Intelvi | 2 | Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lanzo d'Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312201_ST_1_D2 | AG01312201 | Lanzo d'Intelvi | Lanzo d'Intelvi | 1 | Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 49455 | 49455 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Lanzo d'Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312201_ST_1_D2 | AG01312201 | Lanzo d'Intelvi | Lanzo d'Intelvi | 1 | Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 222547.5 | 222547.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Lanzo d'Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312601_ST_1_D2 | AG01312601 | Lezzeno | Lezzeno | 1 | Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 74182.5 | 74182.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Lezzeno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312801_ST_1_D2 | AG01312801 | Limido Comasco | Limido Comasco | 1 | Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 569721.6 | 569721.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Limido Comasco | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_13_AG01314301_SG_6_0 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 6 | Fornitura ed installazione nuovo impianto di pretrattamento reflui extra fognari (ex art. 110 D.Lgs. 152/2006) | SG | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Fornitura ed installazione nuovo impianto per la grigliatura dei reflui extra fognri conferiti mediante autospurgo | Mariano Comense | DEPURAZIONE - ALTRA ATTIVITA' IDRICA | D_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | II | NOV. 2013 | IND | Investimenti indistinti | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01314501_ST_2_D4 | AG01314501 | Menaggio | Menaggio | 2 | Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Menaggio | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01314701_SG_6_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 6 | Riduzione delle emissioni odorose - 2°lotto | SG | 172000 | 172000 | 0 | 0 | Adeguamento dei sistemi di biofiltrazione esistenti | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01316101_ST_1_D2 | AG01316101 | Nesso | Nesso | 1 | Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Nesso | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318901_ST_1_D2 | AG01318901 | Porlezza | Porlezza | 1 | Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 321457.5 | 321457.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Porlezza | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1444.4 | 1444.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2323.6 | 2323.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 5652 | 5652 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 5024 | 5024 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320701_ST_1_D2 | AG01320701 | San Nazzaro Val Cavargna | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 5024 | 5024 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Nazzaro Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320702_ST_1_D2 | AG01320702 | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1884 | 1884 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321601_ST_1_D2 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 1 | Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 18133.5 | 18133.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Sorico | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_2_AG01321601_SC_2_D4 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 2 | COLLETTAMENTO ZONA LA PUNTA | SC | 70000 | 70000 | 0 | 0 | SOTTOSERVIZI PER INTERA AREA LA PUNTA/BOSCHETTO | SORICO | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | C_Tipo_2 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323401_ST_1_D2 | AG01323401 | Valsolda | Valsolda | 1 | Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 26376 | 26376 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Valsolda | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_1_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 44478.5906 | 44478.5906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13004_ST_1_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11775 | 11775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albese con Cassano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_1_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 35775.3938 | 35775.3938 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13005_ST_1_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 1 | Albiolo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8007 | 8007 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albiolo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_1_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 1 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15069.0562 | 15069.0562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13006_ST_1_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 1 | Alserio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alserio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13006_ST_1_C4 | 13006 | Alserio | MERONE | 1 | Alserio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16216.695 | 16216.695 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alserio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_1_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 1 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8791.5094 | 8791.5094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_1_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 32562.2906 | 32562.2906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_2 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 2 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 2) | ST | 0 | 1342080 | 1342080 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 2 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_1_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 1 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 27326.8312 | 27326.8312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13010_ST_1_C3 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Appiano Gentile | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13010_ST_1_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Appiano Gentile | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_1_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 42939.0094 | 42939.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 58875 | 58875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Argegno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_1_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 1 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13012_ST_1_C4 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 1 | Arosio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 40608.255 | 40608.255 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Arosio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_1_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 1 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 22014.8344 | 22014.8344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_1_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 35438.3344 | 35438.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13015_ST_1_C1 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 1 | Barni_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Barni | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_1_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 1 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3023.2312 | 3023.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13019_ST_3_C4 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 191882.625 | 191882.625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_1_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 1 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_1_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 1 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13022_ST_1_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3925 | 3925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Beregazzo con Figliaro | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13022_ST_1_C4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 35314.005 | 35314.005 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_1_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 19144.6781 | 19144.6781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_1_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 25993.3125 | 25993.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13024_ST_1_C3 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1267 | 1267 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bizzarone | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13024_ST_1_C4 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 25333.665 | 25333.665 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bizzarone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_1_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 13734.0656 | 13734.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_1_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 1 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_1_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 1 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13028_ST_1_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bregnano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_1_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13028_ST_1_C5 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bregnano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_2_13029_ST_1_C3 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1900.5 | 1900.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brenna | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13029_ST_1_C4 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 46209.3 | 46209.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brenna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_1_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 25051.3125 | 25051.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13030_SC_1_C1 | 13030 | Brienno | COLONNO | 1 | Interventi di adeguamento - estensione - ripristino delle esistenti reti fognarie per risolvere tutte le criticità legate all'attuale assetto della rete fognaria. | SC | 100000 | 100000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brienno | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_1_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 1 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13032_ST_1_C1 | 13032 | Brunate | COMO | 1 | Brunate_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 169687.5 | 169687.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brunate | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_1_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 1 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13034_ST_1_C3 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bulgarograsso | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13034_ST_1_C4 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 36655.215 | 36655.215 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_1_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 19871.7844 | 19871.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13034_ST_1_C5 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13035_ST_1_C4 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 1 | Cabiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 53276.445 | 53276.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cabiate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_1_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 1 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 28882.6031 | 28882.6031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13035_ST_1_C5 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 1 | Cabiate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cabiate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13036_ST_1_C4 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 73652.52 | 73652.52 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cadorago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_1_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 39929.025 | 39929.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_1_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6735.3 | 6735.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13038_ST_1_C3 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 633.5 | 633.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cagno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13038_ST_1_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1962.5 | 1962.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cagno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13038_ST_1_C4 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16023.93 | 16023.93 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cagno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_1_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8687.0063 | 8687.0063 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_1_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 1 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13040_ST_1_C5 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 1 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_1_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 168829.95 | 168829.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13041_ST_1_C5 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cantù | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_1_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 29330.0531 | 29330.0531 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_1_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 32189.9062 | 32189.9062 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_1_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 1 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13044_ST_1_C5 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 1 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carate Urio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_1_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 1 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 28008.3094 | 28008.3094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13045_ST_1_C5 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 1 | Carbonate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carbonate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13046_ST_1_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13737.5 | 13737.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carimate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13046_ST_1_C4 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 72881.46 | 72881.46 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carimate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_1_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 39511.0125 | 39511.0125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13047_SC_1_C1 | 13047 | CARLAZZO | CARLAZZO | 1 | Realizzazione collettori fognari in via Valcavargna | SC | 110000 | 110000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_1_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 1 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_1_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 29580.2719 | 29580.2719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_1_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 1 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13052_ST_1_C4 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 1 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 12182.205 | 12182.205 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_1_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 1 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6604.3031 | 6604.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_1_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 43407.0656 | 43407.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13053_ST_1_C5 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_1_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 18482.3344 | 18482.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13058_ST_1_C4 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 1 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 28903.89 | 28903.89 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castelmarte | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_1_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 1 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15669.5812 | 15669.5812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_1_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5401.7812 | 5401.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13060_ST_3_C3 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 28507.5 | 28507.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castiglione d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_1_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13060_ST_1_C5 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_1_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 18486.75 | 18486.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_1_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 1 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_1_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 1 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13063_ST_1_C5 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 1 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_1_13064_ST_1_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8007 | 8007 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cermenate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13064_ST_1_C4 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 77779.32 | 77779.32 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cermenate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_1_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 42166.275 | 42166.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_1_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 1 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13065_ST_1_C5 | 13065 | Cernobbio | COMO | 1 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cernobbio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_1_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 19230.0469 | 19230.0469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_1_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 1 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8257.2188 | 8257.2188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_1_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 1 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_1_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 1 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13075_ST_1_C3 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 17738 | 17738 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13075_SC_1_C1 | 13075 | Como | CARIMATE | 1 | Realizzazione canalizzazioni Fognatura Nera TrecalloVia Canturina Roggia Mirabello | SC | 460000 | 460000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13075_SC_1_C1 | 13075 | COMO | COMO | 1 | Realizzazione F.N. Via Camnago Superiore, Aquileia, Maestri Campionesi, Civiglio | SC | 100000 | 100000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_1_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 229506.525 | 229506.525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Corrido | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_1_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 1 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13077_ST_1_C5 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 1 | Corrido_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Corrido | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_1_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 1 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13084_ST_1_C4 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 42913.29 | 42913.29 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cucciago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_1_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 23264.4562 | 23264.4562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13084_ST_1_C5 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cucciago | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_1_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 1 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13085_ST_1_C5 | 13085 | Cusino | CUSINO | 1 | Cusino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13087_SC_1_C1 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 1 | realizzazione fognatura comunale lungo via San Pietro | SC | 39977.67 | 105500 | 65522.33 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dizzasco | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_1_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 1 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_1_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13089_ST_1_C5 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Domaso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Domaso | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_1_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_1_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_1_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 1 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13093_ST_1_C5 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 1 | Drezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Drezzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_1_13095_ST_1_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8007 | 8007 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13095_ST_1_C4 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 168547.2 | 168547.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_1_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 91374 | 91374 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13095_ST_1_C5 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_1_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 19556.8031 | 19556.8031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13098_ST_3_C4 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 110975.625 | 110975.625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_1_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 1 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13098_ST_1_C5 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 1 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_1_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 1 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 28686.8438 | 28686.8438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13099_ST_1_C5 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 1 | Faloppio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faloppio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_1_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 27318 | 27318 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13101_ST_1_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8007 | 8007 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Figino Serenza | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_1_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 38118.6188 | 38118.6188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13101_ST_1_C5 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_1_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 49141.4906 | 49141.4906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13102_ST_1_C5 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_1_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 1 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13106_ST_1_C5 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 1 | Garzeno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Garzeno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_1_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 1 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13107_ST_1_C5 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 1 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gera Lario | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_1_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 17050.2 | 17050.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13109_ST_1_C5 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gironico | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13110_ST_1_C4 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Grandate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 67763.685 | 67763.685 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_1_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 36736.5281 | 36736.5281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13110_ST_1_C5 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Grandate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_1_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 1 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_1_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_1_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 1 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13113_ST_1_C5 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 1 | Griante_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Griante | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_1_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 35326.4719 | 35326.4719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13118_ST_1_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13737.5 | 13737.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13118_SC_1_C1 | 13118 | Inverigo | NIBIONNO (LC) | 1 | FOGNATURA VIA MAGNI ALTA | SC | 200000 | 200000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13118_SC_1_C1 | 13118 | Inverigo | NIBIONNO (LC) | 1 | FOGNATURA VIA MAGISTRI COMACINI | SC | 50000 | 50000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_1_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 69849.3 | 69849.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_1_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 1 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_1_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 1 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_1_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 1 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 18539.7375 | 18539.7375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13121_ST_1_C5 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 1 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lambrugo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_1_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13122_ST_1_C5 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_1_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 1 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3876.9187 | 3876.9187 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_1_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 1 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_1_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 1 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13126_ST_1_C5 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 1 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lezzeno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_1_13128_ST_1_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_1_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 25063.0875 | 25063.0875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13128_ST_1_C5 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29437.5 | 29437.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_1_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 1 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13129_ST_1_C5 | 13129 | Lipomo | COMO | 1 | Lipomo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lipomo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_1_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13131_ST_1_C4 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 1 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31570.02 | 31570.02 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_1_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 1 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 17114.9625 | 17114.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13133_ST_1_C3 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lomazzo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13133_ST_1_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lomazzo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_1_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 49849.4625 | 49849.4625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13133_ST_1_C5 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lomazzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_1_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 1 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6164.2125 | 6164.2125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13134_ST_1_C5 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 1 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_1_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 19860.0094 | 19860.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_1_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 1 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 24053.3812 | 24053.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13136_ST_1_C5 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 1 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_1_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 21801.4125 | 21801.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13138_ST_1_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13737.5 | 13737.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurate Caccivio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_1_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 63521.7094 | 63521.7094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13138_ST_1_C5 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_1_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8488.3031 | 8488.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13139_ST_1_C5 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_1_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 75680.8687 | 75680.8687 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_1_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 1 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13144_ST_1_C5 | 13144 | Maslianico | COMO | 1 | Maslianico_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Maslianico | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_1_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 1 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13145_ST_1_C5 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 1 | Menaggio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Menaggio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13147_ST_1_C4 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 84876.33 | 84876.33 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Merone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_1_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 46013.7562 | 46013.7562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_1_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 1 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_1_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 1 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13153_ST_1_C4 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 1 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 24326.4 | 24326.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Monguzzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_1_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 1 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 13188 | 13188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13154_ST_1_C3 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4434.5 | 4434.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montano Lucino | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13154_ST_1_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13737.5 | 13737.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montano Lucino | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_1_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 35522.2312 | 35522.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_1_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 1 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13157_ST_1_C4 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 1 | Montorfano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45115.155 | 45115.155 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montorfano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_1_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 1 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 24458.1469 | 24458.1469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13159_ST_1_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mozzate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_1_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 44026.725 | 44026.725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_1_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 1 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_1_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 1 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13161_ST_1_C5 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 1 | Nesso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Nesso | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_2_13163_ST_1_C3 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Novedrate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_1_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 25641.5344 | 25641.5344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13163_ST_1_C5 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Novedrate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_1_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 78233.1 | 78233.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_1_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 1 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9867.45 | 9867.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13169_ST_1_C5 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 1 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_1_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 23614.7625 | 23614.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13170_ST_1_C5 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Orsenigo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_1_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 1 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_1_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12275.4375 | 12275.4375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_1_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13178_ST_1_C5 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Peglio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Peglio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_1_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 1 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13183_ST_3_C4 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 103468.65 | 103468.65 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_1_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 1 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_1_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 1 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13184_ST_1_C5 | 13184 | Pigra | COLONNO | 1 | Pigra_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pigra | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_1_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13185_ST_1_C5 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Plesio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_1_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 1 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13187_ST_3_C4 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 56119.05 | 56119.05 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ponna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_1_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 1 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_1_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 1 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 19887.975 | 19887.975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 58875 | 58875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Porlezza | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_1_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 1 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_1_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 1 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7228.3781 | 7228.3781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13192_ST_1_C5 | 13192 | Proserpio | MERONE | 1 | Proserpio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Proserpio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_1_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 1 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8857.7437 | 8857.7437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_1_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 1 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13194_ST_1_C5 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 1 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_1_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 1 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3832.7625 | 3832.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13195_ST_1_C5 | 13195 | Rezzago | MERONE | 1 | Rezzago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rezzago | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_1_13197_ST_1_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rodero | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13197_ST_1_C4 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 21681.99 | 21681.99 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rodero | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_1_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 11754.3937 | 11754.3937 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13197_ST_1_C5 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rodero | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_1_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 1 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13199_ST_1_C5 | 13199 | Ronago | RONAGO | 1 | Ronago_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ronago | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13201_ST_1_C4 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 52337.055 | 52337.055 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovellasca | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_1_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 28373.3344 | 28373.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13201_ST_1_C5 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovellasca | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_1_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 42008.7844 | 42008.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13202_ST_1_C5 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_1_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 1 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13203_ST_1_C5 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 1 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_1_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_1_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 1 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13205_ST_1_C5 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 1 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13206_ST_1_C4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45812.91 | 45812.91 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_1_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 24836.4188 | 24836.4188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_1_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_1_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 1 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13248_ST_1_C5 | 13248 | San Siro | CREMIA | 1 | San Siro_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13211_SC_1_C1 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Realizzazione nuovo impianto fraz. Perla, Lotto 1 | SC | 98564.41 | 309937.29 | 211372.88 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13211_SC_1_C1 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Realizzazione nuovo impianto fraz. Vesbio, Lotto 2 | SC | 250000 | 250000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_5_13211_SC_1_C1 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Realizzazione nuovo impianto fraz. Santa Maria, lotto 3 | SC | 106840.38 | 175000 | 68159.62 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_1_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_1_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 1 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13215_ST_1_C3 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Solbiate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_1_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15074.9438 | 15074.9438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13215_ST_1_C5 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Solbiate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_1_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 1 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13217_ST_1_C4 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14650.14 | 14650.14 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sormano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_1_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7942.2375 | 7942.2375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_1_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13218_ST_1_C5 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Stazzona_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Stazzona | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_1_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 1 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13222_ST_1_C5 | 13222 | Tavernerio | COMO | 1 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tavernerio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_1_C2 | 13223 | Torno | COMO | 1 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13223_ST_1_C5 | 13223 | Torno | COMO | 1 | Torno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Torno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_1_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 1 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_1_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 1 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13226_ST_1_C5 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 1 | Trezzone_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Trezzone | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_1_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 1 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 41122.7156 | 41122.7156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13227_ST_1_C5 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 1 | Turate_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Turate | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13228_ST_1_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 21587.5 | 21587.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Uggiate Trevano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_1_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 28875.2438 | 28875.2438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13228_ST_1_C5 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_1_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 1 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13233_ST_1_C5 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 1 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_1_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15754.95 | 15754.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_1_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 1 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15999.2812 | 15999.2812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13232_ST_1_C5 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 1 | Valmorea_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valmorea | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_1_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 1 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_1_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 1 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13236_ST_1_C5 | 13236 | Veleso | VELESO | 1 | Veleso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veleso | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_2_13238_ST_1_C3 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1900.5 | 1900.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veniano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_1_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 19477.3219 | 19477.3219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13238_ST_1_C5 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veniano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_1_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13239_ST_1_C5 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Vercana_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vercana | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_1_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 50678.1281 | 50678.1281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13242_ST_1_C5 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_1_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 35263.1813 | 35263.1813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13245_ST_1_C5 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 2 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_1_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 1 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_II anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_II anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 2 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_1_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 1 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 18161.289 | 18161.289 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_1_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 1 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 23330.7887 | 23330.7887 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_1_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 1 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5084.1506 | 5084.1506 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_1_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 1 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3177.0814 | 3177.0814 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_1_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 1 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12220.9781 | 12220.9781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_3 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 3 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 3) | ST | 0 | 484800 | 484800 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 3 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_1_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 1 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 586.8464 | 586.8464 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_Prio_3_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_Prio_3 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54214.0625 | 54214.0625 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13010_SC_3_A5 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 3 | Adeguamento pozzo Mazzini | SC | 153075 | 153075 | 0 | 0 | adeguamento strutturale del pozzo di via Mazzini | Appiano Gentile | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13011_ST_1_A5 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13011_ST_1_B2 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_1_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 36981.8406 | 36981.8406 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13011_ST_1_A4 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_1_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 1 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_1_B4 | 13013 | Asso | 0 | 1 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4965.9296 | 4965.9296 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_SC_7_B4 | 13013 | Asso | 0 | 7 | Sostituzione e potenziamento reti obsolete | SC | 549500 | 549500 | 0 | 0 | 0 | ASSO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_1_B4 | 13015 | Barni | 0 | 1 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6128.2006 | 6128.2006 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_1_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 1 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9559.6613 | 9559.6613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_1_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 1 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2000.0819 | 2000.0819 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_1_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3179.1519 | 3179.1519 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_1_B4 | 13023 | Binago | 0 | 1 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8560.0914 | 8560.0914 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_1_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 1 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2858.8326 | 2858.8326 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13025_ST_1_A5 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 35325 | 35325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13025_ST_1_B2 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_1_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 24134.3344 | 24134.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13025_ST_1_A4 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 665175 | 665175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_Prio_3_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_Prio_3 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 24236.875 | 24236.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 5% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13028_SC_6_A1 | 13028 | Bregnano | 0 | 6 | Nuovo serbatoio | SC | 3529500 | 3529500 | 0 | 0 | Costruzione di un nuovo serbatoio da 2000mc in zona Puginate | Bregnano | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_1_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 1 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2610.125 | 2610.125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13030_SC_1_B4 | 13030 | Brienno | 0 | 1 | Adeguamento e potenziamento rete distributiva acquedotto comunale | SC | 157000 | 157000 | 0 | 0 | opere di manutenzione straordinaria a servizio della rete distributiva comunale | BRIENNO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_1_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 1 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4699.4679 | 4699.4679 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_1_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 1 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9193.0467 | 9193.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_Prio_3_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_Prio_3 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54851.875 | 54851.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_1_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 1 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5152.9461 | 5152.9461 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_1_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 1 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3122.9753 | 3122.9753 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_1_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 1 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5231.4363 | 5231.4363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_1_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 1 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 67101.5056 | 67101.5056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_1_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 1 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 17291.2931 | 17291.2931 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_1_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 1 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 10304.2044 | 10304.2044 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_1_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 1 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2700.3019 | 2700.3019 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_1_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 1 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6150.6847 | 6150.6847 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_1_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 1 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 11860.0548 | 11860.0548 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13047_ST_1_A5 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | Carlazzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_1_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 17450.8444 | 17450.8444 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_1_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 1 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13050_ST_1_A5 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 35325 | 35325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casasco d'Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_1_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 10387.8069 | 10387.8069 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13050_ST_1_A1 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casasco d'Intelvi | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_1_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 1 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5397.3656 | 5397.3656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_1_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 1 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 525.95 | 525.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_1_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 1 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2253.8429 | 2253.8429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_1_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5583.2144 | 5583.2144 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13059_ST_1_A1 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 1 | Castelnuovo Bozzente_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castelnuovo Bozzente | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13060_ST_1_A5 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 17919 | 17919 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castiglione d'Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_1_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9640.7812 | 9640.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_1_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 1 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3440.9216 | 3440.9216 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13062_ST_1_A5 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 77715 | 77715 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_1_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 86236.6656 | 86236.6656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13062_ST_1_A4 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_1_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4692.6319 | 4692.6319 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_Prio_3_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_Prio_3 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 63781.25 | 63781.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 5% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13064_SC_8_A4 | 13064 | Cermenate | 0 | 8 | Adeguamento serbatoi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona via I Maggio | Cermenate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_Prio_3_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_Prio_3 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 15690.1875 | 15690.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 5% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_1_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 1 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4228.6478 | 4228.6478 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13071_ST_1_A5 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13071_ST_1_B2 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_1_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8398.9113 | 8398.9113 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13074_ST_1_A1 | 13074 | Colonno | 0 | 1 | Colonno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_1_B4 | 13075 | Como | 0 | 1 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 165745.286 | 165745.286 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_1_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 1 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 11139.935 | 11139.935 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_1_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12168.8737 | 12168.8737 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_1_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 1 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5546.9081 | 5546.9081 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13085_ST_1_B2 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_1_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 49955.9281 | 49955.9281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13085_ST_1_A1 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13087_ST_1_B2 | 13087 | Dizzasco | 0 | 1 | Dizzasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dizzasco | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13087_ST_1_B2 | 13087 | Dizzasco | 0 | 1 | Dizzasco_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dizzasco | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_1_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 1 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8458.1825 | 8458.1825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_1_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 1 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6049.8969 | 6049.8969 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13090_ST_1_A5 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 32185 | 32185 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dongo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13090_ST_1_B2 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dongo | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_1_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 14163.6569 | 14163.6569 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13090_SC_2_A5 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Potenziamento sorgenti acquedotto comunale | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | Esiste la possibilità di recuperare l'acqua da altre sorgenti ubicate nella Valle Albano e comunque la possibilità di recuperare l'acqua in eccesso non utilizzata dal Comune limitrofo di Stazzona, al fine di sopperire alla carenza idrica nel periodo estivo. | Dongo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_1_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 73037.3812 | 73037.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_1_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 1 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2144.8702 | 2144.8702 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13095_ST_1_A5 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 50318 | 50318 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13095_ST_1_B2 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_1_B4 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 43372.82 | 43372.82 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13097_ST_1_A5 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 19548 | 19548 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13097_ST_1_A5 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 96555 | 96555 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13097_ST_1_B2 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_1_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6630.4633 | 6630.4633 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13098_ST_1_A5 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 197035 | 197035 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faggeto Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13098_ST_1_B2 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 226250 | 226250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faggeto Lario | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_1_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12623.6831 | 12623.6831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_1_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 1 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7129.8018 | 7129.8018 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_Prio_3_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_Prio_3 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 26150.3125 | 26150.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 5% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_1_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 1 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5866.0695 | 5866.0695 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_1_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 1 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5321.2206 | 5321.2206 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13102_ST_1_A1 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 1 | Fino Mornasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13106_ST_3_B2 | 13106 | Garzeno | 0 | 3 | Garzeno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Garzeno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13106_ST_1_A1 | 13106 | Garzeno | 0 | 1 | Garzeno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Garzeno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13106_SC_2_A4 | 13106 | Garzeno | 0 | 2 | Impermeabilizzazione delle due vasche di accumulo con lastre di acciaio inox in loc. Motta e fraz. Catasco | SC | 108600 | 108600 | 0 | 0 | Rivestimento pareti interne vasche di accumulo con lastre acciaio inox | GARZENO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13107_ST_1_A5 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 27475 | 27475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gera Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_1_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5820.5788 | 5820.5788 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_1_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 1 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3639.8193 | 3639.8193 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_1_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 1 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7497.5841 | 7497.5841 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13111_ST_1_B2 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandola ed Uniti | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_1_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 13082.3194 | 13082.3194 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13249_ST_1_A5 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 38915 | 38915 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gravedona ed Uniti | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_1_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 21452.48 | 21452.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_SC_3_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 3 | Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara | SC | 196250 | 196250 | 0 | 0 | rifacimento della linea idrica comunale | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13113_ST_1_A5 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 10498 | 10498 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Griante | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13113_ST_1_A5 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 41605 | 41605 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Griante | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13113_ST_1_B2 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Griante | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_1_B4 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4895.4759 | 4895.4759 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_Prio_3_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_Prio_3 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 43371.25 | 43371.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 5% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_1_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 1 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15228.2346 | 15228.2346 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_1_B4 | 13120 | Laino | 0 | 1 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5194.1488 | 5194.1488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13120_SC_1_A5 | 13120 | Laino | 0 | 1 | Pozzo S. Rocco | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | captazione idrica - pozzo | Laino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_1_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 1 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_1_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8218.1061 | 8218.1061 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13125_ST_1_A5 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22444 | 22444 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lenno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13125_ST_1_B2 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lenno | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_1_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 25834.0851 | 25834.0851 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13126_ST_1_A5 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7511.5 | 7511.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lezzeno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13126_ST_1_A5 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 34540 | 34540 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lezzeno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13126_ST_1_B2 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lezzeno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_1_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5410.2298 | 5410.2298 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_Prio_3_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_Prio_3 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 19006.8125 | 19006.8125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 5% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_1_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 1 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4129.7574 | 4129.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13130_ST_1_B2 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Livo | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_1_B4 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_1_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 1 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6267.2454 | 6267.2454 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_Prio_3_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_Prio_3 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 53576.25 | 53576.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 5% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13134_ST_1_A5 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Longone al Segrino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 219800 | 219800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Longone al Segrino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_1_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5166.1831 | 5166.1831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_1_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 1 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1677.3488 | 1677.3488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_1_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 1 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13136_ST_1_A1 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 1 | Lurago d'Erba_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago d'Erba | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_Prio_3_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_Prio_3 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 22068.3125 | 22068.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_1_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 1 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8566.5088 | 8566.5088 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13139_ST_1_B2 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_1_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7802.4094 | 7802.4094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_1_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 1 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 49942.8775 | 49942.8775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13143_ST_1_A1 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 1 | Mariano Comense_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13145_ST_1_B2 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Menaggio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_1_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 23683.1556 | 23683.1556 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_1_B4 | 13147 | Merone | 0 | 1 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5654.6494 | 5654.6494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13148_ST_1_A5 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Mezzegra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 10498 | 10498 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mezzegra | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13148_ST_1_A5 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Mezzegra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 41605 | 41605 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mezzegra | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_1_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 30586.5634 | 30586.5634 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_1_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 26511.4125 | 26511.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13152_ST_1_A4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 95025 | 95025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_1_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 1 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4208.0023 | 4208.0023 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_1_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 1 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7382.7386 | 7382.7386 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_1_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 1 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12459.6181 | 12459.6181 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13155_ST_1_A1 | 13155 | Montemezzo | 0 | 1 | Montemezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montemezzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_1_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 1 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5800.5613 | 5800.5613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13157_ST_1_A1 | 13157 | Montorfano | 0 | 1 | Montorfano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montorfano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_1_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 1 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5462.554 | 5462.554 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13160_ST_1_B2 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Musso | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13160_ST_1_B2 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Musso | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_1_B4 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 10346.3 | 10346.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_1_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 1 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1099.4219 | 1099.4219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_1_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 1 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3950.12 | 3950.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_1_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 1 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8088.3849 | 8088.3849 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_Prio_3_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_Prio_3 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari (creato da ATO) | SC | 14718.75 | 14718.75 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (5% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_1_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 1 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7515.59 | 7515.59 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13169_SC_2_A1 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Realizzazione collegamento al serbatoio di via Ferrario | SC | 176475 | 176475 | 0 | 0 | Posa di condotta di adduzione dal nuovo pozzo alla centrale di via Ferrario | Oltrona San Mamette | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_1_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 1 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6152.6338 | 6152.6338 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13172_ST_1_A5 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7511.5 | 7511.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ossuccio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13172_ST_1_B2 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ossuccio | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_1_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 16952.5754 | 16952.5754 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_1_B4 | 13175 | Parè | 0 | 1 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6112.7574 | 6112.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_1_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 1 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 17944.1188 | 17944.1188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_1_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 1 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4146.37 | 4146.37 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13183_ST_1_A5 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20905.5 | 20905.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pianello del Lario | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13183_ST_1_A5 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 49455 | 49455 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pianello del Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13183_ST_1_B2 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pianello del Lario | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_1_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 10146.6156 | 10146.6156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13183_ST_1_A1 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pianello del Lario | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13184_ST_1_A5 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20905.5 | 20905.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pigra | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_1_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 958.3869 | 958.3869 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13184_ST_1_A1 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pigra | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_SC_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Reti | SC | 235500 | 235500 | 0 | 0 | rifacimento reti di distribuzione | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13185_ST_1_B2 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_1_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 11838.7813 | 11838.7813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_1_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 90701.8437 | 90701.8437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_1_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 1 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 23946.0325 | 23946.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13187_ST_1_A1 | 13187 | Ponna | 0 | 1 | Ponna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponna | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13188_ST_1_A5 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 69080 | 69080 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13188_ST_1_B2 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_1_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 358.1562 | 358.1562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_1_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 26348.4367 | 26348.4367 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_1_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 1 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3498.1268 | 3498.1268 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_1_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 1 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 13216.5544 | 13216.5544 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13194_ST_1_B2 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_1_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4292.1837 | 4292.1837 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_1_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 1 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1698.4456 | 1698.4456 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_1_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 1 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2261.8598 | 2261.8598 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_1_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 1 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5350.9427 | 5350.9427 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_Prio_3_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_Prio_3 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 30615 | 30615 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 5% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_Prio_3_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_Prio_3 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 45922.5 | 45922.5 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 5% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13203_ST_1_A5 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 12036.5 | 12036.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sala Comacina | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_1_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4039.9142 | 4039.9142 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_1_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 32441.9894 | 32441.9894 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13204_ST_3_A4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1900500 | 1900500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Bartolomeo Val Cavargna | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13204_ST_1_A1 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13205_ST_1_A5 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 75124.5 | 75124.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fedele Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13205_ST_1_B2 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fedele Intelvi | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13205_ST_1_B2 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fedele Intelvi | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_1_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2913.0467 | 2913.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13205_ST_3_A1 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 3 | San Fedele Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fedele Intelvi | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_1_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 1 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5682.7135 | 5682.7135 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13207_ST_1_A5 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 29865 | 29865 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13207_ST_1_B2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_1_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12905.1056 | 12905.1056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13207_ST_1_A1 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13248_ST_1_A5 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 105975 | 105975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_1_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15945.9994 | 15945.9994 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13211_ST_1_A5 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 49455 | 49455 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13211_ST_1_B2 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_1_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 17635.1231 | 17635.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13211_ST_3_A4 | 13211 | Schignano | 0 | 3 | Schignano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1475150 | 1475150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Schignano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13211_ST_1_A1 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Schignano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_1_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 1 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7709.4948 | 7709.4948 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13216_ST_1_A5 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 37376.5 | 37376.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13216_ST_1_B2 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13216_ST_1_B2 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_1_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9024.1343 | 9024.1343 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_1_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 1 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5565.1594 | 5565.1594 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_1_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 1 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 54877.8781 | 54877.8781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_1_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 1 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12374.9363 | 12374.9363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_1_B4 | 13223 | Torno | 0 | 1 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7742.7494 | 7742.7494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13223_ST_3_A1 | 13223 | Torno | 0 | 3 | Torno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13225_ST_1_A5 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13484.5 | 13484.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tremezzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13225_ST_1_B2 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tremezzo | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_1_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9046.6933 | 9046.6933 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_1_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7030.5581 | 7030.5581 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_1_B4 | 13227 | Turate | 0 | 1 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6677.8184 | 6677.8184 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_1_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 1 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9639.1916 | 9639.1916 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13233_ST_1_A5 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20905.5 | 20905.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13233_ST_1_B2 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_1_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3976.1231 | 3976.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13229_ST_1_B2 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_1_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5578.5829 | 5578.5829 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_1_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 1 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4222.8094 | 4222.8094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13165_SC_5_A5 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 5 | Adeguamento area di tutela assoluta delle sorgenti Valmorea e rifacimento condotta di adduzione | SC | 510250 | 510250 | 0 | 0 | Sistemazione edile dell'edificio in corrispondenza del serbatoio, sistemazione condotta di scarico di troppo pieno ammalorata, manutenzione strada di accesso e rispettive scarpate, rifacimento rete di adduzione fino al serbatoio Somaino. | Valmorea | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13234_ST_1_A5 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 32851.5 | 32851.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_1_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 30217.005 | 30217.005 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_1_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 1 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8374.7725 | 8374.7725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13238_ST_1_A1 | 13238 | Veniano | 0 | 1 | Veniano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veniano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_Prio_3_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_Prio_3 | Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO) | SC | 19134.375 | 19134.375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 5% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13239_ST_1_B2 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vercana | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_1_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 21041.3363 | 21041.3363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13239_ST_1_A1 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vercana | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_1_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 1 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4207.9925 | 4207.9925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13245_ST_3_A1 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 3 | Villa Guardia_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 674225 | 674225 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Villa Guardia | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_1_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 1 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8020.5412 | 8020.5412 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01301901_ST_1_D2 | AG01301901 | Bellagio | Bellagio | 1 | Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bellagio | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01303401_ST_1_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 1 | Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 265188.7 | 265188.7 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Bulgarograsso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01304401_ST_1_D2 | AG01304401 | Carate Urio | Carate Urio | 1 | Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carate Urio | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304401_ST_1_D2 | AG01304401 | Carate Urio | Carate Urio | 1 | Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 18840 | 18840 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Carate Urio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01304601_SG_6_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 6 | uffici | SG | 200000 | 200000 | 0 | 0 | sistemazione uffici e laboratorio | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01305901_ST_1_D2 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 1 | Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 10048 | 10048 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | Cavargna - Mondrago | Cavargna - Mondrago | 1 | Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 314 | 314 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Cavargna - Mondrago | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307101_ST_1_D2 | AG01307101 | Claino con Osteno | Claino con Osteno | 1 | Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 16000 | 16000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Claino con Osteno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01307401_ST_1_D2 | AG01307401 | Colonno | Colonno | 1 | Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307401_ST_1_D2 | AG01307401 | Colonno | Colonno | 1 | Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 148365 | 148365 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Colonno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01307501_ST_1_D2 | AG01307501 | Como | Como | 1 | Como_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01308301_ST_1_D2 | AG01308301 | Cremia | Cremia | 1 | Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cremia | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino - Bertogno | 1 | Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1632.8 | 1632.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01309801_ST_1_D2 | AG01309801 | Faggeto Lario | Faggeto Lario | 1 | Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faggeto Lario | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01309801_ST_1_D2 | AG01309801 | Faggeto Lario | Faggeto Lario | 1 | Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 23864 | 23864 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Faggeto Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310202_ST_1_D2 | AG01310202 | Fino Mornasco - Alto Seveso | Fino Mornasco - Alto Seveso | 1 | Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 384650 | 384650 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Fino Mornasco - Alto Seveso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_1_AG01310601_ST_1_D1 | AG01310601 | Garzeno | Garzeno | 1 | Garzeno_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1730000 | 1730000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Garzeno | COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI | D_Tipo_1 | D_ATO_D1 | D1 | D_O1 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310701_ST_1_D2 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 1 | Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 25000 | 25000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Gera Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01311201_ST_1_D2 | AG01311201 | Gravedona | Gravedona | 1 | Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gravedona | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 1 | 1 | Laglio 1_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2857.1429 | 2857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 2 | 1 | Laglio 2_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2857.1429 | 2857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 3 | 1 | Laglio 3_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2857.1429 | 2857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 4 | 1 | Laglio 4_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2857.1429 | 2857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 5 | 1 | Laglio 5_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2857.1429 | 2857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 6 | 1 | Laglio 6_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2857.1429 | 2857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 7 | 1 | Laglio 7_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 2857.1429 | 2857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01312001_SC_1_D2 | AG01312001 | Laino | Laino | 1 | Lavori di manutenzione straordinaria -- civili -- ed adeguamento tecnologico con installazione telecontrollo | SC | 35000 | 35000 | 0 | 0 | Lavori di manutenzione straordinaria -- civili -- ed adeguamento tecnologico con installazione telecontrollo | LAINO | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01312601_ST_1_D2 | AG01312601 | Lezzeno | Lezzeno | 1 | Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lezzeno | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312601_ST_1_D2 | AG01312601 | Lezzeno | Lezzeno | 1 | Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 16485 | 16485 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Lezzeno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01314301_SG_4_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 4 | Formazione nuovo by-pass e scolmatore generale dell'impianto di depurazione | SG | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Comprende la realizzazione di un nuovo manufatto a monte del depuratore con funzione di scolmatore e by-pass genrale, completo di sistema di sgrigliatura e misura dei volumi scolmati in roggia Vecchia | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01314501_ST_1_D2 | AG01314501 | Menaggio | Menaggio | 1 | Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Menaggio | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01315201_ST_1_D2 | AG01315201 | Moltrasio | Moltrasio | 1 | Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01316101_ST_1_D2 | AG01316101 | Nesso | Nesso | 1 | Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 18840 | 18840 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Nesso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01316102_ST_1_D2 | AG01316102 | Nesso - Careno | Nesso - Careno | 1 | Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Nesso - Careno | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01316102_ST_1_D2 | AG01316102 | Nesso - Careno | Nesso - Careno | 1 | Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 3140 | 3140 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Nesso - Careno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_4_AG01303401_SG_2_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 2 | Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate Comasco – Lotto B | SG | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | Completa sostituzione delle condotte con ridimensionamento idraulico per mt 800. Completo rifacimento dello scolmatore e realizzazione mt 500 di valletto. | Olgiate Comasco | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | C_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_4_AG01303401_SG_3_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 3 | Lavori di rifacimento condotte zona Nord in comune di Olgiate Comasco – Lotto C | SG | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Completa sostituzione delle condotte con ridimensionamento idraulico per mt 2.300. | Olgiate Comasco | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | C_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01317901_ST_1_D2 | AG01317901 | Pellio Intelvi | Pellio Intelvi | 1 | Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pellio Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01317901_SC_1_D3 | AG01317901 | Pellio Intelvi | Pellio Intelvi | 1 | Adeguamento impianto di depurazione - sedimentatore a pacchi lamellari | SC | 30000 | 30000 | 0 | 0 | modifica sedimentatore per aumento portata trattabile a mezzo di posizionamento di pacchi lamellari | Pellio Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01317901_SC_2_D3 | AG01317901 | Pellio Intelvi | Pellio Intelvi | 2 | Adeguamento impianto di depurazione - razionalizzazione pretrattamenti | SC | 25000 | 25000 | 0 | 0 | razionalizzazione pretrattamenti | Pellio Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01318601_ST_1_D2 | AG01318601 | Pognana Lario | Pognana Lario | 1 | Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pognana Lario | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318601_ST_1_D2 | AG01318601 | Pognana Lario | Pognana Lario | 1 | Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 20096 | 20096 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Pognana Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318701_ST_1_D2 | AG01318701 | Ponna | Ponna | 1 | Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 20096 | 20096 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Ponna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01319901_SG_3_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 3 | ADEGUAMENTO IMPIANTO TELECONTROLLO | SG | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ADEGUAMENTO IMPIANTO TELECONTROLLO ALLE NUOVE SEZIONI DELL'IMPIANTO MESSE IN USO A PARTIRE DAL 2010 | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01319901_SG_6_D3 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 6 | COLLEGAMENTO DELLA VASCA DI OSSIDAZIONE CON IL SEDIMENTATORE DELL'IMPIANTO ORIGINARIO | SG | 75000 | 75000 | 0 | 0 | CREAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRAMITE BY-PASS TRA LA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE DEL SEDIMENTATORE NUOVO ED IL VECCHIO SEDIMENTATORE CON LO SCOPO DI POTER EFFETTUARE MANUTENZIONI AL SEDIMENTATORE SENZA DOVER EFFETTUARE UNA FERMATA DELL'IMPIANTO. | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01320701_ST_1_D2 | AG01320701 | San Nazzaro Val Cavargna | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01320702_ST_1_D2 | AG01320702 | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_5_AG01304601_SG_3_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 3 | relining senna comasco | SG | 200000 | 200000 | 0 | 0 | rimozione infiltrazioni acque estranee | senna comasco | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | C_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01321601_ST_1_D2 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 1 | Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01321603_ST_1_D2 | AG01321603 | Sorico - Albonico | Sorico - Albonico | 1 | Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico - Albonico | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_3_AG01319901_SG_1_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 1 | COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PARZIALE DEL COLLETTORE CONSORTILE | SG | 2667086 | 2667086 | 0 | 0 | COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DEL COLLETTORE CONSORTILE ORIGINARIO (IN PARTE GiA' ESEGUITO NEL 2006) CHE E' COSTITUITO DA TUBAZIONI OVOIDALI IN CEMENTO E SI PRESENTA MOLTO AMMALORATO E CREAZIONE DI 10 SCOLMATORI IN CORRISPONDENZA DI OGNI INNESTO DELLE FOGNATURE COMUNALI SUL COLLETTORE CONSORTILE | UGGIATE TREVANO, FALOPPIO, DREZZO, RONAGO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per rete collassata) | C_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01323401_ST_1_D2 | AG01323401 | Valsolda | Valsolda | 1 | Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 3 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323601_ST_1_D2 | AG01323601 | Veleso | Veleso | 1 | Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 5024 | 5024 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Veleso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_1_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 44478.5906 | 44478.5906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13004_ST_1_C3 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3801 | 3801 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albese con Cassano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_1_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 35775.3938 | 35775.3938 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_1_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 1 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15069.0562 | 15069.0562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_1_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 1 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8791.5094 | 8791.5094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13007_ST_1_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alzate Brianza | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13007_ST_1_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alzate Brianza | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_1_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 32562.2906 | 32562.2906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_3 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 3 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 3) | ST | 0 | 363600 | 363600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 3 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_1_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 1 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 27326.8312 | 27326.8312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13010_ST_1_C4 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 79204.695 | 79204.695 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_1_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 42939.0094 | 42939.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_1_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 1 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_1_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 1 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 22014.8344 | 22014.8344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13013_ST_1_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Asso | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_1_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 35438.3344 | 35438.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_1_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 1 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3023.2312 | 3023.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_1_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 1 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_1_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 1 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13022_ST_1_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Beregazzo con Figliaro | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_1_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 19144.6781 | 19144.6781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_1_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 25993.3125 | 25993.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13024_ST_1_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bizzarone | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13024_ST_1_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3925 | 3925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bizzarone | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_1_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 13734.0656 | 13734.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_1_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 1 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_1_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 1 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13028_ST_1_C3 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bregnano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_1_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_1_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 25051.3125 | 25051.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_1_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 1 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_1_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 1 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13034_ST_1_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bulgarograsso | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_1_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 19871.7844 | 19871.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_1_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 1 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 28882.6031 | 28882.6031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_1_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 39929.025 | 39929.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13037_ST_1_C3 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1900.5 | 1900.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Caglio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13037_ST_1_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5887.5 | 5887.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Caglio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_1_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6735.3 | 6735.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_1_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8687.0063 | 8687.0063 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_1_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 1 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13041_ST_1_C3 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13303.5 | 13303.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cantù | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13041_ST_1_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 41212.5 | 41212.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cantù | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_1_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 168829.95 | 168829.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13042_ST_1_C3 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 6968.5 | 6968.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Canzo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13042_ST_1_C4 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 54101.805 | 54101.805 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Canzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_1_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 29330.0531 | 29330.0531 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_1_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 32189.9062 | 32189.9062 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_1_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 1 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_1_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 1 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 28008.3094 | 28008.3094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_1_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 39511.0125 | 39511.0125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_1_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 1 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13048_ST_1_C3 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carugo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13048_ST_1_C4 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 54563.355 | 54563.355 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carugo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_1_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 29580.2719 | 29580.2719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_1_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 1 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_1_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 1 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6604.3031 | 6604.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13053_ST_1_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 19625 | 19625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casnate con Bernate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13053_ST_1_C4 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 80068.065 | 80068.065 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_1_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 43407.0656 | 43407.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13055_ST_1_C3 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cassina Rizzardi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13055_ST_1_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cassina Rizzardi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_1_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 18482.3344 | 18482.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_1_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 1 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15669.5812 | 15669.5812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_1_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5401.7812 | 5401.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60052.5 | 60052.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castiglione d'Intelvi | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_1_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_1_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 18486.75 | 18486.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_1_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 1 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_1_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 1 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_1_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 42166.275 | 42166.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_1_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 1 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13068_ST_1_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3925 | 3925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cirimido | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13068_ST_1_C4 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 35471.475 | 35471.475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cirimido | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_1_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 19230.0469 | 19230.0469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_1_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 1 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8257.2188 | 8257.2188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_1_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 1 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_1_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 1 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_1_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 229506.525 | 229506.525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13077_ST_3_C3 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Corrido | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_1_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 1 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_1_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 1 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13084_ST_1_C3 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1900.5 | 1900.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cucciago | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13084_ST_1_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5887.5 | 5887.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cucciago | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_1_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 23264.4562 | 23264.4562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13085_ST_1_C1 | 13085 | Cusino | CUSINO | 1 | Cusino_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 55657.5 | 55657.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_1_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 1 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_1_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 1 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_1_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_1_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_1_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_1_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 1 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13095_ST_1_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 25512.5 | 25512.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_1_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 91374 | 91374 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_1_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 19556.8031 | 19556.8031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_1_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 1 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_1_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 1 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 28686.8438 | 28686.8438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13100_ST_1_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fenegrò | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13100_ST_1_C4 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 50390.4 | 50390.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fenegrò | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_1_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 27318 | 27318 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13101_ST_1_C3 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3801 | 3801 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Figino Serenza | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13101_ST_1_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11775 | 11775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Figino Serenza | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_1_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 38118.6188 | 38118.6188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13102_ST_1_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 12010.5 | 12010.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13102_ST_1_C4 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 90645.705 | 90645.705 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_1_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 49141.4906 | 49141.4906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13106_ST_1_C1 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 1 | Garzeno_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 837577.5 | 837577.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Garzeno | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_1_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 1 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_1_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 1 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13109_ST_1_C3 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 633.5 | 633.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gironico | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_1_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 17050.2 | 17050.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_1_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 36736.5281 | 36736.5281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_1_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 1 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_1_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_1_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 1 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13114_ST_1_C4 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 65162.715 | 65162.715 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Guanzate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_1_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 35326.4719 | 35326.4719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13118_ST_1_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13118_ST_1_C3 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4434.5 | 4434.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_1_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 69849.3 | 69849.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_1_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 1 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_1_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 1 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13121_ST_1_C4 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 1 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 34198.14 | 34198.14 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lambrugo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_1_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 1 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 18539.7375 | 18539.7375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_1_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_1_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 1 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3876.9187 | 3876.9187 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_1_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 1 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_1_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 1 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13128_ST_1_C3 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13128_ST_1_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_1_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 25063.0875 | 25063.0875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_1_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 1 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_1_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_1_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 1 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 17114.9625 | 17114.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13133_ST_1_C4 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 91951.62 | 91951.62 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lomazzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_1_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 49849.4625 | 49849.4625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_1_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 1 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6164.2125 | 6164.2125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13135_ST_1_C4 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Luisago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 36633.495 | 36633.495 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Luisago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_1_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 19860.0094 | 19860.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_1_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 1 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 24053.3812 | 24053.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13137_ST_1_C3 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1267 | 1267 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago Marinone | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13137_ST_1_C4 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 40214.58 | 40214.58 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_1_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 21801.4125 | 21801.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13138_ST_1_C3 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4434.5 | 4434.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurate Caccivio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13138_ST_1_C4 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 117171.255 | 117171.255 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_1_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 63521.7094 | 63521.7094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13139_ST_1_C4 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 15657.405 | 15657.405 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_1_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8488.3031 | 8488.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13143_ST_1_C3 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7602 | 7602 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13143_ST_1_C4 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 139599.87 | 139599.87 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_1_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 75680.8687 | 75680.8687 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_1_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 1 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_1_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 1 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13147_ST_1_C3 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1267 | 1267 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Merone | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_1_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 46013.7562 | 46013.7562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mezzegra | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_1_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 1 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_1_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 1 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_1_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 1 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 13188 | 13188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13154_ST_1_C4 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 65523.81 | 65523.81 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_1_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 35522.2312 | 35522.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_1_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 1 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_1_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 1 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 24458.1469 | 24458.1469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13159_ST_1_C3 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mozzate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_1_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 44026.725 | 44026.725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_1_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 1 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_1_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 1 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13163_ST_1_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Novedrate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13163_ST_1_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Novedrate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_1_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 25641.5344 | 25641.5344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_1_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 78233.1 | 78233.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13169_ST_1_C4 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 1 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 18201.36 | 18201.36 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_1_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 1 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9867.45 | 9867.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13170_ST_1_C4 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 43559.46 | 43559.46 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Orsenigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_1_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 23614.7625 | 23614.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_1_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 1 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13175_ST_1_C4 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Parè_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22643.1 | 22643.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Parè | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_1_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12275.4375 | 12275.4375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_1_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_1_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 1 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_1_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 1 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_1_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 1 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_1_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_1_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 1 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_1_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 1 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_1_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 1 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 19887.975 | 19887.975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_1_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 1 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_1_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 1 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7228.3781 | 7228.3781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_1_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 1 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8857.7437 | 8857.7437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_1_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 1 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_1_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 1 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3832.7625 | 3832.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_1_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 11754.3937 | 11754.3937 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_1_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 1 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13201_ST_1_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rovellasca | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_1_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 28373.3344 | 28373.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_1_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 42008.7844 | 42008.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_1_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 1 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_1_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_1_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 1 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_1_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 24836.4188 | 24836.4188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_1_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_1_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 1 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_1_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_1_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 1 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13215_ST_1_C4 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 27807.03 | 27807.03 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Solbiate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_1_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15074.9438 | 15074.9438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_1_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 1 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_1_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7942.2375 | 7942.2375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_1_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_1_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 1 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_1_C2 | 13223 | Torno | COMO | 1 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_1_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 1 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_1_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 1 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13227_ST_1_C4 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 1 | Turate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 75854.385 | 75854.385 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Turate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_1_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 1 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 41122.7156 | 41122.7156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13228_ST_1_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Uggiate Trevano | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_1_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 28875.2438 | 28875.2438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13233_SC_1_C1 | 13233 | VAL REZZO | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 1 | Adeguamento e potenziamento del sistema fognario frazione Buggiolo e Seghebbia e sistema depurativo delle acque | SC | 500000 | 500000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_1_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 1 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13229_ST_1_C3 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3801 | 3801 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13229_ST_1_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11775 | 11775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13229_ST_1_C4 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 29061.36 | 29061.36 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_1_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15754.95 | 15754.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_1_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 1 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15999.2812 | 15999.2812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_1_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 1 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13236_ST_1_C1 | 13236 | Veleso | VELESO | 1 | Veleso_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 169687.5 | 169687.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veleso | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_1_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 1 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13238_ST_1_C4 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 35927.595 | 35927.595 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veniano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_1_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 19477.3219 | 19477.3219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_1_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13242_ST_1_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11775 | 11775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vertemate con Minoprio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_1_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 50678.1281 | 50678.1281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_1_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 35263.1813 | 35263.1813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_1_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 1 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_III anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_III anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 3 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_1_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 1 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 18161.289 | 18161.289 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_1_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 1 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 23330.7887 | 23330.7887 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_1_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 1 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5084.1506 | 5084.1506 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_1_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 1 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3177.0814 | 3177.0814 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_1_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 1 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12220.9781 | 12220.9781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_4 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 4 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 4) | ST | 0 | 484800 | 484800 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 4 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_1_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 1 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 586.8464 | 586.8464 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_Prio_4_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_Prio_4 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54214.0625 | 54214.0625 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13011_ST_1_A5 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9050 | 9050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13011_ST_2_A5 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 219800 | 219800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Argegno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13011_ST_1_B2 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_1_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 36981.8406 | 36981.8406 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13011_ST_1_A1 | 13011 | Argegno | 0 | 1 | Argegno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_1_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 1 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_1_B4 | 13013 | Asso | 0 | 1 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4965.9296 | 4965.9296 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13015_ST_3_A5 | 13015 | Barni | 0 | 3 | Barni_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 345400 | 345400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Barni | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_1_B4 | 13015 | Barni | 0 | 1 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6128.2006 | 6128.2006 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_1_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 1 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9559.6613 | 9559.6613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_1_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 1 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2000.0819 | 2000.0819 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_1_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3179.1519 | 3179.1519 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13022_ST_1_A1 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 1 | Beregazzo con Figliaro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Beregazzo con Figliaro | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_1_B4 | 13023 | Binago | 0 | 1 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8560.0914 | 8560.0914 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_1_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 1 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2858.8326 | 2858.8326 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13025_ST_1_A5 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14932.5 | 14932.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_1_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 24134.3344 | 24134.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13025_ST_1_A1 | 13025 | Blessagno | 0 | 1 | Blessagno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Blessagno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13026_SC_2_B4 | 13026 | Blevio | 0 | 2 | Manutenzione straordinaria di alcuni tratti di tubazione in ferro con la sostituzione in polietilene | SC | 235500 | 235500 | 0 | 0 | sostituzione della vecchia tubazione in ferro con tubazione in polietilene nelle seguenti frazioni: Girola (scalinata tra la SP e campo sportivo), Sorto (a monte dell'autosilo), sulla strada pedonale tra Sorto e Sopravilla, sulla scalinata che dalla SP porta a Capovico, in località Colombaio eseguire un tratto di nuova tubazione per consentire la formazione dell'anello tra la SP e la frazione Cazzanore; ricognizione delle varie saracinesche ed eventuale sostituzione. | BLEVIO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_Prio_4_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_Prio_4 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 24236.875 | 24236.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 5% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_1_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 1 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2610.125 | 2610.125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_1_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 1 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4699.4679 | 4699.4679 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_1_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 1 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9193.0467 | 9193.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_Prio_4_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_Prio_4 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 54851.875 | 54851.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 5% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_1_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 1 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5152.9461 | 5152.9461 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_1_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 1 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3122.9753 | 3122.9753 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_1_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 1 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5231.4363 | 5231.4363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_1_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 1 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 67101.5056 | 67101.5056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13041_ST_1_A1 | 13041 | Cantù | 0 | 1 | Cantù_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cantù | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_1_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 1 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 17291.2931 | 17291.2931 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_1_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 1 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 10304.2044 | 10304.2044 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13043_ST_1_A1 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 1 | Capiago Intimiano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Capiago Intimiano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_1_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 1 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2700.3019 | 2700.3019 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13044_ST_1_A1 | 13044 | Carate Urio | 0 | 1 | Carate Urio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 29955.5 | 29955.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carate Urio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_1_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 1 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6150.6847 | 6150.6847 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_1_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 1 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 11860.0548 | 11860.0548 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13047_ST_1_A5 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | Carlazzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9050 | 9050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13047_ST_1_B2 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | Carlazzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carlazzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_1_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 17450.8444 | 17450.8444 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13047_ST_3_A4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 3 | Carlazzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2280600 | 2280600 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carlazzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_1_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 1 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4857.4426 | 4857.4426 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13050_ST_1_B2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casasco d'Intelvi | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_1_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 10387.8069 | 10387.8069 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_1_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 1 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5397.3656 | 5397.3656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_1_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 1 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 525.95 | 525.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13055_ST_1_A1 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 1 | Cassina Rizzardi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cassina Rizzardi | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_1_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 1 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2253.8429 | 2253.8429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_1_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5583.2144 | 5583.2144 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13060_ST_1_A5 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 32990.7774 | 32990.7774 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castiglione d'Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13060_ST_1_B2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castiglione d'Intelvi | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_1_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9640.7812 | 9640.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_1_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 1 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3440.9216 | 3440.9216 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13062_ST_1_A5 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 32851.5 | 32851.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13062_ST_1_B2 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_1_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 86236.6656 | 86236.6656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13062_ST_1_A1 | 13062 | Cavargna | 0 | 1 | Cavargna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13063_ST_1_A5 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 35325 | 35325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cerano d'Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13063_ST_1_B2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cerano d'Intelvi | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_1_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 1 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4692.6319 | 4692.6319 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_Prio_4_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_Prio_4 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 63781.25 | 63781.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 5% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13064_SC_6_A4 | 13064 | Cermenate | 0 | 6 | Adeguamento serbatoi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona via Petrarca | Cermenate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13068_ST_1_A1 | 13068 | Cirimido | 0 | 1 | Cirimido_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cirimido | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_Prio_4_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_Prio_4 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 15690.1875 | 15690.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 5% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_1_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 1 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4228.6478 | 4228.6478 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13071_ST_1_A5 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5973 | 5973 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_1_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8398.9113 | 8398.9113 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13074_ST_1_A5 | 13074 | Colonno | 0 | 1 | Colonno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16471 | 16471 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13074_ST_1_A5 | 13074 | Colonno | 0 | 1 | Colonno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 55735 | 55735 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13074_ST_1_B2 | 13074 | Colonno | 0 | 1 | Colonno_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Colonno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_1_B4 | 13075 | Como | 0 | 1 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 165745.286 | 165745.286 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13075_ST_1_A1 | 13075 | Como | 0 | 1 | Como_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_1_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 1 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 11139.935 | 11139.935 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13077_ST_1_A1 | 13077 | Corrido | 0 | 1 | Corrido_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Corrido | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13083_ST_1_A5 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | Cremia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 70650 | 70650 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cremia | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13083_ST_1_B2 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | Cremia_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cremia | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_1_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12168.8737 | 12168.8737 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13083_SC_1_A5 | 13083 | Cremia | 0 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONI | SC | 181000 | 181000 | 0 | 0 | ADEGUAMENTO AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI | CREMIA | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_SC_3_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI ADDUZIONE E DI DISTRIBUZIONE | SC | 235500 | 235500 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE | CREMIA | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_1_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 1 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5546.9081 | 5546.9081 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13085_ST_1_A5 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5973 | 5973 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13085_ST_1_B2 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_1_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 49955.9281 | 49955.9281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13085_ST_1_A4 | 13085 | Cusino | 0 | 1 | Cusino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_1_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 1 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8458.1825 | 8458.1825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_1_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 1 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6049.8969 | 6049.8969 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_1_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 1 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 14163.6569 | 14163.6569 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_1_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 73037.3812 | 73037.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13092_ST_1_A4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Dosso del Liro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dosso del Liro | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13092_ST_1_A1 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 1 | Dosso del Liro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Dosso del Liro | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_1_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 1 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2144.8702 | 2144.8702 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13095_ST_1_A5 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 289508 | 289508 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13095_ST_1_B2 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 206340 | 206340 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_1_B4 | 13095 | Erba | 0 | 1 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 43372.82 | 43372.82 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13097_ST_1_B2 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_1_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 1 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6630.4633 | 6630.4633 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13098_ST_1_B2 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faggeto Lario | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_1_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12623.6831 | 12623.6831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_1_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 1 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7129.8018 | 7129.8018 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13100_ST_1_A1 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1 | Fenegrò_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fenegrò | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_Prio_4_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_Prio_4 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 26150.3125 | 26150.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 5% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13100_SC_5_A4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 5 | Adeguamento serbatoi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento strutturale serbatoio via Montegrappa | Fenegrò | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_1_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 1 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5866.0695 | 5866.0695 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13102_ST_3_B2 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 3 | Fino Mornasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fino Mornasco | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_1_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 1 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5321.2206 | 5321.2206 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_1_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 1 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5820.5788 | 5820.5788 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_1_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 1 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3639.8193 | 3639.8193 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_1_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 1 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7497.5841 | 7497.5841 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13111_ST_1_A5 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 26878.5 | 26878.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandola ed Uniti | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13111_ST_1_A5 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 63585 | 63585 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Grandola ed Uniti | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_1_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 1 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 13082.3194 | 13082.3194 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13249_ST_1_A5 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 125600 | 125600 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gravedona ed Uniti | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13249_ST_1_B2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gravedona ed Uniti | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_1_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 21452.48 | 21452.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_SC_7_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 7 | Rifacimento della rete acquedottistica comunale nella linea di loc. Siee | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | rifacimento della linea idrica comunale | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13113_ST_1_B2 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Griante | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_1_B4 | 13113 | Griante | 0 | 1 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4895.4759 | 4895.4759 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_Prio_4_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_Prio_4 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 43371.25 | 43371.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 5% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_1_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 1 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15228.2346 | 15228.2346 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13119_ST_3_A5 | 13119 | Laglio | 0 | 3 | Laglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60182.5 | 60182.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_1_B4 | 13120 | Laino | 0 | 1 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5194.1488 | 5194.1488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_1_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 1 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_1_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8218.1061 | 8218.1061 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13123_ST_1_A5 | 13123 | Lasnigo | 0 | 1 | Lasnigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 26697.5 | 26697.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13123_ST_1_A5 | 13123 | Lasnigo | 0 | 1 | Lasnigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 117750 | 117750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13123_ST_1_B2 | 13123 | Lasnigo | 0 | 1 | Lasnigo_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13123_ST_1_A1 | 13123 | Lasnigo | 0 | 1 | Lasnigo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4525 | 4525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13125_ST_1_A5 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 69865 | 69865 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lenno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_1_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 1 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 25834.0851 | 25834.0851 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13126_ST_1_B2 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lezzeno | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_1_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 1 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5410.2298 | 5410.2298 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_Prio_4_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_Prio_4 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 19006.8125 | 19006.8125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 5% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13128_SC_2_A4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 2 | Adeguamento serbatoi | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Messa a norma dell' impianto elettrico del serbatoio comunale | Limido Comasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_1_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 1 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4129.7574 | 4129.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13130_ST_1_A5 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8959.5 | 8959.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Livo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13130_ST_1_A5 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 21195 | 21195 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Livo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_1_B4 | 13130 | Livo | 0 | 1 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_1_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 1 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6267.2454 | 6267.2454 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_Prio_4_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_Prio_4 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 53576.25 | 53576.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 5% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13133_SC_4_A1 | 13133 | Lomazzo | 0 | 4 | Nuovo serbatoio | SC | 2647125 | 2647125 | 0 | 0 | Costruzione di un nuovo serbatoio da 1500mc in zona Braghe | Lomazzo | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13134_ST_1_A5 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Longone al Segrino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 36200 | 36200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Longone al Segrino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13134_ST_1_B2 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Longone al Segrino_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Longone al Segrino | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_1_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 1 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5166.1831 | 5166.1831 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_1_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 1 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1677.3488 | 1677.3488 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_1_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 1 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 11360.5691 | 11360.5691 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13137_ST_1_A1 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1 | Lurago Marinone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago Marinone | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_Prio_4_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_Prio_4 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 22068.3125 | 22068.3125 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_1_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 1 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8566.5088 | 8566.5088 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_SC_7_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 7 | Rifacimento reti acquedotto di via Olgiate interna (da ex Enfapi a via Dalca), via Plinio (tratto tra via XX Settembre e via Campo Sportivo), via Olgiate, via Per Gironico | SC | 274750 | 274750 | 0 | 0 | Adeguamento del sistema di distribuzione acquedotto mediante la sostituzione delle reti in amianto cemento, il rifacimento degli allacciamenti d’utenza, il ripristino delle strade ed il posizionamento all’esterno dei contatori, la sostituzione delle saracinesche. | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13139_ST_1_A5 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5973 | 5973 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_1_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 1 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7802.4094 | 7802.4094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_1_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 1 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 49942.8775 | 49942.8775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13145_ST_1_A5 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20905.5 | 20905.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Menaggio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13145_ST_1_A5 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 49455 | 49455 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Menaggio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13145_ST_1_B2 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Menaggio | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_1_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 1 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 23683.1556 | 23683.1556 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_1_B4 | 13147 | Merone | 0 | 1 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5654.6494 | 5654.6494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13148_ST_1_B2 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Mezzegra_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mezzegra | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_1_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 30586.5634 | 30586.5634 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13152_ST_1_A5 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7511.5 | 7511.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13152_ST_1_A5 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 34540 | 34540 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13152_ST_1_B2 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Moltrasio | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_1_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 1 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 26511.4125 | 26511.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_1_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 1 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4208.0023 | 4208.0023 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_1_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 1 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7382.7386 | 7382.7386 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_1_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 1 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12459.6181 | 12459.6181 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13157_ST_3_A5 | 13157 | Montorfano | 0 | 3 | Montorfano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montorfano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_1_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 1 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5800.5613 | 5800.5613 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_1_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 1 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5462.554 | 5462.554 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13160_ST_1_A5 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 17919 | 17919 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Musso | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13160_ST_1_A5 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 42390 | 42390 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Musso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_1_B4 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 10346.3 | 10346.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_1_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 1 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1099.4219 | 1099.4219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13161_SC_1_A5 | 13161 | Nesso | 0 | 1 | Opere di manutenzione straordinaria ed integrazione alla rete principale dell'acquedotto sul territorio comunale | SC | 181000 | 181000 | 0 | 0 | effettuare la manutenzione straordinaria ed integrazione alle tubazioni principali dell'acquedotto sito nel territorio comunale | Nesso | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_1_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 1 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3950.12 | 3950.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_1_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 1 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8088.3849 | 8088.3849 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_Prio_4_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_Prio_4 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. prioritari (creato da ATO) | SC | 14718.75 | 14718.75 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (5% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_1_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 1 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7515.59 | 7515.59 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13169_ST_1_A1 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 1 | Oltrona San Mamette_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Oltrona San Mamette | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_1_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 1 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6152.6338 | 6152.6338 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13172_ST_1_B2 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ossuccio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_1_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 1 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 16952.5754 | 16952.5754 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_1_B4 | 13175 | Parè | 0 | 1 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6112.7574 | 6112.7574 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13178_ST_3_B2 | 13178 | Peglio | 0 | 3 | Peglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Peglio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_1_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 1 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 17944.1188 | 17944.1188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_1_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 1 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4146.37 | 4146.37 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_1_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 10146.6156 | 10146.6156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13183_SC_2_A1 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Nuovo serbatoio di accumulo | SC | 425350 | 425350 | 0 | 0 | è necessario potenziare le capacità di accumulo e di compenso delle portate dei serbatoi esistenti deniminati Carao e Belmonte, realizzando un nuovo serbatoio a monte degli stessi, fronteggiando così le frequenti carenze idriche | Pianello del Lario | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13184_ST_1_A5 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 49455 | 49455 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pigra | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13184_ST_1_B2 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pigra | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_1_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 1 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 958.3869 | 958.3869 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13185_ST_1_A5 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 98910 | 98910 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13185_ST_1_B2 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Plesio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_1_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 1 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 11838.7813 | 11838.7813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_1_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 90701.8437 | 90701.8437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13186_ST_1_A4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Pognana Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 343900 | 343900 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pognana Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_1_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 1 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 23946.0325 | 23946.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13188_ST_1_B2 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_1_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 1 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 358.1562 | 358.1562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13189_ST_1_B2 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Porlezza_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Porlezza | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13189_ST_1_B2 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Porlezza_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Porlezza | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_1_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 26348.4367 | 26348.4367 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_1_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 1 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3498.1268 | 3498.1268 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_1_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 1 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 13216.5544 | 13216.5544 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13193_ST_1_A1 | 13193 | Pusiano | 0 | 1 | Pusiano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pusiano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13194_ST_1_A5 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5792 | 5792 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13194_ST_1_A5 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7065 | 7065 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13194_ST_1_B2 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_1_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4292.1837 | 4292.1837 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13194_ST_1_A1 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ramponio Verna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_1_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 1 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1698.4456 | 1698.4456 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_1_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 1 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2261.8598 | 2261.8598 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_1_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 1 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5350.9427 | 5350.9427 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_Prio_4_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_Prio_4 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 30615 | 30615 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 5% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_Prio_4_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_Prio_4 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritario ATO | SC | 45922.5 | 45922.5 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 5% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13203_ST_1_B2 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_POTABILIZZATORI - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11312.5 | 11312.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sala Comacina | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_1_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4039.9142 | 4039.9142 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13204_ST_1_A5 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 35838 | 35838 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13204_ST_1_A5 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 84780 | 84780 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_1_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 32441.9894 | 32441.9894 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_1_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2913.0467 | 2913.0467 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_1_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 1 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5682.7135 | 5682.7135 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13207_ST_1_A5 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 70650 | 70650 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_1_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12905.1056 | 12905.1056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13248_ST_1_A5 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 44797.5 | 44797.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_1_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15945.9994 | 15945.9994 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13248_ST_1_A1 | 13248 | San Siro | 0 | 1 | San Siro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_1_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 17635.1231 | 17635.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_1_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 1 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7709.4948 | 7709.4948 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_1_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 1 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9024.1343 | 9024.1343 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13217_ST_3_B2 | 13217 | Sormano | 0 | 3 | Sormano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sormano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_1_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 1 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5565.1594 | 5565.1594 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_1_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 1 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 54877.8781 | 54877.8781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13218_ST_1_A4 | 13218 | Stazzona | 0 | 1 | Stazzona_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Stazzona | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_1_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 1 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12374.9363 | 12374.9363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_1_B4 | 13223 | Torno | 0 | 1 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7742.7494 | 7742.7494 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13225_ST_1_B2 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Tremezzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_1_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 1 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9046.6933 | 9046.6933 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13226_ST_1_A5 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 26878.5 | 26878.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Trezzone | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_1_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 1 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7030.5581 | 7030.5581 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_1_B4 | 13227 | Turate | 0 | 1 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6677.8184 | 6677.8184 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_1_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 1 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9639.1916 | 9639.1916 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_1_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3976.1231 | 3976.1231 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13233_ST_1_A1 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 1 | Val Rezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13229_ST_1_A5 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 97340 | 97340 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13229_ST_1_B2 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_1_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 1 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5578.5829 | 5578.5829 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_1_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 1 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4222.8094 | 4222.8094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13234_ST_1_A5 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 77715 | 77715 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13234_ST_1_B2 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_POTABILIZZATORI - adeguamento (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_1_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 30217.005 | 30217.005 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13234_ST_1_A1 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Valsolda_TELECONTROLLO - nuovo sistema (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valsolda | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_1_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 1 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8374.7725 | 8374.7725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_Prio_4_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_Prio_4 | Veniano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. prioritari (creato da ATO) | SC | 19134.375 | 19134.375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 5% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_1_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 1 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 21041.3363 | 21041.3363 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_1_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 1 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4207.9925 | 4207.9925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_SC_4_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 4 | Rifacimento rete acquedotto in Via Statale dei Giovi da via Per Bregnano al confine con il territorio del Comune di Cermenate | SC | 235500 | 235500 | 0 | 0 | Dismissione condotte esistenti sottodimensionate e posate in proprietà privata e posa nuova tubazione in ghisa DN 150 – lunghezza 1600 m. | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13245_SC_9_A4 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 9 | Ampliamento serbatoio Castello | SC | 1086000 | 1086000 | 0 | 0 | incremento del volume di accumulo per 1.000 mc e collegamenti agli impianti esistenti | Villa Guardia | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 4 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_1_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 1 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8020.5412 | 8020.5412 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01301501_ST_1_D2 | AG01301501 | Barni - Crezzo | Barni - Crezzo | 1 | Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Barni - Crezzo | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301501_ST_1_D2 | AG01301501 | Barni - Crezzo | Barni - Crezzo | 1 | Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1004.8 | 1004.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Barni - Crezzo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301901_ST_1_D2 | AG01301901 | Bellagio | Bellagio | 1 | Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 74182.5 | 74182.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Bellagio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_1_AG01301904_ST_1_D1 | AG01301904 | Bellagio - Cernobbio | Bellagio - Cernobbio | 1 | Bellagio - Cernobbio_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 845000 | 845000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bellagio - Cernobbio | COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI | D_Tipo_1 | D_ATO_D1 | D1 | D_O1 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01301904_ST_1_D2 | AG01301904 | Bellagio - Cernobbio | Bellagio - Cernobbio | 1 | Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bellagio - Cernobbio | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301904_ST_1_D2 | AG01301904 | Bellagio - Cernobbio | Bellagio - Cernobbio | 1 | Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1256 | 1256 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Bellagio - Cernobbio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_8_AG01314301_SG_4_D4 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 4 | Vasca di accumulo acque di prima pioggia sul collettore Alzate B,za-Carugo (in Comune di Brenna) Secondo lotto funzionale | SG | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | Completamento delle opere previste dallo studio di fattibilità condotto nel bacino dell'ex Consorzio di Montorfano. Si prevede la realizzazione di due vasche interrate di mc 1800 cadauna, compresi i collegamenti al primo lotto del sistema | BRENNA | VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (Realizzazione) | C_Tipo_8 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01303801_ST_1_D2 | AG01303801 | Cagno | Cagno | 1 | Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 263760 | 263760 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Cagno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01304601_ST_1_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 1 | Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_4_AG01304601_SG_3_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 3 | Centrifuga 1 | SG | 200000 | 200000 | 0 | 0 | sostituzione nastropressa con centrifuga | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili) | D_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01304601_SG_4_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 4 | carriponte secondari | SG | 140000 | 140000 | 0 | 0 | sostituzione dei due carriponte secondari N^2 e 3 con equivalenti in acciaio inox | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_4_AG01314301_SG_5_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 5 | Adeguamento (raddoppio) tratto di collettore in Comune di Carugo | SG | 900000 | 900000 | 0 | 0 | Posa di nuovo tratto di collettore a "potenziamento" di quello esistente. Si prevede una tubazione di grès DN 500 mm per una lunghezza di circa 1.200 metri, parte in campagna e parte sotto strada | CARUGO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | C_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01305901_ST_1_D2 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 1 | Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 12625 | 12625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01306201_ST_1_D2 | AG01306201 | Cavargna | Cavargna | 1 | Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01306202_ST_1_D2 | AG01306202 | Cavargna - Dosso Finsuè | Cavargna - Dosso Finsuè | 1 | Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna - Dosso Finsuè | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01306202_ST_1_D2 | AG01306202 | Cavargna - Dosso Finsuè | Cavargna - Dosso Finsuè | 1 | Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1004.8 | 1004.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Cavargna - Dosso Finsuè | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | Cavargna - Mondrago | Cavargna - Mondrago | 1 | Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavargna - Mondrago | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_1_AG01307003_ST_1_D1 | AG01307003 | Civenna - Piano Rancio | Civenna - Piano Rancio | 1 | Civenna - Piano Rancio_COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1080000 | 1080000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Civenna - Piano Rancio | COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI | D_Tipo_1 | D_ATO_D1 | D1 | D_O1 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01307003_ST_1_D2 | AG01307003 | Civenna - Piano Rancio | Civenna - Piano Rancio | 1 | Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Civenna - Piano Rancio | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307003_ST_1_D2 | AG01307003 | Civenna - Piano Rancio | Civenna - Piano Rancio | 1 | Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 5024 | 5024 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Civenna - Piano Rancio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01307101_ST_1_D2 | AG01307101 | Claino con Osteno | Claino con Osteno | 1 | Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Claino con Osteno | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307501_ST_1_D2 | AG01307501 | Como | Como | 1 | Como_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 571938.8325 | 571938.8325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Como | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino - Bertogno | 1 | Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino | 1 | Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_7_AG01310201_ST_2_D4 | AG01310201 | Fino Mornasco - Livescia | Fino Mornasco - Livescia | 2 | Realizzazione vasca di accumulo delle acque di pioggia | ST | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | Adeguamenti necessari per il mantenimento dell'impianto esistente, in attuazione della modifica dello schema di collettamento | Fino Mornasco | DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano (ex art. 16 RR n 3/2006) | D_Tipo_7 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01310601_ST_1_D2 | AG01310601 | Garzeno | Garzeno | 1 | Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Garzeno | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310601_ST_1_D2 | AG01310601 | Garzeno | Garzeno | 1 | Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 17584 | 17584 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Garzeno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01310701_ST_1_D2 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 1 | Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gera Lario | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01310702_SC_1_D3 | AG01310702 | Gera Lario - S. Agata | Gera Lario - S. Agata | 1 | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURATORE SAN AGATA | SC | 200000 | 200000 | 0 | 0 | OPERE DI MESSA A NORMA, SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO OBSOLETO | GERA LARIO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01310702_ST_1_D2 | AG01310702 | Gera Lario - S. Agata | Gera Lario - S. Agata | 1 | Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gera Lario - S. Agata | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310702_ST_1_D2 | AG01310702 | Gera Lario - S. Agata | Gera Lario - S. Agata | 1 | Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 10048 | 10048 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Gera Lario - S. Agata | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_6_Nibionno (LC)_Inverigo2_SG_1_D2 | Nibionno (LC)_Inverigo2 | Nibionno (LC)_Inverigo2 | Nibionno (LC)_Inverigo2 | 1 | Risanamento collettore Inverigo-Nibionno | SG | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Le opere comprendono il rifacimento di alcuni tratti del collettore esistente (tubazione di vetroresina DN 600 mm), che presentano giunti aperti e contropendenze, oltre alla realizzazione di opere di ingeneria naturalistica per proteggere altri tratti del collettore ubicati in prossimità delle rogge soggette ad erosione delle sponde | INVERIGO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (interventi di protezione delle condotte) | C_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312001_ST_1_D2 | AG01312001 | Laino | Laino | 1 | Laino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 15072 | 15072 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Laino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_4_AG01312001_SC_1_D2 | AG01312001 | Laino | Laino | 1 | Rete acque nere e miste | SC | 120000 | 120000 | 0 | 0 | rete acque nere dorsale nord e revisione scolmatori | LAINO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | C_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01314301_SG_5_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 5 | Fornitura ed installazione nuovo classificatore delle sabbie a servizio della sezione di dissabbiatura | SG | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Fornitura ed installazione nuovo impianto per estrazione e classificazione delle sabbie a servizio della sezione di dissabbiatura | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01314301_SG_7_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 7 | Nuovo estrattore centrifugo per disidratazione dei fanghi ispessiti | SG | 290000 | 290000 | 0 | 0 | Fornitura ed installazione nuovo estrattore per disidratazione fanghi, ad integrazione dell'estrattore esistente in esercizio dal 2003 ed in sostituzione della vecchia nastropressa ormai fuori esercizio | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01314301_SG_9_D3 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 9 | Secondo lotto filtrazione finale e chiariflocculazione | SG | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Si prevede il raddoppio della attuale filtrazione finale a tela su dischi, con inserimento di nuova sezione di chiariflocculazione | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314701_ST_1_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 1 | Merone_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 450000 | 450000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01314701_SG_3_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 3 | Installazione nuovo idroestrattore centrifugo | SG | 220000 | 220000 | 0 | 0 | E' necessario introdurre una nuova linea nella sezione di disidratazione dei fanghi per sopperire a tempi di fermo impianto nei periodi di manutenzione dell'unica macchina presente e per far fronte al prevedibile aumento nella produzione di fanghi per effetto delle nuove opere di adeguamento (intervento 1) | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01314701_SG_4_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 4 | Sistemazione aree esterne | SG | 90000 | 90000 | 0 | 0 | Sistemazione delle aree esterne alla palazzina servizi, con particolare riferimento alle vie di fuga | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01315201_ST_1_D2 | AG01315201 | Moltrasio | Moltrasio | 1 | Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 95456 | 95456 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Moltrasio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01317901_ST_1_D2 | AG01317901 | Pellio Intelvi | Pellio Intelvi | 1 | Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 12560 | 12560 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Pellio Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01318701_ST_1_D2 | AG01318701 | Ponna | Ponna | 1 | Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_6_AG01314701_SG_2_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 2 | Spostamento collettore consortile in Comune di Ponte Lambro | SG | 243485 | 243485 | 0 | 0 | Si rende necessario lo spostamento di un tratto di collettore consortile che, per effetto di fenomeni erosivi, si è venuto a trovare nell'alveo del Fiume Lambro. | Ponte Lambro | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (interventi di protezione delle condotte) | C_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01318901_ST_1_D2 | AG01318901 | Porlezza | Porlezza | 1 | Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Porlezza | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01319401_ST_1_D2 | AG01319401 | Ramponio Verna | Ramponio Verna | 1 | Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ramponio Verna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01319401_ST_1_D2 | AG01319401 | Ramponio Verna | Ramponio Verna | 1 | Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 12560 | 12560 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Ramponio Verna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01319901_ST_1_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 1 | Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 111273.75 | 111273.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Ronago | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_15_AG01319901_SG_5_0 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 5 | RECUPERO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ORIGINARIO | SG | 200000 | 200000 | 0 | 0 | INTERVENTI SULLE VASCHE E SULLE OPERE ELETTROMECCANICHE ESISTENTI PER AVERE UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPLETO ANCHE SE DI RIDOTTA POTENZIALITA' IN CASO DI FERMO PROLUNGATO DEL NUOVO IMPIANTO | RONAGO | DEPURAZIONE - DA VERIFICARE | D_Tipo_15 | 0 | 0 | 0 | II | NOV. 2013 | IND | Investimenti indistinti | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01319901_SG_8_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 8 | RIFACIMENTO COPERTURA DEI LOCALI UFFICI | SG | 7000 | 7000 | 0 | 0 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI LOCALI UFFICI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA GUAINA CATRAMATA | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01324802_ST_1_D2 | AG01324802 | San Siro - Carcente | San Siro - Carcente | 1 | San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro - Carcente | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01324802_ST_1_D2 | AG01324802 | San Siro - Carcente | San Siro - Carcente | 1 | San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1256 | 1256 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Siro - Carcente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | San Siro - Treccione | San Siro - Treccione | 1 | San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Siro - Treccione | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | San Siro - Treccione | San Siro - Treccione | 1 | San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 628 | 628 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | San Siro - Treccione | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321603_ST_1_D2 | AG01321603 | Sorico - Albonico | Sorico - Albonico | 1 | Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1004.8 | 1004.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Sorico - Albonico | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01321607_ST_1_D2 | AG01321607 | Sorico - Nigolo | Sorico - Nigolo | 1 | Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sorico - Nigolo | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321607_ST_1_D2 | AG01321607 | Sorico - Nigolo | Sorico - Nigolo | 1 | Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1004.8 | 1004.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Sorico - Nigolo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_8_AG01319901_SG_2_D4 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 2 | Adeguamento centrale di rilancio in comune di Uggiate Trevano | SG | 450000 | 450000 | 0 | 0 | Realizzazione vasche di prima pioggia e realizzazione sistema fitodepurazione perdi tratattamento acqua di seconda pioggia | Uggiate Trevano | VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (Realizzazione) | C_Tipo_8 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01323301_ST_1_D2 | AG01323301 | Val Rezzo - Buggiolo | Val Rezzo - Buggiolo | 1 | Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo - Buggiolo | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323301_ST_1_D2 | AG01323301 | Val Rezzo - Buggiolo | Val Rezzo - Buggiolo | 1 | Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 3140 | 3140 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Val Rezzo - Buggiolo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01323302_ST_1_D2 | AG01323302 | Val Rezzo - Seghebbia | Val Rezzo - Seghebbia | 1 | Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Val Rezzo - Seghebbia | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323302_ST_1_D2 | AG01323302 | Val Rezzo - Seghebbia | Val Rezzo - Seghebbia | 1 | Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 1884 | 1884 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Val Rezzo - Seghebbia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_7_AG01314301_SG_6_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 6 | Adeguamento scolmatori | SG | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Si prevedono opere di adeguamento funzionale e normativo (grigliatura e regolazione portate) per n° 10 scolmatori posizionati sugli allacciamenti delle principali aste delle foagnature comunali alla rete di collettamento | vari Comuni soci | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento scolmatori) | C_Tipo_7 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01323601_ST_1_D2 | AG01323601 | Veleso | Veleso | 1 | Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veleso | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_8_AG01324601_ST_1_D2 | AG01324601 | Zelbio | Zelbio | 1 | Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Zelbio | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | D_Tipo_8 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 4 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01324601_ST_1_D2 | AG01324601 | Zelbio | Zelbio | 1 | Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno)) | ST | 3140 | 3140 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata (periodo 0-IV anno) | Zelbio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13003_ST_1_C3 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5701.5 | 5701.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albavilla | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13003_ST_1_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 17662.5 | 17662.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albavilla | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13003_ST_1_C4 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 82044.585 | 82044.585 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albavilla | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_1_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 44478.5906 | 44478.5906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13004_ST_1_C4 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 65990.79 | 65990.79 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_1_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 35775.3938 | 35775.3938 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_1_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 1 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15069.0562 | 15069.0562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_1_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 1 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8791.5094 | 8791.5094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13007_ST_1_C3 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alzate Brianza | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_1_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 32562.2906 | 32562.2906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_4 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 4 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 4) | ST | 0 | 363600 | 363600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 4 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13009_ST_1_C4 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 1 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 50406.69 | 50406.69 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_1_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 1 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 27326.8312 | 27326.8312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13010_ST_1_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Appiano Gentile | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_1_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 42939.0094 | 42939.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_1_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 1 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_1_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 1 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 22014.8344 | 22014.8344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13013_ST_1_C3 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Asso | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13013_ST_1_C4 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 65369.055 | 65369.055 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Asso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_1_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 35438.3344 | 35438.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13015_ST_1_C4 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 1 | Barni_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5576.61 | 5576.61 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Barni | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_1_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 1 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3023.2312 | 3023.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_1_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 1 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_1_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 1 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13022_ST_1_C3 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1267 | 1267 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Beregazzo con Figliaro | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_1_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 1 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 19144.6781 | 19144.6781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13023_ST_1_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11775 | 11775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Binago | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13023_ST_1_C4 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 47946.9 | 47946.9 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Binago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_1_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 1 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 25993.3125 | 25993.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_1_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 1 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 13734.0656 | 13734.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_1_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 1 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_1_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 1 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13028_ST_1_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8007 | 8007 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Bregnano | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_1_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13029_ST_1_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brenna | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13029_ST_1_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5887.5 | 5887.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Brenna | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_1_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 1 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 25051.3125 | 25051.3125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_1_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 1 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_1_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 1 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_1_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 1 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 19871.7844 | 19871.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_1_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 1 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 28882.6031 | 28882.6031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13036_ST_1_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cadorago | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13036_ST_1_C3 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4434.5 | 4434.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cadorago | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13036_ST_1_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13737.5 | 13737.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cadorago | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_1_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 39929.025 | 39929.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_1_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 1 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6735.3 | 6735.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13038_ST_1_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cagno | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_1_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 1 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8687.0063 | 8687.0063 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_1_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 1 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_1_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 1 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 168829.95 | 168829.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13042_ST_1_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Canzo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13042_ST_1_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 21587.5 | 21587.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Canzo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_1_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 1 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 29330.0531 | 29330.0531 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13043_ST_1_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Capiago Intimiano | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13043_ST_1_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Capiago Intimiano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13043_ST_1_C4 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 59377.05 | 59377.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_1_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 1 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 32189.9062 | 32189.9062 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_1_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 1 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_1_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 1 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 28008.3094 | 28008.3094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13046_ST_1_C3 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4434.5 | 4434.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carimate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_1_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 1 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 39511.0125 | 39511.0125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_1_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 1 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13048_ST_1_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Carugo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_1_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 29580.2719 | 29580.2719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_1_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 1 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_1_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 1 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6604.3031 | 6604.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13053_ST_1_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Casnate con Bernate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_1_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 43407.0656 | 43407.0656 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_1_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 18482.3344 | 18482.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_1_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 1 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15669.5812 | 15669.5812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13059_ST_1_C4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9964.05 | 9964.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_1_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 1 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5401.7812 | 5401.7812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_1_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 1 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13061_ST_1_C4 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 34100.4 | 34100.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cavallasca | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_1_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 18486.75 | 18486.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_1_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 1 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_1_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 1 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13064_ST_1_C3 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1267 | 1267 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Cermenate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13064_ST_2_C4 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 388896.6 | 388896.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cermenate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_1_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 42166.275 | 42166.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 120105 | 120105 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_1_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 1 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_1_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 1 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 19230.0469 | 19230.0469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13070_ST_1_C4 | 13070 | Civenna | VALMADRERA (LC) | 1 | Civenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 15231.15 | 15231.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Civenna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_1_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 1 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8257.2188 | 8257.2188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_1_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 1 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_1_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 1 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13075_SC_1_C1 | 13075 | Como | CARIMATE | 1 | Realizzazione canalizzazione di collegamento fognatura nera Trecallo-Collettore Sud Seveso | SC | 600000 | 600000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Como | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_1_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 229506.525 | 229506.525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_1_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 1 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_1_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 1 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_1_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 1 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 23264.4562 | 23264.4562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_1_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 1 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_1_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 1 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_1_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_1_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_1_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_1_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 1 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13095_ST_1_C3 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8235.5 | 8235.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Erba | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_1_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 1 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 91374 | 91374 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13097_ST_1_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13097_ST_1_C4 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 36074.205 | 36074.205 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Eupilio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_1_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 1 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 19556.8031 | 19556.8031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_1_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 1 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13099_ST_1_C4 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 1 | Faloppio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 52915.35 | 52915.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Faloppio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_1_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 1 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 28686.8438 | 28686.8438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13100_ST_2_C4 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 251952 | 251952 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fenegrò | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_1_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 1 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 27318 | 27318 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13101_ST_1_C4 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 70313.07 | 70313.07 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_1_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 1 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 38118.6188 | 38118.6188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13102_ST_1_C3 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 13303.5 | 13303.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Fino Mornasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_1_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 49141.4906 | 49141.4906 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_1_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 1 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13107_ST_3_C3 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 15837.5 | 15837.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gera Lario | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_1_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 1 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13109_ST_1_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1962.5 | 1962.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gironico | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13109_ST_1_C4 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 31450.56 | 31450.56 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Gironico | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_1_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 1 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 17050.2 | 17050.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_1_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 36736.5281 | 36736.5281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_1_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 1 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_1_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_1_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 1 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13114_ST_1_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Guanzate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13114_ST_1_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1962.5 | 1962.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Guanzate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_1_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 35326.4719 | 35326.4719 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13118_ST_1_C4 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 128843.04 | 128843.04 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_1_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 1 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 69849.3 | 69849.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_1_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 1 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_1_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 1 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_1_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 1 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 18539.7375 | 18539.7375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_1_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 1 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13123_ST_1_C4 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 1 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7151.31 | 7151.31 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lasnigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_1_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 1 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3876.9187 | 3876.9187 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 80070 | 80070 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lenno | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_1_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 1 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_1_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 1 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13128_ST_1_C4 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 46231.02 | 46231.02 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_1_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 1 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 25063.0875 | 25063.0875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_1_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 1 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_1_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_1_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 1 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 17114.9625 | 17114.9625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_1_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 49849.4625 | 49849.4625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13134_ST_1_C4 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 1 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 11370.42 | 11370.42 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_1_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 1 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6164.2125 | 6164.2125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_1_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 19860.0094 | 19860.0094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13136_ST_1_C4 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 1 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 44368.53 | 44368.53 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_1_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 1 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 24053.3812 | 24053.3812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13137_ST_1_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3925 | 3925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Lurago Marinone | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_1_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 1 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 21801.4125 | 21801.4125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_1_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 1 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 63521.7094 | 63521.7094 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13139_ST_1_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3925 | 3925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Magreglio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_1_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 1 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8488.3031 | 8488.3031 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13143_ST_1_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mariano Comense | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_1_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 1 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 75680.8687 | 75680.8687 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_1_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 1 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_1_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 1 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13147_ST_1_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 3925 | 3925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Merone | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_1_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 1 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 46013.7562 | 46013.7562 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_1_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 1 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_1_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 1 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_1_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 1 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 13188 | 13188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13154_ST_1_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Montano Lucino | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_1_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 35522.2312 | 35522.2312 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_1_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 1 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_1_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 1 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 24458.1469 | 24458.1469 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13159_ST_1_C4 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 81211.08 | 81211.08 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Mozzate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_1_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 1 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 44026.725 | 44026.725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_1_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 1 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_1_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 1 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13163_ST_1_C4 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 47298.015 | 47298.015 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Novedrate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_1_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 1 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 25641.5344 | 25641.5344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13165_ST_1_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 8007 | 8007 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Olgiate Comasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13165_ST_1_C3 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 14570.5 | 14570.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Olgiate Comasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13165_ST_1_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 45137.5 | 45137.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Olgiate Comasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13165_ST_1_C4 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 144307.68 | 144307.68 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_1_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 78233.1 | 78233.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13169_ST_1_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 1 | Oltrona San Mamette_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Oltrona San Mamette | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_1_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 1 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9867.45 | 9867.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_1_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 23614.7625 | 23614.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_1_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 1 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_1_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 1 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12275.4375 | 12275.4375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_1_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_1_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 1 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_1_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 1 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_1_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 1 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_1_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 1 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_1_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 1 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_1_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 1 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13188_ST_1_C4 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 1 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 36685.08 | 36685.08 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_1_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 1 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 19887.975 | 19887.975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_1_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 1 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_1_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 1 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7228.3781 | 7228.3781 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13193_ST_1_C4 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 1 | Pusiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 16338.87 | 16338.87 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Pusiano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_1_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 1 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8857.7437 | 8857.7437 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_1_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 1 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_1_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 1 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3832.7625 | 3832.7625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13197_ST_1_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 1962.5 | 1962.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Rodero | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_1_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 1 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 11754.3937 | 11754.3937 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_1_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 1 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_1_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 28373.3344 | 28373.3344 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_1_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 1 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 42008.7844 | 42008.7844 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_1_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 1 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13204_ST_1_C1 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 308152.5 | 308152.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_1_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 1 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_1_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 1 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13206_ST_1_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Fermo della Battaglia | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_1_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 1 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 24836.4188 | 24836.4188 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13207_ST_1_C1 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 301365 | 301365 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | 0 | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_1_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 1 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_1_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 1 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Schignano | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_1_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 1 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_1_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 1 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13215_ST_1_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Solbiate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_1_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 1 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15074.9438 | 15074.9438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_1_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 1 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13217_ST_1_C3 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sormano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13217_ST_1_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Sormano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_1_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 1 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7942.2375 | 7942.2375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_1_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_1_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 1 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_1_C2 | 13223 | Torno | COMO | 1 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_1_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 1 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13226_ST_3_C4 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 83744.175 | 83744.175 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Trezzone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_1_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 1 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_5_13227_SC_1_C1 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 1 | Riqualificazione urbana e tecnologica via Varese | SC | 995000 | 995000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Turate | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | F_Tipo_5 | assenza del servizio | C1 | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'AGGLOMERATO E ELIMINAZIONE DI TERMINALI DI FOGNATURA IN AMBIENTE | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_1_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 1 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 41122.7156 | 41122.7156 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13228_ST_1_C3 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 6968.5 | 6968.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Uggiate Trevano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_1_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 1 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 28875.2438 | 28875.2438 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_1_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 1 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13229_ST_1_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valbrona | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_1_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 1 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15754.95 | 15754.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13232_ST_1_C4 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 1 | Valmorea_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 29512.05 | 29512.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Valmorea | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_1_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 1 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15999.2812 | 15999.2812 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_1_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 1 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_1_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 1 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13238_ST_1_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 5887.5 | 5887.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Veniano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_1_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 1 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 19477.3219 | 19477.3219 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_1_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 1 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13242_ST_1_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 4003.5 | 4003.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Vertemate con Minoprio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_1_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 1 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 50678.1281 | 50678.1281 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13245_ST_1_C3 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione immediata) | ST | 6968.5 | 6968.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Villa Guardia | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13245_ST_1_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata) | ST | 21587.5 | 21587.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Villa Guardia | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13245_ST_1_C4 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione immediata) | ST | 65045.97 | 65045.97 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_1_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 1 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 35263.1813 | 35263.1813 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_1_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 1 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione immediata_IV anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata_IV anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 4 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_SC_3_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 3 | Sostituzione reti via ai Campi e via Rufo | SC | 94200 | 94200 | 0 | 0 | sostituzione reti acquedotto ammalorate | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13004_SC_1_B2 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 1 | RIQUALIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | INTERVENTI POZZO PER RIQUALIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI E IMPIANTI DI RILANCI ZARA 1 E 2 | ALBESE CON CASSANO | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13004_SC_2_A5 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | RECUPERO SORGENTI NATURALI | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | STUDIO PER RECUPERO 19 SORGENTI E RELATIVE TUBAZIONI | ALBESE CON CASSANO | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13004_SC_3_A4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 3 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 3574.75 | 3574.75 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | ALBESE CON CASSANO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13007_SC_1_A5 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 1 | VERIFICA CAPACITA' IDRAULICA POZZI | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA, VIDEOISPEZIONE E PULIZIA FILTRI CON GEOLOGO | ALZATE BRIANZA | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13007_SC_5_A4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 5 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 4040.825 | 4040.825 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | ALZATE BRIANZA | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_5 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 5 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 5) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 5 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_5_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_5 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13012_ST_3_A1 | 13012 | Arosio | 0 | 3 | Arosio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Arosio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13012_SC_3_A4 | 13012 | Arosio | 0 | 3 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 4031.775 | 4031.775 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | AROSIO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13013_SC_1_A5 | 13013 | Asso | 0 | 1 | Ristrutturazione caselli - sorgenti Enco e rifacimento linea di adduzione | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | Sistemazione caselli - sostituzione portelli - rifacimento tubazione con nuova in PEAD | ASSO | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13013_SC_2_A1 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Potenziamento e collegamento rete idrica in loc. Gemù | SC | 36200 | 36200 | 0 | 0 | Posa di nuova tubazione per collegamento con rete esistente | ASSO | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13013_SC_8_A4 | 13013 | Asso | 0 | 8 | Adeguamento igienico-sanitario e ristrutturazione opere di captazione e vasche di accumulo | SC | 1086000 | 1086000 | 0 | 0 | 0 | ASSO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_SC_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Lavori di manutenzione straordinaria alla rete dell'acquedotto e adeguamento impianti | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | manutenzione straordinaria e adeguamento impianti | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13021_SC_2_A5 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Posa di contatori sulle sorgenti comunali | SC | 3925 | 3925 | 0 | 0 | Posa di contatori sulle sorgenti comunali | Bene Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13021_SC_3_A1 | 13021 | Bene Lario | 0 | 3 | Posa rielvatori di soglia dell'accumulo nei bacini | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Posa di rilevatori per avere dati in tempo reale sullo stato di accumulo dei bacini | Bene Lario | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13022_SC_1_B7 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 1 | Adeguamento centrale comunale di pressurizzazione di via iv novembre | SC | 40725 | 40725 | 0 | 0 | L’intervento è previsto in due fasi: 1. Sostituzione delle attuali pompe di rilancio compreso il rifacimento delle condotte di alimentazione e degli impianti elettrici; 2. Realizzazione di nuovo impianto telecontrollo | Beregazzo con Figliaro | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_SC_4_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 4 | Rifacimento reti in via Volta e XX Settembre | SC | 141300 | 141300 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13023_SC_1_A1 | 13023 | Binago | 0 | 1 | Collegamento Pozzo denominato Cassinazza alla Stazione di Sollevamento di Via delle Acacie | SC | 135750 | 135750 | 0 | 0 | L'intervento di prefigge quale obbiettivo diminuire i tempi di ricarica dei serbatoi di raccolta e accumulo dell'acqua presso la Stazione di Sollevamento di Via delle Acacie, mediante il convogliando delle acqua provenienti dal Pozzo denominato Cassinazza. | BINAGO | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_5_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_5 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13030_ST_3_A1 | 13030 | Brienno | 0 | 3 | Brienno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_5_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_5 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_SC_1_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 1 | SOSTITUZIONE RETE VIA MARSALA | SC | 32028 | 32028 | 0 | 0 | Sostituzione rete obsoleta e insufficiente con rifacimento prese utenti ed eventuale spostamento all'esterno del contatore | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13041_SC_4_A5 | 13041 | Cantù | 0 | 4 | SISTEMAZIONE AREA ZTL POZZI 1 -3 -4 MONTE BALDO | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | Scavo di circa 60 cm. in altezza per un raggio di 10 m. dal pozzo, posa di telo per evitare infiltrazioni a ridosso del pozzo e ripristino | Cantù | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13041_SC_5_A5 | 13041 | Cantù | 0 | 5 | SISTEMAZIONE RECINZIONE CENTRALE VIA RIENTI CANTU' ASNAGO | SC | 9050 | 9050 | 0 | 0 | Sistemazione muretto in clz. compreso recinzione in ferro. | Cantù | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13041_SC_7_A4 | 13041 | Cantù | 0 | 7 | INTERVENTO C/O CENTRALE VALLE MULINI | SC | 9050 | 9050 | 0 | 0 | Sistemazione copertura sia della struttura della centrale, sia della cabina di consegna energia elettrica in cui è presente il trasformatore | Cantù | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13043_SC_2_A5 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Adeguamento pozzo Guastoni | SC | 22625 | 22625 | 0 | 0 | posa di una rete metallica a protezione dell’area di pertinenza del pozzo Guastoni e nella esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria alle strutture murarie, impermeabilizzazione zona di tutela ssoluta | Capiago Intimiano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13043_SC_3_A4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 3 | Adeguamento serbatoio Gariardo | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | Verifica strutturale , realizzazione di impermeabilizzazione e dei sistemi di carico scarico e troppo pieno del serbatoio Gariardo | Capiago Intimiano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13043_SC_5_A4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 5 | Adeguamento serbatoio San Giorgio | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | Rifacimento recinzione e sostituzione collettori e saracinesche serbatoio. | Capiago Intimiano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13043_SC_6_B7 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 6 | Sostituzione valvola presso punto consegna Canturina in modo da consentire regolazione della portata in ingresso | SC | 9050 | 9050 | 0 | 0 | Sostituzione valvola di consegna e installazione di strumentazione automatizzata per la regolazione, controllo e manovra dei prelievi di acqua dalla rete di Canturina Servizi | Capiago Intimiano | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13044_SC_1_A5 | 13044 | Carate Urio | 0 | 1 | SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE | SC | 706.5 | 706.5 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE VIA S. ROCCO - CARATE URIO | CARATE URIO | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_SC_3_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI PERDITE E RIFACIMENTI ALLACCI | SC | 7850 | 7850 | 0 | 0 | RIPARAZIONE PERDITE H2O SU VIE COMUNALI | CARATE URIO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_SC_1_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 1 | Potenziamento via Don Zanchetta | SC | 31710.3105 | 31710.3105 | 0 | 0 | Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 per lunghezza di metri 260 e ricollegamento allacci esistenti | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_SC_1_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 1 | Sostituzione di alcune saracinesche di rete vetuste al fine di poter operare sulla rete minimizzando i disagi per la popolazione | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | 0 | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_SC_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Rifacimento collettore centrale seveso | SC | 7850 | 7850 | 0 | 0 | 0 | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13047_ST_2_A5 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 36200 | 36200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carlazzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13047_ST_2_A5 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 219800 | 219800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carlazzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_SC_1_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE III LOTTO - via Belvedere e via ai Ronchi | SC | 154645 | 154645 | 0 | 0 | RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA BELVEDERE E VIA AI RONCHI | CARLAZZO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13053_SC_2_B4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 2 | Spostamento condotte via manzoni | SC | 157000 | 157000 | 0 | 0 | Spostamento di condotte ricadenti in proprietà privata e a notevole profondità | Casnate con Bernate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13053_SC_6_A5 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 6 | Messa in sicurezza zona di tutela assoluta pozzo Baragiola e chiusura campo pozzi via Galvani | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | Messa in sicurezza zona di tutela assoluta pozzo Baragiola e chiusura campo pozzi via Galvani | Casnate con Bernate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13060_SC_3_A4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 3 | Adeguamento e potenziamento stazioni di sollevamento "Impiantistica elettrica" | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Opere di revisione impiantistica elelttrica stazioni di sollevamento e potenziamento pompe. | Castiglione d'intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_5_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_5 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_1_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 1 | Via Battisti | SC | 22608 | 22608 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_3_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 3 | Vie Sauro, Matteotti, Cinque Giornate e Regina | SC | 49455 | 49455 | 0 | 0 | Eliminazione doppia tubazione con riporto degli allacciamenti ormai obsoleti e soggetti a frequenti perdite sulla tubazione più recente e di maggior diametro, l’intervento comprende anche il rinnovo dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_14_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 14 | Via Piave / Via Isonzo | SC | 14130 | 14130 | 0 | 0 | Spostamento e riqualificazione di una tubazione posata lungo una roggia | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13065_SC_17_A4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 17 | Centrale Oliera | SC | 67875 | 67875 | 0 | 0 | Sostituzione Quadri elettrici al servizio delle pompe della centrale Oliera con ridimensionamento pompe e sostituzione copertura in Eternit con tetto in fibrocemento | Cernobbio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13065_SC_19_B2 | 13065 | Cernobbio | 0 | 19 | Sostituzione impianto ipoclorito | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Sostituzione dei gruppi di dosaggio con ipoclorito con biosiido di cloro presso i pozzi Baragiola e Oliera in modo da permettere alimentazione senza problemi in caso di emergenza da acquedotto di Como dotato di disinfezione a biossido di Cloro | Cernobbio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_5_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_5 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13068_SC_2_A5 | 13068 | Cirimido | 0 | 2 | Adeguamento pozzo Strada di Mezzo | SC | 153075 | 153075 | 0 | 0 | adeguamento strutturale del pozzo di via Strada di Mezzo | Cirimido | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13068_SC_4_B2 | 13068 | Cirimido | 0 | 4 | Impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Installazione impianto di potabilizzazione a servizio del pozzo Strada di Mezzo | Cirimido | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13068_SC_5_A4 | 13068 | Cirimido | 0 | 5 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Messa a norma degli impianti elettrici dei 2 serbatoi comunali | Cirimido | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_SC_4_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 4 | Sostituzione tratto di tubazione acquedotto. LOTTI H1-H2 e I2 – I3. | SC | 47100 | 47100 | 0 | 0 | sostituzione tratto di tubazione acquedotto comunale di adduzione dal serbatoio di accumulo PALEMBRI al serbatoio di distribuzione di PANÉE. LOTTI H1-H2 e I2 – I3. | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_SC_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Rifacimento tratto di acquedotto da loc. Tufera a bacino Piazza della Beta | SC | 62800 | 62800 | 0 | 0 | Sostituzione della tubazione di adduzione dell'acqua dalle sorgenti Tufera e Fontanone. L'attuale in ferro risulta aver oltre 50 anni e presenta periodicamente problemi di tenuta non garantendo l'unico approvvigionamento d'acqua al territorio comunale | CLAINO CON OSTENO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_9_B4 | 13075 | Como | 0 | 9 | Via per Civiglio | SC | 76145 | 76145 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_16_B4 | 13075 | Como | 0 | 16 | Via Acquanera | SC | 157785 | 157785 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_27_B4 | 13075 | Como | 0 | 27 | Via Scalabrini | SC | 131880 | 131880 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_29_B4 | 13075 | Como | 0 | 29 | Via Museo Giovio | SC | 67510 | 67510 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_31_B4 | 13075 | Como | 0 | 31 | Sostituzione contatori | SC | 353250 | 353250 | 0 | 0 | Sostituzione contatori acqua obsoleti | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13075_SC_34_A4 | 13075 | Como | 0 | 34 | Serbatoio Prelio | SC | 4525 | 4525 | 0 | 0 | Inserimento di misuratori di portata magnetici | COMO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13075_SC_35_A4 | 13075 | Como | 0 | 35 | Serbatoio Ponte Chiasso | SC | 13575 | 13575 | 0 | 0 | Riparazione infiltrazioni tetto - Montaggio scale interne vasche | COMO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13075_SC_36_A4 | 13075 | Como | 0 | 36 | Serbatoio Garzola Superiore | SC | 13575 | 13575 | 0 | 0 | Riparazione infiltrazioni da pareti | COMO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13075_SC_37_A4 | 13075 | Como | 0 | 37 | Serbatoio Refrecc | SC | 4525 | 4525 | 0 | 0 | Verifica staticità serbatoi in vetroresina per lavaggio serbatoi ed eventuale riparazione | COMO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13075_SC_38_B2 | 13075 | Como | 0 | 38 | Impianto potabilizzatore Caverna | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Riparazione paratoie ingresso vasche ozono | COMO | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_SC_1_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 1 | Interventi di miglioramento del sistema fognario e acquedottistico comunale | SC | 70650 | 70650 | 0 | 0 | Ristrutturazione opere di presa, posa condotte, posa saracinesche e interventi sulla rete fognaria | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13084_SC_3_A4 | 13084 | Cucciago | 0 | 3 | Verifica e adeguamento quadri, impianti elettrici e sistema di automazione pompe presso centrale via Navedano e serbatoio pensile | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | Adeguamento quadri elettrici | Cucciago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13092_SC_2_A1 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Posa nuova tubazione in pead collegaqmento Alpeggi Melbino - Parodo | SC | 22625 | 22625 | 0 | 0 | Posa nuova tubazione in quota per a servizio degli alpeggi comunali | Dosso del Liro | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13092_SC_3_A1 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 3 | Posa nuova tubazione in pead a servizio dei fabbricati rurali in previsione di sistemazione/ristrutturazione nella frazione "Brusabosco" | SC | 4525 | 4525 | 0 | 0 | Posa nuova tubazione su sentiero comunale | Dosso del liro | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13093_ST_3_A1 | 13093 | Drezzo | 0 | 3 | Drezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Drezzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_5_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_5 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13101_SC_2_A4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 4303.275 | 4303.275 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | FIGINO SERENZA | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13101_SC_4_A5 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO | SC | 26297.5 | 26297.5 | 0 | 0 | MANUTENZIONE PER RECUPERO PRESTAZIONI POZZO E INSERIMENTO IMPIANTO DI DEBATTERIZZAZIONE | FIGINO SERENZA | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13101_SC_8_A5 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 8 | INTERVENTI SUI POZZI DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO DENOMINATI: CAMPACCI 1, CAMPACCI 2, GHEDA 1 E GHEDA 2 | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE ZONE DI TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER L'EMUNGIMENTO DELLE ACQUE | FIGINO SERENZA | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_SC_10_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 10 | Estensione rete in via Briccoletta | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | Chiusura ad anello della condotta di via Briccoletta sulla tubazione di via Garibaldi | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_5_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_5 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13119_ST_3_B2 | 13119 | Laglio | 0 | 3 | Laglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13119_SC_1_B4 | 13119 | Laglio | 0 | 1 | Adduttirce tra sorgente Buco dell'Orso e serbatoio Le Selve | SC | 204100 | 204100 | 0 | 0 | Rifacimento e messa in sicurezza della condotta di alimentazione del serbatoio "Le Selve". La Condotta convoglia le acque provenienti dalla sorgente "Buco dell'Orso" al serbatoio Le Selve, che a sua volta alimenta la rete di Laglio e parzialmente quella di Brienno. | Laglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13120_SC_2_A1 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Rete idrica Sbrigada | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | nuova rete idrica loc. Sbrigada | Laino | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13121_SC_1_A4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 1 | Messa in sicurezza degli impianti di sollevamento e accumulo esistenti | SC | 3439 | 3439 | 0 | 0 | Messa in sicurezza di impianti in base al Dlgs 81/2008 | Lambrugo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_SC_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica comunale di adduzione dalle sorgenti Onizze | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | gli interventi in progetto prevedono la sostituzione di un tratto di tubazione idrica in polietilene diametro 200 mm - PN 6 con nuova tubazione in polietilene diametro 160 mm - PN 16 | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13123_SC_1_B4 | 13123 | Lasnigo | 0 | 1 | Rifacimento rete idrica via G. Fioroni | SC | 46211.4585 | 46211.4585 | 0 | 0 | sostituzione tubazione acqua potabile | LASNIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_5_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_5 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_SC_1_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 1 | Rete idrica via Cantaluppi | SC | 94200 | 94200 | 0 | 0 | sostituizione condotta rete idrica via Cantaluppi | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13129_SC_5_A5 | 13129 | Lipomo | 0 | 5 | Pozzi 3-4 via Kennedy | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | Rifacimento quadri elettrici di comando pompe sommerse pozzi 3-4 | Lipomo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_SC_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Potenziamento via Dei Ronchi | SC | 22385.4525 | 22385.4525 | 0 | 0 | Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 per lunghezza di metri 240 e ricollegamento allacci esistenti | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_5_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_5 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13134_ST_2_A5 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 879200 | 879200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Longone al Segrino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13134_SC_2_A1 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Variante in sanatoria della concessione di derivazione di acqua da pozzi ubicati sul territorio di Longone al Segrino | SC | 54300 | 54300 | 0 | 0 | Sigillare e dismettere i pozzi di Fontanavilla 1-3 e 4; Realizzazione della camera avampozzo del Pozzo Fontanavilla 2 Nuovo ed operazioni di impermeabilizzazione ZTA | Longone al Segrino | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_SC_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Sostituzione saracinesche via Volta e adeguamento cameretta alloggiamento. Chiusura ad anello via Volta Via Trieste. | SC | 35325 | 35325 | 0 | 0 | sostituzione di n° 6 saracinesche, al risanamento della cameretta di alloggiamento e all’esecuzione di un sistema di drenaggio della stessa.E’ da prevedere anche la realizzazione di un nuovo tratto di rete acquedotto PEAD, PN 16, DN 90 di circa 15 mt per la chiusura ad anello di via Volta con via Trieste, che prevede anche l’attraversamento della Strada Provinciale | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_SC_3_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 3 | Rifacimento rete via Roma | SC | 47100 | 47100 | 0 | 0 | Posa tubazione acquedotto dn. 150 mm in ghisa per un tratto di 150 ml che parte dall’intervento effettuato in prossimità del passaggio a livello e arriva fino all’incrocio con la Statale dei Giovi, comprensivo del rifacimento dei singoli allacciamenti. | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_SC_5_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 5 | Rifacimento tratto rete acquedotto via trieste | SC | 31400 | 31400 | 0 | 0 | Realizzazione di tratto di acquedotto in alternativa all’attuale rete sottodimensionata e per alcuni tratti ricadente in proprietà privata | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13135_SC_8_B2 | 13135 | Luisago | 0 | 8 | Problematica innalzamento concentrazioni solventi nel campo pozzi all’interno del golf monticello | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | installazione di n°1 filtro a carboni attivi sulla tubazione di mandata del pozzo golf all’interno dell’area della centrale di via Livescia. | Luisago | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13136_SC_2_A4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPINTI DI SOLLEVAMENTO E ACCUMULO ESISTENTI | SC | 5027.275 | 5027.275 | 0 | 0 | MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI IN BASE AL Dlgs 81/08 | LURAGO D'ERBA | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_5_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_5 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_SC_6_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 6 | Rifacimento adduzione Cagnola - Castello | SC | 706500 | 706500 | 0 | 0 | Sostituzione tubazione di adduzione in amianto cemento con nuova adduttrice in ghisa DN 250 | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13143_ST_3_A5 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 3 | Mariano Comense_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1099000 | 1099000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mariano Comense | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13143_SC_1_A4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 1 | Messa in sicurezza degli impianti di sollevamento e accumulo esistenti | SC | 7240 | 7240 | 0 | 0 | Messa in sicurezza di impianti in base al Dlgs 81/2008 | Mariano Comense | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13144_SC_3_B4 | 13144 | Maslianico | 0 | 3 | linea distribuzione sorgente Taroni | SC | 62800 | 62800 | 0 | 0 | rifacimento condotta via ronco | Maslianico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13144_SC_4_B4 | 13144 | Maslianico | 0 | 4 | linea via roma-via burgo | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | rcompletamento anello di bilanciamento pressione | Maslianico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13145_ST_3_A4 | 13145 | Menaggio | 0 | 3 | Menaggio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1520400 | 1520400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Menaggio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13148_SC_1_B7 | 13148 | Mezzegra | 0 | 1 | Adeguamento infrastrutture e impianti per alimentazione bacino Casniola | SC | 262450 | 262450 | 0 | 0 | realizzazione di una nuova linea adduttrice per il carico del bacino Casniola sollevando la risorsa idrica dal serbatoio “Unione Tremezzina”; a questo scopo si rende necessaria inoltre la sostituzione delle pompe che attualmente vengono utilizzate per il carico della vasca Oragiola. | Mezzegra | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13148_SC_3_B7 | 13148 | Mezzegra | 0 | 3 | Istallazione misuratori di portata a servizio dell'acquedotto della Tremezzina | SC | 40725 | 40725 | 0 | 0 | Istallazione misuratori di portata con relativi regolatori, a controllo dell'effettivo flusso d'acqua potabile derivante dalla vasca di accumulo dell'acquedotto della Tremezzina, ai comuni di Mezzegra, Lenno e Tremezzo | Mezzegra | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13153_SC_1_A1 | 13153 | Monguzzo | 0 | 1 | FORMAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | SC | 144800 | 144800 | 0 | 0 | FORMAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FRAZIONE POGGIO CAVOLTO DIRETTAMENTE DALLA TUBAZIONE DI ADDUZZIONE DELLA DITTA LARIO RETI HOLDING SENZA PASSARE DAL SERBATOIO ESISTENTE. IL TUTTO PER AVERE UN RISPARMIO ENERGETICO SUL FUNZIONAMENTO DELLE POMPE | MONGUZZO | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13157_SC_2_A5 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Adeguamento pozzi a seguito di prescrizioni successive alla regolarizzazione della concessione di derivazione | SC | 36200 | 36200 | 0 | 0 | Adeguamento testate pozzi di via Molino e di via Briantea, messa in sicurezza aree di tutela assoluta, videoispezione, pistonaggio e rivitalizzazione filtri, verifiche centri di pericolo in fascia di rispetto. | Montorfano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_SC_4_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 4 | Rifacimento acquedotto in Via Brianza da via Molino a via Plinio | SC | 345400 | 345400 | 0 | 0 | Dismissione condotte esistenti e posa tubazione in ghisa DN 150 – lunghezza 1050 | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_SC_5_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 5 | Rifacimento acquedotto in Via Crotto Urago da via Volta a via Como | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | Dismissione condotta esistente e posa tubazione in ghisa DN 100 – lunghezza 570 | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_SC_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Potenziamento via San Martino | SC | 30895.1665 | 30895.1665 | 0 | 0 | Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 per lunghezza di metri 120 e ricollegamento allacci esistenti | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13160_SC_1_A4 | 13160 | Musso | 0 | 1 | Bacino Campagnano | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | manutenzione straordinaria raddoppio capienza | Musso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13161_SC_2_A1 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Installazione di nuovo sistema di telecontrollo | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | esecuzione di nuovo sistema di telecontrollo ai serbatoi distribuiti sul territorio comunale | Nesso | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_SC_1_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 1 | Sostituzione tratto rete acquedotto di via F.lli Kennedy | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | posa nuova tubazione in PEAD diametro 100mm, rifacimento delle singole prese esistenti e spostamento dei pozzetti di alloggio dei contatori | NOVEDRATE | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13163_SC_4_A5 | 13163 | Novedrate | 0 | 4 | Lavori di adeguamento dell'area di salvaguardia dei n. 3 pozzi idrici comunali | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | posa contatori volumetrici, rifacimento e adeguamento camerette avampozzi, pulizia aree esterne | NOVEDRATE | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Sostituzione programmata saracinesche di rete | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | Sostituzione programmata delle saracinesche di rete: 1) via San Giorgio incrocio via Roma; 2) via S. Pellico incrocio via Luraschi; 3) via Luraschi incrocio via San Francesco; 4) via Tarchini incrocio via XXVII Maggio; 5) via Boscone incrocio via Gerbo; 6) viale Trieste incrocio via Marzabotto; 7) via Mazzini incrocio via San Gerardo; 8) via Rongio; 9) via Perretta; 10) via Deledda incrocio via Verga; 11) via Leonardo da Vinci incrocio via Roma; 12) via Pellegrini (2); 13) via Roccolo; 14) via Liancourt (2); 15) via Boscone; 16) pozzo Cantalupo. | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_5_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_5 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_SC_4_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 4 | Rifacimento tratto di acquedotto via per Olgiate e via Dominioni Interna | SC | 27475 | 27475 | 0 | 0 | Rifacimento tratto di rete di acquedotto ammalorate e inadeguate | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13169_SC_7_A4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 7 | Adeguamento centrale via Ferrario | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | 0 | Oltrona San Mamette | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13170_SC_1_A4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 1 | Opere edili ed idrauliche per adeguamento SERBATOIO DELLA CHIESA | SC | 22625 | 22625 | 0 | 0 | Ripristino funzionalità serbatoio: - sanificazione locali - lavori edili (impermeabilizzazione)- lavori idraulici (sostituzione condotte e valvole) - protezione area esterna e accessi - potenziamento telecontrollo | ORSENIGO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13170_SC_2_A1 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Impianto telecontrollo STAZIONE INVERTER VIA SIMONE DA ORSENIGO | SC | 7240 | 7240 | 0 | 0 | Installazione impianto di telecontrollo per gestione impianto e segmalazione allarmi in remoto | ORSENIGO | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_SC_5_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 5 | rete idrica VIA RIPAMONTI | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | sostituzione e potenziamento tratto di circa 250 metri rete idrica comunale Via Ripamonti Orsenigo | ORSENIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_SC_1_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 1 | Manutenzione straordinaria acquedotto comunale | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | Rifacimento di circa 500 metri di vecchia tubazione in ferro obsoleta | PEGLIO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13179_ST_3_A5 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 3 | Pellio Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2731800 | 2731800 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13183_SC_1_A4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 1 | Interventi di manutenzione straordinaria al serbatoio e adeguamento funzionale degli impianti di pompaggio e potabilizzazione | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | Opere di manutenzione straordinaria alla copertura del serbatoio e adeguamento funzionale degli impianti di trattamento e pompaggio della risorsa idrica | Pianello del Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13185_ST_3_A1 | 13185 | Plesio | 0 | 3 | Plesio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Plesio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13186_SC_1_A4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 1 | Interventi di manutenzione straordinaria al serbatoio e adeguamento funzionale degli impianti di pompaggio e potabilizzazione | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | Opere di manutenzione straordinaria alla copertura del serbatoio e adeguamento funzionale degli impianti di trattamento e pompaggio della risorsa idrica | Pognana Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13187_SC_2_A1 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Realizzazione nuovo serbatoio di accumulo al servizio dell'acquedotto comunale | SC | 63350 | 63350 | 0 | 0 | Il nucleo edificato di Ponna superiore è servito da un bacino di accumulo di acqua potabile rifornito da diverse sorgenti in ambito montano, avente capacità di circa 45 mc e, dunque, assolutamente insufficiente a garantire, nei mesi estivi, una corretta e puntuale fornitura di acqua potabile a tutta la popolazione. Si ipotizza, pertanto, la realizzazione di un nuovo serbatoio d'accumulo di circa 70 mc, in grado di soddisfare le esigenze della poplazione anche nei periodi più critici | Ponna | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13188_SC_5_A1 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 5 | realizzazione nuovo serbatoio di accumulo | SC | 905000 | 905000 | 0 | 0 | considerata la capacità di riserva totale dei serbatoi insufficiente, la necessità di rilanci per servire le zone più alte e soprattutto la mancanza di accumulo necessario per fronteggiare eventuali anomalie, si reputa indispensabile la realizzazione di adeguato serbatoio di accumulo. verrebbe anche affrontata/risolta la problematica delle elevate pressioni di esercizio | Ponte Lambro | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13189_SC_1_A1 | 13189 | Porlezza | 0 | 1 | Completamento captazione Valle dell'Alpe con tratto di acquedotto | SC | 40725 | 67875 | 27150 | 0 | posa condotte idriche, realizzazione manufatti di presa, camerette rompitratta e impianto di potabilizzazione a raggi UV | Porlezza | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13189_SC_5_A1 | 13189 | Porlezza | 0 | 5 | Adeguamento ed estensione sistema di telecontrollo bacini e pozzi acquedotto comunale | SC | 63350 | 63350 | 0 | 0 | Adeguamento sistema di telecontrollo esistente, con modifica sistema di trasmissione dati con rete wi-fi privata ed estensione sistema alle zone non servite | Porlezza | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | NOV. 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13192_SC_1_A4 | 13192 | Proserpio | 0 | 1 | Adeguamento serbatoi dell'acquedotto comunale alle vigenti normative di sicurezza | SC | 31675 | 31675 | 0 | 0 | Opere volte alla messa in sicurezza dei serbatoi dell'acquedotto comunale | PROSERPIO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13194_SC_1_A1 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 1 | Ampliamento acquedotto comunale sulla strada ex militare | SC | 161090 | 161090 | 0 | 0 | Trattasi di estensione della rete idrica comunale al fine di servire diversi fabbricati residenziali ancora privi di allaccimento alla rete dell'acqua potabile | Ramponio Verna | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_5_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_5 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_5_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_5 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13203_SC_1_A4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 1 | Alpe di Sala | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | potenziamento serbatoi d'accumulo | Sala Comacina | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_SC_1_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 1 | Lavori di realizzazione fiognatura e tratto di acquedotto in via Provinciale | SC | 204100 | 204100 | 0 | 0 | Realizzazione nuove tubazioni di fognatura, acque chiare e nere, lungo la via Provinciale, e sostituzione tubazione dell'acquedotto comunale esistente | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_SC_3_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 3 | SOSTITUZIONE TUBAZIONE ESISTENTE VIA IMBONATI FONDO CIECO | SC | 7850 | 7850 | 0 | 0 | sostituzione tubazione rete idrica vetusta ed ammalorata | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_SC_4_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 4 | SOSTITUZIONE SARACINESCHE VETUSTE ED AMMALORATE | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | sostituzione saracinesche per chiusura reti esistenti | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_SC_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | Adeguamento e potenziamento rete idrica comunale presso centro storico | SC | 62800 | 62800 | 0 | 0 | Rifacimento reti esistenti con posa nuova condotte in PEAD, sostituzione e posa nuove saracinesche, posa idranti e ripristino pavimentazioni | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13248_SC_2_A1 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | Completamento acquedotto comunale Monti di Gallio con collegamento a Cavarzo - 2° lotto | SC | 23982.5 | 23982.5 | 0 | 0 | Completamento acquedotto comunale Monti di Gallio con collegamento a Cavarzo - 2° lotto. Realizzazione di collegamento con l'acquedotto principale. | San Siro | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13211_SC_2_A4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Opere di protezione e messa in sicurezza dei serbatoi acquedotto esistente. | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | Realizzazione aree di delimitazione dei bacini, messa in sicurezza delgi accessi e degli impianti esistenti presso le prese di approvvigionamento. | Schignano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13212_SC_2_B4 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 2 | Rifacimento reti acquedotto via Olmeda, via Rovelli e razionalizzazione allacciammenti via Canturina Vecchia e via Albate | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Senna Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13212_SC_3_A4 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 3 | Adeguamento impianti Acquedotto (serbatoio pensile, centrale Faleggia) | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento impianti idraulici ed elettrici | Senna Comasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13215_SC_2_A5 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Interventi di messa in sicurezza nuovo pozzo | SC | 87151.5 | 87151.5 | 0 | 0 | eliminazione centri di pericolo ricadenti nell'area di salvaguardia del nuovo pozzo | solbiate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_SC_4_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 4 | Adeguamento collegamento nuovo pozzo con serbatoi in località Concagno | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | Adeguamento delle strutture esistenti per la ricezione delle acque dal nuovo pozzo | solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13216_ST_3_A1 | 13216 | Sorico | 0 | 3 | Sorico_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sorico | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13217_SC_2_B2 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Trattamento di disinfezione vasca Ripartitore | SC | 9050 | 9050 | 0 | 0 | Installazione di un debatterizzatore mediante dosaggio di ipoclorito di sodio | Sormano | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13217_SC_3_A5 | 13217 | Sormano | 0 | 3 | Recupero e messa in funzione pozzo Corno | SC | 35325 | 35325 | 0 | 0 | Recupero e messa in funzione del pozzo Corno attraverso manutenzione straordinaria delle opere di presa (pompa, quadri, collegamenti) e controllo degli impianti. | Sormano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13217_SC_4_A5 | 13217 | Sormano | 0 | 4 | Manutenzione straordinaria sorgente Corno Alto | SC | 31400 | 31400 | 0 | 0 | Manutenzione straordinaria delle sorgenti Corno Alto attraverso la manutenzione delle opere di presa e delle infrastrutture di adduzione al serbatoio Folpini | Sormano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13222_SC_2_A5 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Pozzi bosco Zara | SC | 22625 | 22625 | 0 | 0 | Adeguamento area tutela assoluta (pavimentazioni, drenaggio acque meteoriche, adeguamento accessi e recinzioni) | Tavernerio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13222_SC_3_A4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 3 | Serbatoio Tarliss | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Manutenzione straordinaria serbatoio di accumulo (rifacimento impermeabilizzazione interna) | Tavernerio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13222_SC_4_A4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 4 | Serbatoio Saveriani | SC | 13575 | 13575 | 0 | 0 | Messa in sicurezza area e protezione accessi a impianto | Tavernerio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13222_SC_5_A4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 5 | Serbatoio San Fereolo | SC | 9050 | 9050 | 0 | 0 | Messa in sicurezza area e protezione accessi a impianto | Tavernerio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_SC_8_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 8 | rete idrica Carlascio | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | Sostituzione condotta rete idrica in acciaio con un nuova in polietilene | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13227_SC_2_A4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | SISTEMAZIONE SERBATOIO PENSILE DI VIA S. MARIA | SC | 81450 | 81450 | 0 | 0 | SISTEMAZIONE SERBATOIO PENSILE DI VIA S. MARIA CON SISTEMAZIONE DEI CONCI E RIFACIMENTO DELLA GUAINA INTERNA | Turate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13227_SC_3_A4 | 13227 | Turate | 0 | 3 | RIQUALIFICAZIONE SERBATOIO PENSILE DI VIA PIATTI | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | RIQUALIFICAZIONE SERBATOIO PENSILE DI VIA PIATTI CON RIFACIMENTO DELLA GUAINA INTERNA | Turate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_SC_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Adeguamento e potenziamento rete idrica comunale in frazione Buggiolo | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | Rifacimento reti esistenti con posa nuove condotte in PEAD, sostituzione e posa nuova saracinesche, posa di idranti e ripristino pavimentazioni | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_SC_1_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 1 | Opere di urbanizzazione fraz. Puria | SC | 54950 | 54950 | 0 | 0 | sostituzione tubazione acquedottistica nella frazione Puria | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13238_ST_3_A1 | 13238 | Veniano | 0 | 3 | Veniano_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 58825 | 58825 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veniano | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_5_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_5 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13238_SC_2_A5 | 13238 | Veniano | 0 | 2 | Adeguamento piezometro | SC | 357175 | 357175 | 0 | 0 | adeguamento piezometro Somigliana - iter autorizzativo pozzo | Veniano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13239_ST_3_A4 | 13239 | Vercana | 0 | 3 | Vercana_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vercana | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_SC_8_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 8 | Rifacimento rete acquedotto in via Carcano, Cesura, S.Martino, Pioda, Volta | SC | 302225 | 302225 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13245_SC_4_B7 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 4 | collegamento tra la centrale Fontanino e la rete comunale nella zona Brugo | SC | 244350 | 244350 | 0 | 0 | posa di una nuova condotta di collegamento alla centrale sovracomunale Fontanino | Villa Guardia | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13245_SC_5_B4 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 5 | Rifacimento rete acquedotto via Mazzini e via IV Novembre | SC | 94200 | 94200 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Villa Guardia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_V anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_5_AG01304601_SG_5_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 5 | risanamento tratti vari | SG | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | cantù | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | C_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304401_ST_1_D2 | AG01304401 | Carate Urio | Carate Urio | 1 | Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 84780 | 84780 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Carate Urio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308301_ST_1_D2 | AG01308301 | Cremia | Cremia | 1 | Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Cremia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_5_AG01310202_SG_1_D2 | AG01310202 | Fino Mornasco - Alto Seveso | Fino Mornasco - Alto Seveso | 1 | Adeguamento sistema di aerazione trattamento biologico | SG | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | Realizzazione stazione di compressione aria alimentate da variatori di frequenza e sostituzione del sistema di aerazione del tipo flow jet e aeratori superficiali con sistema a microbolle | Fino Mornasco | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | D_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01310201_SG_1_D2 | AG01310201 | Fino Mornasco - Livescia | Fino Mornasco - Livescia | 1 | Adeguamento impianto di depurazione Livescia | SG | 2300200 | 2300200 | 0 | 0 | Adeguamenti necessari per il mantenimento dell'impianto esistente, in attuazione della modifica dello schema di collettamento | Fino Mornasco | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_5_AG01310701_SC_1_D2 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 1 | OPERE DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO LAGO - PORTO | SC | 450000 | 450000 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE TUBAZIONI OBSOLETE ED ELIMINAZIONE PERDITE E INFILTRAZIONI ACQUA LAGO | GERA LARIO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | C_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_7_AG01303401_SG_4_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 4 | Intervento di rifacimento di nuovi scolmatori di piena - Lotto 1 | SG | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Realizzazione di quattro nuovi scomatori in luogo di vetusti scolmatori oggi esistenti. | Lurate Caccivio | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento scolmatori) | C_Tipo_7 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01314301_SG_8_D3 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 8 | Ripristino funzionalità sezione di digestione anaerobica dei fanghi | SG | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | Per rimettre in esercizio la sezione è necessario sostituire integralmente tutte le apparecchiature esistenti, comprese linee biogas, centrale riscaldamento fanghi, scambiatori ecc…, con incremento della potenzialità di trattamento mediante nuovo addensatore dinamico del fanghi. (L'intervento migliorerà anche la qualità finale dei fanghi, con beneficio per le emissioni odorose dell'impianto) | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01314301_SG_13_D3 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 13 | Ampliamento impianto di depurazione da 60000 a 85000 AE | SG | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | Realizzazione nuova linea biologica completa di relativi interventi accessori (adeguamento linee di alimentazione, grigliatura fine, ecc...) il tutto per incrementare la potenzialità dell'impianto dagli attuali 60000 AE a 85000 AE. | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01314701_SG_8_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 8 | Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati - anno 2015 | SG | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Interventi vari sulle strutture dell'impianto e dei fabbricati accessori | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01316101_ST_1_D2 | AG01316101 | Nesso | Nesso | 1 | Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 84780 | 84780 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Nesso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01316102_ST_1_D2 | AG01316102 | Nesso - Careno | Nesso - Careno | 1 | Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Nesso - Careno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318601_ST_1_D2 | AG01318601 | Pognana Lario | Pognana Lario | 1 | Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 90432 | 90432 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Pognana Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01319401_ST_1_D2 | AG01319401 | Ramponio Verna | Ramponio Verna | 1 | Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 56520 | 56520 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Ramponio Verna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_6_AG01319901_SG_9_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 9 | RIFACIMENTO PARTE DELLA RETE DI RECINZIONE LATO NORD-EST | SG | 15000 | 15000 | 0 | 0 | DEMOLIZIONE DEL MURO DI RECINZIONE ESISTENTE SUL LATO NORD-EST E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DELLA STESSA | RONAGO | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | D_Tipo_6 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321601_ST_1_D2 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 1 | Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 81600.75 | 81600.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Sorico | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_3_AG01321601_SC_4_D2 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 4 | TRATTO BOSCHETTO FRONTE RISTORANTE BECCACCINO | SC | 50000 | 50000 | 0 | 0 | RIFACIMENTO TRATTO OSTRUITO | SORICO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per rete collassata) | C_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_4_AG01321601_SC_5_D2 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 5 | TRATTO LOCALITA' MADONNINA | SC | 10000 | 10000 | 0 | 0 | TRATTO A BASSA PENDENZA, PRESENZA ACQUE PIOVANE | SORICO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | C_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321603_ST_1_D2 | AG01321603 | Sorico - Albonico | Sorico - Albonico | 1 | Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Sorico - Albonico | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321607_ST_1_D2 | AG01321607 | Sorico - Nigolo | Sorico - Nigolo | 1 | Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Sorico - Nigolo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323301_ST_1_D2 | AG01323301 | Val Rezzo - Buggiolo | Val Rezzo - Buggiolo | 1 | Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Val Rezzo - Buggiolo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323302_ST_1_D2 | AG01323302 | Val Rezzo - Seghebbia | Val Rezzo - Seghebbia | 1 | Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 8478 | 8478 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Val Rezzo - Seghebbia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323601_ST_1_D2 | AG01323601 | Veleso | Veleso | 1 | Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Veleso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13003_ST_2_C4 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 410222.925 | 410222.925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albavilla | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_5 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 5 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 5) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 5 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13013_ST_2_C3 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Asso | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13021_ST_2_C4 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 98540.925 | 98540.925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bene Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13022_ST_2_C4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 176570.025 | 176570.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13024_ST_2_C4 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 126668.325 | 126668.325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bizzarone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13025_ST_2_C4 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31466.85 | 31466.85 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Blessagno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13028_ST_2_C4 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 295392 | 295392 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bregnano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13030_ST_2_C4 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 33815.325 | 33815.325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Brienno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13032_ST_2_C4 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 170257.65 | 170257.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Brunate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13034_ST_2_C4 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 183276.075 | 183276.075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cadorago | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13040_ST_2_C4 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 193362.3 | 193362.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13044_ST_2_C4 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 105572.775 | 105572.775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carate Urio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13047_ST_2_C4 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 174493.05 | 174493.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carlazzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13048_ST_2_C3 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 20272 | 20272 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carugo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 62800 | 62800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carugo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13050_ST_2_C4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 75151.2 | 75151.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13060_ST_2_C4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83866.35 | 83866.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13062_ST_2_C4 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 70277.775 | 70277.775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cavargna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13063_ST_2_C4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 86649.225 | 86649.225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13065_ST_2_C4 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 238010.475 | 238010.475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cernobbio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13068_ST_2_C3 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cirimido | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13071_ST_2_C4 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 78911.475 | 78911.475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13074_ST_2_C4 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15842.025 | 15842.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Colonno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13075_ST_2_C4 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 2116722.6 | 2116722.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Como | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13077_ST_2_C4 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 50200.35 | 50200.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Corrido | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13083_ST_2_C4 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 99369 | 99369 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cremia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13085_ST_2_C4 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 55535.325 | 55535.325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cusino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13087_ST_2_C4 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 75381.975 | 75381.975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Dizzasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13092_ST_2_C4 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 29294.85 | 29294.85 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13120_ST_2_C4 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 98242.275 | 98242.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Laino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13122_ST_2_C4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 24082.05 | 24082.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13130_ST_2_C4 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23932.725 | 23932.725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Livo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13144_ST_2_C4 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 125948.85 | 125948.85 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Maslianico | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13152_ST_2_C4 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 102912.075 | 102912.075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Moltrasio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13155_ST_2_C4 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 53376.9 | 53376.9 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Montemezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13157_ST_2_C4 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 225575.775 | 225575.775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Montorfano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13160_ST_2_C4 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 122867.325 | 122867.325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Musso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13161_ST_2_C4 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 62879.4 | 62879.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Nesso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13172_ST_2_C4 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 69897.675 | 69897.675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ossuccio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13178_ST_2_C4 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16276.425 | 16276.425 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Peglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13179_ST_2_C4 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 147573.825 | 147573.825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13184_ST_2_C4 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32566.425 | 32566.425 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pigra | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13185_ST_2_C4 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 138763.65 | 138763.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Plesio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13189_ST_2_C4 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 290572.875 | 290572.875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Porlezza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13194_ST_2_C4 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 73698.675 | 73698.675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13199_ST_2_C4 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 112916.85 | 112916.85 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ronago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13203_ST_2_C4 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 20661.15 | 20661.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13204_ST_2_C4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 77065.275 | 77065.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13205_ST_2_C4 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 135478.5 | 135478.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13207_ST_2_C4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 45177.6 | 45177.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13248_ST_2_C4 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 215638.875 | 215638.875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Siro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13211_ST_2_C4 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 25249.5 | 25249.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Schignano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13223_ST_2_C4 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 75422.7 | 75422.7 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Torno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13226_ST_2_C4 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83744.175 | 83744.175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Trezzone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13228_ST_2_C4 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 266314.35 | 266314.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13233_ST_2_C4 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 22072.95 | 22072.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13236_ST_2_C4 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 69965.55 | 69965.55 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Veleso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13239_ST_2_C4 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 70481.4 | 70481.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Vercana | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13242_ST_2_C4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 467400.825 | 467400.825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13246_ST_2_C4 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16086.375 | 16086.375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Zelbio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_V anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_V anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 5 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13003_ST_3_A1 | 13003 | Albavilla | 0 | 3 | Albavilla_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albavilla | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13003_SC_2_A5 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Recupero sorgenti PRALAVEGGIO | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | recupero sorgenti non più utilizzate | Albavilla | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_6 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 6 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 6) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 6 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13009_ST_3_A5 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 3 | Anzano del Parco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Anzano del Parco | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_6_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_6 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13010_SC_4_A5 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 4 | Adeguamento pozzo via De Gasperi | SC | 153075 | 153075 | 0 | 0 | adeguamento strutturale del pozzo di via De Gasperi | Appiano Gentile | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13010_SC_7_B2 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 7 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del pozzo Mazzini | Appiano Gentile | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13012_SC_2_A4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | INTERVENTI RICHIESTI DA ASL | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE INTERVENTI RICHIESTI DA ASL | AROSIO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13013_SC_3_B2 | 13013 | Asso | 0 | 3 | Ristrutturazione sorgente + debatterizzatore con ricovero - Vasca di raccolta - Valle Bassa | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | Sistemazione casello sorgente e vasca di accumulo | ASSO | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13013_SC_6_B2 | 13013 | Asso | 0 | 6 | Rimodernamento e potenziamento impianti esistenti | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | 0 | ASSO | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13019_SC_1_A1 | 13019 | Bellagio | 0 | 1 | Realizzazione nuovo pozzo in via Beneficenza e raccordo delle vie limitrofe al parco di San Giovanni | SC | 226250 | 226250 | 0 | 0 | grave carenza idrica - approfondimento situazione dei pozzi - realizzazione nuovo pozzo via Beneficenza e raccordi via Beneficenza, via Loreti al parco di San Giovanni | Bellagio | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_SC_1_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 1 | Messa in sicurezza tubazione di adduzione dalla fonte Vincì | SC | 27475 | 27475 | 0 | 0 | L'intervento consiste nella messa in sicurezza della tubazione esistente che dovendo attraversare un valletto al di sotto di una briglia risulta essere in precarie condizioni di stabilità causa il danneggiamento della briglia. | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13022_SC_3_A1 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 3 | Estensione rete di collegamento nuovo pozzo Cà Bianca 2° lotto | SC | 226250 | 226250 | 0 | 0 | realizzazione nuova condotta di a dduzione per il nuovo pozzo | Beregazzo con Figliaro | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13023_SC_2_A4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Intervento di ristrutturazione vasca di accumulo Stazione di Sollevamento di Via delle Acacie | SC | 135750 | 135750 | 0 | 0 | Consolidamento delle pareti in C.A. e realizzazione trattamento di protezione delle stesse con adeguato materiale. | BINAGO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_6_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_6 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13034_SC_5_B4 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 5 | Rifacimento reti in via Ferloni, via Battisti, via Guffanti, via Volta | SC | 368950 | 368950 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Bulgarograsso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_6_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_6 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_SC_1_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 1 | SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE PRINCIPALE CONTENENTE AMIANTO | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE ESISTENTE CONTENENTE AMIANTO - LOCALITA' ROCCA DI SOPRA | CAGNO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_SC_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | SOSTITUZIONE RETE VIA AGRIGENTO | SC | 12952.5 | 12952.5 | 0 | 0 | Sostituzione rete obsoleta e insufficiente con rifacimento prese utenti ed eventuale spostamento all'esterno del contatore | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13041_SC_3_A5 | 13041 | Cantù | 0 | 3 | SISTEMAZIONE AREA ZTL POZZO 3 CANTU' ASNAGO | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | Scavo di circa 60 cm. in altezza per un raggio di 10 m. dal pozzo, posa di telo per evitare infiltrazioni a ridosso del pozzo e ripristino | Cantù | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13041_SC_6_A4 | 13041 | Cantù | 0 | 6 | INTERVENTO C/O CENTRALE CASCINA AMATA | SC | 144800 | 144800 | 0 | 0 | Sostituzione della soletta in laterizio-calcestruzzo, a copertura serbatoi, con adeguamento accesso alle vasche, ed opere murarie alla struttura compreso appartamento "Custode". | Cantù | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13047_ST_3_A1 | 13047 | Carlazzo | 0 | 3 | Carlazzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carlazzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13047_SC_2_A1 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | REALIZZAZIONE NUOVO BACINO DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELL'ABITATO DI SANT'AGATA | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | REALIZZAZIONE DI NUOVO BACINO DI ACCUMULO DELL'ACQUA | CARLAZZO | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_SC_3_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 3 | SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO SULLA VIA PER CARLAZZO | SC | 19625 | 19625 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE DELL'ACQUEDOTTO | CARLAZZO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13047_SC_10_A1 | 13047 | Carlazzo | 0 | 10 | POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO PER AMPLIAMENTO RETE IN LOCALITA' MAGLIO | SC | 36200 | 36200 | 0 | 0 | AMPLIAMENTO RETE ACQUEDOTTO | CARLAZZO | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13048_SC_7_A5 | 13048 | Carugo | 0 | 7 | Lavori di sistemazione e adeguamento normativo delle aree di rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale | SC | 99550 | 99550 | 0 | 0 | Sistemazione e adeguamento normativo delle aree di rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale | CARUGO | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13053_SC_7_B4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 7 | Rifacimento reti acquedotto via Roma, via Garibaldi | SC | 439600 | 439600 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Casnate con Bernate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13055_SC_3_A4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 3 | Adeguamento rete smaltimento rete acque meteoriche serbatoio e rifacimento recinzione serbatoio di via pascoli | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Verifica e adeguamento rete di smaltimento acque meteoriche serbatoio e piazzali. Rifacimento recinzione area serbatoi | Cassina Rizzardi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13055_SC_7_A5 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 7 | Adeguamento pozzi Golf Monticello | SC | 181000 | 181000 | 0 | 0 | Interventi di adeguamento pozzi golf (impainti elettrici, idarulici e zona di tutela assoluta) | Cassina Rizzardi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13058_ST_3_A1 | 13058 | Castelmarte | 0 | 3 | Castelmarte_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelmarte | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_SC_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Lavori di sostituzione tratti di conduttura acquedotto comunale per riduzione e contenimento perdite | SC | 86350 | 86350 | 0 | 0 | Sostituzione tratti di tubazione in ferro dell'acquedotto comunale. | Castiglione d'intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13061_ST_3_A1 | 13061 | Cavallasca | 0 | 3 | Cavallasca_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cavallasca | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_6_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_6 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_2_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 2 | Via Costa d’Oro | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori . | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13065_SC_18_A5 | 13065 | Cernobbio | 0 | 18 | Eliminazione sorgente Cosio | SC | 19625 | 19625 | 0 | 0 | Installazione gruppo di sollevamento presso località Olzino per alimentazione utenze "proprietà Cassina" ed eliminazione approvvigionamento da sorgente Cosio | Cernobbio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13068_ST_3_B7 | 13068 | Cirimido | 0 | 3 | Cirimido_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 508248 | 508248 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cirimido | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_6_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_6 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_SC_5_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 5 | Sostituzione tubo di adduzione VASSENA-PALEMBRI – acquedotto convenzionato Civenna-Magreglio. | SC | 392500 | 392500 | 0 | 0 | Sostituzione dell'intero tratto di collegamento e sollevamento delle acque dalla stazione di Vassena (Comune di Oliveto Lario) alla stazione di Palembri (Comune di Civenna), necessaria alla messa in sicurezza dell'area e al corretto approvvigionamento idrico per i Comuni di Civenna e Magreglio. | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13071_SC_1_A1 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 1 | Nuovo tratto di acquedotto lungo la SP 14 da Osteno sino a Rescia | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | Posa di nuovo tratto di tubazione dell'acquedotto per servire abitazioni poste lungo la riva del Ceresio ora non allacciate | CLAINO CON OSTENO | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13074_ST_3_A4 | 13074 | Colonno | 0 | 3 | Colonno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Colonno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_8_B4 | 13075 | Como | 0 | 8 | Via per Brunate | SC | 107545 | 107545 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_28_B4 | 13075 | Como | 0 | 28 | Via Varesina (da distributore ERG e via Alebbio) | SC | 100480 | 100480 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_32_B4 | 13075 | Como | 0 | 32 | Rifacimento pozzetti contatori | SC | 314000 | 314000 | 0 | 0 | Sostituzione e adeguamento pozzetti stradali per alloggiamento contatori con spostamento dello stesso ove possibile al limite di proprietà | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13077_ST_3_A5 | 13077 | Corrido | 0 | 3 | Corrido_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 119460 | 119460 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Corrido | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13077_ST_3_A5 | 13077 | Corrido | 0 | 3 | Corrido_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 282600 | 282600 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Corrido | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_SC_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | Rifacimento opera di presa, posa nuove condotte, posa nuove saracinesche e posa condotte fognarie | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13077_SC_3_B2 | 13077 | Corrido | 0 | 3 | Ristrutturazione bacini con installazione impianti di debatterizzazione a raggi UV | SC | 54300 | 54300 | 0 | 0 | Ristrutturazione bacini esistenti, posa condotte, installazione mini turbine per la produzione di energia elettrica e realizzazione impianti di potabilizzazione | Corrido | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13083_ST_3_A1 | 13083 | Cremia | 0 | 3 | Cremia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cremia | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13083_SC_2_A4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACINI DI RACCOLTA | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | RIVESTIMENTO IN MATERIALE CONFORME DI BACINI E VASCHE DI ACCUMULO | CREMIA | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_SC_5_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 5 | Rifacimento reti in via Cantù, via Volta, via Navedano | SC | 463150 | 463150 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13085_ST_2_A5 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 56520 | 56520 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cusino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13087_ST_3_A1 | 13087 | Dizzasco | 0 | 3 | Dizzasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dizzasco | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_SC_4_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 4 | Via Mulini | SC | 7850 | 7850 | 0 | 0 | Rifacimento tratto linea acquedotto | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13089_ST_3_A4 | 13089 | Domaso | 0 | 3 | Domaso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 289600 | 289600 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Domaso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13089_SC_1_A4 | 13089 | Domaso | 0 | 1 | Adeguamento acquedotto comunale | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | Realizzazione sistemi di potabilizzazione automatica presso i bacini di accumulo. Sezionamento della rete comunale. Posa misuratori di portata alla sorgente e presso i pozzi di prelievo in ambiente per monitoraggio prelievo. | Domaso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13090_ST_3_A4 | 13090 | Dongo | 0 | 3 | Dongo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dongo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13093_ST_3_A4 | 13093 | Drezzo | 0 | 3 | Drezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Drezzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13147_SC_1_A5 | 13147 | Merone | 0 | 1 | Adeguamento zona di tutela assoluta campo pozzi in Erba via Trieste | SC | 95025 | 95025 | 0 | 0 | Adeguamento zona di tutela assoluta campo pozzi con la realizzazione della pavimentazione e delle caditoie avanpozzo | Erba | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_SC_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Adeguamento rete idrica comparto Gaggino Nord (via Re' e adiacenze) | SC | 70650 | 70650 | 0 | 0 | ammodernamento e potenziamento rete di distribuzione | FALOPPIO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_SC_3_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 3 | Adeguamento rete idrica comparto Gaggino Centro (via Campagna e adiacenze) | SC | 70650 | 70650 | 0 | 0 | ammodernamento e potenziamento rete di distribuzione | FALOPPIO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_6_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_6 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13101_SC_1_A5 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 1 | RECUPERO POZZO | SC | 36895 | 36895 | 0 | 0 | INTERVENTI POZZO PER RECUPERO E NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | FIGINO SERENZA | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13101_SC_7_A5 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 7 | SISTEMAZIONE POZZI GHEDA 1 E 2 | SC | 108600 | 108600 | 0 | 0 | LAVORI PER RIDELIMITAZIONE ZTA E ASL | FIGINO SERENZA | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_SC_11_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 11 | Rifacimento reti in via Campagnola, via Sassi, via I maggio, via Rossini, via Mascagni, via Val Mulini | SC | 737900 | 737900 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13106_SC_1_B2 | 13106 | Garzeno | 0 | 1 | Rifacimento impianto di potabilizzatori nelle vasche di accumulo in loc. Motta e via per Catasco | SC | 72400 | 72400 | 0 | 0 | Messa in opera di nuovi impianti potabilizzatori con relativi opere accessorie | GARZENO | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_SC_1_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 1 | Rifacimento adduttrice principale di approvvigionamento idrico nel tratto di attraversamento della Valle del Liro | SC | 785000 | 785000 | 0 | 0 | Rifacimento adduttrice principale sul torrente Liro | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13114_ST_3_A1 | 13114 | Guanzate | 0 | 3 | Guanzate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Guanzate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_6_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_6 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_1_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 1 | Rifacimento rete acquedotto via Magni | SC | 19625 | 19625 | 0 | 0 | tratto di rete 160 m da sostituire con diametro 75 mm | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Rifacimento rete acquedotto via S. Antonio | SC | 15700 | 15700 | 0 | 0 | tratto di rete 110 m da sostituire con diametro 75 mm | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_7_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 7 | Rifacimento rete acquedotto via Aldo Moro | SC | 29830 | 29830 | 0 | 0 | tratto di rete 200 m da sostituire con diametro 125 mm | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13119_ST_3_A5 | 13119 | Laglio | 0 | 3 | Laglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 310075 | 310075 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13120_SC_3_A4 | 13120 | Laino | 0 | 3 | Serbatoio Brai | SC | 113125 | 113125 | 0 | 0 | manutenzione straordinaria | Laino | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_SC_1_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 1 | interventi di manutenzione della rete idrica comunale con sostituzione di alcuni tronchi in precarie condizioni - viale Poletti | SC | 133450 | 133450 | 0 | 0 | L'intervento prevede la sostituzione di un tronco di rete idrica in ferro con posa di nuova tubazione in polietilene in viale Poletti | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13123_SC_3_B4 | 13123 | Lasnigo | 0 | 3 | Rifacimento rete idrica varie vie | SC | 314000 | 314000 | 0 | 0 | sostituzione tubazioni fatiscenti | LASNIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_6_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_6 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_SC_3_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 3 | Rete idrica via Canzighina | SC | 62800 | 62800 | 0 | 0 | sostituizione condotta rete idrica via Canzighina | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13130_ST_2_A5 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 84780 | 84780 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Livo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_6_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_6 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13134_ST_2_A5 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 144800 | 144800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Longone al Segrino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_SC_4_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 4 | Adeguamento rete acquedotto tratto via IV Novembre via al Ronco | SC | 62800 | 62800 | 0 | 0 | Eliminazione vecchia rete in acciaio e spostamento di tutti gli allacciamenti sulla nuova rete in PEAD. | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_SC_9_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 9 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | SC | 274750 | 274750 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13137_ST_3_A1 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 3 | Lurago Marinone_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 529425 | 529425 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago Marinone | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_6_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_6 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_SC_5_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 5 | Rifacimento reti acquedotto vie Bulgarograsso,Volta (tra De Gasperi e Varesina),Stucchi (tra Carducci e Unione),Leopardi (tra Repubblica e Battisti); chiusura anello vie Giotto e M. Comacini ed eliminazione tratto via Bulgaro in propr. privata | SC | 314000 | 314000 | 0 | 0 | Adeguamento del sistema di distribuzione acquedotto mediante la sostituzione delle reti in amianto cemento, il rifacimento degli allacciamenti d’utenza, il ripristino delle strade ed il posizionamento all’esterno dei contatori, la sostituzione delle saracinesche. | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13139_ST_3_A1 | 13139 | Magreglio | 0 | 3 | Magreglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Magreglio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_12_13143_SC_4_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 4 | Interventi richiesti da ASL | SC | 78000 | 78000 | 0 | 0 | Studio fattibilità e progettazione interventi richiesti da ASL | Mariano Comense | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | A_Tipo_12 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | NOV. 2013 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13144_SC_1_B4 | 13144 | Maslianico | 0 | 1 | Nuova linea via Burgo e sistemazione impianti e serbatoi sorgenti Fico | SC | 43091.3818 | 43091.3818 | 0 | 0 | posa nuova linea distribuzione in via Burgo e recupero serbatoio dismesso presso sorgenti Fico | Maslianico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13153_ST_3_A1 | 13153 | Monguzzo | 0 | 3 | Monguzzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Monguzzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_SC_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | SC | 35325 | 35325 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE ESISTENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE CHE RISULTANO ESSERE VETUSTI E AMMALORATI | MONGUZZO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_SC_1_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 1 | Potenziamento via Ungaretti | SC | 13601.852 | 13601.852 | 0 | 0 | rifacimento rete idrica con PEAD DN 90 per lunghezza di metri 115 e ricollegamenti allacci esistenti | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_SC_3_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 3 | Potenziamento via Aldo Moro | SC | 17801.916 | 17801.916 | 0 | 0 | Rifacimento rete idrica con PEAD DN 90 per lunghezza di metri 150 e ricollegamento allacci esistenti | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_SC_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Adeguamento diametri Campagnano | SC | 31400 | 31400 | 0 | 0 | sostituzione tubazioni vecchie | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13161_SC_3_A5 | 13161 | Nesso | 0 | 3 | Rifacimento captazioni | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | rifacimento completo e/o lavori di manutenzione straordinaria delle 5 captazioni ditribuite sul territorio comunale | Nesso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_SC_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Sostituzione tratto rete acquedotto di via A. Grandi | SC | 47100 | 47100 | 0 | 0 | posa nuova tubazione in PEAD diametro 100mm, rifacimento delle singole prese esistenti e spostamento dei pozzetti di alloggio dei contatori | NOVEDRATE | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_SC_3_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 3 | Sostituzione tratto rete acquedotto di via Mariano | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | posa nuova tubazione in PEAD diametro 100mm, rifacimento delle singole prese esistenti e spostamento dei pozzetti di alloggio dei contatori | NOVEDRATE | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_6_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_6 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13165_SC_4_A5 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 4 | Adeguamento aree di tutela assoluta dei pozzi | SC | 108600 | 108600 | 0 | 0 | Pozzo via Repubblica: sostituzione cancello d'ingresso, impermeabilizzazione area tutela assoluta. Pozzo via Cantalupo: sostituzione cancello d'ingresso, impermeabilizzazione area di tutela assoluta. Pozzi Gerbo via Boscone: sostituzione cancello d'ingresso, impermeabilizzazione area di tutela assoluta. Pozzo Pineta via Don Sterlocchi: impermeabilizzazione area di tutela assoluta. | Olgiate Comasco | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13169_SC_1_A1 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 1 | Realizzazione pozzo comunale | SC | 144800 | 144800 | 0 | 0 | Realizzazione di un pozzo con la tecnica di perforazione a percussione a secco fino alla profondità di 83 mt., con diversi diametri ( 1000 mm, 900mm ecc. ) | Oltrona San Mamette | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13169_SC_5_A4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 5 | Adeguamento serbatoio San Mamette | SC | 99550 | 99550 | 0 | 0 | manutenzione straordinaria delle opere edili ed elettromeccaniche | Oltrona San Mamette | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13170_SC_4_A1 | 13170 | Orsenigo | 0 | 4 | INTERCONNESSSIONE ACQUEDOTTI ORSENIGO/ALBESE CON CASSANO | SC | 9050 | 9050 | 0 | 0 | realizzazione by-pass tra pozzo Albese con Cassano e rete acquedotto Orsenigo presso località "Bosco d'Azara" | ORSENIGO | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13178_ST_3_A5 | 13178 | Peglio | 0 | 3 | Peglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 423900 | 423900 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Peglio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_SC_3_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 3 | Interventi di adeguamento delle reti distributrici e manutenzione straordinaria delle captazioni montane | SC | 157000 | 157000 | 0 | 0 | Le tubazioni che convogliano l'acqua verso i serbatoi sono vetusti e sottodimensionati; in più di un punto di captazione la gran parte dell'acqua, sebbene disponibile in abbondanza, non viene raccolta a causa delle dimensioni ridotte dei tubi che dovrebbero convogliare verso i serbatoi. SI sostituiranno le condotte con tubi di diametro maggiore, riducendo le perdite idriche di trasporto. Si rendono necessari interventi di manutenzione e di perimetrazione dell'area di tutela assoluta delle opere di presa e alcune vasche poste lungo la rete di raccolta. | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13184_SC_3_A4 | 13184 | Pigra | 0 | 3 | Bacino Pasquella | SC | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ampliamento bacino esistente | Pigra | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13187_SC_1_B7 | 13187 | Ponna | 0 | 1 | Interconnessione tra le reti di Laino e di Ponna | SC | 289600 | 289600 | 0 | 0 | E' il lotto 5 dell'accordo di programma per i lavori di interconnessione tra gli acquedotti comunali della val d'Intelvi. Si tratta di garantire la risorsa idrica al Comune di Ponna durante i periodi (soprattutto estivo) di scarsità di acqua sorgiva mediante interconnessione con le altre reti della valle. Il progetto esecutivo di uno stralcio dell'opera è in fase di approvazione da parte della Comunità Montana Lario Intelvese. | Ponna | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_SC_4_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 4 | lavori di ammodernamento e adeguamento tecnico funzionale dell'acquedotto comunale e reti distributive | SC | 471000 | 471000 | 0 | 0 | data la presenza di numerose perdite sulle tubazioni in acciaio soprattutto in prossimità della ferrovia (via fiume) e della strada provinciale caslino/castelmarte, la mancanza di chiusura dell’anello principale e la vetustà di alcuni tratti della rete si rende necessario il lavoro di ammodernamento e adeguamento delle reti di distribuzione | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_SC_4_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 4 | Adeguamento e potenziamento delle rete idrica in frazione Agria | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche esistenti presso la frazione Agria per perdite di pressione, con nuove condotte in polietilene, rete idranti e pavimentazione | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_SC_3_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 3 | Rifacimento tubazione di adduzione idrica sorgente varesello/bacino di Verna | SC | 47100 | 47100 | 0 | 0 | Trattasi di sostituzione delle vecchia tubazione di adduzione in ferro con altra in PEAD | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_SC_4_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 4 | Sostituzione saracinesche e tratti di tubazione idrica nel territorio comunale | SC | 74575 | 74575 | 0 | 0 | Trattasi di rifacimento di alcuni vecchi tratti di tubazione idrica attualmente in ferro con altri in PEAD con contestuale sostituzione di saracinesche di intercenttazione attualmente non più funzionanti | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_6_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_6 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13201_SC_3_B2 | 13201 | Rovellasca | 0 | 3 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio in zona Scuole | Rovellasca | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_6_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_6 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13203_ST_3_A1 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 3 | Sala Comacina_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sala Comacina | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_SC_5_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 5 | INSTALLAZIONE NUOVE SARACINESCHE PER SEZIONAMENTO RETI ESISTENTI | SC | 7850 | 7850 | 0 | 0 | installazione nuove saracinesche per sezionamento reti esistenti | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13206_SC_6_A5 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 6 | MANUTENZIONE SARACINESCHE ESISTENTI | SC | 4525 | 4525 | 0 | 0 | manutenzione saracinesche esistenti | San Fermo della Battaglia | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13248_SC_3_A1 | 13248 | San Siro | 0 | 3 | Realizzazione nuova vasca di accumulo e tubazione di adduzione e distribuzione | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | Realizzazione nuova vasca di accumulo e delle necessarie reti di adduzione e distribuzioni annesse | San Siro | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13211_SC_1_B7 | 13211 | Schignano | 0 | 1 | Adeguamento funzionale impianto di Telecontrollo e approvigionamento idrico. | SC | 1086000 | 1086000 | 0 | 0 | Adeguamento funzionale impianto di Telecontrollo e approvigionamento idrico dalla frazione Sant'Anna (Comune di Argegno) al bacino di Occagno, comune di Schignano.. | Schignano | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13212_SC_4_B4 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 4 | Rifacimento reti acquedotto in via Intimiano, Ticino, Roma e Spadolini | SC | 219800 | 219800 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Senna Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_SC_3_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 3 | Sostituzione collegamento nuovo pozzo serbatoi in località Concagno | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | sostituzione collegamento nuovo pozzo serbatoi in località Concagno | solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13217_SC_5_A1 | 13217 | Sormano | 0 | 5 | Realizzazione di nuovo serbatoio di accumulo | SC | 298650 | 298650 | 0 | 0 | Realizzazione di un nuovo serbatoio di 250 mc, per fronteggiare le punte di domanda. Contestualmente si poseranno tutti i collegamenti idraulici. | Sormano | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13222_SC_1_A5 | 13222 | Tavernerio | 0 | 1 | Pozzi bosco Zara | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | Pulizia straordinaria filtri 3 pozzi acquedotto | Tavernerio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_SC_7_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 7 | Rete idrica via Chiassino | SC | 31400 | 31400 | 0 | 0 | Sostituzione condotta rete idrica in acciaio con un nuova in polietilene | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13227_SC_4_A5 | 13227 | Turate | 0 | 4 | APPROFONDIMENTO POZZO DI VIA PIATTI | SC | 157000 | 157000 | 0 | 0 | APPROFONDIMENTO POZZO DI VIA PIATTI E INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA | Turate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13227_SC_5_A5 | 13227 | Turate | 0 | 5 | ADEGUAMENTO POZZO EX RIRI | SC | 19625 | 19625 | 0 | 0 | ADEGUAMENTO POZZO EX RIRI CON INSTALLAZIONE DI DESABBIATORE | Turate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13232_ST_3_A4 | 13232 | Valmorea | 0 | 3 | Valmorea_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13234_SC_2_A4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Opere di risanamento acquedotto località Rancò | SC | 108600 | 108600 | 0 | 0 | manutenzione straordinaria tratti di acquedotto comunale, vasche di captazione, bacini di accumulo zona Rancò | Valsolda | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13236_ST_3_A4 | 13236 | Veleso | 0 | 3 | Veleso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2470650 | 2470650 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veleso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_6_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_6 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13242_SC_6_A4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 6 | Adeguamento serbatoio Pastura | SC | 135750 | 135750 | 0 | 0 | Adeguamento impianti idraulici ed elettrici | Vertemate con Minoprio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13245_SC_2_A1 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 2 | posa di nuova adduttrice di collegamento al serbatoio Ronco | SC | 362000 | 362000 | 0 | 0 | posa di 1.700 m di condotta in ghisa sferoidale diametro 200 mm per dividere rete alta e bassa | Villa Guardia | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13245_SC_3_A1 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 3 | pressurizzazione zona nord-est | SC | 76925 | 76925 | 0 | 0 | installazione gruppo di pressurizzazione per zona nord-est del Comune | Villa Guardia | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13245_SC_7_B4 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 7 | Rifacimento rete acquedotto via Cervino | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Villa Guardia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13246_ST_3_A4 | 13246 | Zelbio | 0 | 3 | Zelbio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 950250 | 950250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Zelbio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 6 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01304601_SG_10_D4 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 10 | rimozione colore e tensioattivi | SG | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | trattamento terziario per affinamento qualità effluente finale | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_4_AG01304601_SG_12_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 12 | coibentazione digestori | SG | 150000 | 150000 | 0 | 0 | rifacimento coibentazione digestori anaerobici | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili) | D_Tipo_4 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307101_ST_1_D2 | AG01307101 | Claino con Osteno | Claino con Osteno | 1 | Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 72000 | 72000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Claino con Osteno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323401_ST_1_D2 | AG01323401 | Valsolda | Valsolda | 1 | Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 118692 | 118692 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Valsolda | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01324601_ST_1_D2 | AG01324601 | Zelbio | Zelbio | 1 | Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Zelbio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13004_ST_2_C3 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15204 | 15204 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albese con Cassano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13005_ST_2_C4 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 138980.85 | 138980.85 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albiolo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_6 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 6 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 6) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 6 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13011_ST_2_C4 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 63449.55 | 63449.55 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Argegno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13012_ST_2_C4 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203041.275 | 203041.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Arosio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13013_ST_2_C4 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 326845.275 | 326845.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Asso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13015_ST_2_C4 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 27883.05 | 27883.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Barni | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bene Lario | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13022_ST_2_C3 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Beregazzo con Figliaro | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Beregazzo con Figliaro | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 64056 | 64056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bizzarone | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13025_ST_3_C3 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 6335 | 6335 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blessagno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19625 | 19625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blessagno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bregnano | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13029_ST_2_C4 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 231046.5 | 231046.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Brenna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13036_ST_2_C4 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 368262.6 | 368262.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cadorago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13041_ST_2_C4 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 1557106.8 | 1557106.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cantù | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13063_ST_3_C3 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 22172.5 | 22172.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cerano d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 192168 | 192168 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Como | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13089_ST_2_C4 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 145917.675 | 145917.675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Domaso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13093_ST_2_C4 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 81504.3 | 81504.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Drezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13098_ST_2_C4 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 110975.625 | 110975.625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13106_ST_2_C4 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 52372.35 | 52372.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Garzeno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13107_ST_2_C4 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 168411.45 | 168411.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gera Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13109_ST_2_C3 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gironico | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gironico | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13249_ST_2_C4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 364841.7 | 364841.7 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13119_ST_2_C4 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 51625.725 | 51625.725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Laglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13129_ST_2_C4 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 280839.6 | 280839.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lipomo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13145_ST_2_C4 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 212910.3 | 212910.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Menaggio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13183_ST_2_C4 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 103468.65 | 103468.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13186_ST_2_C4 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 64698.45 | 64698.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13187_ST_2_C4 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 56119.05 | 56119.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ponna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13193_ST_2_C4 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 81694.35 | 81694.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pusiano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13212_ST_2_C4 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 285563.7 | 285563.7 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13216_ST_2_C4 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 103074.975 | 103074.975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sorico | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13218_ST_2_C4 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 87694.5 | 87694.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Stazzona | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13222_ST_2_C4 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 449264.625 | 449264.625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Tavernerio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13225_ST_2_C4 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 111138.525 | 111138.525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Tremezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13227_ST_2_C4 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 379271.925 | 379271.925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Turate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13234_ST_2_C4 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 177506.7 | 177506.7 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valsolda | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VI anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VI anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 6 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13007_ST_3_A5 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 3 | Alzate Brianza_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 365025 | 365025 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alzate Brianza | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13007_SC_2_A5 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | INCREMENTO PORTATA POZZI | SC | 31400 | 31400 | 0 | 0 | CAMBIO POMPE E QUADRI ELETTRICI CON INVERTER | ALZATE BRIANZA | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_7 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 7 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 7) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 7 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13009_ST_3_A5 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 3 | Anzano del Parco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Anzano del Parco | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_SC_4_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 4 | Rifacimento rete via Fornacetta | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | rifacimente rete | ANZANO DEL PARCO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_7_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_7 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13010_SC_6_B2 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 6 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Villa | Appiano Gentile | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13013_SC_4_A5 | 13013 | Asso | 0 | 4 | Ristrutturazione sorgenti - interramento tubo - rifacimento casello di raccolta - loc. Bronzaga | SC | 70650 | 70650 | 0 | 0 | Sistemazione dei caselli delle sorgenti e posa di nuove saracinesche | ASSO | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_SC_5_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 5 | Rifacimento reti via Garibaldi, via IV Novembre, via Risorgimrnto, via Monterosa | SC | 278675 | 278675 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13026_SC_1_A4 | 13026 | Blevio | 0 | 1 | Opere di manutenzione straordinaria alla tubazione principale che dal pozzo in località Girola porta al serbatoio sito in frazione Sopravilla | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | effettuare la manutenzione alla tubazione principale e per alcuni tratti la sostituzione della stessa, nonché una sistemazione dei vari supporti e/o agganci lungo tutto il tragitto | BLEVIO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_7_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_7 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13028_SC_4_B2 | 13028 | Bregnano | 0 | 4 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Puginate | Bregnano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13028_SC_5_B2 | 13028 | Bregnano | 0 | 5 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Tre Grazie | Bregnano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13034_SC_3_A1 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 3 | Rifacimento allacciamenti ed estensione rete in via Monte rosa - Ravarino - Completamento estensione rete in via Vivaldi / Parco giochi | SC | 27150 | 27150 | 0 | 0 | Estensione tratto di rete e rifacimento allacciamenti | Bulgarograsso | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_7_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_7 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13036_SC_3_B2 | 13036 | Cadorago | 0 | 3 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio di Bulgorello | Cadorago | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_SC_1_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 1 | Rifacimento rete acquedotto camerette e allacciamenti via Cacciatori delle Alpi | SC | 19625 | 19625 | 0 | 0 | sostituzione dell’attuale tubazione con una di diametro maggiore (De 90 mm) e nello spostamento degli allacciamenti esistenti sulla nuova linea. | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13045_ST_3_A1 | 13045 | Carbonate | 0 | 3 | Carbonate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carbonate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_SC_6_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 6 | SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO SULLE VIE GHIAIE E STAZIONE | SC | 27475 | 27475 | 0 | 0 | SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE | CARLAZZO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13048_SC_6_A4 | 13048 | Carugo | 0 | 6 | Lavori di risanamento strutturale del serbatoio pensile dell'acquedotto comunale | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | Risanamento della struttura in c.a. di sostegno del serbatoio pensile | CARUGO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13053_SC_3_B4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 3 | Rifacimento tratti di reti via roma e via firenze | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | Sostituzione tubazioni acquedotto di via Roma e via Firenze e dei relativi allacciamenti d’utenza. | Casnate con Bernate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13058_ST_3_A4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 3 | Castelmarte_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelmarte | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13059_ST_3_A4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 3 | Castelnuovo Bozzente_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 153850 | 153850 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelnuovo Bozzente | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13060_SC_4_A4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 4 | Manutenzione e salvaguardia bacini e sorgenti | SC | 45250 | 45250 | 0 | 0 | Opere di salvaguardia delle sorgenti e dei bocini di accumulo con manutenzione degli stessi delimitazione. | Castiglione d'intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13061_ST_3_A4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 3 | Cavallasca_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cavallasca | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_7_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_7 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13064_SC_4_B2 | 13064 | Cermenate | 0 | 4 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio di via Valle Seveso | Cermenate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_4_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 4 | Via Ortigara | SC | 25905 | 25905 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_10_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 10 | Via XXV Aprile | SC | 31086 | 31086 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13068_ST_3_A4 | 13068 | Cirimido | 0 | 3 | Cirimido_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 452500 | 452500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cirimido | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_7_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_7 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13070_SC_3_A5 | 13070 | Civenna | 0 | 3 | Lavori di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa a norma della sorgente Pradello-Marazza | SC | 39250 | 39250 | 0 | 0 | lavori di manutenzione straordinaria consistenti in rifacimento parziale del casello di captazione, messa in sicurezza e predisposizione di tutti i sistemi di verifica e controllo. | Civenna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13071_ST_3_A4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 3 | Claino con Osteno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Claino con Osteno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13075_ST_3_A4 | 13075 | Como | 0 | 3 | Como_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3366600 | 3366600 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Como | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_4_B4 | 13075 | Como | 0 | 4 | Via San Giovanni da Meda | SC | 9341.5 | 9341.5 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_12_B4 | 13075 | Como | 0 | 12 | Via per Brunate / Valgioera (tratto interno aree private) | SC | 13423.5 | 13423.5 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_13_B4 | 13075 | Como | 0 | 13 | Via Raschi | SC | 16249.5 | 16249.5 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_15_B4 | 13075 | Como | 0 | 15 | Via Dante | SC | 31714 | 31714 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_20_B4 | 13075 | Como | 0 | 20 | Via T. Ciceri | SC | 37680 | 37680 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_21_B4 | 13075 | Como | 0 | 21 | Via San Martino | SC | 37680 | 37680 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_25_B4 | 13075 | Como | 0 | 25 | Via Pio XI, 96 a Via al Roccolo | SC | 61230 | 61230 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_30_B4 | 13075 | Como | 0 | 30 | Via Buschi | SC | 75360 | 75360 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13075_SC_33_A4 | 13075 | Como | 0 | 33 | Serbatoio acquedotto "Doss" | SC | 588250 | 588250 | 0 | 0 | L'intervento consiste in opere di consolidamento della struttura edile con particolare riferimento alla copertura e alle vasche di accumulo esistenti ed in opere di ammodernamento delle tubazioni, valvole e impiantistica elettrica | COMO | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13084_SC_4_A5 | 13084 | Cucciago | 0 | 4 | adeguamento zona di tutela assoluta pozzo via Navedano | SC | 36200 | 36200 | 0 | 0 | Sistemazion recinzione e impermeabilizzazione zona di tutela assoluta | Cucciago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_SC_5_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 5 | Via Milano | SC | 7063.7126 | 7063.7126 | 0 | 0 | Rifacimento linea acquedotto comunale e relativi allacci utenze | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_SC_6_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 6 | Via San Pietro | SC | 11077.3391 | 11077.3391 | 0 | 0 | Rifacimento linea acquedotto comunale e relativi allacci utenze | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13093_ST_3_B2 | 13093 | Drezzo | 0 | 3 | Drezzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Drezzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13097_ST_3_A4 | 13097 | Eupilio | 0 | 3 | Eupilio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Eupilio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13097_ST_3_A1 | 13097 | Eupilio | 0 | 3 | Eupilio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Eupilio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13098_SC_1_A1 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 1 | Risanamento acquedotto comunale - lotto 2 | SC | 226250 | 226250 | 0 | 0 | Realizzazione nuova linea consortile con nuovo gruppo di carico | Faggeto Lario | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13099_ST_3_A4 | 13099 | Faloppio | 0 | 3 | Faloppio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faloppio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_7_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_7 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13100_SC_2_A5 | 13100 | Fenegrò | 0 | 2 | Adeguamento pozzo Montegrappa | SC | 153075 | 153075 | 0 | 0 | adeguamento strutturale del pozzo di via Montegrappa | Fenegrò | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13100_SC_4_B2 | 13100 | Fenegrò | 0 | 4 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Trento | Fenegrò | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13102_SC_6_A1 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 6 | Rifacimento tratto di rete via campo sportivo - ticino | SC | 95025 | 95025 | 0 | 0 | L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un nuovo tratto di circa 550 mt. di rete acquedotto Ghisa Dn 100 al fine di completare la chiusura ad anello con la via Bordini e dei futuri insediamenti a valle della nuova tangenziale. | Fino Mornasco | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13110_ST_3_A5 | 13110 | Grandate | 0 | 3 | Grandate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_7_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_7 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_3_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 3 | Rifacimento rete acquedotto via N. Sauro - S. Liberata - Via Toti | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | tratto di rete 175 m da sostituire, di cui 68 m diam. 160, 106 m diam. 90 | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_4_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 4 | Rifacimento rete acquedotto via Ronchetto | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | tratto di rete 100 m da sostituire con diametro 75 mm | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13119_ST_3_A1 | 13119 | Laglio | 0 | 3 | Laglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_7_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_7 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_SC_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Rete idrica via Meleer | SC | 19625 | 19625 | 0 | 0 | sostituizione condotta rete idrica via Meleer | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13129_SC_4_A4 | 13129 | Lipomo | 0 | 4 | Autoclave serbatoio Rovascino | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Sostituzione impianto autoclave con gruppo ad inverter | Lipomo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13130_ST_2_A5 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 35838 | 35838 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Livo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13133_ST_3_B7 | 13133 | Lomazzo | 0 | 3 | Lomazzo_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 47060 | 47060 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lomazzo | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_7_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_7 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13134_ST_3_A4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 3 | Longone al Segrino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Longone al Segrino | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_7_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_7 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13143_ST_3_A4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 3 | Mariano Comense_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 372860 | 372860 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mariano Comense | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_SC_4_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 4 | Potenziamento via Lazzaretto | SC | 16885.4834 | 16885.4834 | 0 | 0 | Rifacimento rete idrica con PEAD DN 125 per lunghezza di metri 100 e ricollegamento allacci esistenti | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_SC_5_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 5 | Potenziamento via Volta | SC | 7576.349 | 7576.349 | 0 | 0 | Rifacimento rete idrica con PEAD DN 90 per lunghezza di metri 50 e ricollegamento allacci esistenti | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_7_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_7 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13175_ST_3_A1 | 13175 | Parè | 0 | 3 | Parè_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Parè | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13178_ST_3_A4 | 13178 | Peglio | 0 | 3 | Peglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Peglio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13179_ST_3_B2 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 3 | Pellio Intelvi_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13195_ST_3_A4 | 13195 | Rezzago | 0 | 3 | Rezzago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rezzago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13197_ST_3_B7 | 13197 | Rodero | 0 | 3 | Rodero_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 199100 | 199100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rodero | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13199_ST_3_A4 | 13199 | Ronago | 0 | 3 | Ronago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13199_ST_3_A1 | 13199 | Ronago | 0 | 3 | Ronago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13201_ST_3_B7 | 13201 | Rovellasca | 0 | 3 | Rovellasca_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 308831.25 | 308831.25 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovellasca | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_7_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_7 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_7_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_7 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13206_ST_3_B2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 3 | San Fermo della Battaglia_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fermo della Battaglia | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13248_ST_3_A4 | 13248 | San Siro | 0 | 3 | San Siro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1140300 | 1140300 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Siro | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13212_ST_3_A5 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 3 | Senna Comasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13217_ST_3_A1 | 13217 | Sormano | 0 | 3 | Sormano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sormano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13225_ST_3_A4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 3 | Tremezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tremezzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13226_ST_3_A4 | 13226 | Trezzone | 0 | 3 | Trezzone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Trezzone | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13228_ST_3_A4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 3 | Uggiate Trevano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Uggiate Trevano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13233_ST_2_A5 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83622 | 83622 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Val Rezzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13232_ST_3_A5 | 13232 | Valmorea | 0 | 3 | Valmorea_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 510250 | 510250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13232_ST_3_B2 | 13232 | Valmorea | 0 | 3 | Valmorea_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13236_ST_3_A5 | 13236 | Veleso | 0 | 3 | Veleso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 243350 | 243350 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veleso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_7_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_7 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_SC_5_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 5 | Rifacimento rete acquedotto in Via Gattorano | SC | 70650 | 70650 | 0 | 0 | Dismissione condotta esistente e posa tubazione in acciaio DN 50 – lunghezza 570 | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13245_SC_6_B4 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 6 | Rifacimento rete acquedotto via Varesina | SC | 196250 | 196250 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Villa Guardia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13245_SC_8_B4 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 8 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto via Vittorio Veneto, via Don Guanella, via Don Gnocchi, via Adda, via Rusca, via Pellegrini | SC | 192325 | 192325 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto | Villa Guardia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13246_ST_3_A5 | 13246 | Zelbio | 0 | 3 | Zelbio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 208025 | 208025 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Zelbio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304701_ST_1_D2 | AG01304701 | Carlazzo | Carlazzo | 1 | Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 148365 | 148365 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Carlazzo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01306201_ST_1_D2 | AG01306201 | Cavargna | Cavargna | 1 | Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 29955.6 | 29955.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01306202_ST_1_D2 | AG01306202 | Cavargna - Dosso Finsuè | Cavargna - Dosso Finsuè | 1 | Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Cavargna - Dosso Finsuè | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | Cavargna - Mondrago | Cavargna - Mondrago | 1 | Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 1413 | 1413 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Cavargna - Mondrago | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01307501_ST_2_D4 | AG01307501 | Como | Como | 2 | Como_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Como | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01309801_ST_2_D3 | AG01309801 | Faggeto Lario | Faggeto Lario | 2 | Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 1203650 | 1203650 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Faggeto Lario | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310202_ST_1_D2 | AG01310202 | Fino Mornasco - Alto Seveso | Fino Mornasco - Alto Seveso | 1 | Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 1730925 | 1730925 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Fino Mornasco - Alto Seveso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01310201_ST_2_D4 | AG01310201 | Fino Mornasco - Livescia | Fino Mornasco - Livescia | 2 | Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fino Mornasco - Livescia | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_5_AG01310701_SC_3_D2 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 3 | OPERE DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO RETE FOGNARIA COLLEGAMENTO STAZIONI DI SOLLEVAMENTO | SC | 240000 | 240000 | 0 | 0 | RIFACIMENTO TUBAZIONI E ISPEZIONI RETE DI COLLETTAMENTO ALLE VASCHE DI SOLLEVAMENTO E TUBAZIONI IN PRESSIONE | GERA LARIO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | C_Tipo_5 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312801_ST_1_D2 | AG01312801 | Limido Comasco | Limido Comasco | 1 | Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 427291.2 | 427291.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Limido Comasco | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314301_ST_1_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 1 | Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 700612.5 | 700612.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314501_ST_1_D2 | AG01314501 | Menaggio | Menaggio | 1 | Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 296730 | 296730 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Menaggio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01317901_ST_1_D2 | AG01317901 | Pellio Intelvi | Pellio Intelvi | 1 | Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 56520 | 56520 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Pellio Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318901_ST_1_D2 | AG01318901 | Porlezza | Porlezza | 1 | Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 241093.125 | 241093.125 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Porlezza | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 64056 | 64056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Alzate Brianza | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_7 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 7 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 7) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 7 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13010_ST_2_C4 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 396023.475 | 396023.475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Asso | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13019_ST_2_C4 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 191882.625 | 191882.625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bellagio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13021_ST_3_C3 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bene Lario | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Beregazzo con Figliaro | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bizzarone | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13026_ST_2_C4 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 61671.225 | 61671.225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Blevio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31400 | 31400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bregnano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Brenna | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13034_ST_2_C3 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 10136 | 10136 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bulgarograsso | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31400 | 31400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bulgarograsso | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13035_ST_2_C4 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 266382.225 | 266382.225 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cabiate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13036_ST_2_C3 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 17738 | 17738 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cadorago | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 64056 | 64056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cagno | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13059_ST_2_C4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 49820.25 | 49820.25 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13061_ST_2_C4 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 170502 | 170502 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cavallasca | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 68687.5 | 68687.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cerano d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13090_ST_2_C4 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 211254.15 | 211254.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Dongo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13101_ST_2_C4 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 351565.35 | 351565.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13110_ST_2_C4 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 338818.425 | 338818.425 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Grandate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13111_ST_2_C4 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 75368.4 | 75368.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Inverigo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13121_ST_2_C4 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 170990.7 | 170990.7 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lambrugo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13154_ST_2_C4 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 327619.05 | 327619.05 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13165_ST_2_C4 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 721538.4 | 721538.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13169_ST_2_C4 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 91006.8 | 91006.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13192_ST_2_C4 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 66666.825 | 66666.825 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Proserpio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13197_ST_2_C4 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 108409.95 | 108409.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rodero | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13201_ST_2_C4 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 261685.275 | 261685.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rovellasca | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13206_ST_2_C4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 229064.55 | 229064.55 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13217_ST_2_C4 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 73250.7 | 73250.7 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sormano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13228_ST_2_C3 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 27874 | 27874 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Uggiate Trevano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 86350 | 86350 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Uggiate Trevano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13238_ST_2_C4 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 179637.975 | 179637.975 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Veniano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VII anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VII anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 7 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13004_ST_3_A5 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 3 | Albese con Cassano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 374217.5 | 374217.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albese con Cassano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13005_ST_3_A5 | 13005 | Albiolo | 0 | 3 | Albiolo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albiolo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13005_ST_3_A1 | 13005 | Albiolo | 0 | 3 | Albiolo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albiolo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13006_ST_3_A5 | 13006 | Alserio | 0 | 3 | Alserio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 105975 | 105975 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alserio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13007_ST_3_A5 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 3 | Alzate Brianza_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alzate Brianza | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_8 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 8 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 8) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 8 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_8_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_8 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13010_SC_2_A5 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 2 | Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti | SC | 459225 | 459225 | 0 | 0 | / | Appiano Gentile | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13010_SC_8_A4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 8 | Adeguamento serbatoi | SC | 176475 | 176475 | 0 | 0 | Adeguamento strutturale serbatoio San Bartolomeo | Appiano Gentile | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13010_SC_9_A4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 9 | Adeguamento serbatoi | SC | 176475 | 176475 | 0 | 0 | Messa a norma degli impianti elettrici dei 3 serbatoi comunali | Appiano Gentile | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13011_ST_2_A4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Argegno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13012_ST_3_A5 | 13012 | Arosio | 0 | 3 | Arosio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Arosio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13019_ST_3_A1 | 13019 | Bellagio | 0 | 3 | Bellagio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13022_ST_3_A5 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 3 | Beregazzo con Figliaro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Beregazzo con Figliaro | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_8_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_8 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13028_SC_2_A5 | 13028 | Bregnano | 0 | 2 | Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti | SC | 459225 | 459225 | 0 | 0 | Bregnano zona Puginate | Bregnano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13030_ST_3_A5 | 13030 | Brienno | 0 | 3 | Brienno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 35325 | 35325 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_8_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_8 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13036_SC_4_A4 | 13036 | Cadorago | 0 | 4 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente a Bulgorello | Cadorago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13042_ST_3_A5 | 13042 | Canzo | 0 | 3 | Canzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 345400 | 345400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Canzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_SC_1_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 1 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETE ACQUEDOTTISTICA | SC | 54950 | 54950 | 0 | 0 | RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI DI ALCUNE TRATTE DI ACQUEDOTTO COMUNALE | CANZO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_SC_4_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 4 | Rifacimento reti via Brugnago, San Carlo, Puccini, Peregrini | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13044_ST_3_A5 | 13044 | Carate Urio | 0 | 3 | Carate Urio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 309368.5 | 309368.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13046_ST_3_A4 | 13046 | Carimate | 0 | 3 | Carimate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carimate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13046_ST_3_A1 | 13046 | Carimate | 0 | 3 | Carimate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carimate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_SC_1_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 1 | Reti | SC | 314000 | 314000 | 0 | 0 | rifacimento reti di distribuzione | CASASCO D'INTELVI | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13052_ST_3_A4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 3 | Caslino d'Erba_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 950250 | 950250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caslino d'Erba | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13053_SC_4_B4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 4 | Rifacimento reti zona industriale est | SC | 196250 | 196250 | 0 | 0 | Sostituzione tubazioni acquedotto delle vie Adige, Arno, Tevere, Adda | Casnate con Bernate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13058_ST_3_B2 | 13058 | Castelmarte | 0 | 3 | Castelmarte_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelmarte | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13060_ST_3_A4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 3 | Castiglione d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 696850 | 696850 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castiglione d'Intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13063_ST_3_A4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 3 | Cerano d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cerano d'Intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_8_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_8 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13064_SC_5_A4 | 13064 | Cermenate | 0 | 5 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona via Valle Seveso | Cermenate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13064_SC_7_A4 | 13064 | Cermenate | 0 | 7 | Adeguamento serbatoi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona via Oscura | Cermenate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_9_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 9 | Via Noseda | SC | 93022.5 | 93022.5 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_11_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 11 | Via Monte Santo | SC | 71592 | 71592 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_8_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_8 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13075_ST_3_B2 | 13075 | Como | 0 | 3 | Como_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 117650 | 117650 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Como | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_1_B4 | 13075 | Como | 0 | 1 | Via Mantegna | SC | 52987.5 | 52987.5 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_3_B4 | 13075 | Como | 0 | 3 | Via Prestino | SC | 103934 | 103934 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_5_B4 | 13075 | Como | 0 | 5 | Via Malvito | SC | 27789 | 27789 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_11_B4 | 13075 | Como | 0 | 11 | Via Michelangelo Buonarroti | SC | 37680 | 37680 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_17_B4 | 13075 | Como | 0 | 17 | Via Comum Oppidum | SC | 18290.5 | 18290.5 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_18_B4 | 13075 | Como | 0 | 18 | Via Valgioera/Salita San Donato | SC | 30929 | 30929 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_26_B4 | 13075 | Como | 0 | 26 | Via del Lavoro | SC | 18055 | 18055 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13084_ST_3_A4 | 13084 | Cucciago | 0 | 3 | Cucciago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 352950 | 352950 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cucciago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13092_ST_2_A4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Dosso del Liro | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13097_ST_2_A5 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 386220 | 386220 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Eupilio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13098_ST_2_A5 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 788140 | 788140 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Faggeto Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13099_ST_3_A1 | 13099 | Faloppio | 0 | 3 | Faloppio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faloppio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_8_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_8 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13100_SC_6_A4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 6 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento strutturale serbatoio via Trento | Fenegrò | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13102_SC_2_A5 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Adeguamento centrale Pazzea | SC | 86350 | 86350 | 0 | 0 | Rifacimento recinzione, impermeabilizzazione zona di tutela assoluta, chiusura due pozzi dismessi, adeguamento impianti elettrici e idraulici | Fino Mornasco | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_SC_4_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 4 | Rifacimento tratto di rete via vittorio veneto | SC | 98125 | 98125 | 0 | 0 | realizzazione di un nuovo tratto di rete acquedotto con chiusura in anello con via Cervino per circa 650 ml. in Ghisa DN 100 al posto della condotta esistente insufficiente. | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_SC_7_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 7 | Rifacimento/potenziamento reti in via Oberdan, in zona Socco, via monte grappa, via grigna | SC | 211950 | 211950 | 0 | 0 | Realizzazione/potenziamento tratti di rete acquedotto, in sostituzione delle tubazioni esistente insufficiente per garantire una adeguata erogazione all’utenza | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13107_ST_2_A5 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 36200 | 36200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gera Lario | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13107_ST_2_A5 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 109900 | 109900 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gera Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13109_ST_3_A4 | 13109 | Gironico | 0 | 3 | Gironico_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gironico | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13109_ST_3_A1 | 13109 | Gironico | 0 | 3 | Gironico_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gironico | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13110_ST_3_A5 | 13110 | Grandate | 0 | 3 | Grandate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 824250 | 824250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13110_ST_3_A4 | 13110 | Grandate | 0 | 3 | Grandate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_8_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_8 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13114_SC_4_B2 | 13114 | Guanzate | 0 | 4 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio di via Libertà | Guanzate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_5_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 5 | Rifacimento rete acquedotto via Trieste | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | tratto di rete 80 m da sostituire con diametro 110 mm | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_SC_6_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 6 | Rifacimento rete acquedotto via Sormani | SC | 11775 | 11775 | 0 | 0 | tratto di rete 100 m da sostituire con diametro 63 mm | INVERIGO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13121_ST_3_A4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 3 | Lambrugo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 186611 | 186611 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lambrugo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13126_ST_2_A5 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 30046 | 30046 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lezzeno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13126_ST_2_A5 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 138160 | 138160 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lezzeno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13126_ST_3_A4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 3 | Lezzeno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lezzeno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13128_ST_3_A1 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 3 | Limido Comasco_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 70590 | 70590 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Limido Comasco | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_8_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_8 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_8_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_8 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13133_SC_6_A4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 6 | Adeguamento serbatoi | SC | 352950 | 352950 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona Monivasco | Lomazzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13133_SC_7_A4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 7 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona Manera | Lomazzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13134_ST_3_A1 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 3 | Longone al Segrino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Longone al Segrino | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_8_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_8 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13137_SC_4_A4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 4 | Adeguamento serbatoi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento strutturale serbatoio Ex-Ilta | Lurago Marinone | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13144_ST_3_A1 | 13144 | Maslianico | 0 | 3 | Maslianico_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Maslianico | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13147_ST_3_B2 | 13147 | Merone | 0 | 3 | Merone_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Merone | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13155_ST_3_A4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 3 | Montemezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montemezzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13159_ST_3_A4 | 13159 | Mozzate | 0 | 3 | Mozzate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mozzate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_8_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_8 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13193_ST_3_A4 | 13193 | Pusiano | 0 | 3 | Pusiano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pusiano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13195_ST_3_A1 | 13195 | Rezzago | 0 | 3 | Rezzago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rezzago | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13199_ST_3_B2 | 13199 | Ronago | 0 | 3 | Ronago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13201_ST_3_A1 | 13201 | Rovellasca | 0 | 3 | Rovellasca_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovellasca | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_8_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_8 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_8_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_8 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13202_SC_4_A4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 4 | Adeguamento serbatoi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente Don Ballabio | Rovello Porro | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13205_ST_3_A4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 3 | San Fedele Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fedele Intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13206_ST_3_A4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 3 | San Fermo della Battaglia_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fermo della Battaglia | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13206_ST_3_A1 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 3 | San Fermo della Battaglia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fermo della Battaglia | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13207_ST_3_A4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1710450 | 1710450 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Nazzaro Val Cavargna | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13215_ST_3_A4 | 13215 | Solbiate | 0 | 3 | Solbiate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Solbiate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13225_ST_3_A1 | 13225 | Tremezzo | 0 | 3 | Tremezzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tremezzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13226_ST_3_A1 | 13226 | Trezzone | 0 | 3 | Trezzone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Trezzone | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13228_ST_3_A1 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 3 | Uggiate Trevano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Uggiate Trevano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13233_ST_3_A4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 3 | Val Rezzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Val Rezzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13229_ST_3_A4 | 13229 | Valbrona | 0 | 3 | Valbrona_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valbrona | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13236_ST_3_B2 | 13236 | Veleso | 0 | 3 | Veleso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veleso | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_8_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_8 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13242_ST_3_A5 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 3 | Vertemate con Minoprio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vertemate con Minoprio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_12_AG01304601_SG_8_E2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 8 | incenerimento fanghi (*) Intervento congiunto Sud Seveso Servizi - Valbe Servizi S.p.A. di Mariano C.se | SG | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 | impianto di incenerimento fanghi da 7200 t/a - intervento condiviso anche in esito a Conferenza di Servizi preliminare del 12/04/2011 | Carimate | FANGHI | D_Tipo_12 | D_ATO_D4 | E2 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 8 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01309801_ST_1_D2 | AG01309801 | Faggeto Lario | Faggeto Lario | 1 | Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 107388 | 107388 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Faggeto Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01310202_ST_2_D4 | AG01310202 | Fino Mornasco - Alto Seveso | Fino Mornasco - Alto Seveso | 2 | Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fino Mornasco - Alto Seveso | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310201_ST_1_D2 | AG01310201 | Fino Mornasco - Livescia | Fino Mornasco - Livescia | 1 | Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 642420.45 | 642420.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Fino Mornasco - Livescia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01311201_ST_2_D4 | AG01311201 | Gravedona | Gravedona | 2 | Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gravedona | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311201_ST_1_D2 | AG01311201 | Gravedona | Gravedona | 1 | Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 385749 | 385749 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Gravedona | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01312801_ST_2_D4 | AG01312801 | Limido Comasco | Limido Comasco | 2 | Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Limido Comasco | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_7_AG01303401_SG_5_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 5 | Intervento di rifacimento di nuovi scolmatori di piena - Lotto 2 | SG | 310000 | 310000 | 0 | 0 | Realizzazione di tre nuovi scomatori in luogo di vetusti scolmatori oggi esistenti. | Lurate Caccivio | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento scolmatori) | C_Tipo_7 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01314301_SG_10_D4 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 10 | Adeguamento/ampliamento sezione di disinfezione finale | SG | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Si prevede nuovo impianto di disinfezione del tipo UV, con adeguamento del manufatto edile esistente | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314701_ST_1_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 1 | Merone_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 2025000 | 2025000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01319901_ST_1_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 1 | Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 500731.875 | 500731.875 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Ronago | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 8 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_15_AG01321601_SC_1_0 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 1 | Ampliamento depuratore | SC | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Ampliamento potenzialità trattamento | SORICO | DEPURAZIONE - DA VERIFICARE | D_Tipo_15 | 0 | 0 | 0 | II | NOV. 2013 | IND | Investimenti indistinti | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 62800 | 62800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Alzate Brianza | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13007_ST_2_C4 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 300319.725 | 300319.725 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_8 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 8 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 8) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 8 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13023_ST_2_C4 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 239734.5 | 239734.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Binago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13024_ST_2_C3 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bizzarone | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13028_ST_2_C3 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 10136 | 10136 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bregnano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cadorago | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13038_ST_2_C4 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 80119.65 | 80119.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cagno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Canzo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13046_ST_2_C3 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 17738 | 17738 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carimate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carimate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13048_ST_2_C4 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 272816.775 | 272816.775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carugo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13055_ST_2_C3 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cassina Rizzardi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cassina Rizzardi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13070_ST_2_C4 | 13070 | Civenna | VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 76155.75 | 76155.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Civenna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 219800 | 219800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Como | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13100_ST_2_C3 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 10136 | 10136 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fenegrò | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 47100 | 47100 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Figino Serenza | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13102_ST_2_C4 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 453228.525 | 453228.525 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13114_ST_2_C4 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 325813.575 | 325813.575 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Guanzate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13118_ST_2_C3 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 17738 | 17738 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Inverigo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Inverigo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13126_ST_2_C4 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 160415.775 | 160415.775 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lezzeno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13138_ST_2_C4 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 585856.275 | 585856.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13159_ST_2_C4 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 406055.4 | 406055.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mozzate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Olgiate Comasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13170_ST_2_C4 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 217797.3 | 217797.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Orsenigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13202_ST_2_C4 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 387444.075 | 387444.075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13215_ST_2_C4 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 139035.15 | 139035.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Solbiate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 78500 | 78500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13229_ST_2_C4 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 145306.8 | 145306.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valbrona | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13239_ST_3_C4 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 70481.4 | 70481.4 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vercana | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_VIII anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_VIII anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 8 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13004_ST_3_B2 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 3 | Albese con Cassano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 18100 | 18100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albese con Cassano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13005_ST_3_A4 | 13005 | Albiolo | 0 | 3 | Albiolo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albiolo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13006_ST_3_A5 | 13006 | Alserio | 0 | 3 | Alserio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 44797.5 | 44797.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alserio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13007_ST_3_B2 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 3 | Alzate Brianza_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alzate Brianza | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_9 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 9 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 9) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 9 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_9_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_9 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13019_ST_3_A4 | 13019 | Bellagio | 0 | 3 | Bellagio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1294150 | 1294150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13021_ST_3_A4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 3 | Bene Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bene Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13022_ST_3_B2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 3 | Beregazzo con Figliaro_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Beregazzo con Figliaro | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13023_ST_3_A4 | 13023 | Binago | 0 | 3 | Binago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 434400 | 434400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Binago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13024_ST_3_A4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 3 | Bizzarone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bizzarone | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13026_ST_3_A5 | 13026 | Blevio | 0 | 3 | Blevio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 208025 | 208025 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_9_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_9 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13030_ST_3_A5 | 13030 | Brienno | 0 | 3 | Brienno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13030_ST_3_A4 | 13030 | Brienno | 0 | 3 | Brienno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13032_ST_3_B2 | 13032 | Brunate | 0 | 3 | Brunate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brunate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13032_ST_3_A1 | 13032 | Brunate | 0 | 3 | Brunate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brunate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13034_ST_3_B2 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 3 | Bulgarograsso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bulgarograsso | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_9_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_9 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13041_ST_3_A5 | 13041 | Cantù | 0 | 3 | Cantù_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1236375 | 1236375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cantù | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13042_ST_3_A5 | 13042 | Canzo | 0 | 3 | Canzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 75115 | 75115 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Canzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13042_ST_3_A4 | 13042 | Canzo | 0 | 3 | Canzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Canzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_SC_8_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 8 | Rifacimento rete acquedotto Corso Ariberto | SC | 314000 | 314000 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13046_ST_3_A5 | 13046 | Carimate | 0 | 3 | Carimate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carimate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13046_ST_3_B2 | 13046 | Carimate | 0 | 3 | Carimate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carimate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13048_ST_3_A5 | 13048 | Carugo | 0 | 3 | Carugo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carugo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13050_ST_2_A5 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 141300 | 141300 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Casasco d'Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13050_ST_3_A4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 3 | Casasco d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1140300 | 1140300 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casasco d'Intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13052_ST_3_A5 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 3 | Caslino d'Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380725 | 380725 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caslino d'Erba | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13052_ST_3_A1 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 3 | Caslino d'Erba_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caslino d'Erba | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13053_SC_1_A4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 1 | Adeguamento serbatoio via Manzoni | SC | 135750 | 135750 | 0 | 0 | Verifica tecnico strutturale e intervento di risanamento conservativo delle strutture. | Casnate con Bernate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_SC_6_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 6 | Rifacimento reti via Roma e Garibaldi | SC | 78500 | 78500 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13060_ST_3_A1 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 3 | Castiglione d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castiglione d'Intelvi | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13061_ST_3_B2 | 13061 | Cavallasca | 0 | 3 | Cavallasca_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cavallasca | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13063_ST_2_A5 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 59730 | 59730 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cerano d'Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13063_ST_3_A1 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 3 | Cerano d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cerano d'Intelvi | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13064_ST_3_A1 | 13064 | Cermenate | 0 | 3 | Cermenate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cermenate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_9_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_9 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_6_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 6 | Via Carcano | SC | 30301 | 30301 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_12_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 12 | Via Bisbino | SC | 105975 | 105975 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_15_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 15 | Via Armee | SC | 41448 | 41448 | 0 | 0 | Sostituzione tratto tubazione esistente sottodimensionata rispetto alla richiesta idrica della zona, l’investimento comprende il rifacimento degli allacciamenti esistenti e di contatori obsoleti | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_9_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_9 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13075_ST_3_A5 | 13075 | Como | 0 | 3 | Como_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 120365 | 120365 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Como | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13075_ST_3_A5 | 13075 | Como | 0 | 3 | Como_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 620150 | 620150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Como | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Via Tiziano | SC | 30615 | 30615 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_6_B4 | 13075 | Como | 0 | 6 | Viale Geno | SC | 40035 | 40035 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_14_B4 | 13075 | Como | 0 | 14 | Via Cardano | SC | 52909 | 52909 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13083_ST_2_A5 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 282600 | 282600 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cremia | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13092_ST_3_A5 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 3 | Dosso del Liro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 105975 | 105975 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dosso del Liro | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13095_ST_3_A4 | 13095 | Erba | 0 | 3 | Erba_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 950250 | 950250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Erba | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13098_ST_3_A4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 3 | Faggeto Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1140300 | 1140300 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faggeto Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_9_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_9 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_SC_8_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 8 | Rifacimento rete acquedotto in via De Amicis | SC | 94200 | 94200 | 0 | 0 | realizzazione di un nuovo tratto dii rete acquedotto in sostituzione della tubazione esistente insufficiente e ammalorata per garantire una adeguata erogazione all’utenza | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13110_ST_3_B2 | 13110 | Grandate | 0 | 3 | Grandate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13111_ST_2_A5 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 254340 | 254340 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Grandola ed Uniti | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13249_ST_2_A5 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 502400 | 502400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gravedona ed Uniti | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_SC_8_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 8 | Sostituzione della tipologia di tubazione comunale esistente da ferro a PVC in diversi tratti del territorio | SC | 314000 | 314000 | 0 | 0 | rifacimento della linea idrica comunale | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13113_ST_3_A4 | 13113 | Griante | 0 | 3 | Griante_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Griante | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13113_ST_3_A1 | 13113 | Griante | 0 | 3 | Griante_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Griante | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_9_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_9 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13118_ST_3_A4 | 13118 | Inverigo | 0 | 3 | Inverigo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Inverigo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13126_ST_3_A1 | 13126 | Lezzeno | 0 | 3 | Lezzeno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lezzeno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_9_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_9 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13129_ST_3_A1 | 13129 | Lipomo | 0 | 3 | Lipomo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13131_SC_1_A1 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 1 | Nuovo pozzo Locate Varesino | SC | 253400 | 253400 | 0 | 0 | realizzazione di un nuovo pozzo | Locate Varesino | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_9_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_9 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13133_SC_3_B2 | 13133 | Lomazzo | 0 | 3 | Adeguamento impianti di potabilizzazione | SC | 58825 | 58825 | 0 | 0 | Adeguamento impianto di potabilizzazione a servizio del serbatoio Monivasco | Lomazzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13136_ST_3_A4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 3 | Lurago d'Erba_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 755172.725 | 755172.725 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago d'Erba | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_9_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_9 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_SC_4_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 4 | Rifacimento reti acquedotto di via Plinio (tratto tra via Campo Sportivo e via Dalca), via Dalca, via Variola | SC | 298300 | 298300 | 0 | 0 | Adeguamento del sistema di distribuzione acquedotto mediante la sostituzione delle reti in amianto cemento, il rifacimento degli allacciamenti d’utenza, il ripristino delle strade ed il posizionamento all’esterno dei contatori, la sostituzione delle saracinesche. | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13139_ST_2_A5 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23892 | 23892 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Magreglio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13139_ST_2_A5 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 56520 | 56520 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Magreglio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13143_ST_3_B2 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 3 | Mariano Comense_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mariano Comense | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13145_ST_3_A1 | 13145 | Menaggio | 0 | 3 | Menaggio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Menaggio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13147_ST_3_A4 | 13147 | Merone | 0 | 3 | Merone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Merone | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13148_ST_3_A4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 3 | Mezzegra_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mezzegra | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13153_ST_3_A4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 3 | Monguzzo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Monguzzo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13157_SC_3_A4 | 13157 | Montorfano | 0 | 3 | Adeguamento serbatoio Urago | SC | 90500 | 90500 | 0 | 0 | Adeguamento apparecchiature di manovra scarico acque, sostituzione saracinesche, installazione misuratori di portata, nuovo cloratore, edeguamento telecontrollo, manutenzione straordinaria edile | Montorfano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13159_ST_3_A1 | 13159 | Mozzate | 0 | 3 | Mozzate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mozzate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13163_ST_3_A5 | 13163 | Novedrate | 0 | 3 | Novedrate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 49775 | 49775 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Novedrate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13163_ST_3_A1 | 13163 | Novedrate | 0 | 3 | Novedrate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Novedrate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13165_ST_3_A1 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3 | Olgiate Comasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Olgiate Comasco | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_9_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_9 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13170_SC_3_A5 | 13170 | Orsenigo | 0 | 3 | Potenziamento POZZO FOPPA Via per Erba | SC | 94200 | 94200 | 0 | 0 | potenziamento mediante approfondimento o nuova escavazione POZZO FOPPA | ORSENIGO | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13179_ST_3_A4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 3 | Pellio Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13188_ST_2_A5 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 276320 | 276320 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ponte Lambro | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_9_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_9 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_9_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_9 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13215_ST_3_A1 | 13215 | Solbiate | 0 | 3 | Solbiate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Solbiate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13216_ST_3_A4 | 13216 | Sorico | 0 | 3 | Sorico_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1710450 | 1710450 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sorico | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13228_ST_3_A5 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 3 | Uggiate Trevano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Uggiate Trevano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13229_ST_2_A5 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 389360 | 389360 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valbrona | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13232_ST_3_A5 | 13232 | Valmorea | 0 | 3 | Valmorea_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 171950 | 171950 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_9_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_9 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13246_ST_3_A5 | 13246 | Zelbio | 0 | 3 | Zelbio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 52490 | 52490 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Zelbio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 9 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01310202_SG_2_D2 | AG01310202 | Fino Mornasco - Alto Seveso | Fino Mornasco - Alto Seveso | 2 | Adeguamento stralcio trattamento biologico | SG | 18083000 | 18083000 | 0 | 0 | Adeguamento trattamento biologico secondo la tecnologia convenzionale (funzionale ad un successivo utilizzo di MBR), per la previsione di AE serviti dall'impianto a medio termine dello schema intercomunale n. 17 - Fino Mornasco (realizzazione 4 linee a fanghi attivi e utilizzo sedimentatori esistenti; realizzazione digestione aerobica dei fanghi). | Fino Mornasco | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13004_ST_2_C4 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 329953.95 | 329953.95 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_9 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 9 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 9) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 9 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 107937.5 | 107937.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13023_ST_2_C3 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15204 | 15204 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Binago | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23550 | 23550 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Brenna | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cagno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 164850 | 164850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cantù | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13042_ST_2_C3 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 27874 | 27874 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Canzo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13050_ST_3_C4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 75151.2 | 75151.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13052_ST_2_C4 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 60911.025 | 60911.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13058_ST_2_C4 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 144519.45 | 144519.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Castelmarte | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13084_ST_2_C4 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 214566.45 | 214566.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cucciago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31400 | 31400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fenegrò | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Figino Serenza | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13101_ST_2_C3 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15204 | 15204 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Figino Serenza | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 48042 | 48042 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fino Mornasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13102_ST_2_C3 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 53214 | 53214 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fino Mornasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Guanzate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13114_ST_2_C3 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Guanzate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Guanzate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13118_ST_2_C4 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 644215.2 | 644215.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Inverigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13163_ST_2_C4 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 236490.075 | 236490.075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Novedrate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13165_ST_2_C3 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 58282 | 58282 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Olgiate Comasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 180550 | 180550 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Olgiate Comasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rodero | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13217_ST_2_C3 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 10136 | 10136 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sormano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31400 | 31400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sormano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 120105 | 120105 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tremezzo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_IX anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_IX anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 9 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13004_ST_3_A4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 3 | Albese con Cassano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 376525.25 | 376525.25 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albese con Cassano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13005_ST_3_B2 | 13005 | Albiolo | 0 | 3 | Albiolo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albiolo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13006_ST_3_B2 | 13006 | Alserio | 0 | 3 | Alserio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alserio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_10 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 10 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 10) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 10 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13009_ST_3_B2 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 3 | Anzano del Parco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Anzano del Parco | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13009_SC_3_B7 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 3 | Collegamento acquedotto Anzano del Parco / Alzate Brianza | SC | 181000 | 181000 | 0 | 0 | interconnessione acquedotto | ANZANO DEL PARCO | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_10_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_10 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13012_ST_3_A5 | 13012 | Arosio | 0 | 3 | Arosio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Arosio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13015_ST_3_A5 | 13015 | Barni | 0 | 3 | Barni_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 75115 | 75115 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Barni | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13015_ST_3_A1 | 13015 | Barni | 0 | 3 | Barni_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Barni | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13019_ST_3_B2 | 13019 | Bellagio | 0 | 3 | Bellagio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13021_ST_3_A1 | 13021 | Bene Lario | 0 | 3 | Bene Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 13575 | 13575 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bene Lario | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13022_ST_3_A5 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 3 | Beregazzo con Figliaro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Beregazzo con Figliaro | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13023_ST_3_A5 | 13023 | Binago | 0 | 3 | Binago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Binago | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13024_ST_3_A5 | 13024 | Bizzarone | 0 | 3 | Bizzarone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bizzarone | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13025_ST_2_A5 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 59730 | 59730 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Blessagno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13026_ST_3_A5 | 13026 | Blevio | 0 | 3 | Blevio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 52490 | 52490 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13026_ST_3_A4 | 13026 | Blevio | 0 | 3 | Blevio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 99550 | 99550 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_10_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_10 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13029_ST_3_B2 | 13029 | Brenna | 0 | 3 | Brenna_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brenna | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13030_ST_3_B2 | 13030 | Brienno | 0 | 3 | Brienno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13034_ST_3_A5 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 3 | Bulgarograsso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bulgarograsso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_10_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_10 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13040_ST_3_A5 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 3 | Campione d'Italia_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 119912.5 | 119912.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13041_ST_3_A5 | 13041 | Cantù | 0 | 3 | Cantù_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 122175 | 122175 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cantù | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13041_ST_3_B2 | 13041 | Cantù | 0 | 3 | Cantù_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cantù | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13042_ST_3_B2 | 13042 | Canzo | 0 | 3 | Canzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Canzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13042_ST_3_A1 | 13042 | Canzo | 0 | 3 | Canzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Canzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13044_ST_3_A4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 3 | Carate Urio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13045_ST_3_A5 | 13045 | Carbonate | 0 | 3 | Carbonate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carbonate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13046_ST_3_A5 | 13046 | Carimate | 0 | 3 | Carimate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carimate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13048_ST_3_A1 | 13048 | Carugo | 0 | 3 | Carugo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31222.5 | 31222.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carugo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13050_ST_2_A5 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 59730 | 59730 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Casasco d'Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13052_ST_3_A5 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 3 | Caslino d'Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90047.5 | 90047.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caslino d'Erba | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13053_ST_3_A1 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 3 | Casnate con Bernate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casnate con Bernate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13053_SC_5_B4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 5 | Rifacimento rete via tiziano | SC | 47100 | 47100 | 0 | 0 | Sostituzione di circa 490 ml di tubazione in acciaio dn 33 con tubo in pead de 50 mm | Casnate con Bernate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13055_ST_3_A4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 3 | Cassina Rizzardi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 371050 | 371050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cassina Rizzardi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_SC_9_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 9 | Rifacimento reti invia Moncucco, via M. Grappa, via Manzoni, via Cogliati, via V. Veneto, via XX Settembre, via Monti, via alla Selva, via S. Anna, via Lmabretenghi | SC | 573050 | 573050 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13059_ST_3_B2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 3 | Castelnuovo Bozzente_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelnuovo Bozzente | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13063_ST_2_A5 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 141300 | 141300 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cerano d'Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_10_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_10 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_5_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 5 | Via Isonzo | SC | 11304 | 11304 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_16_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 16 | Via Asmara | SC | 42861 | 42861 | 0 | 0 | Sostituzione tratto tubazione esistente sottodimensionata rispetto alla richiesta idrica della zona, l’investimento comprende il rifacimento degli allacciamenti esistenti e di contatori obsoleti | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_10_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_10 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_7_B4 | 13075 | Como | 0 | 7 | Via M. Monti | SC | 69865 | 69865 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_10_B4 | 13075 | Como | 0 | 10 | Via Bonifacio da Modena | SC | 68295 | 68295 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sosstituzione dei contatori | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_19_B4 | 13075 | Como | 0 | 19 | Via Isonzo | SC | 48670 | 48670 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_24_B4 | 13075 | Como | 0 | 24 | Via Palestro | SC | 24806 | 24806 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13077_ST_3_A4 | 13077 | Corrido | 0 | 3 | Corrido_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 950250 | 950250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Corrido | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13085_ST_2_A5 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23892 | 23892 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cusino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13090_ST_2_A5 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 65884 | 65884 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Dongo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13092_ST_3_A5 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 3 | Dosso del Liro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 44797.5 | 44797.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dosso del Liro | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13098_ST_2_A5 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 304804 | 304804 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Faggeto Lario | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13098_ST_3_A1 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 3 | Faggeto Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faggeto Lario | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13099_ST_3_A5 | 13099 | Faloppio | 0 | 3 | Faloppio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 317925 | 317925 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faloppio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13099_SC_1_A5 | 13099 | Faloppio | 0 | 1 | Attivazione pozzo P3 (terzo pozzo) acquedotto comunale | SC | 94200 | 94200 | 0 | 0 | riattivazione pozzo già utilizzato a fini industriali, acquistato dal Comune per il potenziamento delle fonti di approvvigionamento. Opere previste: creazione infrastrutture pozzo e collegamento idrico ed elettrico con la stazione di sollevamento/rilancio (sala spinta) esistente e già adeguata alla portate aggiuntive fornite dal nuovo pozzo P3. | FALOPPIO | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_10_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_10 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13111_ST_3_A4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 3 | Grandola ed Uniti_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 950250 | 950250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandola ed Uniti | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13249_ST_2_A5 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 155660 | 155660 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gravedona ed Uniti | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_SC_6_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 6 | Rifacimento della rete acquedottistica comunale nella linea di via Poncia | SC | 117750 | 117750 | 0 | 0 | rifacimento della linea idrica comunale | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13113_ST_2_A5 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 166420 | 166420 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Griante | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_10_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_10 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13118_ST_3_A5 | 13118 | Inverigo | 0 | 3 | Inverigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Inverigo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13118_ST_3_B2 | 13118 | Inverigo | 0 | 3 | Inverigo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Inverigo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13120_ST_3_B2 | 13120 | Laino | 0 | 3 | Laino_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laino | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13120_ST_3_A1 | 13120 | Laino | 0 | 3 | Laino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laino | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13121_ST_3_A5 | 13121 | Lambrugo | 0 | 3 | Lambrugo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lambrugo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13122_ST_3_A5 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 3 | Lanzo d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1047975 | 1047975 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13123_ST_3_A4 | 13123 | Lasnigo | 0 | 3 | Lasnigo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lasnigo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13128_ST_3_A5 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 3 | Limido Comasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 565200 | 565200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Limido Comasco | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_10_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_10 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13129_ST_3_A5 | 13129 | Lipomo | 0 | 3 | Lipomo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13129_ST_3_A4 | 13129 | Lipomo | 0 | 3 | Lipomo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 171950 | 171950 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13131_ST_3_A1 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 3 | Locate Varesino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Locate Varesino | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13133_ST_3_A5 | 13133 | Lomazzo | 0 | 3 | Lomazzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2076495.6522 | 2076495.6522 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lomazzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_10_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_10 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_10_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_10 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13138_ST_3_A4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 3 | Lurate Caccivio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurate Caccivio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13143_ST_3_A5 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 3 | Mariano Comense_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 181000 | 181000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mariano Comense | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13145_ST_2_A5 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Menaggio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13147_ST_3_A1 | 13147 | Merone | 0 | 3 | Merone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Merone | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13148_ST_3_A1 | 13148 | Mezzegra | 0 | 3 | Mezzegra_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mezzegra | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13153_ST_3_A5 | 13153 | Monguzzo | 0 | 3 | Monguzzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Monguzzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13154_ST_3_A1 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 3 | Montano Lucino_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montano Lucino | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13160_ST_2_A5 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 169560 | 169560 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Musso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_10_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_10 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13175_ST_3_A5 | 13175 | Parè | 0 | 3 | Parè_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Parè | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13179_ST_3_A1 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 3 | Pellio Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13183_ST_2_A5 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83622 | 83622 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pianello del Lario | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13186_ST_3_B2 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 3 | Pognana Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pognana Lario | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13187_ST_3_A5 | 13187 | Ponna | 0 | 3 | Ponna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 176625 | 176625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ponna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13188_ST_2_A5 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 60092 | 60092 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ponte Lambro | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13189_ST_3_A4 | 13189 | Porlezza | 0 | 3 | Porlezza_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Porlezza | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13192_ST_3_A4 | 13192 | Proserpio | 0 | 3 | Proserpio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 538475 | 538475 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Proserpio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13195_ST_3_A5 | 13195 | Rezzago | 0 | 3 | Rezzago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 565200 | 565200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rezzago | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13201_ST_3_A5 | 13201 | Rovellasca | 0 | 3 | Rovellasca_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 778685.8696 | 778685.8696 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovellasca | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_10_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_10 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13202_ST_3_A1 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 3 | Rovello Porro_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovello Porro | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_10_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_10 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13203_ST_2_A5 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 248060 | 248060 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sala Comacina | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13207_ST_2_A5 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 282600 | 282600 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Nazzaro Val Cavargna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13212_ST_3_A4 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 3 | Senna Comasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 262450 | 262450 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13215_ST_3_A5 | 13215 | Solbiate | 0 | 3 | Solbiate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 345400 | 345400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Solbiate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13216_ST_2_A5 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 420760 | 420760 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sorico | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13217_ST_3_A4 | 13217 | Sormano | 0 | 3 | Sormano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sormano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13218_ST_2_A4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Stazzona | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13233_ST_2_A5 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Val Rezzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13229_ST_3_A1 | 13229 | Valbrona | 0 | 3 | Valbrona_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valbrona | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13232_ST_3_A1 | 13232 | Valmorea | 0 | 3 | Valmorea_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13234_ST_2_A5 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 310860 | 310860 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valsolda | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13236_ST_3_A5 | 13236 | Veleso | 0 | 3 | Veleso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67422.5 | 67422.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veleso | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13238_ST_3_B7 | 13238 | Veniano | 0 | 3 | Veniano_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 947670.75 | 947670.75 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veniano | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_10_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_10 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13245_ST_3_A5 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 3 | Villa Guardia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2198000 | 2198000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Villa Guardia | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_X anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_12_AMBITO DI COMO_ST_2_E2 | AMBITO DI COMO | AMBITO DI COMO | AMBITO DI COMO | 2 | AMBITO DI COMO_FANGHI (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 13787310.3941 | 13787310.3941 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | AMBITO DI COMO | FANGHI | D_Tipo_12 | D_ATO_D4 | E2 | D_O4 | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 10 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301501_ST_1_D2 | AG01301501 | Barni - Crezzo | Barni - Crezzo | 1 | Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Barni - Crezzo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301901_ST_1_D2 | AG01301901 | Bellagio | Bellagio | 1 | Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 333821.25 | 333821.25 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Bellagio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01304701_ST_2_D4 | AG01304701 | Carlazzo | Carlazzo | 2 | Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carlazzo | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01315201_ST_1_D2 | AG01315201 | Moltrasio | Moltrasio | 1 | Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 71592 | 71592 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Moltrasio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 70650 | 70650 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albavilla | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 47100 | 47100 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albese con Cassano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13007_ST_2_C3 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 20272 | 20272 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Alzate Brianza | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_10 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 10 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 10) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 10 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13019_ST_3_C3 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 34842.5 | 34842.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 47100 | 47100 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Binago | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13029_ST_2_C3 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7602 | 7602 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Brenna | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23550 | 23550 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Caglio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13038_ST_2_C3 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cagno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13041_ST_2_C3 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 53214 | 53214 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cantù | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cermenate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13095_ST_2_C4 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 842736 | 842736 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13137_ST_2_C4 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 201072.9 | 201072.9 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 80070 | 80070 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mariano Comense | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13159_ST_2_C3 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 10136 | 10136 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mozzate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31400 | 31400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mozzate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13188_ST_2_C4 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 183425.4 | 183425.4 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13197_ST_2_C3 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 2534 | 2534 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rodero | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7850 | 7850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rodero | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rovello Porro | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13206_ST_2_C3 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Fermo della Battaglia | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Fermo della Battaglia | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13216_ST_3_C4 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 103074.975 | 103074.975 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sorico | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valbrona | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Vertemate con Minoprio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13245_ST_2_C4 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 325229.85 | 325229.85 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_X anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_X anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 10 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13003_ST_3_A5 | 13003 | Albavilla | 0 | 3 | Albavilla_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 502400 | 502400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albavilla | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_11 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 11 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 11) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 11 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13010_ST_3_A1 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 3 | Appiano Gentile_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 884139.75 | 884139.75 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Appiano Gentile | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_11_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_11 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13010_SC_5_A5 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 5 | Adeguamento pozzi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 4 pozzi esistenti sul territorio | Appiano Gentile | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13011_ST_2_A5 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 36200 | 36200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Argegno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13013_SC_5_A1 | 13013 | Asso | 0 | 5 | Nuova captazione e posa di nuova tubazione - loc. Arcenc | SC | 226250 | 226250 | 0 | 0 | formazione di nuova captazione e nuova tubazione | ASSO | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13019_ST_3_A5 | 13019 | Bellagio | 0 | 3 | Bellagio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 938075 | 938075 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13023_ST_3_A5 | 13023 | Binago | 0 | 3 | Binago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Binago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13023_ST_3_B2 | 13023 | Binago | 0 | 3 | Binago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Binago | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13024_ST_3_B2 | 13024 | Bizzarone | 0 | 3 | Bizzarone_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bizzarone | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13025_ST_2_A4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 665175 | 665175 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Blessagno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_11_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_11 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13029_ST_3_A5 | 13029 | Brenna | 0 | 3 | Brenna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brenna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13029_ST_3_A4 | 13029 | Brenna | 0 | 3 | Brenna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 186877.975 | 186877.975 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brenna | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13032_ST_3_A4 | 13032 | Brunate | 0 | 3 | Brunate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brunate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13034_ST_3_A5 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 3 | Bulgarograsso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bulgarograsso | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13035_ST_3_A5 | 13035 | Cabiate | 0 | 3 | Cabiate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cabiate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13036_ST_3_A5 | 13036 | Cadorago | 0 | 3 | Cadorago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 36200 | 36200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cadorago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13036_ST_3_A5 | 13036 | Cadorago | 0 | 3 | Cadorago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cadorago | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_11_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_11 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13038_ST_3_A4 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | Cagno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13040_ST_3_A5 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 3 | Campione d'Italia_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 451375 | 451375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13041_ST_3_A4 | 13041 | Cantù | 0 | 3 | Cantù_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 796400 | 796400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cantù | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13043_ST_3_B2 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 3 | Capiago Intimiano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Capiago Intimiano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_SC_9_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 9 | Rifacimento rete acquedotto via per Senna, via Grigna, via roma, via Mirasole, via per Albate | SC | 419975 | 419975 | 0 | 0 | Rifacimento, adeguamento tratti di reti acquedotto ammalorate o sottodimensionate | Capiago intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13044_ST_3_B2 | 13044 | Carate Urio | 0 | 3 | Carate Urio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135750 | 135750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13045_ST_3_B2 | 13045 | Carbonate | 0 | 3 | Carbonate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carbonate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13048_ST_3_B2 | 13048 | Carugo | 0 | 3 | Carugo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carugo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13052_ST_3_B2 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 3 | Caslino d'Erba_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 226250 | 226250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caslino d'Erba | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13053_ST_3_A5 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 3 | Casnate con Bernate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 686875 | 686875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casnate con Bernate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13055_ST_3_A5 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 3 | Cassina Rizzardi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cassina Rizzardi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13060_ST_2_A5 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 71676 | 71676 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Castiglione d'Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13062_ST_2_A4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 760200 | 760200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cavargna | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_11_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_11 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13064_SC_2_A5 | 13064 | Cermenate | 0 | 2 | Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti | SC | 459225 | 459225 | 0 | 0 | Cermenate zona via Montale | Cermenate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13065_ST_3_A5 | 13065 | Cernobbio | 0 | 3 | Cernobbio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 427825 | 427825 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_11_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_11 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13068_SC_3_A5 | 13068 | Cirimido | 0 | 3 | Adeguamento pozzi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 2 pozzi esistenti sul territorio comunale | Cirimido | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13071_ST_2_A5 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23892 | 23892 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Claino con Osteno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_22_B4 | 13075 | Como | 0 | 22 | Via alla Zocca | SC | 79285 | 79285 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13090_ST_2_A5 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 128740 | 128740 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Dongo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13097_ST_2_A5 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 78192 | 78192 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Eupilio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13099_ST_3_A5 | 13099 | Faloppio | 0 | 3 | Faloppio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faloppio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13100_ST_3_B7 | 13100 | Fenegrò | 0 | 3 | Fenegrò_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 958259.25 | 958259.25 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fenegrò | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_11_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_11 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13100_SC_3_A5 | 13100 | Fenegrò | 0 | 3 | Adeguamento pozzi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 2 pozzi esistenti sul territorio comunale | Fenegrò | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13102_ST_3_A5 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 3 | Fino Mornasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 188400 | 188400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fino Mornasco | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13111_ST_2_A5 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 107514 | 107514 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Grandola ed Uniti | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13249_ST_3_A4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 3 | Gravedona ed Uniti_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1900500 | 1900500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gravedona ed Uniti | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13113_ST_2_A5 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 41992 | 41992 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Griante | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_11_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_11 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13118_ST_3_A5 | 13118 | Inverigo | 0 | 3 | Inverigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Inverigo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13123_ST_2_A5 | 13123 | Lasnigo | 0 | 2 | Lasnigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 471000 | 471000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lasnigo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13125_ST_2_A5 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 279460 | 279460 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lenno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13128_ST_3_A5 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 3 | Limido Comasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Limido Comasco | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13128_ST_3_A4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 3 | Limido Comasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 131225 | 131225 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Limido Comasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_11_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_11 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13129_ST_3_B2 | 13129 | Lipomo | 0 | 3 | Lipomo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13131_ST_3_B2 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 3 | Locate Varesino_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Locate Varesino | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_11_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_11 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13133_SC_2_A5 | 13133 | Lomazzo | 0 | 2 | Adeguamento pozzi | SC | 411775 | 411775 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 7 pozzi esistenti sul territorio comunale | Lomazzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13136_ST_3_A5 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 3 | Lurago d'Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago d'Erba | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_11_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_11 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13137_SC_3_A5 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 3 | Adeguamento pozzi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 2 pozzi esistenti sul territorio comunale | Lurago Marinone | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_3_13138_ST_3_A1 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 3 | Lurate Caccivio_RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 724000 | 724000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurate Caccivio | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | A_Tipo_3 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13139_ST_3_A4 | 13139 | Magreglio | 0 | 3 | Magreglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Magreglio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13144_ST_3_B2 | 13144 | Maslianico | 0 | 3 | Maslianico_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Maslianico | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13145_ST_2_A5 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83622 | 83622 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Menaggio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13148_ST_2_A5 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 166420 | 166420 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mezzegra | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13154_ST_3_A5 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 3 | Montano Lucino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montano Lucino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13157_ST_3_A4 | 13157 | Montorfano | 0 | 3 | Montorfano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 289600 | 289600 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montorfano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13159_ST_3_A5 | 13159 | Mozzate | 0 | 3 | Mozzate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mozzate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13159_ST_3_B2 | 13159 | Mozzate | 0 | 3 | Mozzate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mozzate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13160_ST_3_A4 | 13160 | Musso | 0 | 3 | Musso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 905000 | 905000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Musso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_11_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_11 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13169_ST_3_A5 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 3 | Oltrona San Mamette_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Oltrona San Mamette | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13170_ST_3_A5 | 13170 | Orsenigo | 0 | 3 | Orsenigo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 317925 | 317925 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Orsenigo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13172_ST_3_A4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 3 | Ossuccio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ossuccio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13179_ST_3_A5 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 3 | Pellio Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 623092.5 | 623092.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13183_ST_3_A4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 3 | Pianello del Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 497750 | 497750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pianello del Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13186_ST_2_A4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 343900 | 343900 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pognana Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13187_ST_3_A4 | 13187 | Ponna | 0 | 3 | Ponna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1140300 | 1140300 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ponna | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13194_ST_2_A5 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23168 | 23168 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ramponio Verna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_11_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_11 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13202_ST_3_A5 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 3 | Rovello Porro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 778685.8696 | 778685.8696 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovello Porro | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_11_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_11 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13211_ST_2_A5 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83622 | 83622 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Schignano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13212_ST_3_A1 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 3 | Senna Comasco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13218_ST_3_A5 | 13218 | Stazzona | 0 | 3 | Stazzona_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 35325 | 35325 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Stazzona | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13229_ST_2_A5 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 107876 | 107876 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valbrona | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_11_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_11 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13239_ST_2_A5 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83622 | 83622 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Vercana | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 11 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13239_ST_2_A5 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Vercana | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01303801_ST_1_D2 | AG01303801 | Cagno | Cagno | 1 | Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Cagno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01305901_ST_1_D2 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 1 | Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 45216 | 45216 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307401_ST_1_D2 | AG01307401 | Colonno | Colonno | 1 | Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 667642.5 | 667642.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Colonno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307501_ST_1_D2 | AG01307501 | Como | Como | 1 | Como_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 2573724.7463 | 2573724.7463 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Como | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310601_ST_1_D2 | AG01310601 | Garzeno | Garzeno | 1 | Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 79128 | 79128 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Garzeno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 1 | 1 | Laglio 1_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 2 | 1 | Laglio 2_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 3 | 1 | Laglio 3_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 4 | 1 | Laglio 4_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 5 | 1 | Laglio 5_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 6 | 1 | Laglio 6_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 7 | 1 | Laglio 7_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312001_ST_1_D2 | AG01312001 | Laino | Laino | 1 | Laino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 67824 | 67824 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Laino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01314301_SG_12_D3 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 12 | Manutenzione straordinaria e potenziamento della stazione di sollevamento iniziale | SG | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sono previste le opere edili ed impiantistiche per realizzare un nuovo comparto della stazione di sollevamento, completo di dissassatura e grigliatura grossolana | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318701_ST_1_D2 | AG01318701 | Ponna | Ponna | 1 | Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 15072 | 15072 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Ponna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01318901_ST_2_D3 | AG01318901 | Porlezza | Porlezza | 2 | Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Porlezza | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 6499.8 | 6499.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 10456.2 | 10456.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 25434 | 25434 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320701_ST_1_D2 | AG01320701 | San Nazzaro Val Cavargna | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Nazzaro Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320702_ST_1_D2 | AG01320702 | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 8478 | 8478 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01324802_ST_1_D2 | AG01324802 | San Siro - Carcente | San Siro - Carcente | 1 | San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 5652 | 5652 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Siro - Carcente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | San Siro - Treccione | San Siro - Treccione | 1 | San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 2826 | 2826 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Siro - Treccione | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 11 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_2_AG01321601_SC_1_D4 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 1 | COLLETTAMENTO LOC. BUGIALLO/FABBRICO/DOLO/GUSBANO/SELVE/GAGGIOLO/CORSONE | SC | 200000 | 200000 | 0 | 0 | COLLETTORE PARTE EST BUGIALLO POI A SCENDERE DOLO, GUSBANO, SELVE, FABBRICO, GAGGIOLO, CORSONE | SORICO | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | C_Tipo_2 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_3_AG01321601_SC_3_D2 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 3 | ADEGUAMENTO RETE DASCIO | SC | 50000 | 50000 | 0 | 0 | RIFACIMENTO TRATTO INIZIALE IN CONTROPENDENZA | SORICO | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per rete collassata) | C_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albiolo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13006_ST_2_C4 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 81083.475 | 81083.475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Alserio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_11 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 11 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 11) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 11 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Appiano Gentile | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13042_ST_2_C4 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 270509.025 | 270509.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Canzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Capiago Intimiano | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13043_ST_2_C3 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 20272 | 20272 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Capiago Intimiano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13055_ST_2_C4 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 170461.275 | 170461.275 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cermenate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cirimido | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13075_ST_2_C3 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 70952 | 70952 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Como | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32028 | 32028 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Erba | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13097_ST_2_C3 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Eupilio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Eupilio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13099_ST_2_C4 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 264576.75 | 264576.75 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Faloppio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 164850 | 164850 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Fino Mornasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13123_ST_2_C4 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 35756.55 | 35756.55 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lasnigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13125_ST_3_C3 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9502.5 | 9502.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lenno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29437.5 | 29437.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lenno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13128_ST_2_C4 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 231155.1 | 231155.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13136_ST_2_C4 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 221842.65 | 221842.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13139_ST_2_C3 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Magreglio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Magreglio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13143_ST_2_C4 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 697999.35 | 697999.35 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 80070 | 80070 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Moltrasio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Montano Lucino | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Novedrate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Oltrona San Mamette | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13195_ST_2_C4 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 35349.3 | 35349.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rezzago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13201_ST_2_C3 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rovellasca | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rovellasca | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13202_ST_2_C3 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Rovello Porro | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13215_ST_2_C3 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 10136 | 10136 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Solbiate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31400 | 31400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Solbiate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13229_ST_2_C3 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15204 | 15204 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valbrona | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 47100 | 47100 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valbrona | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 86350 | 86350 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Villa Guardia | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XI anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XI anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 11 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13003_ST_3_A5 | 13003 | Albavilla | 0 | 3 | Albavilla_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 120365 | 120365 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albavilla | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_12 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 12 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 12) | ST | 0 | 473600 | 473600 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 12 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13010_ST_3_A5 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 3 | Appiano Gentile_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 847800 | 847800 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Appiano Gentile | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_12_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_12 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13013_ST_3_B2 | 13013 | Asso | 0 | 3 | Asso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Asso | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13015_ST_3_B2 | 13015 | Barni | 0 | 3 | Barni_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Barni | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13019_ST_3_A5 | 13019 | Bellagio | 0 | 3 | Bellagio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 254757.5 | 254757.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bellagio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13024_ST_3_A5 | 13024 | Bizzarone | 0 | 3 | Bizzarone_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bizzarone | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13024_ST_3_A1 | 13024 | Bizzarone | 0 | 3 | Bizzarone_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bizzarone | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13025_ST_2_A5 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 141300 | 141300 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Blessagno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13028_ST_3_A1 | 13028 | Bregnano | 0 | 3 | Bregnano_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bregnano | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_12_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_12 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13028_SC_3_A5 | 13028 | Bregnano | 0 | 3 | Adeguamento pozzi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 4 pozzi esistenti sul territorio comunale | Bregnano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13028_SC_7_A4 | 13028 | Bregnano | 0 | 7 | Adeguamento serbatoi | SC | 235300 | 235300 | 0 | 0 | Adeguamento del serbatoio esistente in zona Puginate | Bregnano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13029_ST_3_A5 | 13029 | Brenna | 0 | 3 | Brenna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brenna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13029_ST_3_A1 | 13029 | Brenna | 0 | 3 | Brenna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brenna | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13034_ST_3_B2 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 3 | Bulgarograsso_POTABILIZZATORI - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 181000 | 181000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bulgarograsso | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13034_ST_3_A4 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 3 | Bulgarograsso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9050 | 9050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bulgarograsso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13034_ST_3_A1 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 3 | Bulgarograsso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bulgarograsso | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13034_SC_2_B4 | 13034 | Bulgarograsso | 0 | 2 | Rifacimento nodi principali rete di distribuzione acquedotto | SC | 62800 | 62800 | 0 | 0 | L’intervento è finalizzato alla sostituzione saracinesche non funzionanti nei punti nodali della rete acquedotto | Bulgarograsso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13035_ST_3_A5 | 13035 | Cabiate | 0 | 3 | Cabiate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cabiate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13035_ST_3_B2 | 13035 | Cabiate | 0 | 3 | Cabiate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cabiate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13035_ST_3_A4 | 13035 | Cabiate | 0 | 3 | Cabiate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cabiate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_12_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_12 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13037_ST_3_B2 | 13037 | Caglio | 0 | 3 | Caglio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caglio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13037_ST_3_A4 | 13037 | Caglio | 0 | 3 | Caglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caglio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13038_ST_3_A5 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | Cagno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 75115 | 75115 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13038_ST_3_A5 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | Cagno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 333625 | 333625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13040_ST_3_B2 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 3 | Campione d'Italia_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 226250 | 226250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13040_ST_3_A4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 3 | Campione d'Italia_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1330350 | 1330350 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13043_ST_3_A5 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 3 | Capiago Intimiano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Capiago Intimiano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13043_ST_3_A4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 3 | Capiago Intimiano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 452500 | 452500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Capiago Intimiano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13044_ST_3_A5 | 13044 | Carate Urio | 0 | 3 | Carate Urio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60182.5 | 60182.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13045_ST_3_A5 | 13045 | Carbonate | 0 | 3 | Carbonate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carbonate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13053_ST_3_A5 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 3 | Casnate con Bernate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 85975 | 85975 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casnate con Bernate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13053_ST_3_A4 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 3 | Casnate con Bernate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 434400 | 434400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casnate con Bernate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13055_ST_3_A5 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 3 | Cassina Rizzardi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 36200 | 36200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cassina Rizzardi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_SC_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Rifacimento nodi principali rete di distribuzione acquedotto | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | sostituzione delle saracinesche non funzionanti nei punti nodali della rete acquedotto, al fine di poter sezionare la rete e in caso di bisogno sospendere l’erogazione solo nella parte del paese interessata all’intervento | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13060_ST_2_A5 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 131963.1095 | 131963.1095 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Castiglione d'Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13062_ST_2_A5 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 310860 | 310860 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cavargna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_12_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_12 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_8_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 8 | Via Filzi | SC | 27318 | 27318 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione soggetta a frequenti perdite compreso il rifacimento degli allacciamenti obsoleti e la sostituzione dei contatori | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13065_SC_13_B4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 13 | Via Marconi | SC | 38622 | 38622 | 0 | 0 | Sostituzione tratto tubazione esistente sottodimensionata rispetto alla richiesta idrica della zona, l’investimento comprende il rifacimento degli allacciamenti esistenti e di contatori obsoleti | Cernobbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13068_ST_3_B2 | 13068 | Cirimido | 0 | 3 | Cirimido_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cirimido | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_12_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_12 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_11_13070_SC_2_A1 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Nuova sorgente di Palembri | SC | 18100 | 18100 | 0 | 0 | Inserimento della nuova sorgente nella vasca di accumulo di Palembri | Civenna | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | A_Tipo_11 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13074_ST_2_A5 | 13074 | Colonno | 0 | 2 | Colonno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 65884 | 65884 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Colonno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_SC_23_B4 | 13075 | Como | 0 | 23 | P.le San Gottardo | SC | 33127 | 33127 | 0 | 0 | Sostituzione e potenziamento tratto di tubazione rifacimento allacciamenti comprese le laterali, sostituzione impianti di misura | COMO | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13092_ST_3_B2 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 3 | Dosso del Liro_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dosso del Liro | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_12_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_12 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13101_ST_3_A5 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 3 | Figino Serenza_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 486307.5 | 486307.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Figino Serenza | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13101_ST_3_A4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 3 | Figino Serenza_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 375796.725 | 375796.725 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Figino Serenza | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13101_ST_3_A1 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 3 | Figino Serenza_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Figino Serenza | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13110_ST_3_A1 | 13110 | Grandate | 0 | 3 | Grandate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_12_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_12 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13121_ST_3_A5 | 13121 | Lambrugo | 0 | 3 | Lambrugo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lambrugo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13123_ST_2_A5 | 13123 | Lasnigo | 0 | 2 | Lasnigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 106790 | 106790 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lasnigo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13125_ST_2_A5 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 89776 | 89776 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lenno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13128_ST_3_B2 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 3 | Limido Comasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Limido Comasco | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_12_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_12 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_12_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_12 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13137_ST_3_A5 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 3 | Lurago Marinone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 565200 | 565200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago Marinone | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_12_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_12 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13148_ST_2_A5 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 41992 | 41992 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mezzegra | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13163_ST_3_A4 | 13163 | Novedrate | 0 | 3 | Novedrate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Novedrate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13165_ST_3_A4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3 | Olgiate Comasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 398200 | 398200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Olgiate Comasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_12_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_12 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13169_ST_3_B2 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 3 | Oltrona San Mamette_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Oltrona San Mamette | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_SC_6_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 6 | Rifacimento nodi principali rete di distribuzione acquedotto | SC | 23550 | 23550 | 0 | 0 | sostituzione delle saracinesche non funzionanti nei punti nodali della rete acquedotto, al fine di poter sezionare la rete e in caso di bisogno sospendere l’erogazione solo nella parte del paese interessata all’intervento | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13170_ST_3_A4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 3 | Orsenigo_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 167425 | 167425 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Orsenigo | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13172_ST_3_A1 | 13172 | Ossuccio | 0 | 3 | Ossuccio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ossuccio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13178_ST_3_A5 | 13178 | Peglio | 0 | 3 | Peglio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 179190 | 179190 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Peglio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13183_ST_2_A5 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pianello del Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13184_ST_3_A4 | 13184 | Pigra | 0 | 3 | Pigra_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 244350 | 244350 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pigra | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13185_ST_2_A5 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 395640 | 395640 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Plesio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13187_ST_3_A5 | 13187 | Ponna | 0 | 3 | Ponna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 74662.5 | 74662.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ponna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13192_ST_3_A1 | 13192 | Proserpio | 0 | 3 | Proserpio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Proserpio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13193_ST_3_A5 | 13193 | Pusiano | 0 | 3 | Pusiano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pusiano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13195_ST_3_A5 | 13195 | Rezzago | 0 | 3 | Rezzago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 238920 | 238920 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rezzago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13199_ST_3_A5 | 13199 | Ronago | 0 | 3 | Ronago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_12_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_12 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_12_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_12 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13203_ST_3_A4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 3 | Sala Comacina_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 733050 | 733050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sala Comacina | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13204_ST_2_A5 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 339120 | 339120 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Bartolomeo Val Cavargna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13205_ST_2_A5 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 300498 | 300498 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Fedele Intelvi | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13207_ST_2_A5 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 119460 | 119460 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Nazzaro Val Cavargna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13248_ST_2_A5 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 423900 | 423900 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Siro | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13212_ST_3_A5 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 3 | Senna Comasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13216_ST_2_A5 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 149506 | 149506 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sorico | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13217_ST_3_A5 | 13217 | Sormano | 0 | 3 | Sormano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 215875 | 215875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sormano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13223_ST_3_A5 | 13223 | Torno | 0 | 3 | Torno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 211950 | 211950 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13226_ST_2_A5 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 254340 | 254340 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Trezzone | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13234_ST_2_A5 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 131406 | 131406 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valsolda | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_12_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_12 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13238_SC_3_A5 | 13238 | Veniano | 0 | 3 | Adeguamento pozzi | SC | 117650 | 117650 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 2 pozzi esistenti sul territorio comunale | Veniano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13245_ST_3_A5 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 3 | Villa Guardia_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 362000 | 362000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Villa Guardia | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 12 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301904_ST_1_D2 | AG01301904 | Bellagio - Cernobbio | Bellagio - Cernobbio | 1 | Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 5652 | 5652 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Bellagio - Cernobbio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01303401_ST_2_D4 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 2 | Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Bulgarograsso | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01303401_ST_1_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 1 | Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 1193349.15 | 1193349.15 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Bulgarograsso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_2_AG01303401_SG_2_D3 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 2 | Opere di ampliamento dell'impianto di depurazione di Bulgarograsso | SG | 12780000 | 12780000 | 0 | 0 | Potenziamento ed adeguamento di tutti i comparti dell'impianto di depurazione di Bulgarograsso | Bulgarograsso | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | D_Tipo_2 | D_ATO_D3 | D3 | D_O3 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304601_ST_1_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 1 | Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 1028664 | 1028664 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307003_ST_1_D2 | AG01307003 | Civenna - Piano Rancio | Civenna - Piano Rancio | 1 | Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Civenna - Piano Rancio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310701_ST_1_D2 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 1 | Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 112500 | 112500 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Gera Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310702_ST_1_D2 | AG01310702 | Gera Lario - S. Agata | Gera Lario - S. Agata | 1 | Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 7536 | 7536 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | Gera Lario - S. Agata | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata (periodo V-XII anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13003_ST_2_C3 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 22806 | 22806 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Albavilla | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Alserio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_12 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 12 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 12) | ST | 0 | 355200 | 355200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 12 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13010_ST_2_C3 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 20272 | 20272 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Appiano Gentile | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13037_ST_2_C3 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7602 | 7602 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Caglio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 86350 | 86350 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Canzo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 62800 | 62800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Capiago Intimiano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13046_ST_2_C4 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 364407.3 | 364407.3 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carimate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 80070 | 80070 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Casnate con Bernate | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13053_ST_2_C3 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 25340 | 25340 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Casnate con Bernate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 78500 | 78500 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Casnate con Bernate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13064_ST_2_C3 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cermenate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13084_ST_2_C3 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7602 | 7602 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cucciago | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23550 | 23550 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cucciago | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13095_ST_2_C3 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 32942 | 32942 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Erba | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 102050 | 102050 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Erba | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13113_ST_2_C4 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 64834.2 | 64834.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Griante | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 16014 | 16014 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Limido Comasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13128_ST_2_C3 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 10136 | 10136 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Limido Comasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 31400 | 31400 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Limido Comasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13133_ST_2_C3 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lomazzo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lomazzo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13134_ST_2_C4 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 56852.1 | 56852.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13137_ST_2_C3 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lurago Marinone | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lurago Marinone | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13138_ST_2_C3 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 17738 | 17738 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lurate Caccivio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lurate Caccivio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13139_ST_2_C4 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 78287.025 | 78287.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Magreglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13143_ST_2_C3 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 30408 | 30408 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mariano Comense | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 94200 | 94200 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mariano Comense | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13147_ST_2_C3 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 5068 | 5068 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Merone | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15700 | 15700 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Merone | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13148_ST_2_C4 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 71418.075 | 71418.075 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Mezzegra | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13153_ST_2_C4 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 121632 | 121632 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Monguzzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13154_ST_2_C3 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 17738 | 17738 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Montano Lucino | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 54950 | 54950 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Montano Lucino | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13163_ST_2_C3 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Novedrate | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Novedrate | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13175_ST_2_C4 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 113215.5 | 113215.5 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Parè | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 64056 | 64056 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Uggiate Trevano | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13238_ST_2_C3 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 7602 | 7602 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Veniano | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 23550 | 23550 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Veniano | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13242_ST_2_C3 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 15204 | 15204 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Vertemate con Minoprio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 47100 | 47100 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Vertemate con Minoprio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13245_ST_2_C3 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 27874 | 27874 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Villa Guardia | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 12 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XII anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XII anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 12 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13004_ST_3_A5 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 3 | Albese con Cassano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1208900 | 1208900 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albese con Cassano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13005_ST_3_A5 | 13005 | Albiolo | 0 | 3 | Albiolo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albiolo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13006_ST_3_A1 | 13006 | Alserio | 0 | 3 | Alserio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alserio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13007_ST_3_A4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 3 | Alzate Brianza_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 566109.175 | 566109.175 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alzate Brianza | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_13 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 13 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 13) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 13 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13009_ST_3_A1 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 3 | Anzano del Parco_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Anzano del Parco | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13010_ST_3_A4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 3 | Appiano Gentile_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 27150 | 27150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Appiano Gentile | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13010_ST_3_A1 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 3 | Appiano Gentile_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Appiano Gentile | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_13_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_13 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13013_ST_3_A5 | 13013 | Asso | 0 | 3 | Asso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 227650 | 227650 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Asso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13015_ST_3_A4 | 13015 | Barni | 0 | 3 | Barni_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Barni | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13021_ST_3_B2 | 13021 | Bene Lario | 0 | 3 | Bene Lario_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bene Lario | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_13_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_13 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13036_ST_3_A4 | 13036 | Cadorago | 0 | 3 | Cadorago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 72400 | 72400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cadorago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13036_ST_3_A1 | 13036 | Cadorago | 0 | 3 | Cadorago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cadorago | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_13_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_13 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13037_ST_3_A1 | 13037 | Caglio | 0 | 3 | Caglio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caglio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13038_ST_3_B7 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | Cagno_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 18100 | 18100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13038_ST_3_A1 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | Cagno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13040_ST_3_A1 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 3 | Campione d'Italia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13043_ST_3_A5 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 3 | Capiago Intimiano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 22625 | 22625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Capiago Intimiano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13062_ST_2_A5 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 131406 | 131406 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cavargna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_13_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_13 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13065_ST_3_A5 | 13065 | Cernobbio | 0 | 3 | Cernobbio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 82807.5 | 82807.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13065_ST_3_A4 | 13065 | Cernobbio | 0 | 3 | Cernobbio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1072425 | 1072425 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13065_ST_3_A1 | 13065 | Cernobbio | 0 | 3 | Cernobbio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_13_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_13 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13070_ST_3_A4 | 13070 | Civenna | 0 | 3 | Civenna_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Civenna | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13071_ST_2_A5 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 56520 | 56520 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Claino con Osteno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13074_ST_2_A5 | 13074 | Colonno | 0 | 2 | Colonno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 222940 | 222940 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Colonno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13083_ST_3_A4 | 13083 | Cremia | 0 | 3 | Cremia_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 859750 | 859750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cremia | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13084_ST_3_A5 | 13084 | Cucciago | 0 | 3 | Cucciago_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cucciago | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13084_ST_3_B7 | 13084 | Cucciago | 0 | 3 | Cucciago_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 547525 | 547525 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cucciago | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13085_ST_2_A4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cusino | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13089_ST_3_A5 | 13089 | Domaso | 0 | 3 | Domaso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Domaso | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13089_ST_3_A5 | 13089 | Domaso | 0 | 3 | Domaso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Domaso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13095_ST_2_A5 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 1158032 | 1158032 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Erba | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_13_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_13 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13109_ST_3_A5 | 13109 | Gironico | 0 | 3 | Gironico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gironico | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13114_ST_3_A5 | 13114 | Guanzate | 0 | 3 | Guanzate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Guanzate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_13_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_13 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13122_ST_3_A5 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 3 | Lanzo d'Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 336660 | 336660 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13122_SC_3_A1 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 3 | Lavori di realizzazione nuovo serbatoio di accumulo acqua potabile | SC | 271500 | 271500 | 0 | 0 | i lavori prevedono la realizzazione di un nuovo serbatoio di accumulo di acqua potabile proveniente dalle sorgenti e dai pozzi con relativo impianto di pompaggio delle acque in rete e apparecchiature per il trattamento di potabilizzazione delle stesse | Lanzo d'Intelvi | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | NOV. 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13125_ST_3_A4 | 13125 | Lenno | 0 | 3 | Lenno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lenno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13125_ST_3_A1 | 13125 | Lenno | 0 | 3 | Lenno_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lenno | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13128_ST_3_B7 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 3 | Limido Comasco_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 301772.25 | 301772.25 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Limido Comasco | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_13_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_13 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13129_ST_3_A5 | 13129 | Lipomo | 0 | 3 | Lipomo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 259050 | 259050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13133_ST_3_A1 | 13133 | Lomazzo | 0 | 3 | Lomazzo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lomazzo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_13_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_13 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13135_ST_3_A4 | 13135 | Luisago | 0 | 3 | Luisago_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 334850 | 334850 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Luisago | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13136_ST_3_A5 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 3 | Lurago d'Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago d'Erba | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13137_ST_3_A4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 3 | Lurago Marinone_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 144800 | 144800 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago Marinone | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_13_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_13 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13138_ST_3_A5 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 3 | Lurate Caccivio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurate Caccivio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13138_ST_3_A5 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 3 | Lurate Caccivio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 137375 | 137375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurate Caccivio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13144_ST_3_A5 | 13144 | Maslianico | 0 | 3 | Maslianico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 482775 | 482775 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Maslianico | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13152_ST_2_A5 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 138160 | 138160 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Moltrasio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13155_ST_3_A5 | 13155 | Montemezzo | 0 | 3 | Montemezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 141300 | 141300 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montemezzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13160_ST_2_A5 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 71676 | 71676 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Musso | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13161_ST_3_A5 | 13161 | Nesso | 0 | 3 | Nesso_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 164850 | 164850 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13163_ST_3_A5 | 13163 | Novedrate | 0 | 3 | Novedrate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Novedrate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13165_ST_3_B2 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3 | Olgiate Comasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Olgiate Comasco | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_13_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_13 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13169_ST_3_A4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 3 | Oltrona San Mamette_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 208150 | 208150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Oltrona San Mamette | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13170_ST_3_A5 | 13170 | Orsenigo | 0 | 3 | Orsenigo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Orsenigo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13170_ST_3_A1 | 13170 | Orsenigo | 0 | 3 | Orsenigo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 24435 | 24435 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Orsenigo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13175_ST_3_A5 | 13175 | Parè | 0 | 3 | Parè_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 412125 | 412125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Parè | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13184_ST_2_A5 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 83622 | 83622 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pigra | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13186_ST_3_A5 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 3 | Pognana Lario_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 35325 | 35325 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pognana Lario | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13189_ST_2_A5 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 107876 | 107876 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Porlezza | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13197_ST_3_A4 | 13197 | Rodero | 0 | 3 | Rodero_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rodero | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_13_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_13 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_13_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_13 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13202_SC_2_A5 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 2 | Adeguamento pozzi | SC | 176475 | 176475 | 0 | 0 | Adeguamento della fascia di rispetto dei 3 pozzi esistenti sul territorio comunale | Rovello porro | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13203_ST_2_A5 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 48146 | 48146 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Sala Comacina | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13204_ST_2_A5 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 143352 | 143352 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Bartolomeo Val Cavargna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13211_ST_2_A5 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Schignano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13212_ST_3_B2 | 13212 | Senna Comasco | 0 | 3 | Senna Comasco_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13217_ST_3_A5 | 13217 | Sormano | 0 | 3 | Sormano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 119460 | 119460 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sormano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13218_ST_3_B2 | 13218 | Stazzona | 0 | 3 | Stazzona_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Stazzona | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13225_ST_2_A5 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 194680 | 194680 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Tremezzo | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13227_ST_3_A5 | 13227 | Turate | 0 | 3 | Turate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 235500 | 235500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Turate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13227_ST_3_A4 | 13227 | Turate | 0 | 3 | Turate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 18100 | 18100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Turate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13228_ST_3_B2 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 3 | Uggiate Trevano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Uggiate Trevano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13234_ST_3_A4 | 13234 | Valsolda | 0 | 3 | Valsolda_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2932200 | 2932200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valsolda | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_13_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_13 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13242_ST_3_A5 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 3 | Vertemate con Minoprio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vertemate con Minoprio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13242_ST_3_B2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 3 | Vertemate con Minoprio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vertemate con Minoprio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13242_ST_3_A4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 3 | Vertemate con Minoprio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 153850 | 153850 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vertemate con Minoprio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13245_ST_3_A1 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 3 | Villa Guardia_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Villa Guardia | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13246_ST_3_B2 | 13246 | Zelbio | 0 | 3 | Zelbio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Zelbio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304401_ST_1_D2 | AG01304401 | Carate Urio | Carate Urio | 1 | Carate Urio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 84780 | 84780 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Carate Urio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307101_ST_1_D2 | AG01307101 | Claino con Osteno | Claino con Osteno | 1 | Claino con Osteno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 72000 | 72000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Claino con Osteno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308301_ST_1_D2 | AG01308301 | Cremia | Cremia | 1 | Cremia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Cremia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01309801_ST_1_D2 | AG01309801 | Faggeto Lario | Faggeto Lario | 1 | Faggeto Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 107388 | 107388 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Faggeto Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01316101_ST_1_D2 | AG01316101 | Nesso | Nesso | 1 | Nesso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 84780 | 84780 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Nesso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01316102_ST_1_D2 | AG01316102 | Nesso - Careno | Nesso - Careno | 1 | Nesso - Careno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Nesso - Careno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321603_ST_1_D2 | AG01321603 | Sorico - Albonico | Sorico - Albonico | 1 | Sorico - Albonico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Sorico - Albonico | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321607_ST_1_D2 | AG01321607 | Sorico - Nigolo | Sorico - Nigolo | 1 | Sorico - Nigolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Sorico - Nigolo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323601_ST_1_D2 | AG01323601 | Veleso | Veleso | 1 | Veleso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Veleso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01324601_ST_1_D2 | AG01324601 | Zelbio | Zelbio | 1 | Zelbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Zelbio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13004_ST_3_C4 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 263963.16 | 263963.16 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_13 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 13 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 13) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 13 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13011_ST_3_C4 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 63449.55 | 63449.55 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Argegno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13021_ST_3_C4 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 98540.925 | 98540.925 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bene Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13025_ST_3_C4 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31466.85 | 31466.85 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blessagno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 40035 | 40035 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13029_ST_3_C4 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 184837.2 | 184837.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brenna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13030_ST_3_C4 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 33815.325 | 33815.325 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13036_ST_3_C4 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 294610.08 | 294610.08 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cadorago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13040_ST_3_C3 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 6335 | 6335 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19625 | 19625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13041_ST_3_C4 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1245685.44 | 1245685.44 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cantù | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13060_ST_3_C4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 83866.35 | 83866.35 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13063_ST_3_C4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 86649.225 | 86649.225 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13070_ST_3_C4 | 13070 | Civenna | VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60924.6 | 60924.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Civenna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13071_ST_3_C4 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 78911.475 | 78911.475 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Colonno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13074_ST_3_C4 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 15842.025 | 15842.025 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Colonno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13075_ST_3_C4 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1693378.08 | 1693378.08 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Como | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 40035 | 40035 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cremia | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13085_ST_3_C4 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 55535.325 | 55535.325 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cusino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13087_ST_3_C3 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9502.5 | 9502.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dizzasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29437.5 | 29437.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dizzasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 100087.5 | 100087.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Domaso | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13092_ST_3_C4 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29294.85 | 29294.85 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 120105 | 120105 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gravedona ed Uniti | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 100087.5 | 100087.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Griante | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13119_ST_3_C3 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13120_ST_3_C4 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 98242.275 | 98242.275 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 100087.5 | 100087.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13122_ST_3_C4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 24082.05 | 24082.05 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 140122.5 | 140122.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lezzeno | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 40035 | 40035 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13145_ST_3_C4 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 212910.3 | 212910.3 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Menaggio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13152_ST_3_C4 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 102912.075 | 102912.075 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Moltrasio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13155_ST_3_C4 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 53376.9 | 53376.9 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montemezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13160_ST_3_C4 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 122867.325 | 122867.325 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Musso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 40035 | 40035 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13172_ST_3_C4 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 69897.675 | 69897.675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ossuccio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13178_ST_3_C4 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 16276.425 | 16276.425 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Peglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13179_ST_3_C4 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 147573.825 | 147573.825 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60052.5 | 60052.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pianello del Lario | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pigra | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13185_ST_3_C4 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 138763.65 | 138763.65 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Plesio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13186_ST_3_C3 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pognana Lario | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pognana Lario | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60052.5 | 60052.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Porlezza | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13193_ST_3_C4 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 65355.48 | 65355.48 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pusiano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13199_ST_3_C4 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 112916.85 | 112916.85 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13201_ST_3_C4 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 209348.22 | 209348.22 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovellasca | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13204_ST_3_C4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 77065.275 | 77065.275 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13205_ST_3_C4 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 135478.5 | 135478.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13207_ST_3_C4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45177.6 | 45177.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 100087.5 | 100087.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Siro | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13211_ST_3_C4 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 25249.5 | 25249.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Schignano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13212_ST_3_C4 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 285563.7 | 285563.7 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13215_ST_3_C4 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 111228.12 | 111228.12 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Solbiate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13222_ST_3_C4 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 449264.625 | 449264.625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tavernerio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13223_ST_3_C4 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 75422.7 | 75422.7 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13225_ST_3_C4 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 111138.525 | 111138.525 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tremezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13228_ST_3_C4 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 213051.48 | 213051.48 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13233_ST_3_C4 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 22072.95 | 22072.95 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13234_ST_3_C4 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 177506.7 | 177506.7 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valsolda | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13246_ST_3_C4 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 16086.375 | 16086.375 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Zelbio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIII anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIII anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 13 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_14 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 14 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 14) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 14 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_14_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_14 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13013_ST_3_A5 | 13013 | Asso | 0 | 3 | Asso_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 104980 | 104980 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Asso | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13013_ST_3_A4 | 13013 | Asso | 0 | 3 | Asso_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 244350 | 244350 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Asso | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13013_ST_3_A1 | 13013 | Asso | 0 | 3 | Asso_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Asso | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13023_ST_3_A1 | 13023 | Binago | 0 | 3 | Binago_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Binago | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13028_ST_3_B7 | 13028 | Bregnano | 0 | 3 | Bregnano_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 600015 | 600015 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bregnano | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_14_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_14 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13035_ST_3_A1 | 13035 | Cabiate | 0 | 3 | Cabiate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cabiate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_14_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_14 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13038_ST_3_B2 | 13038 | Cagno | 0 | 3 | Cagno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13053_ST_3_B2 | 13053 | Casnate con Bernate | 0 | 3 | Casnate con Bernate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casnate con Bernate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13064_ST_3_A5 | 13064 | Cermenate | 0 | 3 | Cermenate_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1297809.7826 | 1297809.7826 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cermenate | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_14_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_14 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13068_ST_3_A5 | 13068 | Cirimido | 0 | 3 | Cirimido_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 565200 | 565200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cirimido | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_14_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_14 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13070_ST_3_A1 | 13070 | Civenna | 0 | 3 | Civenna_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Civenna | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13084_ST_3_B2 | 13084 | Cucciago | 0 | 3 | Cucciago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cucciago | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13095_ST_2_A5 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 201272 | 201272 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Erba | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13100_ST_3_A5 | 13100 | Fenegrò | 0 | 3 | Fenegrò_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 565200 | 565200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fenegrò | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_14_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_14 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13107_ST_3_A4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 3 | Gera Lario_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gera Lario | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13107_ST_3_A1 | 13107 | Gera Lario | 0 | 3 | Gera Lario_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gera Lario | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13114_ST_3_B7 | 13114 | Guanzate | 0 | 3 | Guanzate_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 688252.5 | 688252.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Guanzate | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_14_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_14 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13118_ST_3_A1 | 13118 | Inverigo | 0 | 3 | Inverigo_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Inverigo | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13119_ST_3_A4 | 13119 | Laglio | 0 | 3 | Laglio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13120_ST_3_A4 | 13120 | Laino | 0 | 3 | Laino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1217225 | 1217225 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laino | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13122_ST_3_A4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 3 | Lanzo d'Intelvi_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13122_ST_3_A1 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 3 | Lanzo d'Intelvi_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_14_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_14 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_14_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_14 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13136_ST_3_B2 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 3 | Lurago d'Erba_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago d'Erba | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13137_ST_3_B7 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 3 | Lurago Marinone_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1089250.76 | 1089250.76 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago Marinone | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_14_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_14 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13152_ST_2_A4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 95025 | 95025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Moltrasio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | I | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13153_ST_3_A5 | 13153 | Monguzzo | 0 | 3 | Monguzzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Monguzzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13161_ST_3_B2 | 13161 | Nesso | 0 | 3 | Nesso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13165_ST_3_A5 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3 | Olgiate Comasco_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 176625 | 176625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Olgiate Comasco | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_14_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_14 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13184_ST_2_A5 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Pigra | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13192_ST_3_B2 | 13192 | Proserpio | 0 | 3 | Proserpio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Proserpio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13194_ST_2_A5 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 28260 | 28260 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ramponio Verna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13199_ST_3_A5 | 13199 | Ronago | 0 | 3 | Ronago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_14_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_14 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_14_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_14 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13205_ST_2_A5 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 95930 | 95930 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Fedele Intelvi | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13248_ST_2_A5 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 179190 | 179190 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | San Siro | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13226_ST_2_A5 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 107514 | 107514 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Trezzone | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13228_ST_3_A5 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 3 | Uggiate Trevano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Uggiate Trevano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_9_13232_ST_3_A1 | 13232 | Valmorea | 0 | 3 | Valmorea_SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1176500 | 1176500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | A_Tipo_9 | carenza infrastrutturale | A1 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_14_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_14 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13242_ST_3_B7 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 3 | Vertemate con Minoprio_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 184062.5924 | 184062.5924 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vertemate con Minoprio | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13245_ST_3_B2 | 13245 | Villa Guardia | 0 | 3 | Villa Guardia_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Villa Guardia | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304701_ST_1_D2 | AG01304701 | Carlazzo | Carlazzo | 1 | Carlazzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 148365 | 148365 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Carlazzo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino | 1 | Cusino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01308501_ST_1_D2 | AG01308501 | Cusino | Cusino - Bertogno | 1 | Cusino - Bertogno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 7347.6 | 7347.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Cusino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312601_ST_1_D2 | AG01312601 | Lezzeno | Lezzeno | 1 | Lezzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 74182.5 | 74182.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Lezzeno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312801_ST_1_D2 | AG01312801 | Limido Comasco | Limido Comasco | 1 | Limido Comasco_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 427291.2 | 427291.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Limido Comasco | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314501_ST_1_D2 | AG01314501 | Menaggio | Menaggio | 1 | Menaggio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 296730 | 296730 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Menaggio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314701_ST_1_D2 | AG01314701 | Merone | Merone | 1 | Merone_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 2025000 | 2025000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Merone | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323301_ST_1_D2 | AG01323301 | Val Rezzo - Buggiolo | Val Rezzo - Buggiolo | 1 | Val Rezzo - Buggiolo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 14130 | 14130 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Val Rezzo - Buggiolo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323302_ST_1_D2 | AG01323302 | Val Rezzo - Seghebbia | Val Rezzo - Seghebbia | 1 | Val Rezzo - Seghebbia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 8478 | 8478 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Val Rezzo - Seghebbia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01323401_ST_1_D2 | AG01323401 | Valsolda | Valsolda | 1 | Valsolda_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 118692 | 118692 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Valsolda | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 14 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01323401_ST_3_D4 | AG01323401 | Valsolda | Valsolda | 3 | Valsolda_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valsolda | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13007_ST_3_C4 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 240255.78 | 240255.78 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_14 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 14 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 14) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 14 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13010_ST_3_C4 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 316818.78 | 316818.78 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Argegno | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13023_ST_3_C4 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 191787.6 | 191787.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Binago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13026_ST_3_C4 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 61671.225 | 61671.225 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29437.5 | 29437.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13034_ST_3_C4 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 146620.86 | 146620.86 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13040_ST_3_C4 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 193362.3 | 193362.3 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13044_ST_3_C3 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 6335 | 6335 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19625 | 19625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13044_ST_3_C4 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 105572.775 | 105572.775 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13047_ST_3_C4 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 174493.05 | 174493.05 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carlazzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13048_ST_3_C4 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 218253.42 | 218253.42 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carugo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13058_ST_3_C4 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 115615.56 | 115615.56 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelmarte | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13062_ST_3_C4 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 70277.775 | 70277.775 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cavargna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13065_ST_3_C4 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 238010.475 | 238010.475 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13074_ST_3_C3 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Colonno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13077_ST_3_C4 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 50200.35 | 50200.35 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Corrido | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13083_ST_3_C4 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 99369 | 99369 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cremia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13087_ST_3_C4 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 75381.975 | 75381.975 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dizzasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13090_ST_3_C4 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 211254.15 | 211254.15 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dongo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13093_ST_3_C4 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 81504.3 | 81504.3 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Drezzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13095_ST_3_C4 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 674188.8 | 674188.8 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13102_ST_3_C4 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 362582.82 | 362582.82 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13106_ST_3_C4 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 52372.35 | 52372.35 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Garzeno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13107_ST_3_C4 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 168411.45 | 168411.45 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gera Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13110_ST_3_C4 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 271054.74 | 271054.74 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13111_ST_3_C4 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 75368.4 | 75368.4 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13249_ST_3_C4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 364841.7 | 364841.7 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13122_ST_3_C3 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19005 | 19005 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 58875 | 58875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lanzo d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13129_ST_3_C4 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 280839.6 | 280839.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13130_ST_3_C4 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 23932.725 | 23932.725 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Livo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13138_ST_3_C4 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 468685.02 | 468685.02 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13154_ST_3_C4 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 262095.24 | 262095.24 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13157_ST_3_C4 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 180460.62 | 180460.62 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montorfano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13161_ST_3_C4 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 62879.4 | 62879.4 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13186_ST_3_C4 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 64698.45 | 64698.45 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13189_ST_3_C3 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19005 | 19005 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Porlezza | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13199_ST_3_C3 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ronago | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13205_ST_3_C3 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9502.5 | 9502.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fedele Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29437.5 | 29437.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fedele Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13248_ST_3_C4 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 215638.875 | 215638.875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Siro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13212_ST_3_C3 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 6335 | 6335 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19625 | 19625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13218_ST_3_C3 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9502.5 | 9502.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Stazzona | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29437.5 | 29437.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Stazzona | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13223_ST_3_C3 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 25340 | 25340 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13227_ST_3_C4 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 303417.54 | 303417.54 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Turate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13232_ST_3_C4 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 118048.2 | 118048.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valmorea | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13236_ST_3_C4 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 69965.55 | 69965.55 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veleso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13238_ST_3_C4 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 143710.38 | 143710.38 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veniano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13246_ST_3_C3 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Zelbio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Zelbio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 14 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIV anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIV anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 14 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13003_ST_3_B2 | 13003 | Albavilla | 0 | 3 | Albavilla_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albavilla | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13003_ST_3_A4 | 13003 | Albavilla | 0 | 3 | Albavilla_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 959300 | 959300 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albavilla | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_15 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 15 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 15) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 15 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_15_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_15 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13012_ST_3_B2 | 13012 | Arosio | 0 | 3 | Arosio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Arosio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13026_ST_3_A1 | 13026 | Blevio | 0 | 3 | Blevio_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_15_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_15 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_15_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_15 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13064_ST_3_B7 | 13064 | Cermenate | 0 | 3 | Cermenate_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 817667.5 | 817667.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cermenate | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_15_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_15 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_15_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_15 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13070_ST_3_B2 | 13070 | Civenna | 0 | 3 | Civenna_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 181000 | 181000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Civenna | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13077_ST_3_B2 | 13077 | Corrido | 0 | 3 | Corrido_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Corrido | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13087_ST_3_A4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 3 | Dizzasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 950250 | 950250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dizzasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_15_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_15 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13101_ST_3_B2 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 3 | Figino Serenza_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Figino Serenza | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13102_ST_3_A4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 3 | Fino Mornasco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 434400 | 434400 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fino Mornasco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13109_ST_3_B2 | 13109 | Gironico | 0 | 3 | Gironico_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gironico | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_15_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_15 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13120_ST_3_A5 | 13120 | Laino | 0 | 3 | Laino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 74662.5 | 74662.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13121_ST_3_B2 | 13121 | Lambrugo | 0 | 3 | Lambrugo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lambrugo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_15_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_15 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13131_ST_3_A5 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 3 | Locate Varesino_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 274750 | 274750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Locate Varesino | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13133_ST_3_B2 | 13133 | Lomazzo | 0 | 3 | Lomazzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lomazzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_15_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_15 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13137_ST_3_B2 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 3 | Lurago Marinone_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago Marinone | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_15_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_15 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13152_ST_2_A5 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 30046 | 30046 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Moltrasio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13153_ST_3_B2 | 13153 | Monguzzo | 0 | 3 | Monguzzo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Monguzzo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13154_ST_3_B2 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 3 | Montano Lucino_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montano Lucino | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13157_ST_3_B7 | 13157 | Montorfano | 0 | 3 | Montorfano_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 469333 | 469333 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montorfano | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_15_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_15 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13172_ST_2_A5 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 138160 | 138160 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ossuccio | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13185_ST_2_A5 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 167244 | 167244 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Plesio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13186_ST_3_A5 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 3 | Pognana Lario_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pognana Lario | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13188_ST_3_A4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 3 | Ponte Lambro_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 380100 | 380100 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ponte Lambro | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13193_ST_3_B2 | 13193 | Pusiano | 0 | 3 | Pusiano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pusiano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13197_ST_3_B2 | 13197 | Rodero | 0 | 3 | Rodero_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rodero | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_15_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_15 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_4_13202_ST_3_B7 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 3 | Rovello Porro_INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3388320 | 3388320 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovello Porro | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | A_Tipo_4 | carenza idrica | B7 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_15_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_15 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_10_13227_ST_3_A1 | 13227 | Turate | 0 | 3 | Turate_TELECONTROLLO - nuovo sistema (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Turate | TELECONTROLLO - nuovo sistema | A_Tipo_10 | carenza infrastrutturale | A1 | CONTINUITA' DEL SERVIZIO | II | DIC 2013 | 13 | Telecontrollo e teletrasmissione | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13238_ST_3_A4 | 13238 | Veniano | 0 | 3 | Veniano_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veniano | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 15 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_15_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_15 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01306201_ST_1_D2 | AG01306201 | Cavargna | Cavargna | 1 | Cavargna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 29955.6 | 29955.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01307101_ST_3_D4 | AG01307101 | Claino con Osteno | Claino con Osteno | 3 | Claino con Osteno_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Claino con Osteno | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01309801_ST_3_D4 | AG01309801 | Faggeto Lario | Faggeto Lario | 3 | Faggeto Lario_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1625000 | 1625000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faggeto Lario | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318601_ST_1_D2 | AG01318601 | Pognana Lario | Pognana Lario | 1 | Pognana Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 90432 | 90432 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Pognana Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13003_ST_3_C4 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 328178.34 | 328178.34 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albavilla | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_15 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 15 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 15) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 15 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13011_ST_3_C3 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19005 | 19005 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Argegno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13013_ST_3_C4 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 261476.22 | 261476.22 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Asso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13026_ST_3_C3 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Blevio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13028_ST_3_C4 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 236313.6 | 236313.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bregnano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13030_ST_3_C3 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9502.5 | 9502.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brienno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13032_ST_3_C4 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 170257.65 | 170257.65 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Brunate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 40035 | 40035 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Campione d'Italia | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13043_ST_3_C4 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 237508.2 | 237508.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60052.5 | 60052.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13050_ST_3_C3 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 19005 | 19005 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casasco d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 58875 | 58875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casasco d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13053_ST_2_C4 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 400340.325 | 400340.325 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13053_ST_3_C4 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 320272.26 | 320272.26 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 88312.5 | 88312.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castiglione d'Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13064_ST_3_C4 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 311117.28 | 311117.28 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cermenate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 107937.5 | 107937.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dizzasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13089_ST_3_C4 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 145917.675 | 145917.675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Domaso | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 100087.5 | 100087.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dongo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13100_ST_3_C4 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 201561.6 | 201561.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fenegrò | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13101_ST_3_C4 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 281252.28 | 281252.28 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 49062.5 | 49062.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Garzeno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 140122.5 | 140122.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gera Lario | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13109_ST_3_C4 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 125802.24 | 125802.24 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gironico | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13113_ST_3_C3 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 22172.5 | 22172.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Griante | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 68687.5 | 68687.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Griante | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13118_ST_3_C4 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 515372.16 | 515372.16 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Inverigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13126_ST_3_C4 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 160415.775 | 160415.775 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lezzeno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13133_ST_3_C4 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 367806.48 | 367806.48 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lomazzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13135_ST_2_C4 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 183167.475 | 183167.475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Luisago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13136_ST_3_C4 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 177474.12 | 177474.12 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13143_ST_3_C4 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 558399.48 | 558399.48 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 40035 | 40035 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Menaggio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13147_ST_3_C4 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 339505.32 | 339505.32 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Merone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13152_ST_3_C3 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Moltrasio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Moltrasio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13159_ST_3_C4 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 324844.32 | 324844.32 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mozzate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13172_ST_3_C3 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 15837.5 | 15837.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ossuccio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 49062.5 | 49062.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ossuccio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13184_ST_3_C3 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pigra | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pigra | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13185_ST_3_C3 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9502.5 | 9502.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Plesio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29437.5 | 29437.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Plesio | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13206_ST_3_C4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 183251.64 | 183251.64 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 60052.5 | 60052.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Senna Comasco | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tavernerio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13225_ST_3_C3 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 41177.5 | 41177.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tremezzo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 127562.5 | 127562.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tremezzo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13234_ST_3_C3 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valsolda | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valsolda | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XV anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XV anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 15 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_16 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 16 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 16) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 16 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_16_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_16 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_16_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_16 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_16_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_16 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_16_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_16 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_16_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_16 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_16_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_16 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_16_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_16 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_16_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_16 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_16_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_16 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13135_ST_3_B2 | 13135 | Luisago | 0 | 3 | Luisago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Luisago | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_16_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_16 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13154_ST_3_A5 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 3 | Montano Lucino_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montano Lucino | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13155_ST_3_A5 | 13155 | Montemezzo | 0 | 3 | Montemezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 59730 | 59730 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montemezzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13159_ST_3_A5 | 13159 | Mozzate | 0 | 3 | Mozzate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mozzate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13163_ST_3_B2 | 13163 | Novedrate | 0 | 3 | Novedrate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Novedrate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_16_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_16 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13170_ST_3_B2 | 13170 | Orsenigo | 0 | 3 | Orsenigo_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Orsenigo | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13175_ST_3_B2 | 13175 | Parè | 0 | 3 | Parè_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Parè | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13193_ST_3_A5 | 13193 | Pusiano | 0 | 3 | Pusiano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pusiano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13195_ST_3_B2 | 13195 | Rezzago | 0 | 3 | Rezzago_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rezzago | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_16_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_16 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_16_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_16 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13227_ST_3_A5 | 13227 | Turate | 0 | 3 | Turate_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 67875 | 67875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Turate | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 16 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_16_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_16 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_7_AG01314301_SG_14_D4 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 14 | Formazione vasca di accumulo acque di pioggia a monte del depuratore(ex art. 16 R.R. n° 3/2006) ed opere di adeguamento e potenziamento del collettore di collegamento con il depuratore | SG | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Costruzione di vasca volano a monte dell'impianto, realizzata per il bacino d'utenza asservito, stimato in circa 50.000 abitanti, eseguita in c.a. completamente interrata, comprese opere accessorie. | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano (ex art. 16 RR n 3/2006) | D_Tipo_7 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 16 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01315201_ST_3_D4 | AG01315201 | Moltrasio | Moltrasio | 3 | Moltrasio_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Moltrasio | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01317901_ST_3_D4 | AG01317901 | Pellio Intelvi | Pellio Intelvi | 3 | Pellio Intelvi_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01319401_ST_3_D4 | AG01319401 | Ramponio Verna | Ramponio Verna | 3 | Ramponio Verna_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 750000 | 750000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ramponio Verna | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13005_ST_3_C4 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 111184.68 | 111184.68 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Albiolo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_16 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 16 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 16) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 16 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13012_ST_3_C4 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 162433.02 | 162433.02 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Arosio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13022_ST_3_C4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 141256.02 | 141256.02 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13043_ST_2_C4 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 296885.25 | 296885.25 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13045_ST_3_C4 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 206654.94 | 206654.94 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carbonate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13046_ST_3_C4 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 291525.84 | 291525.84 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carimate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carlazzo | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13068_ST_3_C4 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 141885.9 | 141885.9 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cirimido | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13090_ST_3_C3 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dongo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Dongo | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13106_ST_3_C3 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 15837.5 | 15837.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Garzeno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 49062.5 | 49062.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gera Lario | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13114_ST_3_C4 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 260650.86 | 260650.86 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Guanzate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13121_ST_3_C4 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 136792.56 | 136792.56 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lambrugo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13123_ST_3_C4 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 28605.24 | 28605.24 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lasnigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13129_ST_3_C3 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9502.5 | 9502.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lipomo | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13137_ST_3_C4 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 160858.32 | 160858.32 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13163_ST_3_C4 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 189192.06 | 189192.06 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Novedrate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13169_ST_3_C4 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 72805.44 | 72805.44 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13179_ST_3_C3 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 12670 | 12670 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13184_ST_3_C4 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 32566.425 | 32566.425 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pigra | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20017.5 | 20017.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Plesio | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13188_ST_3_C4 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 146740.32 | 146740.32 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13192_ST_3_C4 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 53333.46 | 53333.46 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Proserpio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13197_ST_3_C4 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 86727.96 | 86727.96 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rodero | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVI anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVI anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 16 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_17 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 17 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 17) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 17 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13009_ST_3_A4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 3 | Anzano del Parco_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 190050 | 190050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Anzano del Parco | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_17_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_17 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_17_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_17 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_17_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_17 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_17_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_17 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_17_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_17 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13070_ST_3_A5 | 13070 | Civenna | 0 | 3 | Civenna_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 278675 | 278675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Civenna | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13089_ST_3_B2 | 13089 | Domaso | 0 | 3 | Domaso_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Domaso | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13099_ST_3_B2 | 13099 | Faloppio | 0 | 3 | Faloppio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faloppio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_17_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_17 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13102_ST_3_A5 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 3 | Fino Mornasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Fino Mornasco | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13106_ST_3_A5 | 13106 | Garzeno | 0 | 3 | Garzeno_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 70650 | 70650 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Garzeno | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_17_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_17 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_17_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_17 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_17_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_17 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_17_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_17 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13138_ST_3_B2 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 3 | Lurate Caccivio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90500 | 90500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lurate Caccivio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13144_ST_3_A5 | 13144 | Maslianico | 0 | 3 | Maslianico_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 97740 | 97740 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Maslianico | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13157_ST_3_B2 | 13157 | Montorfano | 0 | 3 | Montorfano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montorfano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_17_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_17 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_17_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_17 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_17_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_17 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13222_ST_3_B2 | 13222 | Tavernerio | 0 | 3 | Tavernerio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tavernerio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13223_ST_3_A5 | 13223 | Torno | 0 | 3 | Torno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 89595 | 89595 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13223_ST_3_B2 | 13223 | Torno | 0 | 3 | Torno_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13223_ST_3_A4 | 13223 | Torno | 0 | 3 | Torno_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Torno | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13225_ST_2_A5 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 53938 | 53938 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Tremezzo | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 17 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_17_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_17 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301901_ST_1_D2 | AG01301901 | Bellagio | Bellagio | 1 | Bellagio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 333821.25 | 333821.25 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Bellagio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01303401_ST_1_D2 | AG01303401 | Bulgarograsso | Bulgarograsso | 1 | Bulgarograsso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 1193349.15 | 1193349.15 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Bulgarograsso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01306202_ST_1_D2 | AG01306202 | Cavargna - Dosso Finsuè | Cavargna - Dosso Finsuè | 1 | Cavargna - Dosso Finsuè_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Cavargna - Dosso Finsuè | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | Cavargna - Mondrago | Cavargna - Mondrago | 1 | Cavargna - Mondrago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 1413 | 1413 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Cavargna - Mondrago | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307401_ST_1_D2 | AG01307401 | Colonno | Colonno | 1 | Colonno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 667642.5 | 667642.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Colonno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310202_ST_1_D2 | AG01310202 | Fino Mornasco - Alto Seveso | Fino Mornasco - Alto Seveso | 1 | Fino Mornasco - Alto Seveso_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 1730925 | 1730925 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Fino Mornasco - Alto Seveso | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310201_ST_1_D2 | AG01310201 | Fino Mornasco - Livescia | Fino Mornasco - Livescia | 1 | Fino Mornasco - Livescia_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 642420.45 | 642420.45 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Fino Mornasco - Livescia | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311201_ST_1_D2 | AG01311201 | Gravedona | Gravedona | 1 | Gravedona_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 385749 | 385749 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Gravedona | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01312001_ST_3_D4 | AG01312001 | Laino | Laino | 3 | Laino_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laino | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01314301_ST_1_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 1 | Mariano Comense_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 700612.5 | 700612.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01315201_ST_1_D2 | AG01315201 | Moltrasio | Moltrasio | 1 | Moltrasio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 71592 | 71592 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Moltrasio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 17 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01318601_ST_3_D4 | AG01318601 | Pognana Lario | Pognana Lario | 3 | Pognana Lario_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1262500 | 1262500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pognana Lario | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_17 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 17 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 17) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 17 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13009_ST_2_C4 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 252033.45 | 252033.45 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13009_ST_3_C4 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 201626.76 | 201626.76 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13024_ST_3_C4 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 101334.66 | 101334.66 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bizzarone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13038_ST_3_C4 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 64095.72 | 64095.72 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cagno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13042_ST_3_C4 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 216407.22 | 216407.22 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Canzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13052_ST_3_C4 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 48728.82 | 48728.82 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13055_ST_3_C4 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 136369.02 | 136369.02 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13065_ST_3_C3 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 34842.5 | 34842.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13084_ST_3_C4 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 171653.16 | 171653.16 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cucciago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13097_ST_3_C4 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 144296.82 | 144296.82 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Eupilio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13099_ST_3_C4 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 211661.4 | 211661.4 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Faloppio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13249_ST_3_C3 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 25340 | 25340 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gravedona ed Uniti | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 78500 | 78500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gravedona ed Uniti | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13125_ST_3_C4 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 154388.475 | 154388.475 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lenno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13131_ST_3_C4 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 126280.08 | 126280.08 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13139_ST_3_C4 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 62629.62 | 62629.62 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Magreglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13144_ST_3_C4 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 125948.85 | 125948.85 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Maslianico | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13165_ST_3_C4 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 577230.72 | 577230.72 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13170_ST_3_C4 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 174237.84 | 174237.84 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Orsenigo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13189_ST_3_C4 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 290572.875 | 290572.875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Porlezza | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13217_ST_3_C4 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 58600.56 | 58600.56 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sormano | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13218_ST_3_C4 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 87694.5 | 87694.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Stazzona | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13229_ST_3_C4 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 116245.44 | 116245.44 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valbrona | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13242_ST_3_C4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 373920.66 | 373920.66 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVII anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVII anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 17 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_18 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 18 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 18) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 18 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_18_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_18 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_18_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_18 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_18_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_18 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_6_13055_ST_3_B2 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 3 | Cassina Rizzardi_POTABILIZZATORI - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 316750 | 316750 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cassina Rizzardi | POTABILIZZATORI - nuove opere | A_Tipo_6 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS