ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13064_ST_3_A4 | 13064 | Cermenate | 0 | 3 | Cermenate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 126700 | 126700 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cermenate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_18_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_18 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13065_ST_3_B2 | 13065 | Cernobbio | 0 | 3 | Cernobbio_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 117650 | 117650 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cernobbio | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_18_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_18 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13070_ST_3_A5 | 13070 | Civenna | 0 | 3 | Civenna_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 134392.5 | 134392.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Civenna | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_18_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_18 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13106_ST_3_A5 | 13106 | Garzeno | 0 | 3 | Garzeno_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 29865 | 29865 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Garzeno | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_18_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_18 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_18_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_18 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_18_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_18 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_18_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_18 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13137_SC_2_A5 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 2 | Opere per il mantenimento della potenzialità e della qualità delle fonti | SC | 459225 | 459225 | 0 | 0 | / | Lurago Marinone | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13154_ST_3_A4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 3 | Montano Lucino_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montano Lucino | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13157_ST_3_A5 | 13157 | Montorfano | 0 | 3 | Montorfano_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9050 | 9050 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Montorfano | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_18_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_18 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13187_ST_3_B2 | 13187 | Ponna | 0 | 3 | Ponna_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ponna | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_18_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_18 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_18_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_18 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13227_ST_3_B2 | 13227 | Turate | 0 | 3 | Turate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Turate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_18_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_18 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301501_ST_1_D2 | AG01301501 | Barni - Crezzo | Barni - Crezzo | 1 | Barni - Crezzo_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Barni - Crezzo | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01303801_ST_1_D2 | AG01303801 | Cagno | Cagno | 1 | Cagno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 197820 | 197820 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Cagno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01304401_ST_3_D4 | AG01304401 | Carate Urio | Carate Urio | 3 | Carate Urio_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 400000 | 400000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Carate Urio | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01307401_ST_2_D4 | AG01307401 | Colonno | Colonno | 2 | Colonno_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Colonno | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307501_ST_1_D2 | AG01307501 | Como | Como | 1 | Como_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 2573724.7463 | 2573724.7463 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Como | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01314701_ST_2_D4 | AG01314701 | Merone | Merone | 2 | Merone_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Merone | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01316101_ST_3_D4 | AG01316101 | Nesso | Nesso | 3 | Nesso_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | C_Tipo_1_AG01316102_ST_3_D4 | AG01316102 | Nesso - Careno | Nesso - Careno | 3 | Nesso - Careno_NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 550000 | 550000 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Nesso - Careno | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | C_Tipo_1 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01317901_ST_1_D2 | AG01317901 | Pellio Intelvi | Pellio Intelvi | 1 | Pellio Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 56520 | 56520 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Pellio Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01319901_ST_1_D2 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 1 | Ronago_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 500731.875 | 500731.875 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Ronago | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle di Cavada_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 25434 | 25434 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13006_ST_3_C4 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 64866.78 | 64866.78 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alserio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_18 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 18 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 18) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 18 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13037_ST_2_C4 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 62119.2 | 62119.2 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Caglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_4_13037_ST_3_C4 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 49695.36 | 49695.36 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Caglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13045_ST_2_C4 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 258318.675 | 258318.675 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Carbonate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13059_ST_3_C4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39856.2 | 39856.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13061_ST_3_C4 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 136401.6 | 136401.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cavallasca | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13097_ST_2_C4 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 180371.025 | 180371.025 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Eupilio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13113_ST_3_C4 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 64834.2 | 64834.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Griante | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13119_ST_3_C4 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 51625.725 | 51625.725 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Laglio | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_2_13126_ST_3_C3 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 3167.5 | 3167.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lezzeno | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | F_Tipo_2 | alto tasso di fuoriuscite | C3 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_3_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 9812.5 | 9812.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Lezzeno | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13131_ST_2_C4 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 157850.1 | 157850.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13134_ST_3_C4 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45481.68 | 45481.68 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13135_ST_3_C4 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 146533.98 | 146533.98 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Luisago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13147_ST_2_C4 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 424381.65 | 424381.65 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Merone | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13148_ST_3_C4 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 71418.075 | 71418.075 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Mezzegra | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13153_ST_3_C4 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 97305.6 | 97305.6 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Monguzzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13175_ST_3_C4 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 90572.4 | 90572.4 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Parè | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13194_ST_3_C4 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 73698.675 | 73698.675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13202_ST_3_C4 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 309955.26 | 309955.26 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13245_ST_3_C4 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 260183.88 | 260183.88 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XVIII anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XVIII anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 18 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_19 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 19 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 19) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 19 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_19_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_19 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_19_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_19 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_19_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_19 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_19_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_19 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_19_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_19 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13084_ST_3_A5 | 13084 | Cucciago | 0 | 3 | Cucciago_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cucciago | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 19 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_19_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_19 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13114_ST_3_A4 | 13114 | Guanzate | 0 | 3 | Guanzate_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Guanzate | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 19 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_19_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_19 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_19_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_19 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_19_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_19 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_19_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_19 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_19_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_19 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13169_ST_3_A5 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 3 | Oltrona San Mamette_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Oltrona San Mamette | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 19 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13172_ST_2_A5 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 30046 | 30046 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ossuccio | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | I | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 19 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13185_ST_3_A4 | 13185 | Plesio | 0 | 3 | Plesio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1140300 | 1140300 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Plesio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 19 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_19_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_19 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_19_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_19 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13238_ST_3_A5 | 13238 | Veniano | 0 | 3 | Veniano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 565200 | 565200 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veniano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_19_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_19 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01304601_ST_1_D2 | AG01304601 | Carimate | Carimate | 1 | Carimate_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 1028664 | 1028664 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Carimate | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312201_ST_1_D2 | AG01312201 | Lanzo d'Intelvi | Lanzo d'Intelvi | 1 | Lanzo d'Intelvi_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 222547.5 | 222547.5 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Lanzo d'Intelvi | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_3_AG01314301_SG_11_D2 | AG01314301 | Mariano Comense | Mariano Comense | 11 | Seconda e terza fase trattamento emissioni odorose | SG | 650000 | 650000 | 0 | 0 | Sono previste le opere edili ed impiantistiche per la copertura dei sedimentatori primari, delle sezioni preliminari (grigliatura e dissabbitura) e della sezione "trattamento bottini", con impianti di estrazione aria ed ampliamento dello scrubber e del "biofiltro" per il successivo trattamento. Quanto sopra previa sostituzione dei carriponte con ponti raschiatori a catena. | Mariano Comense | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | D_Tipo_3 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | NOV. 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318701_ST_1_D2 | AG01318701 | Ponna | Ponna | 1 | Ponna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 15072 | 15072 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Ponna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01318901_ST_1_D2 | AG01318901 | Porlezza | Porlezza | 1 | Porlezza_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 241093.125 | 241093.125 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Porlezza | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_10_AG01319901_ST_2_D4 | AG01319901 | Ronago | Ronago | 2 | Ronago_DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 203625 | 203625 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Ronago | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | D_Tipo_10 | D_ATO_D4 | D4 | D_O4 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | NO
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Sora_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 6499.8 | 6499.8 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Vora_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 10456.2 | 10456.2 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320401_ST_1_D2 | AG01320401 | San Bartolomeo Val Cavargna | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino | 1 | S. Bartolomeo Val Cavargna - Valle del Vaghino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Bartolomeo Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320701_ST_1_D2 | AG01320701 | San Nazzaro Val Cavargna | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Bruga_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Nazzaro Val Cavargna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01320702_ST_1_D2 | AG01320702 | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana | 1 | S. Nazzaro Val Cavargna - Ponte di Lana_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 8478 | 8478 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Nazzaro Val Cavargna - San Giovanni | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01324802_ST_1_D2 | AG01324802 | San Siro - Carcente | San Siro - Carcente | 1 | San Siro - Carcente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 5652 | 5652 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Siro - Carcente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_ALTRA ATTIVITA' IDRICA_ST_1_D2 | ALTRA ATTIVITA' IDRICA | San Siro - Treccione | San Siro - Treccione | 1 | San Siro - Treccione_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 2826 | 2826 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | San Siro - Treccione | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_2_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_2_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 2 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_2_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 2 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_2_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 2 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_2_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_19 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 19 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 19) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 19 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_2_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 2 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 62800 | 62800 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Appiano Gentile | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | I | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_2_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 2 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_2_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 2 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_2_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 2 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_2_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 2 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13015_ST_3_C4 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 22306.44 | 22306.44 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Barni | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_2_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 2 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_2_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 2 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_2_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 2 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_2_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_2_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 2 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_2_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 2 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_2_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 2 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_2_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 2 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_2_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_2_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 2 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_2_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 2 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_2_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 2 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_2_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 2 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_2_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 2 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_2_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_2_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 2 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_2_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 2 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_2_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 2 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_2_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 2 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_2_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 2 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_2_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 2 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_2_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 2 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_2_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 2 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_2_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 2 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_2_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 2 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_2_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_2_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 2 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_2_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 2 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_2_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_2_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_2_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 2 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_2_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_2_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_2_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_2_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 2 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_2_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 2 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_2_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_2_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 2 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13068_ST_2_C4 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 177357.375 | 177357.375 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Cirimido | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_2_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 2 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_2_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 2 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_2_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 2 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_2_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 2 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_2_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_2_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 2 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_2_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 2 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_2_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 2 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_2_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 2 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_2_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 2 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_2_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_2_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_2_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_2_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 2 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_2_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 2 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_2_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 2 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_2_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 2 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_2_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 2 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_2_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 2 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_2_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 2 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_2_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_2_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 2 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_2_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 2 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13109_ST_2_C4 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 157252.8 | 157252.8 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Gironico | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_2_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 2 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_2_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_2_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 2 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_2_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_2_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 2 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_2_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_2_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 2 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_2_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 2 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_2_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 2 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_2_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 2 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_2_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_2_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 2 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13125_ST_2_C4 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 154388.475 | 154388.475 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lenno | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_2_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 2 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_2_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 2 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13128_ST_3_C4 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 184924.08 | 184924.08 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_2_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 2 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_2_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 2 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_2_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_2_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 2 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_2_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_2_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 2 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_2_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_2_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 2 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_2_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 2 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_2_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 2 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_2_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 2 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_2_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 2 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_2_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 2 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_2_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 2 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_2_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 2 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_2_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 2 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_2_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 2 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_2_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 2 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_2_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_2_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 2 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_2_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 2 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_2_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 2 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_2_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 2 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_2_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 2 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_2_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 2 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_2_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_2_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 2 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_2_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 2 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_2_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 2 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_2_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 2 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_2_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_2_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 2 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_2_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 2 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_2_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 2 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_2_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 2 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_2_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 2 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_2_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 2 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_2_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 2 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_2_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 2 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_2_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 2 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_2_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 2 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_2_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 2 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13195_ST_3_C4 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 28279.44 | 28279.44 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Rezzago | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_2_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 2 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_2_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 2 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_2_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 2 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_2_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_2_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_2_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 2 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_2_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_2_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 2 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_2_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 2 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_2_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_2_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 2 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_2_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 2 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_2_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 2 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_2_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 2 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_2_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 2 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_2_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 2 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_2_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_2_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 2 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_2_C2 | 13223 | Torno | COMO | 2 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_2_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 2 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_2_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 2 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_2_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 2 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_2_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 2 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_2_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 2 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_2_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 2 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13232_ST_2_C4 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 147560.25 | 147560.25 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Valmorea | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_2_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 2 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_1_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 200175 | 200175 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Valsolda | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | F_Tipo_1 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 8 | Impianti di sollevamento e pompaggio | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_2_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 2 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_2_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 2 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_2_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 2 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_2_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 2 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_2_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 2 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_2_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 2 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_2_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 2 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XIX anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XIX anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 19 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13003_ST_2_B4 | 13003 | Albavilla | 0 | 2 | Albavilla_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 86266.1227 | 86266.1227 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Albavilla | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13004_ST_2_B4 | 13004 | Albese con Cassano | 0 | 2 | Albese con Cassano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 110821.2466 | 110821.2466 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Albese con Cassano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13005_ST_2_B4 | 13005 | Albiolo | 0 | 2 | Albiolo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24149.7155 | 24149.7155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Albiolo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13006_ST_2_B4 | 13006 | Alserio | 0 | 2 | Alserio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 15091.1368 | 15091.1368 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Alserio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13006_ST_3_A4 | 13006 | Alserio | 0 | 3 | Alserio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 570150 | 570150 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Alserio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | III | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 20 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13007_ST_2_B4 | 13007 | Alzate Brianza | 0 | 2 | Alzate Brianza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 58049.6461 | 58049.6461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Alzate Brianza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_13_ATO_ST_20 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 20 | AMBITO DI COMO_ACQUEDOTTO (Allacciamenti previsti per l'anno 20) | ST | 0 | 411200 | 411200 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 20 | AMBITO DI COMO | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | A_Tipo_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13009_ST_2_B4 | 13009 | Anzano del Parco | 0 | 2 | Anzano del Parco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2787.5203 | 2787.5203 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Anzano del Parco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13010_SC_1_noPrio_20_B4 | 13010 | Appiano Gentile | 0 | 1_noPrio_20 | Appiano Gentile_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 257516.7969 | 257516.7969 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Appiano Gentile | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13011_ST_2_B4 | 13011 | Argegno | 0 | 2 | Argegno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 27736.3805 | 27736.3805 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Argegno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13012_ST_2_B4 | 13012 | Arosio | 0 | 2 | Arosio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Arosio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13013_ST_2_B4 | 13013 | Asso | 0 | 2 | Asso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 23588.1657 | 23588.1657 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Asso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13015_ST_2_B4 | 13015 | Barni | 0 | 2 | Barni_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 29108.953 | 29108.953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Barni | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13019_ST_2_B4 | 13019 | Bellagio | 0 | 2 | Bellagio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 45408.3912 | 45408.3912 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bellagio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13021_ST_2_B4 | 13021 | Bene Lario | 0 | 2 | Bene Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 9500.3889 | 9500.3889 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bene Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13022_ST_2_B4 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | 0 | 2 | Beregazzo con Figliaro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 15100.9714 | 15100.9714 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Beregazzo con Figliaro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13023_ST_2_B4 | 13023 | Binago | 0 | 2 | Binago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 40660.434 | 40660.434 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Binago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13024_ST_2_B4 | 13024 | Bizzarone | 0 | 2 | Bizzarone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 13579.455 | 13579.455 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bizzarone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13025_ST_2_B4 | 13025 | Blessagno | 0 | 2 | Blessagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18100.7508 | 18100.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Blessagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13028_ST_3_A5 | 13028 | Bregnano | 0 | 3 | Bregnano_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 778685.8696 | 778685.8696 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Bregnano | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13028_SC_1_noPrio_20_B4 | 13028 | Bregnano | 0 | 1_noPrio_20 | Bregnano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 115125.1562 | 115125.1562 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (9.5 km) - 95% | Bregnano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13029_ST_2_B4 | 13029 | Brenna | 0 | 2 | Brenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 12398.0938 | 12398.0938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Brenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13032_ST_2_B4 | 13032 | Brunate | 0 | 2 | Brunate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 16741.8545 | 16741.8545 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Brunate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13035_ST_2_B4 | 13035 | Cabiate | 0 | 2 | Cabiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 43666.9718 | 43666.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cabiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13036_SC_1_noPrio_20_B4 | 13036 | Cadorago | 0 | 1_noPrio_20 | Cadorago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 260546.4062 | 260546.4062 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21.25 km) - 95% | Cadorago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13037_ST_2_B4 | 13037 | Caglio | 0 | 2 | Caglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24476.4938 | 24476.4938 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Caglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13038_ST_2_B4 | 13038 | Cagno | 0 | 2 | Cagno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14834.1327 | 14834.1327 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cagno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13040_ST_2_B4 | 13040 | Campione d'Italia | 0 | 2 | Campione d'Italia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24849.3222 | 24849.3222 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Campione d'Italia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13041_ST_2_B4 | 13041 | Cantù | 0 | 2 | Cantù_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 318732.1517 | 318732.1517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cantù | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13042_ST_2_B4 | 13042 | Canzo | 0 | 2 | Canzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 82133.6423 | 82133.6423 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Canzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13043_ST_2_B4 | 13043 | Capiago Intimiano | 0 | 2 | Capiago Intimiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 48944.9708 | 48944.9708 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Capiago Intimiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13044_ST_2_B4 | 13044 | Carate Urio | 0 | 2 | Carate Urio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 12826.4339 | 12826.4339 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carate Urio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13045_ST_2_B4 | 13045 | Carbonate | 0 | 2 | Carbonate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 29215.7521 | 29215.7521 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carbonate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13046_ST_2_B4 | 13046 | Carimate | 0 | 2 | Carimate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 56335.2601 | 56335.2601 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carimate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13047_ST_2_B4 | 13047 | Carlazzo | 0 | 2 | Carlazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 82891.5108 | 82891.5108 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carlazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13048_ST_2_B4 | 13048 | Carugo | 0 | 2 | Carugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 23072.8525 | 23072.8525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13050_ST_2_B4 | 13050 | Casasco d'Intelvi | 0 | 2 | Casasco d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 49342.0827 | 49342.0827 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Casasco d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13052_ST_2_B4 | 13052 | Caslino d'Erba | 0 | 2 | Caslino d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 25637.4867 | 25637.4867 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Caslino d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13055_ST_3_B2 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 3 | Cassina Rizzardi_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cassina Rizzardi | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13055_ST_2_B4 | 13055 | Cassina Rizzardi | 0 | 2 | Cassina Rizzardi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2498.2625 | 2498.2625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cassina Rizzardi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13058_ST_2_B4 | 13058 | Castelmarte | 0 | 2 | Castelmarte_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 10705.754 | 10705.754 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Castelmarte | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13059_ST_2_B4 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | 0 | 2 | Castelnuovo Bozzente_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26520.2683 | 26520.2683 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Castelnuovo Bozzente | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13060_ST_2_B4 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | 0 | 2 | Castiglione d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 45793.7109 | 45793.7109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Castiglione d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13061_ST_2_B4 | 13061 | Cavallasca | 0 | 2 | Cavallasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 16344.3775 | 16344.3775 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cavallasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13062_ST_2_B4 | 13062 | Cavargna | 0 | 2 | Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 64677.4992 | 64677.4992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13063_ST_2_B4 | 13063 | Cerano d'Intelvi | 0 | 2 | Cerano d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 22290.0014 | 22290.0014 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cerano d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13064_SC_1_noPrio_20_B4 | 13064 | Cermenate | 0 | 1_noPrio_20 | Cermenate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 302960.9375 | 302960.9375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (25 km) - 95% | Cermenate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13068_SC_1_noPrio_20_B4 | 13068 | Cirimido | 0 | 1_noPrio_20 | Cirimido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 74528.3906 | 74528.3906 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (6.15 km) - 95% | Cirimido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13070_ST_2_B4 | 13070 | Civenna | 0 | 2 | Civenna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 20086.0771 | 20086.0771 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Civenna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13071_ST_2_B4 | 13071 | Claino con Osteno | 0 | 2 | Claino con Osteno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 39894.8284 | 39894.8284 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Claino con Osteno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13075_ST_2_B4 | 13075 | Como | 0 | 2 | Como_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 590467.5812 | 590467.5812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Como | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13077_ST_2_B4 | 13077 | Corrido | 0 | 2 | Corrido_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 52914.6913 | 52914.6913 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Corrido | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13083_ST_2_B4 | 13083 | Cremia | 0 | 2 | Cremia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 57802.1503 | 57802.1503 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cremia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13084_ST_2_B4 | 13084 | Cucciago | 0 | 2 | Cucciago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26347.8136 | 26347.8136 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cucciago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13085_ST_2_B4 | 13085 | Cusino | 0 | 2 | Cusino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 37466.9461 | 37466.9461 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cusino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13087_ST_2_B4 | 13087 | Dizzasco | 0 | 2 | Dizzasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 40176.3668 | 40176.3668 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Dizzasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13089_ST_2_B4 | 13089 | Domaso | 0 | 2 | Domaso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 28737.0102 | 28737.0102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Domaso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13090_ST_2_B4 | 13090 | Dongo | 0 | 2 | Dongo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 67277.3702 | 67277.3702 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Dongo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13092_ST_2_B4 | 13092 | Dosso del Liro | 0 | 2 | Dosso del Liro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 54778.0359 | 54778.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Dosso del Liro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13093_ST_2_B4 | 13093 | Drezzo | 0 | 2 | Drezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 10188.1335 | 10188.1335 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Drezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13095_ST_2_B4 | 13095 | Erba | 0 | 2 | Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 206020.895 | 206020.895 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13097_ST_2_B4 | 13097 | Eupilio | 0 | 2 | Eupilio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 31494.7004 | 31494.7004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Eupilio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13098_ST_2_B4 | 13098 | Faggeto Lario | 0 | 2 | Faggeto Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 59962.4948 | 59962.4948 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Faggeto Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13099_ST_2_B4 | 13099 | Faloppio | 0 | 2 | Faloppio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 33866.5583 | 33866.5583 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Faloppio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13100_SC_1_noPrio_20_B4 | 13100 | Fenegrò | 0 | 1_noPrio_20 | Fenegrò_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 124213.9844 | 124213.9844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (10.25 km) - 95% | Fenegrò | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13101_ST_2_B4 | 13101 | Figino Serenza | 0 | 2 | Figino Serenza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 27863.8301 | 27863.8301 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Figino Serenza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13102_ST_2_B4 | 13102 | Fino Mornasco | 0 | 2 | Fino Mornasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 25275.798 | 25275.798 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Fino Mornasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13107_ST_2_B4 | 13107 | Gera Lario | 0 | 2 | Gera Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 27647.7491 | 27647.7491 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Gera Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_2_13109_ST_3_A5 | 13109 | Gironico | 0 | 3 | Gironico_CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 549500 | 549500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Gironico | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | A_Tipo_2 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13109_ST_2_B4 | 13109 | Gironico | 0 | 2 | Gironico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 17289.1417 | 17289.1417 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Gironico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13110_ST_2_B4 | 13110 | Grandate | 0 | 2 | Grandate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 35613.5243 | 35613.5243 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Grandate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13111_ST_2_B4 | 13111 | Grandola ed Uniti | 0 | 2 | Grandola ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 62141.017 | 62141.017 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Grandola ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13249_ST_2_B4 | 13249 | Gravedona ed Uniti | 0 | 2 | Gravedona ed Uniti_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 101899.28 | 101899.28 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Gravedona ed Uniti | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13113_ST_2_B4 | 13113 | Griante | 0 | 2 | Griante_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 23253.5104 | 23253.5104 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Griante | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13114_SC_1_noPrio_20_B4 | 13114 | Guanzate | 0 | 1_noPrio_20 | Guanzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 206013.4375 | 206013.4375 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (17 km) - 95% | Guanzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13118_ST_2_B4 | 13118 | Inverigo | 0 | 2 | Inverigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 72334.1145 | 72334.1145 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Inverigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13120_ST_2_B4 | 13120 | Laino | 0 | 2 | Laino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24672.2066 | 24672.2066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Laino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13121_ST_2_B4 | 13121 | Lambrugo | 0 | 2 | Lambrugo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lambrugo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13122_ST_2_B4 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | 0 | 2 | Lanzo d'Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 39036.0041 | 39036.0041 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lanzo d'Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13125_ST_2_B4 | 13125 | Lenno | 0 | 2 | Lenno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 122711.904 | 122711.904 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lenno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13126_ST_2_B4 | 13126 | Lezzeno | 0 | 2 | Lezzeno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 25698.5916 | 25698.5916 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lezzeno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13128_SC_1_noPrio_20_B4 | 13128 | Limido Comasco | 0 | 1_noPrio_20 | Limido Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 90282.3594 | 90282.3594 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.45 km) - 95% | Limido Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13129_ST_2_B4 | 13129 | Lipomo | 0 | 2 | Lipomo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19616.3478 | 19616.3478 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lipomo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13130_ST_2_B4 | 13130 | Livo | 0 | 2 | Livo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 55896.293 | 55896.293 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Livo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13131_ST_2_B4 | 13131 | Locate Varesino | 0 | 2 | Locate Varesino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 29769.4156 | 29769.4156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Locate Varesino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13133_SC_1_noPrio_20_B4 | 13133 | Lomazzo | 0 | 1_noPrio_20 | Lomazzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 254487.1875 | 254487.1875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (21 km) - 95% | Lomazzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13134_ST_2_B4 | 13134 | Longone al Segrino | 0 | 2 | Longone al Segrino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24539.3698 | 24539.3698 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Longone al Segrino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13135_ST_2_B4 | 13135 | Luisago | 0 | 2 | Luisago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 7967.4066 | 7967.4066 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Luisago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13136_ST_2_B4 | 13136 | Lurago d'Erba | 0 | 2 | Lurago d'Erba_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 53962.703 | 53962.703 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lurago d'Erba | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13137_SC_1_noPrio_20_B4 | 13137 | Lurago Marinone | 0 | 1_noPrio_20 | Lurago Marinone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 104824.4844 | 104824.4844 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate | Lurago Marinone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13138_ST_2_B4 | 13138 | Lurate Caccivio | 0 | 2 | Lurate Caccivio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 40690.9166 | 40690.9166 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lurate Caccivio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13139_ST_2_B4 | 13139 | Magreglio | 0 | 2 | Magreglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 37061.4445 | 37061.4445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Magreglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13143_ST_2_B4 | 13143 | Mariano Comense | 0 | 2 | Mariano Comense_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 237228.6681 | 237228.6681 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Mariano Comense | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13145_ST_2_B4 | 13145 | Menaggio | 0 | 2 | Menaggio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 112494.9892 | 112494.9892 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Menaggio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13147_ST_2_B4 | 13147 | Merone | 0 | 2 | Merone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26859.5845 | 26859.5845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Merone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13148_ST_2_B4 | 13148 | Mezzegra | 0 | 2 | Mezzegra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 145286.176 | 145286.176 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Mezzegra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13152_ST_2_B4 | 13152 | Moltrasio | 0 | 2 | Moltrasio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19883.5594 | 19883.5594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Moltrasio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13153_ST_2_B4 | 13153 | Monguzzo | 0 | 2 | Monguzzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19988.011 | 19988.011 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Monguzzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13154_ST_2_B4 | 13154 | Montano Lucino | 0 | 2 | Montano Lucino_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 35068.0082 | 35068.0082 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Montano Lucino | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13155_ST_2_B4 | 13155 | Montemezzo | 0 | 2 | Montemezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 59183.1861 | 59183.1861 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Montemezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13157_ST_2_B4 | 13157 | Montorfano | 0 | 2 | Montorfano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 27552.6659 | 27552.6659 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Montorfano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13159_ST_2_B4 | 13159 | Mozzate | 0 | 2 | Mozzate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 25947.1313 | 25947.1313 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Mozzate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13160_ST_2_B4 | 13160 | Musso | 0 | 2 | Musso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 49144.925 | 49144.925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Musso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13161_ST_2_B4 | 13161 | Nesso | 0 | 2 | Nesso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5222.2542 | 5222.2542 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Nesso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13163_ST_2_B4 | 13163 | Novedrate | 0 | 2 | Novedrate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18763.07 | 18763.07 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Novedrate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_1_13165_ST_3_A5 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3 | Olgiate Comasco_AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 4525 | 4525 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Olgiate Comasco | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | A_Tipo_1 | protezione fonti di approvvigionamento | A5 | PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ADEGUAMENTO DELLE CAPTAZIONI | II | DIC 2013 | 11 | Altri impianti | 20 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_ST_2_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 2 | Olgiate Comasco_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 38419.8282 | 38419.8282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13165_SC_3_noPrio_20_B4 | 13165 | Olgiate Comasco | 0 | 3_noPrio_20 | Sostituzione tratti di rete ammalorati o sottodimensionati- int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 69914.0625 | 69914.0625 | 0 | 0 | Rifacimento reti idriche sottodimensionate: via Zigagno, via delle Fontanelle, via Indipendenza, via F.lli Rosselli, via della Troncaia, via Carducci, via Galilei. Rifacimento reti idriche ammalorate: via Pascoli, via Tarchini 46-50, via Lomazzo, via Milano, via Bizzarone, via Perretta, via Cantalupo, via Martiri della Libertà, via Luraschi, via I° Maggio, via Einstein, via Monte Generoso (95% dell'intervento segnalato) | Olgiate Comasco | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13169_ST_2_B4 | 13169 | Oltrona San Mamette | 0 | 2 | Oltrona San Mamette_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 35699.0525 | 35699.0525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Oltrona San Mamette | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13170_ST_2_B4 | 13170 | Orsenigo | 0 | 2 | Orsenigo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 29225.0103 | 29225.0103 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Orsenigo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13172_ST_2_B4 | 13172 | Ossuccio | 0 | 2 | Ossuccio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 80524.7333 | 80524.7333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ossuccio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13175_ST_2_B4 | 13175 | Parè | 0 | 2 | Parè_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 29035.5976 | 29035.5976 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Parè | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13178_ST_2_B4 | 13178 | Peglio | 0 | 2 | Peglio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 85234.5641 | 85234.5641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Peglio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13179_ST_2_B4 | 13179 | Pellio Intelvi | 0 | 2 | Pellio Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19695.2575 | 19695.2575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pellio Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13183_ST_2_B4 | 13183 | Pianello del Lario | 0 | 2 | Pianello del Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 48196.4242 | 48196.4242 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pianello del Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13184_ST_2_B4 | 13184 | Pigra | 0 | 2 | Pigra_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4552.3377 | 4552.3377 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pigra | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13185_ST_2_B4 | 13185 | Plesio | 0 | 2 | Plesio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 56234.2109 | 56234.2109 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Plesio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13186_ST_2_B4 | 13186 | Pognana Lario | 0 | 2 | Pognana Lario_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 68026.3828 | 68026.3828 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pognana Lario | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13187_ST_2_B4 | 13187 | Ponna | 0 | 2 | Ponna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 113743.6544 | 113743.6544 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ponna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13188_ST_2_B4 | 13188 | Ponte Lambro | 0 | 2 | Ponte Lambro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 1701.2422 | 1701.2422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ponte Lambro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13189_ST_2_B4 | 13189 | Porlezza | 0 | 2 | Porlezza_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 125155.0743 | 125155.0743 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Porlezza | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13192_ST_2_B4 | 13192 | Proserpio | 0 | 2 | Proserpio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 16616.1024 | 16616.1024 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Proserpio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13193_ST_2_B4 | 13193 | Pusiano | 0 | 2 | Pusiano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 62778.6333 | 62778.6333 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pusiano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13194_ST_2_B4 | 13194 | Ramponio Verna | 0 | 2 | Ramponio Verna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 20387.8728 | 20387.8728 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ramponio Verna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13195_ST_2_B4 | 13195 | Rezzago | 0 | 2 | Rezzago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8067.6167 | 8067.6167 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Rezzago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13197_ST_2_B4 | 13197 | Rodero | 0 | 2 | Rodero_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 10743.8338 | 10743.8338 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Rodero | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13199_ST_2_B4 | 13199 | Ronago | 0 | 2 | Ronago_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 25416.9778 | 25416.9778 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ronago | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13201_SC_1_noPrio_20_B4 | 13201 | Rovellasca | 0 | 1_noPrio_20 | Rovellasca_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 145421.25 | 145421.25 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (12 km) - 95% | Rovellasca | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13202_SC_1_noPrio_20_B4 | 13202 | Rovello Porro | 0 | 1_noPrio_20 | Rovello Porro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti_int. non prioritario ATO | SC | 218131.875 | 218131.875 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (18 km) - 95% | Rovello Porro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13203_ST_2_B4 | 13203 | Sala Comacina | 0 | 2 | Sala Comacina_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19189.5924 | 19189.5924 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Sala Comacina | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13204_ST_2_B4 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0 | 2 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 154099.4495 | 154099.4495 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13205_ST_2_B4 | 13205 | San Fedele Intelvi | 0 | 2 | San Fedele Intelvi_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 13836.9718 | 13836.9718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Fedele Intelvi | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13206_ST_2_B4 | 13206 | San Fermo della Battaglia | 0 | 2 | San Fermo della Battaglia_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26992.8893 | 26992.8893 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Fermo della Battaglia | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13207_ST_2_B4 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | 0 | 2 | San Nazzaro Val Cavargna_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 61299.2517 | 61299.2517 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13248_ST_2_B4 | 13248 | San Siro | 0 | 2 | San Siro_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 75743.497 | 75743.497 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Siro | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13211_ST_2_B4 | 13211 | Schignano | 0 | 2 | Schignano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 83766.8348 | 83766.8348 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Schignano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13215_ST_3_B2 | 13215 | Solbiate | 0 | 3 | Solbiate_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 45250 | 45250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Solbiate | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13215_ST_2_B4 | 13215 | Solbiate | 0 | 2 | Solbiate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 36620.1004 | 36620.1004 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Solbiate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13216_ST_2_B4 | 13216 | Sorico | 0 | 2 | Sorico_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 42864.638 | 42864.638 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Sorico | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13217_ST_2_B4 | 13217 | Sormano | 0 | 2 | Sormano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26434.507 | 26434.507 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Sormano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13218_ST_2_B4 | 13218 | Stazzona | 0 | 2 | Stazzona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 41158.4086 | 41158.4086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Stazzona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13222_ST_2_B4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 2 | Tavernerio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 58780.9472 | 58780.9472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Tavernerio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_8_13222_ST_3_A4 | 13222 | Tavernerio | 0 | 3 | Tavernerio_SERBATOI - adeguamento e ampliamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 1371075 | 1371075 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Tavernerio | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | A_Tipo_8 | carenza idrica | A4 | SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA | II | DIC 2013 | 6 | Serbatoi | 20 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13223_ST_2_B4 | 13223 | Torno | 0 | 2 | Torno_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 36778.0595 | 36778.0595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Torno | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13225_ST_2_B4 | 13225 | Tremezzo | 0 | 2 | Tremezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 42971.7929 | 42971.7929 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Tremezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13226_ST_2_B4 | 13226 | Trezzone | 0 | 2 | Trezzone_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 33395.1511 | 33395.1511 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Trezzone | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13227_ST_2_B4 | 13227 | Turate | 0 | 2 | Turate_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 31719.6373 | 31719.6373 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Turate | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13228_ST_2_B4 | 13228 | Uggiate Trevano | 0 | 2 | Uggiate Trevano_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 45786.1602 | 45786.1602 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Uggiate Trevano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13233_ST_2_B4 | 13233 | Val Rezzo | 0 | 2 | Val Rezzo_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18886.5848 | 18886.5848 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Val Rezzo | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13229_ST_2_B4 | 13229 | Valbrona | 0 | 2 | Valbrona_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26498.2687 | 26498.2687 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Valbrona | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13232_ST_2_B4 | 13232 | Valmorea | 0 | 2 | Valmorea_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 20058.3445 | 20058.3445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Valmorea | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13234_ST_2_B4 | 13234 | Valsolda | 0 | 2 | Valsolda_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 143530.7737 | 143530.7737 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Valsolda | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13236_ST_2_B4 | 13236 | Veleso | 0 | 2 | Veleso_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 39780.1694 | 39780.1694 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Veleso | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_5_13238_ST_3_B2 | 13238 | Veniano | 0 | 3 | Veniano_POTABILIZZATORI - adeguamento (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 31675 | 31675 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Veniano | POTABILIZZATORI - adeguamento | A_Tipo_5 | qualità acqua distribuita | B2 | QUALITA' ACQUA DISTRIBUITA | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | NO
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13238_SC_1_noPrio_20_B4 | 13238 | Veniano | 0 | 1_noPrio_20 | Rifacimento reti - int. non prioritari (creato da ATO) | SC | 90888.2812 | 90888.2812 | 0 | 0 | Rifacimento tratte di rete comunale degradate (7.5 km) - 95% | Veniano | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | NOV. 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13239_ST_2_B4 | 13239 | Vercana | 0 | 2 | Vercana_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 99946.3472 | 99946.3472 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Vercana | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13242_ST_2_B4 | 13242 | Vertemate con Minoprio | 0 | 2 | Vertemate con Minoprio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19987.9644 | 19987.9644 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Vertemate con Minoprio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
ACQUEDOTTO | A_Tipo_7_13246_ST_2_B4 | 13246 | Zelbio | 0 | 2 | Zelbio_RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 38097.5709 | 38097.5709 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Zelbio | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | A_Tipo_7 | perdite di rete | B4 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | 0 | DIC 2013 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01301904_ST_1_D2 | AG01301904 | Bellagio - Cernobbio | Bellagio - Cernobbio | 1 | Bellagio - Cernobbio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 5652 | 5652 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Bellagio - Cernobbio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01305901_ST_1_D2 | AG01305901 | Castelnuovo Bozzente | Castelnuovo Bozzente | 1 | Castelnuovo Bozzente_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 45216 | 45216 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Castelnuovo Bozzente | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01307003_ST_1_D2 | AG01307003 | Civenna - Piano Rancio | Civenna - Piano Rancio | 1 | Civenna - Piano Rancio_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 22608 | 22608 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Civenna - Piano Rancio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310601_ST_1_D2 | AG01310601 | Garzeno | Garzeno | 1 | Garzeno_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 79128 | 79128 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Garzeno | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310701_ST_1_D2 | AG01310701 | Gera Lario | Gera Lario | 1 | Gera Lario_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 112500 | 112500 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Gera Lario | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01310702_ST_1_D2 | AG01310702 | Gera Lario - S. Agata | Gera Lario - S. Agata | 1 | Gera Lario - S. Agata_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 7536 | 7536 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Gera Lario - S. Agata | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | I | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 1 | 1 | Laglio 1_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 2 | 1 | Laglio 2_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 3 | 1 | Laglio 3_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 4 | 1 | Laglio 4_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 5 | 1 | Laglio 5_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 6 | 1 | Laglio 6_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01311901_ST_1_D2 | AG01311901 | Laglio | Laglio 7 | 1 | Laglio 7_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 12857.1429 | 12857.1429 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laglio | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01312001_ST_1_D2 | AG01312001 | Laino | Laino | 1 | Laino_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 67824 | 67824 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Laino | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01319401_ST_1_D2 | AG01319401 | Ramponio Verna | Ramponio Verna | 1 | Ramponio Verna_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 56520 | 56520 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Ramponio Verna | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | D_Tipo_11_AG01321601_ST_1_D2 | AG01321601 | Sorico | Sorico | 1 | Sorico_DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva (ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno)) | ST | 81600.75 | 81600.75 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari (periodo XIII-XX anno) | Sorico | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | D_Tipo_11 | D_ATO_D2 | D2 | D_O2 | II | DIC 2013 | 7 | Impianti di trattamento | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13003_ST_3_C2 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Albavilla_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 33358.943 | 33358.943 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Albavilla | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13003_ST_1_C5 | 13003 | Albavilla | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Albavilla_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albavilla | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13004_ST_3_C2 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 3 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26831.5453 | 26831.5453 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13004_ST_1_C5 | 13004 | Albese con Cassano | MARIANO COMENSE | 1 | Albese con Cassano_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albese con Cassano | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13005_ST_3_C2 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 3 | Albiolo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 11301.7922 | 11301.7922 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Albiolo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13005_ST_1_C5 | 13005 | Albiolo | CAGNO | 1 | Albiolo_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Albiolo | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13006_ST_3_C2 | 13006 | Alserio | MERONE | 3 | Alserio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6593.632 | 6593.632 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Alserio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13006_ST_1_C5 | 13006 | Alserio | MERONE | 1 | Alserio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alserio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13007_ST_3_C2 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24421.718 | 24421.718 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13007_ST_1_C5 | 13007 | Alzate Brianza | MARIANO COMENSE / MERONE | 1 | Alzate Brianza_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Alzate Brianza | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_8_ATO_ST_20 | ATO | AMBITO DI COMO | 0 | 20 | AMBITO DI COMO_FOGNATURA (Allacciamenti previsti per l'anno 20) | ST | 0 | 308400 | 308400 | 0 | Allacciamenti previsti per l'anno 20 | AMBITO DI COMO | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | F_Tipo_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13009_ST_3_C2 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 3 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 20495.1234 | 20495.1234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13009_ST_1_C5 | 13009 | Anzano del Parco | MERONE | 1 | Anzano del Parco_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Anzano del Parco | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13010_ST_3_C2 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 3 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 32204.257 | 32204.257 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13010_ST_1_C5 | 13010 | Appiano Gentile | LIMIDO COMASCO | 1 | Appiano Gentile_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Appiano Gentile | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13011_ST_3_C2 | 13011 | Argegno | COLONNO | 3 | Argegno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5503.635 | 5503.635 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Argegno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13011_ST_1_C5 | 13011 | Argegno | COLONNO | 1 | Argegno_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Argegno | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13012_ST_3_C2 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 3 | Arosio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 16511.1258 | 16511.1258 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Arosio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13012_ST_1_C5 | 13012 | Arosio | MARIANO COMENSE | 1 | Arosio_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Arosio | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13013_ST_3_C2 | 13013 | Asso | MERONE | 3 | Asso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26578.7508 | 26578.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Asso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_7_13013_ST_1_C5 | 13013 | Asso | MERONE | 1 | Asso_RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi (prioritario con attivazione immediata) | ST | 9750 | 9750 | 0 | 0 | prioritario con attivazione immediata | Asso | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | F_Tipo_7 | altre criticità | C5 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 15 | Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13015_ST_3_C2 | 13015 | Barni | BARNI - Crezzo / MERONE | 3 | Barni_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2267.4234 | 2267.4234 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Barni | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13019_ST_3_C2 | 13019 | Bellagio | BELLAGIO | 3 | Bellagio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 16643.9625 | 16643.9625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bellagio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13021_ST_3_C2 | 13021 | Bene Lario | CARLAZZO | 3 | Bene Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8547.4725 | 8547.4725 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bene Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13022_ST_3_C2 | 13022 | Beregazzo con Figliaro | BULGAROGRASSO | 3 | Beregazzo con Figliaro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14358.5086 | 14358.5086 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Beregazzo con Figliaro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13023_ST_3_C2 | 13023 | Binago | GORNATE OLONA (VA) | 3 | Binago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19494.9844 | 19494.9844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Binago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13024_ST_3_C2 | 13024 | Bizzarone | RONAGO | 3 | Bizzarone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 10300.5492 | 10300.5492 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bizzarone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13025_ST_3_C2 | 13025 | Blessagno | COLONNO | 3 | Blessagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2729.445 | 2729.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Blessagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13026_ST_3_C2 | 13026 | Blevio | COMO | 3 | Blevio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5349.3825 | 5349.3825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Blevio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13028_ST_3_C2 | 13028 | Bregnano | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Bregnano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24021 | 24021 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bregnano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13029_ST_3_C2 | 13029 | Brenna | MARIANO COMENSE | 3 | Brenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18788.4844 | 18788.4844 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Brenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13030_ST_3_C2 | 13030 | Brienno | COLONNO | 3 | Brienno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2933.1525 | 2933.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Brienno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13032_ST_3_C2 | 13032 | Brunate | COMO | 3 | Brunate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14768.205 | 14768.205 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Brunate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13034_ST_3_C2 | 13034 | Bulgarograsso | BULGAROGRASSO | 3 | Bulgarograsso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14903.8383 | 14903.8383 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Bulgarograsso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13035_ST_3_C4 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 213105.78 | 213105.78 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Cabiate | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13035_ST_3_C2 | 13035 | Cabiate | VAREDO (MB) | 3 | Cabiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 21661.9523 | 21661.9523 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cabiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13036_ST_3_C2 | 13036 | Cadorago | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cadorago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 29946.7688 | 29946.7688 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cadorago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13037_ST_3_C2 | 13037 | Caglio | MERONE | 3 | Caglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5051.475 | 5051.475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Caglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13038_ST_3_C2 | 13038 | Cagno | CAGNO | 3 | Cagno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6515.2547 | 6515.2547 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cagno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13040_ST_3_C2 | 13040 | Campione d'Italia | LUGANO (SVIZZERA) | 3 | Campione d'Italia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 16772.31 | 16772.31 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Campione d'Italia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13041_ST_3_C2 | 13041 | Cantù | CARIMATE / MARIANO COMENSE | 3 | Cantù_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 126622.4625 | 126622.4625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cantù | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13042_ST_3_C2 | 13042 | Canzo | MERONE | 3 | Canzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 21997.5398 | 21997.5398 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Canzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13043_ST_3_C2 | 13043 | Capiago Intimiano | CARIMATE | 3 | Capiago Intimiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24142.4297 | 24142.4297 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Capiago Intimiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13044_ST_3_C2 | 13044 | Carate Urio | CARATE URIO | 3 | Carate Urio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 9157.4175 | 9157.4175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carate Urio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13045_ST_3_C2 | 13045 | Carbonate | ORIGGIO (VA) | 3 | Carbonate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 21006.232 | 21006.232 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carbonate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13046_ST_3_C2 | 13046 | Carimate | CARIMATE | 3 | Carimate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 29633.2594 | 29633.2594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carimate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13047_ST_3_C2 | 13047 | Carlazzo | CARLAZZO | 3 | Carlazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 15135.585 | 15135.585 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carlazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13048_ST_3_C2 | 13048 | Carugo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Carugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 22185.2039 | 22185.2039 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Carugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13050_ST_3_C2 | 13050 | Casasco d'Intelvi | COLONNO | 3 | Casasco d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6518.64 | 6518.64 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Casasco d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13052_ST_3_C2 | 13052 | Caslino d'Erba | MERONE | 3 | Caslino d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4953.2273 | 4953.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Caslino d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13053_ST_3_C2 | 13053 | Casnate con Bernate | CARIMATE / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Casnate con Bernate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 32555.2992 | 32555.2992 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Casnate con Bernate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13055_ST_3_C2 | 13055 | Cassina Rizzardi | FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Cassina Rizzardi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 13861.7508 | 13861.7508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cassina Rizzardi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13058_ST_3_C2 | 13058 | Castelmarte | MERONE | 3 | Castelmarte_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 11752.1859 | 11752.1859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Castelmarte | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13059_ST_3_C2 | 13059 | Castelnuovo Bozzente | CASTELNUOVO BOZZENTE | 3 | Castelnuovo Bozzente_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4051.3359 | 4051.3359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Castelnuovo Bozzente | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13060_ST_3_C2 | 13060 | Castiglione d'Intelvi | COLONNO | 3 | Castiglione d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 7274.595 | 7274.595 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Castiglione d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13061_ST_3_C2 | 13061 | Cavallasca | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Cavallasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 13865.0625 | 13865.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cavallasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13062_ST_3_C2 | 13062 | Cavargna | CAVARGNA / CAVARGNA - Dosso-Finsuè | 3 | Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6095.9175 | 6095.9175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13063_ST_3_C2 | 13063 | Cerano d'Intelvi | COLONNO | 3 | Cerano d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 7515.9825 | 7515.9825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cerano d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13064_ST_3_C2 | 13064 | Cermenate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Cermenate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 31624.7063 | 31624.7063 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cermenate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13065_ST_3_C2 | 13065 | Cernobbio | COMO | 3 | Cernobbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 20645.1075 | 20645.1075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cernobbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13068_ST_3_C2 | 13068 | Cirimido | LIMIDO COMASCO | 3 | Cirimido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14422.5352 | 14422.5352 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cirimido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13070_ST_3_C2 | 13070 | Civenna | CIVENNA / VALMADRERA (LC) | 3 | Civenna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6192.9141 | 6192.9141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Civenna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13071_ST_3_C2 | 13071 | Claino con Osteno | CLAINO CON OSTENO | 3 | Claino con Osteno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6844.8075 | 6844.8075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Claino con Osteno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13074_ST_3_C2 | 13074 | Colonno | COLONNO | 3 | Colonno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 1374.1425 | 1374.1425 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Colonno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13075_ST_3_C2 | 13075 | Como | CARIMATE / COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Como_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 172129.8937 | 172129.8937 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Como | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13077_ST_3_C2 | 13077 | Corrido | PORLEZZA | 3 | Corrido_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4354.395 | 4354.395 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Corrido | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13083_ST_3_C2 | 13083 | Cremia | CREMIA | 3 | Cremia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8619.3 | 8619.3 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cremia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13084_ST_3_C2 | 13084 | Cucciago | CARIMATE | 3 | Cucciago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 17448.3422 | 17448.3422 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cucciago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13085_ST_3_C2 | 13085 | Cusino | CUSINO | 3 | Cusino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4817.1525 | 4817.1525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Cusino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13087_ST_3_C2 | 13087 | Dizzasco | COLONNO | 3 | Dizzasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6538.6575 | 6538.6575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Dizzasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13089_ST_3_C2 | 13089 | Domaso | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Domaso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 12656.9475 | 12656.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Domaso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13090_ST_3_C2 | 13090 | Dongo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dongo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18324.255 | 18324.255 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Dongo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13092_ST_3_C2 | 13092 | Dosso del Liro | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Dosso del Liro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2541.045 | 2541.045 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Dosso del Liro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13093_ST_3_C2 | 13093 | Drezzo | RONAGO | 3 | Drezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 7069.71 | 7069.71 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Drezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13095_ST_3_C2 | 13095 | Erba | MERONE | 3 | Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 68530.5 | 68530.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13097_ST_3_C2 | 13097 | Eupilio | MERONE | 3 | Eupilio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14667.6023 | 14667.6023 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Eupilio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13098_ST_3_C2 | 13098 | Faggeto Lario | FAGGETO LARIO | 3 | Faggeto Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 9626.0625 | 9626.0625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Faggeto Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13099_ST_3_C2 | 13099 | Faloppio | RONAGO | 3 | Faloppio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 21515.1328 | 21515.1328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Faloppio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13100_ST_3_C2 | 13100 | Fenegrò | LIMIDO COMASCO | 3 | Fenegrò_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 20488.5 | 20488.5 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Fenegrò | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13101_ST_3_C2 | 13101 | Figino Serenza | CARIMATE | 3 | Figino Serenza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 28588.9641 | 28588.9641 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Figino Serenza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13102_ST_3_C2 | 13102 | Fino Mornasco | CARIMATE / CARONNO PERTUSELLA (VA) / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Fino Mornasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 36856.118 | 36856.118 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Fino Mornasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13106_ST_3_C2 | 13106 | Garzeno | GARZENO | 3 | Garzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4542.795 | 4542.795 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Garzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13107_ST_3_C2 | 13107 | Gera Lario | GERA LARIO / GERA LARIO - Sant'Agata | 3 | Gera Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14608.065 | 14608.065 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Gera Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13109_ST_3_C2 | 13109 | Gironico | BULGAROGRASSO | 3 | Gironico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 12787.65 | 12787.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Gironico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13110_ST_3_C2 | 13110 | Grandate | COMO / FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Grandate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 27552.3961 | 27552.3961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Grandate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13111_ST_3_C2 | 13111 | Grandola ed Uniti | CARLAZZO | 3 | Grandola ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6537.48 | 6537.48 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Grandola ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13249_ST_3_C2 | 13249 | Gravedona ed Uniti | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Gravedona ed Uniti_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 31646.49 | 31646.49 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Gravedona ed Uniti | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13113_ST_3_C2 | 13113 | Griante | MENAGGIO | 3 | Griante_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5623.74 | 5623.74 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Griante | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13114_ST_3_C2 | 13114 | Guanzate | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Guanzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26494.8539 | 26494.8539 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Guanzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13118_ST_3_C2 | 13118 | Inverigo | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) / NIBIONNO (LC) | 3 | Inverigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 52386.975 | 52386.975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Inverigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13119_ST_3_C2 | 13119 | Laglio | COLONNO | 3 | Laglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4478.0325 | 4478.0325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Laglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13120_ST_3_C2 | 13120 | Laino | LAINO | 3 | Laino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8521.5675 | 8521.5675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Laino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13121_ST_3_C2 | 13121 | Lambrugo | MERONE / NIBIONNO (LC) | 3 | Lambrugo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 13904.8031 | 13904.8031 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lambrugo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13122_ST_3_C2 | 13122 | Lanzo d'Intelvi | LANZO D'INTELVI | 3 | Lanzo d'Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2088.885 | 2088.885 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lanzo d'Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13123_ST_3_C2 | 13123 | Lasnigo | MERONE | 3 | Lasnigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2907.6891 | 2907.6891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lasnigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13125_ST_3_C2 | 13125 | Lenno | COLONNO / MENAGGIO | 3 | Lenno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 13391.7075 | 13391.7075 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lenno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13126_ST_3_C2 | 13126 | Lezzeno | LEZZENO | 3 | Lezzeno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 13914.5175 | 13914.5175 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lezzeno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13128_ST_3_C2 | 13128 | Limido Comasco | LIMIDO COMASCO | 3 | Limido Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18797.3156 | 18797.3156 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Limido Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13129_ST_3_C2 | 13129 | Lipomo | COMO | 3 | Lipomo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24360.12 | 24360.12 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lipomo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13130_ST_3_C2 | 13130 | Livo | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Livo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2075.9325 | 2075.9325 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Livo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13131_ST_3_C2 | 13131 | Locate Varesino | ORIGGIO (VA) | 3 | Locate Varesino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 12836.2219 | 12836.2219 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Locate Varesino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13133_ST_2_C4 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 2 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (prioritario con attivazione posticipata) | ST | 459758.1 | 459758.1 | 0 | 0 | prioritario con attivazione posticipata | Lomazzo | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13133_ST_3_C2 | 13133 | Lomazzo | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Lomazzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 37387.0969 | 37387.0969 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lomazzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13134_ST_3_C2 | 13134 | Longone al Segrino | MERONE | 3 | Longone al Segrino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4623.1594 | 4623.1594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Longone al Segrino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13135_ST_3_C2 | 13135 | Luisago | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Luisago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14895.007 | 14895.007 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Luisago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13136_ST_3_C2 | 13136 | Lurago d'Erba | MERONE | 3 | Lurago d'Erba_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18040.0359 | 18040.0359 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lurago d'Erba | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13137_ST_3_C2 | 13137 | Lurago Marinone | LIMIDO COMASCO | 3 | Lurago Marinone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 16351.0594 | 16351.0594 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lurago Marinone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13138_ST_3_C2 | 13138 | Lurate Caccivio | BULGAROGRASSO | 3 | Lurate Caccivio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 47641.282 | 47641.282 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Lurate Caccivio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13139_ST_3_C2 | 13139 | Magreglio | MERONE | 3 | Magreglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6366.2273 | 6366.2273 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Magreglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13143_ST_3_C2 | 13143 | Mariano Comense | MARIANO COMENSE / MONZA (MB) | 3 | Mariano Comense_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 56760.6516 | 56760.6516 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Mariano Comense | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13144_ST_3_C2 | 13144 | Maslianico | COMO | 3 | Maslianico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 10924.845 | 10924.845 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Maslianico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13145_ST_3_C2 | 13145 | Menaggio | MENAGGIO | 3 | Menaggio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18467.91 | 18467.91 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Menaggio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13147_ST_3_C2 | 13147 | Merone | MERONE | 3 | Merone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 34510.3172 | 34510.3172 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Merone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13148_ST_3_C2 | 13148 | Mezzegra | MENAGGIO | 3 | Mezzegra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6194.8275 | 6194.8275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Mezzegra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13152_ST_3_C2 | 13152 | Moltrasio | MOLTRASIO | 3 | Moltrasio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8926.6275 | 8926.6275 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Moltrasio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13153_ST_3_C2 | 13153 | Monguzzo | MERONE | 3 | Monguzzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 9891 | 9891 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Monguzzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13154_ST_3_C2 | 13154 | Montano Lucino | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | Montano Lucino_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26641.6734 | 26641.6734 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Montano Lucino | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13155_ST_3_C2 | 13155 | Montemezzo | SORICO | 3 | Montemezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4629.93 | 4629.93 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Montemezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13157_ST_3_C2 | 13157 | Montorfano | COMO / MARIANO COMENSE | 3 | Montorfano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18343.6102 | 18343.6102 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Montorfano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13159_ST_3_C2 | 13159 | Mozzate | ORIGGIO (VA) | 3 | Mozzate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 33020.0437 | 33020.0437 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Mozzate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13160_ST_3_C2 | 13160 | Musso | MUSSO | 3 | Musso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 10657.5525 | 10657.5525 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Musso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13161_ST_3_C2 | 13161 | Nesso | NESSO / NESSO - Careno | 3 | Nesso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5454.18 | 5454.18 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Nesso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13163_ST_3_C2 | 13163 | Novedrate | CARIMATE | 3 | Novedrate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 19231.1508 | 19231.1508 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Novedrate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13165_ST_3_C2 | 13165 | Olgiate Comasco | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Olgiate Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 58674.825 | 58674.825 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Olgiate Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13169_ST_3_C2 | 13169 | Oltrona San Mamette | BULGAROGRASSO | 3 | Oltrona San Mamette_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 7400.5875 | 7400.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Oltrona San Mamette | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13170_ST_3_C2 | 13170 | Orsenigo | MARIANO COMENSE / MERONE | 3 | Orsenigo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 17711.0719 | 17711.0719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Orsenigo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13172_ST_3_C2 | 13172 | Ossuccio | COLONNO | 3 | Ossuccio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6062.9475 | 6062.9475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ossuccio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13175_ST_3_C2 | 13175 | Parè | BULGAROGRASSO / RONAGO | 3 | Parè_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 9206.5781 | 9206.5781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Parè | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13178_ST_3_C2 | 13178 | Peglio | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Peglio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 1411.8225 | 1411.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Peglio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_3_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 39250 | 39250 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Pellio Intelvi | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | F_Tipo_3 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | ADEGUAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI | II | MAR 2014 | 4 | Costruzioni leggere | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13179_ST_3_C2 | 13179 | Pellio Intelvi | PELLIO INTELVI | 3 | Pellio Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 12800.6025 | 12800.6025 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pellio Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13183_ST_3_C2 | 13183 | Pianello del Lario | CREMIA | 3 | Pianello del Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8974.905 | 8974.905 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pianello del Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13184_ST_3_C2 | 13184 | Pigra | COLONNO | 3 | Pigra_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2824.8225 | 2824.8225 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pigra | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13185_ST_3_C2 | 13185 | Plesio | MENAGGIO | 3 | Plesio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 12036.405 | 12036.405 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Plesio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13186_ST_3_C2 | 13186 | Pognana Lario | POGNANA LARIO | 3 | Pognana Lario_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5611.965 | 5611.965 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pognana Lario | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13187_ST_3_C2 | 13187 | Ponna | PONNA | 3 | Ponna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 4867.785 | 4867.785 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ponna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13188_ST_3_C2 | 13188 | Ponte Lambro | MERONE | 3 | Ponte Lambro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14915.9812 | 14915.9812 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ponte Lambro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13189_ST_3_C2 | 13189 | Porlezza | PORLEZZA | 3 | Porlezza_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 25204.3875 | 25204.3875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Porlezza | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13192_ST_3_C2 | 13192 | Proserpio | MERONE | 3 | Proserpio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5421.2836 | 5421.2836 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Proserpio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13193_ST_3_C2 | 13193 | Pusiano | VALMADRERA (LC) | 3 | Pusiano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6643.3078 | 6643.3078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Pusiano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13194_ST_3_C2 | 13194 | Ramponio Verna | RAMPONIO VERNA | 3 | Ramponio Verna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6392.6475 | 6392.6475 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ramponio Verna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13195_ST_3_C2 | 13195 | Rezzago | MERONE | 3 | Rezzago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2874.5719 | 2874.5719 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Rezzago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13197_ST_3_C2 | 13197 | Rodero | CANTELLO (VA) | 3 | Rodero_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8815.7953 | 8815.7953 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Rodero | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13199_ST_3_C2 | 13199 | Ronago | RONAGO | 3 | Ronago_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 9794.445 | 9794.445 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Ronago | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13201_ST_3_C2 | 13201 | Rovellasca | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovellasca_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 21280.0008 | 21280.0008 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Rovellasca | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13202_ST_3_C2 | 13202 | Rovello Porro | CARONNO PERTUSELLA (VA) | 3 | Rovello Porro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 31506.5883 | 31506.5883 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Rovello Porro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_4_13203_ST_3_C4 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere (ulteriore int. pianificati non prioritari) | ST | 20661.15 | 20661.15 | 0 | 0 | ulteriore int. pianificati non prioritari | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | F_Tipo_4 | alta frequenza di allagamenti | C4 | RIDUZIONE / ELIMINAZIONE FENOMENI DI SVERSAMENTO | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | NO
FOGNATURA | F_Tipo_6_13203_ST_3_C2 | 13203 | Sala Comacina | COLONNO | 3 | Sala Comacina_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 1792.155 | 1792.155 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Sala Comacina | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13204_ST_3_C2 | 13204 | San Bartolomeo Val Cavargna | SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 3 | San Bartolomeo Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6684.6675 | 6684.6675 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Bartolomeo Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13205_ST_3_C2 | 13205 | San Fedele Intelvi | COLONNO | 3 | San Fedele Intelvi_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 11751.45 | 11751.45 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Fedele Intelvi | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13206_ST_3_C2 | 13206 | San Fermo della Battaglia | FINO MORNASCO - Alto Seveso | 3 | San Fermo della Battaglia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18627.3141 | 18627.3141 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Fermo della Battaglia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13207_ST_3_C2 | 13207 | San Nazzaro Val Cavargna | SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - San Giovanni | 3 | San Nazzaro Val Cavargna_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 3918.72 | 3918.72 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Nazzaro Val Cavargna | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13248_ST_3_C2 | 13248 | San Siro | CREMIA | 3 | San Siro_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 18704.5875 | 18704.5875 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | San Siro | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13211_ST_3_C2 | 13211 | Schignano | COLONNO | 3 | Schignano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 2190.15 | 2190.15 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Schignano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13212_ST_3_C2 | 13212 | Senna Comasco | CARIMATE | 3 | Senna Comasco_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 24769.89 | 24769.89 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Senna Comasco | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13215_ST_3_C2 | 13215 | Solbiate | BULGAROGRASSO / CAGNO / GORNATE OLONA (VA) | 3 | Solbiate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 11306.2078 | 11306.2078 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Solbiate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13216_ST_3_C2 | 13216 | Sorico | SORICO / SORICO - Albonico / SORICO - Nigolo | 3 | Sorico_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 8940.7575 | 8940.7575 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Sorico | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13217_ST_3_C2 | 13217 | Sormano | MERONE | 3 | Sormano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 5956.6781 | 5956.6781 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Sormano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13218_ST_3_C2 | 13218 | Stazzona | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Stazzona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 7606.65 | 7606.65 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Stazzona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13222_ST_3_C2 | 13222 | Tavernerio | COMO | 3 | Tavernerio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 38969.3625 | 38969.3625 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Tavernerio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13223_ST_3_C2 | 13223 | Torno | COMO | 3 | Torno_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6542.19 | 6542.19 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Torno | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13225_ST_3_C2 | 13225 | Tremezzo | MENAGGIO | 3 | Tremezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 9640.1925 | 9640.1925 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Tremezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13226_ST_3_C2 | 13226 | Trezzone | GERA LARIO | 3 | Trezzone_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 7263.9975 | 7263.9975 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Trezzone | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13227_ST_3_C2 | 13227 | Turate | ORIGGIO (VA) | 3 | Turate_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 30842.0367 | 30842.0367 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Turate | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13228_ST_3_C2 | 13228 | Uggiate Trevano | RONAGO | 3 | Uggiate Trevano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 21656.4328 | 21656.4328 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Uggiate Trevano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13233_ST_3_C2 | 13233 | Val Rezzo | VAL REZZO / VAL REZZO - Seghebbia | 3 | Val Rezzo_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 1914.615 | 1914.615 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Val Rezzo | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13229_ST_3_C2 | 13229 | Valbrona | MERONE | 3 | Valbrona_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 11816.2125 | 11816.2125 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Valbrona | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13232_ST_3_C2 | 13232 | Valmorea | CAGNO | 3 | Valmorea_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 11999.4609 | 11999.4609 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Valmorea | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13234_ST_3_C2 | 13234 | Valsolda | VALSOLDA | 3 | Valsolda_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 15396.99 | 15396.99 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Valsolda | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13236_ST_3_C2 | 13236 | Veleso | VELESO | 3 | Veleso_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6068.835 | 6068.835 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Veleso | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13238_ST_3_C2 | 13238 | Veniano | LIMIDO COMASCO | 3 | Veniano_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 14607.9914 | 14607.9914 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Veniano | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13239_ST_3_C2 | 13239 | Vercana | GRAVEDONA ED UNITI | 3 | Vercana_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 6113.58 | 6113.58 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Vercana | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13242_ST_3_C2 | 13242 | Vertemate con Minoprio | CARIMATE | 3 | Vertemate con Minoprio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 38008.5961 | 38008.5961 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Vertemate con Minoprio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13245_ST_3_C2 | 13245 | Villa Guardia | BULGAROGRASSO / FINO MORNASCO - Alto Seveso / FINO MORNASCO - Livescia | 3 | Villa Guardia_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 26447.3859 | 26447.3859 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Villa Guardia | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | I | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
FOGNATURA | F_Tipo_6_13246_ST_3_C2 | 13246 | Zelbio | ZELBIO | 3 | Zelbio_RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria (attivazione posticipata_XX anno) | ST | 1395.3375 | 1395.3375 | 0 | 0 | attivazione posticipata_XX anno | Zelbio | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | F_Tipo_6 | vetustà delle reti e degli impianti | C2 | RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE E CENSIMENTO RETI | II | MAR 2014 | 5 | Condutture e opere idrauliche fisse | 20 | MS
Note on I1: I FABBISOGNI DI INVESTIMENTO INDICATI SONO AL NETTO DI IVA E AL NETTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI / FINANZIAMENTI NOTI ALL'UFFICIO D'AMBITO
Note on N1: (Comune in cui è realizzata l'opera) - campo obbligatorio -
Note on Y1: NO: Nuove Opere MS: Manutenzioni Straordinarie
Note on D123: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D124: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D125: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E305: NIBIONNO (LC)_INVERIGO2-3 + NIBIONNO (LC)_LAMBRUGO
Note on E306: NIBIONNO (LC)_INVERIGO2-3 + NIBIONNO (LC)_LAMBRUGO
Note on E308: NIBIONNO (LC)_INVERIGO2-3 + NIBIONNO (LC)_LAMBRUGO
Note on E311: NIBIONNO (LC)_INVERIGO2-3 + NIBIONNO (LC)_LAMBRUGO
Note on D478: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E486: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on E487: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on E604: MONZA (MB)_MARIANO COMENSE
Note on E605: MONZA (MB)_MARIANO COMENSE
Note on E615: MONZA (MB)_MARIANO COMENSE
Note on D783: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E1163: MONZA (MB)_INVERIGO1
Note on D1176: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D1177: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E1190: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D1426: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D1427: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E1752: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D1760: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E1768: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D1982: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D1983: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D1984: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D2337: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E2344: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D2580: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D2883: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E2890: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D3113: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D3360: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D3373: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E3380: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D3578: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E3812: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D3818: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E3824: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D4026: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D4261: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E4267: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D4461: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D4462: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D4682: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E4688: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D4883: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D4884: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D5115: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E5121: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D5314: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D5315: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D5563: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E5569: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D5770: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D6000: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E6009: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D6200: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D6436: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D6455: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E6462: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D6646: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D6866: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D6880: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E6888: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D7058: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D7277: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E7285: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D7442: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E7632: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D7639: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E7646: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D7798: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D7986: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D7987: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D8000: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E8007: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D8158: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D8353: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E8362: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D8507: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D8699: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E8705: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2
Note on D8849: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on D9048: generato da fusione dei Comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona
Note on E9055: MERONE + Nibionno (LC)_Lambrugo + Nibionno (LC)_Inverigo2

## SINTESI INTERVENTI
[5 empty] | Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera) | (Tutto)
FABBISOGNO DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) | SERVIZIO |  |  |  | FABBISOGNO DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) | SERVIZIO |  |  |  | anno attuazione intervento | INVESTIMENTI LORDI (IVA esclusa) | TIPOLOGIE DI INTERVENTO | INVESTIMENTI LORDI (IVA esclusa)
anno attuazione intervento | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | Totale complessivo | anno attuazione intervento | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | Totale complessivo | ACQUEDOTTO | 424066896.0486 | ACQUEDOTTO | 424066896.0486
1 | 5976252.6131 | 13670660.1112 | 8014577.6 | 27661490.3244 | 1 | 5976252.6131 | 13670660.1112 | 8014577.6 | 27661490.3244 | FOGNATURA | 157470827.74 | AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | 16307919
2 | 14089439.5659 | 7844945.6113 | 7557479.6 | 29491864.7771 | 2 | 14089439.5659 | 7844945.6113 | 7557479.6 | 29491864.7771 | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | 177940518.6591 | CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | 66959988.0435
3 | 17572998.5409 | 6705522.8013 | 10224919.5 | 34503440.8421 | 3 | 17572998.5409 | 6705522.8013 | 10224919.5 | 34503440.8421 | Totale complessivo | 759478242.4476 | INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | 14123317.8524
4 | 16563916.3183 | 8251364.9262 | 12405272.2825 | 37220553.527 | 4 | 16563916.3183 | 8251364.9262 | 12405272.2825 | 37220553.527 |  |  | NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete | 1260665
5 | 27413879.3869 | 11217354.6541 | 10439521.95 | 49070755.991 | 5 | 27413879.3869 | 11217354.6541 | 10439521.95 | 49070755.991 |  |  | POTABILIZZATORI - adeguamento | 9783050
6 | 30194021.7487 | 9390899.8791 | 5854822 | 45439743.6278 | 6 | 30194021.7487 | 9390899.8791 | 5854822 | 45439743.6278 |  |  | POTABILIZZATORI - nuove opere | 1802365.963
7 | 27472224.7331 | 7563852.1541 | 5488327.025 | 40524403.9122 | 7 | 27472224.7331 | 7563852.1541 | 5488327.025 | 40524403.9122 |  |  | RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | 177407385.9147
8 | 29378673.5989 | 7307245.4791 | 10932164.325 | 47618083.403 | 8 | 29378673.5989 | 7307245.4791 | 10932164.325 | 47618083.403 |  |  | RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione | 5370677.25
9 | 30297051.3239 | 5388682.6541 | 18083000 | 53768733.978 | 9 | 30297051.3239 | 5388682.6541 | 18083000 | 53768733.978 |  |  | RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | 1835730
10 | 33706716.1207 | 4946128.4291 | 14400870.2441 | 53053714.7938 | 10 | 33706716.1207 | 4946128.4291 | 14400870.2441 | 53053714.7938 |  |  | SERBATOI - adeguamento e ampliamento | 102389442.025
11 | 34258897.4435 | 5615976.2791 | 8768381.2462 | 48643254.9688 | 11 | 34258897.4435 | 5615976.2791 | 8768381.2462 | 48643254.9688 |  |  | SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio | 10022875
12 | 24307909.9335 | 4812745.0041 | 15376542.15 | 44497197.0875 | 12 | 24307909.9335 | 4812745.0041 | 15376542.15 | 44497197.0875 |  |  | TELECONTROLLO - nuovo sistema | 5176600
13 | 27809065.0239 | 11243386.3641 | 606679.2 | 39659130.588 | 13 | 27809065.0239 | 11243386.3641 | 606679.2 | 39659130.588 |  |  | ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | 11626880
14 | 19583697.734 | 9884778.0391 | 6034346.3 | 35502822.073 | 14 | 19583697.734 | 9884778.0391 | 6034346.3 | 35502822.073 |  |  | FOGNATURA | 157470827.74
15 | 18251624.0989 | 9868121.2441 | 4245387.6 | 32365132.943 | 15 | 18251624.0989 | 9868121.2441 | 4245387.6 | 32365132.943 |  |  | RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | 13951127.34
16 | 9611721.0989 | 5411962.5991 | 15600000 | 30623683.698 | 16 | 9611721.0989 | 5411962.5991 | 15600000 | 30623683.698 |  |  | RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | 56939119.35
17 | 10812289.0989 | 6547475.9541 | 7994546.45 | 25354311.503 | 17 | 10812289.0989 | 6547475.9541 | 7994546.45 | 25354311.503 |  |  | RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | 1560000
18 | 10953773.5989 | 5311286.8691 | 5866002.2213 | 22131062.6893 | 18 | 10953773.5989 | 5311286.8691 | 5866002.2213 | 22131062.6893 |  |  | RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | 65643188.55
19 | 11482112.0989 | 3847880.6641 | 2440129.625 | 17770122.388 | 19 | 11482112.0989 | 3847880.6641 | 2440129.625 | 17770122.388 |  |  | SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | 5347812.5
20 | 12495601.9685 | 3543111.8341 | 568584.75 | 16607298.5526 | 20 | 12495601.9685 | 3543111.8341 | 568584.75 | 16607298.5526 |  |  | SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | 1726287.5
Totale complessivo | 412231866.0486 | 148373381.55 | 170901554.0691 | 731506801.6676 | Totale complessivo | 412231866.0486 | 148373381.55 | 170901554.0691 | 731506801.6676 |  |  | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | 3583132.5
[12 empty] | FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | 8720160
[12 empty] | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | 177940518.6591
[12 empty] | COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI | 3655000
[12 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | 1647000
[12 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | 21995200
[12 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | 25573650
[12 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | 37274115.075
[12 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili) | 430000
[12 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | 2955000
[5 empty] | Inquadramento dell'intervento (Comune interessato dall'opera) | (Tutto) | [5 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano (ex art. 16 RR n 3/2006) | 13600000
[12 empty] | DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | 1324625
INVESTIMENTI LORDI (IVA esclusa) | SERVIZIO |  |  |  | Somma di Costo intervento (al netto dell'IVA) | SERVIZIO | [5 empty] | DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario | 8393500
anno attuazione intervento | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | Totale complessivo | anno attuazione intervento | ACQUEDOTTO | FOGNATURA | DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | Totale complessivo |  |  | DEPURAZIONE - ALTRA ATTIVITA' IDRICA | 100000
1 | 7765692.6131 | 15044971.4712 | 12953542.19 | 35764206.2744 | 1 | 7765692.6131 | 15044971.4712 | 12953542.19 | 35764206.2744 |  |  | DEPURAZIONE - DA VERIFICARE | 2900000
2 | 16059879.5659 | 9532080.4413 | 9657479.6 | 35249439.6071 | 2 | 16059879.5659 | 9532080.4413 | 9657479.6 | 35249439.6071 |  |  | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | 1510000
3 | 18057798.5409 | 7069122.8013 | 10224919.5 | 35351840.8421 | 3 | 18057798.5409 | 7069122.8013 | 10224919.5 | 35351840.8421 |  |  | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (interventi di protezione delle condotte) | 543485
4 | 17048716.3183 | 8614964.9263 | 12405272.2825 | 38068953.527 | 4 | 17048716.3183 | 8614964.9263 | 12405272.2825 | 38068953.527 |  |  | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | 7487047.19
5 | 27914629.3869 | 11572554.6541 | 10439521.95 | 49926705.991 | 5 | 27914629.3869 | 11572554.6541 | 10439521.95 | 49926705.991 |  |  | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per rete collassata) | 2767086
6 | 30667621.7487 | 9746099.8791 | 5854822 | 46268543.6278 | 6 | 30667621.7487 | 9746099.8791 | 5854822 | 46268543.6278 |  |  | DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento scolmatori) | 1210000
7 | 27945824.7331 | 7919052.1541 | 5488327.025 | 41353203.9122 | 7 | 27945824.7331 | 7919052.1541 | 5488327.025 | 41353203.9122 |  |  | FANGHI | 18387310.3941
8 | 29852273.5989 | 7662445.4791 | 10932164.325 | 48446883.403 | 8 | 29852273.5989 | 7662445.4791 | 10932164.325 | 48446883.403 |  |  | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | 16987500
9 | 30770651.3239 | 5743882.6541 | 18083000 | 54597533.978 | 9 | 30770651.3239 | 5743882.6541 | 18083000 | 54597533.978 |  |  | NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | 5320000
10 | 34180316.1207 | 5301328.4291 | 14400870.2441 | 53882514.7938 | 10 | 34180316.1207 | 5301328.4291 | 14400870.2441 | 53882514.7938 |  |  | VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (Realizzazione) | 3880000
11 | 34732497.4435 | 5971176.2791 | 8768381.2462 | 49472054.9688 | 11 | 34732497.4435 | 5971176.2791 | 8768381.2462 | 49472054.9688 |  |  | Totale complessivo | 759478242.4476
12 | 24781509.9335 | 5167945.0041 | 15376542.15 | 45325997.0875 | 12 | 24781509.9335 | 5167945.0041 | 15376542.15 | 45325997.0875
13 | 28220265.0239 | 11551786.3641 | 606679.2 | 40378730.588 | 13 | 28220265.0239 | 11551786.3641 | 606679.2 | 40378730.588
14 | 19994897.734 | 10193178.0391 | 6034346.3 | 36222422.073 | 14 | 19994897.734 | 10193178.0391 | 6034346.3 | 36222422.073
15 | 18662824.0989 | 10176521.2441 | 4245387.6 | 33084732.943 | 15 | 18662824.0989 | 10176521.2441 | 4245387.6 | 33084732.943
16 | 10022921.0989 | 5720362.5991 | 15600000 | 31343283.698 | 16 | 10022921.0989 | 5720362.5991 | 15600000 | 31343283.698
17 | 11223489.0989 | 6855875.9541 | 7994546.45 | 26073911.503 | 17 | 11223489.0989 | 6855875.9541 | 7994546.45 | 26073911.503
18 | 11364973.5989 | 5619686.8691 | 5866002.2213 | 22850662.6893 | 18 | 11364973.5989 | 5619686.8691 | 5866002.2213 | 22850662.6893
19 | 11893312.0989 | 4156280.6641 | 2440129.625 | 18489722.388 | 19 | 11893312.0989 | 4156280.6641 | 2440129.625 | 18489722.388
20 | 12906801.9685 | 3851511.8341 | 568584.75 | 17326898.5526 | 20 | 12906801.9685 | 3851511.8341 | 568584.75 | 17326898.5526
Totale complessivo | 424066896.0486 | 157470827.74 | 177940518.6591 | 759478242.4476 | Totale complessivo | 424066896.0486 | 157470827.74 | 177940518.6591 | 759478242.4476

## TIPOLOGIA INTERVENTO
INVESTIMENTI LORDI | Anno attuazione opere
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale complessivo
ACQUEDOTTO | 7765692.6131 | 16059879.5659 | 18057798.5409 | 17048716.3183 | 27914629.3869 | 30667621.7487 | 27945824.7331 | 29852273.5989 | 30770651.3239 | 34180316.1207 | 34732497.4435 | 24781509.9335 | 28220265.0239 | 19994897.734 | 18662824.0989 | 10022921.0989 | 11223489.0989 | 11364973.5989 | 11893312.0989 | 12906801.9685 | 424066896.0486
ACQUEDOTTO - ALLACCIAMENTI | 1789440 | 1789440 | 484800 | 484800 | 473600 | 473600 | 473600 | 473600 | 473600 | 473600 | 473600 | 473600 | 411200 | 411200 | 411200 | 411200 | 411200 | 411200 | 411200 | 411200 | 11626880
AREE DI SALVAGUARDIA - adeguamento | 52490 | 1063827.5 | 373493.5 | 780834 | 376751.5 | 888710 | 336660 | 508338.5 | 643364.5 | 1860499 | 2740068.5 | 2929756.5 | 1753980.5 | 824636 | 317202.5 | 285980 | 286523 | 173307.5 | 106971 | 4525 | 16307919
CAPTAZIONI - manutenzione straordinaria | 305653.6131 | 1322725 | 2171859.5 | 2334453.7774 | 5698629 | 1901270 | 2170525 | 5146538.5 | 5647290 | 12636281.5217 | 9189175.8696 | 5843073.6095 | 6646752 | 2830914.7826 | 412910 |  | 349325 | 459225 | 565200 | 1328185.8696 | 66959988.0435
INTERCONNESSIONE RETI SOVRACOMUNALI | 895950 |  |  |  | 597300 | 1883848 | 554991.25 |  |  | 1128670.75 | 958259.25 |  | 867397.25 | 2561580.8524 | 4675320.5 | [5 empty] | 14123317.8524
NUOVA CAPTAZIONE - Realizzazione e allacciamento alla rete |  | 337565 |  |  | 54300 | 371050 |  |  | 253400 |  | 226250 | 18100 | [8 empty] | 1260665
POTABILIZZATORI - adeguamento | 273310 | 1230800 | 814500 | 1066090 | 199100 | 208150 | 533950 | 357475 | 438925 | 950250 | 769250 | 633500 | 316750 | 362000 | 755675 | 226250 | 316750 | 208150 |  | 122175 | 9783050
POTABILIZZATORI - nuove opere | 263865.963 | 337112.5 | 237562.5 | 181000 | 113125 | 171950 | [5 empty] | 181000 | [5 empty] | 316750 |  |  | 1802365.963
RETE DI DISTRIBUZIONE - manutenzione straordinaria / rifacimenti | 2450838.287 | 4715820.0409 | 3531883.0409 | 3492633.0409 | 13838329.4869 | 15944218.7487 | 10557213.4831 | 10570345.5989 | 10499774.0989 | 10103192.0989 | 9598751.0989 | 9308458.0989 | 9099491.0989 | 9099491.0989 | 9099491.0989 | 9099491.0989 | 9099491.0989 | 9099491.0989 | 9099491.0989 | 9099491.0989 | 177407385.9147
RETI DI DISTRIBUZIONE E ADDUZIONE - estensione |  | 461550 | 850700 |  | 746172.5 | 1285100 | 348425 | 70590 |  |  | 1608139.75 | [9 empty] | 5370677.25
RICERCA PERDITE / MAPPATURA RETE / STUDI | 955890 | 801840 |  |  |  | 78000 | [14 empty] | 1835730
SERBATOI - adeguamento e ampliamento | 541235.25 | 2808672.025 | 5430000 | 5000125 | 4511406.9 | 6728675 | 12780410 | 12313611 | 12402522.725 | 6571250.25 | 9137327.975 | 5140621.725 | 8480334.175 | 2506850 | 2927675 |  | 760200 | 696850 | 1710450 | 1941225 | 102389442.025
SERBATOI - realizzazione di nuovo serbatoio |  | 588250 | 3529500 | 3072475 | 968350 | 416300 | [6 empty] | 271500 | 1176500 | [6 empty] | 10022875
TELECONTROLLO - nuovo sistema | 237019.5 | 602277.5 | 633500 | 636305.5 | 337565 | 316750 | 190050 | 411775 | 411775 | 456572.5 | 31675 | 253400 | 372860 | 221725 | 63350 | [5 empty] | 5176600
FOGNATURA | 15044971.4713 | 9532080.4413 | 7069122.8012 | 8614964.9262 | 11572554.6541 | 9746099.8791 | 7919052.1541 | 7662445.4791 | 5743882.6541 | 5301328.4291 | 5971176.2791 | 5167945.0041 | 11551786.3641 | 10193178.0391 | 10176521.2441 | 5720362.5991 | 6855875.9541 | 5619686.8691 | 4156280.6641 | 3851511.8341 | 157470827.74
FOGNATURA - ALLACCIAMENTI | 1342080 | 1342080 | 363600 | 363600 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 308400 | 8720160
RETI FOGNARIE - Estensione - nuove opere | 8085687.55 | 2097999.79 | 1562922.5 | 2204517.5 | [16 empty] | 13951127.34
RETI FOGNARIE - manutenzione straordinaria | 3383432.6212 | 3383432.6212 | 3383432.6212 | 3383432.6212 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 2712836.8041 | 56939119.35
RETI FOGNARIE - Mappatura / Ricerche perdite / Studi | 789750 | 672750 | [17 empty] | 97500 | 1560000
RETI FOGNARIE - Separazione reti miste - nuove opere | 1224519.3 | 1597077.03 | 1303612.68 | 2009716.305 | 8387693.85 | 6285510.075 | 4343158.35 | 3860580.675 | 1705807.35 | 1655539.125 | 2008733.475 | 870646.2 | 7439599.56 | 6753641.235 | 5830234.44 | 2520098.295 | 3695956.65 | 2585470.065 | 872068.86 | 693525.03 | 65643188.55
SCARICATORI DI PIENA - manutenzione straordinaria | 133450 | 321850 | 219800 | 227650 | 62800 | 52987.5 | 272787.5 | 612300 | 555387.5 | 321850 | 469037.5 | 769300 | 107937.5 | 274750 | 667250 | 88312.5 | 78500 | 9812.5 | 62800 | 39250 | 5347812.5
SCARICATORI DI PIENA - nuove opere (inserimento / adeguamento paratoie) | 38010 | 72852.5 | 83622 | 93758 | 38010 | 51313.5 | 58915.5 | 73486 | 182448 | 143804.5 | 169144.5 | 283808 | 22172.5 | 123532.5 | 177380 | 50680 | 60182.5 | 3167.5 |  |  | 1726287.5
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - manutenzione straordinaria | 48042 | 44038.5 | 152133 | 332290.5 | 16014 | 288252 | 176154 | 48042 | 232203 | 112098 | 256224 | 176154 | 960840 | 20017.5 | 480420 | 40035 |  |  | 200175 |  | 3583132.5
DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO | 12953542.19 | 9657479.6 | 10224919.5 | 12405272.2825 | 10439521.95 | 5854822 | 5488327.025 | 10932164.325 | 18083000 | 14400870.2441 | 8768381.2462 | 15376542.15 | 606679.2 | 6034346.3 | 4245387.6 | 15600000 | 7994546.45 | 5866002.2213 | 2440129.625 | 568584.75 | 177940518.6591
COLLETTAMENTO - DA VERIFICARE | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI |  |  | 1730000 | 1925000 | [16 empty] | 3655000
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti infrastrutture (attuazione normativa sicurezza, locali accessori,...) | 835000 |  | 450000 | 97000 | 265000 | [15 empty] | 1647000
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (adeguamenti gestionali / nuove opere / sostituzione manufatti) | 450000 | 172000 |  | 340000 | 2300200 |  |  |  | 18083000 | [9 empty] | 650000 |  | 21995200
DEPURATORE ESISTENTE - adeguamenti (aumento potenzialità di trattamento, capacità idraulica, ...) | 1210000 | 350000 | 130000 | 600000 | 4600000 |  | 1203650 |  |  |  | 4700000 | 12780000 | [8 empty] | 25573650
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria complessiva | 1791370 | 2919854.6 | 997583.5 | 1668912.2825 | 664321.95 | 204822 | 3637427.025 | 3661289.325 |  | 409934.85 | 3818381.2463 | 2392917.15 | 606679.2 | 3134346.3 | 120387.6 |  | 5732046.45 | 3358752.2213 | 1586504.625 | 568584.75 | 37274115.075
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere civili) | 80000 |  |  | 200000 |  | 150000 | [14 empty] | 430000
DEPURATORE ESISTENTE - manutenzione straordinaria (opere elettromeccaniche) | 265000 | 1030000 |  | 360000 | 1300000 | [15 empty] | 2955000
DEPURATORE ESISTENTE - realizzazione di vasca volano (ex art. 16 RR n 3/2006) | 2000000 |  |  | 1600000 | [11 empty] | 10000000 |  |  |  |  | 13600000
DEPURATORE ESISTENTE - Telecontrollo (posa / adeguamento) | 115125 | 158375 | 450250 | 600875 | [16 empty] | 1324625
DEPURATORE ESISTENTE > 10000 AE: adeguamento trattamento terziario |  | 607250 |  |  |  | 5500000 | 407250 | 860875 |  | 203625 |  | 203625 | [5 empty] | 407250 | 203625 |  | 8393500
DEPURAZIONE - ALTRA ATTIVITA' IDRICA |  | 100000 | [18 empty] | 100000
DEPURAZIONE - DA VERIFICARE |  | 1200000 |  | 200000 |  |  |  | 1500000 | [12 empty] | 2900000
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (eliminazione acque estranee / manutenzione straordinaria) | 20000 | 100000 | 200000 |  | 950000 |  | 240000 | [13 empty] | 1510000
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (interventi di protezione delle condotte) |  |  |  | 543485 | [16 empty] | 543485
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per limitata capacità idraulica) | 2857047.19 |  | 3600000 | 1020000 | 10000 | [15 empty] | 7487047.19
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento per rete collassata) |  |  | 2667086 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | [9 empty] | 2767086
DORSALE DI COLLETTAMENTO ESISTENTE - Adeguamento (rifacimento scolmatori) |  |  |  | 600000 | 300000 |  |  | 310000 | [12 empty] | 1210000
FANGHI | [7 empty] | 4600000 |  | 13787310.3941 | [10 empty] | 18387310.3941
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO - attuazione schema/pianificazione | [13 empty] | 2900000 | 4125000 | 5600000 | 2262500 | 2100000 |  |  | 16987500
NUOVA DORSALE DI COLLETTAMENTO (Realizzazione/estensione di nuovo tratto) | 2100000 | 3020000 | [8 empty] | 200000 | [9 empty] | 5320000
VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (Realizzazione) | 1230000 |  |  | 2650000 | [16 empty] | 3880000
Totale complessivo | 35764206.2744 | 35249439.6071 | 35351840.8421 | 38068953.527 | 49926705.991 | 46268543.6278 | 41353203.9122 | 48446883.403 | 54597533.978 | 53882514.7938 | 49472054.9688 | 45325997.0875 | 40378730.588 | 36222422.073 | 33084732.943 | 31343283.698 | 26073911.503 | 22850662.6893 | 18489722.388 | 17326898.5526 | 759478242.4476

## categorie ammortamento
INVESTIMENTI LORDI (al netto di IVA) | Anno attuazione opere
Categoria ammortamento (Opera prevalente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale complessivo
Altri impianti | 52490 | 1063827.5 | 373493.5 | 780834 | 376751.5 | 888710 | 336660 | 5108338.5 | 643364.5 | 15647809.3941 | 2740068.5 | 2929756.5 | 1753980.5 | 824636 | 317202.5 | 285980 | 286523 | 173307.5 | 106971 | 4525 | 34695229.3941
Condutture e opere idrauliche fisse | 25684648.5614 | 20167689.4821 | 20119896.3421 | 19086638.2445 | 34174061.641 | 31212633.6278 | 21755949.8872 | 23499691.578 | 21647908.253 | 29065320.2997 | 27380946.2476 | 19581914.7125 | 27485676.713 | 27578064.773 | 27575392.843 | 20652026.198 | 18839709.553 | 17676622.968 | 13969196.763 | 14553638.8026 | 461707627.4906
Costruzioni leggere | 171460 | 394702.5 | 303422 | 321408 | 100810 | 104301 | 331703 | 685786 | 737835.5 | 465654.5 | 638182 | 1053108 | 130110 | 398282.5 | 844630 | 138992.5 | 138682.5 | 12980 | 62800 | 39250 | 7074100
Impianti di sollevamento e pompaggio | 48042 | 44038.5 | 152133 | 332290.5 | 16014 | 288252 | 176154 | 48042 | 232203 | 112098 | 256224 | 176154 | 960840 | 20017.5 | 480420 | 40035 |  |  | 200175 |  | 3583132.5
Impianti di trattamento | 7168545.963 | 6647017.1 | 4359646 | 8038002.2825 | 9441746.95 | 6234922 | 5782277.025 | 4879639.325 | 18521925 | 1563809.85 | 9287631.2462 | 16191042.15 | 923429.2 | 3496346.3 | 876062.6 | 10226250 | 6048796.45 | 4290902.2213 | 2440129.625 | 690759.75 | 127108881.038
Investimenti indistinti | 0 | 1300000 |  | 200000 |  |  |  | 1500000 |  |  | 0 | [9 empty] | 3000000
Serbatoi | 541235.25 | 3396922.025 | 8959500 | 8072600 | 5479756.9 | 7144975 | 12780410 | 12313611 | 12402522.725 | 6571250.25 | 9137327.975 | 5140621.725 | 8751834.175 | 3683350 | 2927675 |  | 760200 | 696850 | 1710450 | 1941225 | 112412317.025
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1745640 | 1474590 |  |  |  | 78000 | [13 empty] | 97500 | 3395730
Telecontrollo e teletrasmissione | 352144.5 | 760652.5 | 1083750 | 1237180.5 | 337565 | 316750 | 190050 | 411775 | 411775 | 456572.5 | 31675 | 253400 | 372860 | 221725 | 63350 | [5 empty] | 6501225
Totale complessivo | 35764206.2744 | 35249439.6071 | 35351840.8421 | 38068953.527 | 49926705.991 | 46268543.6278 | 41353203.9122 | 48446883.403 | 54597533.978 | 53882514.7938 | 49472054.9688 | 45325997.0875 | 40378730.588 | 36222422.073 | 33084732.943 | 31343283.698 | 26073911.503 | 22850662.6893 | 18489722.388 | 17326898.5526 | 759478242.4476
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NOTI | Anno attuazione opere
Categoria ammortamento (Opera prevalente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale complessivo
Altri impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Condutture e opere idrauliche fisse | 5002715.95 | 5456530.97 | 848400 | 848400 | 855950 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 24570396.92
Costruzioni leggere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impianti di sollevamento e pompaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Impianti di trattamento | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000
Investimenti indistinti | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Serbatoi | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Telecontrollo e teletrasmissione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Totale complessivo | 6402715.95 | 5637530.97 | 848400 | 848400 | 855950 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 828800 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 719600 | 26151396.92
ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI/SEGNALATI | Anno attuazione opere
Categoria ammortamento (Opera prevalente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale complessivo
Altri impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Condutture e opere idrauliche fisse | 0 | 120043.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120043.86
Costruzioni leggere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impianti di sollevamento e pompaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Impianti di trattamento | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000
Investimenti indistinti | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Serbatoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
Telecontrollo e teletrasmissione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Totale complessivo | 1700000 | 120043.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820043.86
Somma di FABBISOGNO DI INVESTIMENTO (AL NETTO DELL'IVA, CONTRIBUTI NOTI E ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI) | Anno attuazione opere
Categoria ammortamento (Opera prevalente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale complessivo
Altri impianti | 52490 | 1063827.5 | 373493.5 | 780834 | 376751.5 | 888710 | 336660 | 5108338.5 | 643364.5 | 15647809.3941 | 2740068.5 | 2929756.5 | 1753980.5 | 824636 | 317202.5 | 285980 | 286523 | 173307.5 | 106971 | 4525 | 34695229.3941
Condutture e opere idrauliche fisse | 20681932.6114 | 14591114.6521 | 19271496.3421 | 18238238.2445 | 33318111.641 | 30383833.6278 | 20927149.8872 | 22670891.578 | 20819108.253 | 28236520.2997 | 26552146.2476 | 18753114.7125 | 26766076.713 | 26858464.773 | 26855792.843 | 19932426.198 | 18120109.553 | 16957022.968 | 13249596.763 | 13834038.8026 | 437017186.7106
Costruzioni leggere | 171460 | 394702.5 | 303422 | 321408 | 100810 | 104301 | 331703 | 685786 | 737835.5 | 465654.5 | 638182 | 1053108 | 130110 | 398282.5 | 844630 | 138992.5 | 138682.5 | 12980 | 62800 | 39250 | 7074100
Impianti di sollevamento e pompaggio | 48042 | 44038.5 | 152133 | 332290.5 | 16014 | 288252 | 176154 | 48042 | 232203 | 112098 | 256224 | 176154 | 960840 | 20017.5 | 480420 | 40035 |  |  | 200175 |  | 3583132.5
Impianti di trattamento | 4068545.963 | 6647017.1 | 4359646 | 8038002.2825 | 9441746.95 | 6234922 | 5782277.025 | 4879639.325 | 18521925 | 1563809.85 | 9287631.2462 | 16191042.15 | 923429.2 | 3496346.3 | 876062.6 | 10226250 | 6048796.45 | 4290902.2213 | 2440129.625 | 690759.75 | 124008881.038
Investimenti indistinti | 0 | 1300000 |  | 200000 |  |  |  | 1500000 |  |  | 0 | [9 empty] | 3000000
Serbatoi | 541235.25 | 3215922.025 | 8959500 | 8072600 | 5479756.9 | 7144975 | 12780410 | 12313611 | 12402522.725 | 6571250.25 | 9137327.975 | 5140621.725 | 8751834.175 | 3683350 | 2927675 |  | 760200 | 696850 | 1710450 | 1941225 | 112231317.025
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 1745640 | 1474590 |  |  |  | 78000 | [13 empty] | 97500 | 3395730
Telecontrollo e teletrasmissione | 352144.5 | 760652.5 | 1083750 | 1237180.5 | 337565 | 316750 | 190050 | 411775 | 411775 | 456572.5 | 31675 | 253400 | 372860 | 221725 | 63350 | [5 empty] | 6501225
Totale complessivo | 27661490.3244 | 29491864.7771 | 34503440.8421 | 37220553.527 | 49070755.991 | 45439743.6278 | 40524403.9122 | 47618083.403 | 53768733.978 | 53053714.7938 | 48643254.9688 | 44497197.0875 | 39659130.588 | 35502822.073 | 32365132.943 | 30623683.698 | 25354311.503 | 22131062.6893 | 17770122.388 | 16607298.5526 | 731506801.6676